## P G.I. - Ejecutado
PLAN DE TRABAJO ANUAL GESTIÓN DE INTEGRIDAD 2019 | [16 empty] | P | PROGRAMADO
ACTIVIDAD | OBJETIVO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | OBSERVACIONES | PRESUPUESTO ESTIMADO | E | EJECUTADO
[17 empty] | N | NO EJECUTADO
Evaluación gestión 2018 y aprobación Plan 2019. Grupo Objetivo: Equipo Permanente de Gestión Ética | Evaluar la gestión de la vigencia anterior, hacer las recomendaciones pertinentes y aprobar el plan de trabajo para 2019. | P | [13 empty] | 0
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Definir y estructurar las actividades y el Plan de Trabajo para 2019. | P | [13 empty] | 8000000
E
Visibilización Gestores de Marca TRANSMILENIO S.A. Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios | Identificar a los Gestores de Marca a través de los medios internos de la Entidad. | P | [12 empty] | Esta actividad tuvo que ser aplazada para mayo dada la falta de recursos del proceso de diseño grafico | 0
E
Bienvenida Contratistas - Estructuración y activación Plan Padrino | Dar a conocer los valores de nuestra casa a los nuevos servidores y colaboradores que ingresan a la Entidad en la inducción y bienvenida presencial. | P | [13 empty] | 0
E
Campaña VALORES DEL EQUIPO T 2019 Grupo Objetivo: Planta activa y contratistas por prestación de servicios. | Promover comportamientos asociados a los valores del Equipo T y destacar a quienes contribuyen de manera positiva al buen clima laboral. | P | [12 empty] | El cronograma de la socialización de los valores tuvo que aplazarse por la cantidad de actividades a publicar. Inició en mayo de 2019. | 4000000
E
Actividad "CAFÉ CON MI EQUIPO" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Fomentar la unión en las dependencias, realizando una actividad de integración socializando proyectos, retos, logros y dificultades. | P | [12 empty] | Se encuentra dentro de las actividades sugeridas en la Semana del Buen Trato que tendra lugar en el mes de Noviembre | 0
E
Campaña "¿TE CONOZCO? - "¿ME CONOCES?" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Reconocernos por el nombre, generando identidad y cercanía, identificando a cada miembro de la organización. HABLADOR | P | [12 empty] | Se ejecuta en noviembre en la semana del buen trato. | 5000000
E
Campaña "YO ME LLAMO" Grupo Objetivo: Planta Activa, Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Promover la empatía en la Entidad reconociendo y visibilizando el trabajo y cualidades del otro a través de un juego de roles por un día. | P | [12 empty] | Actividad replanteada con el nombre "Un dia en la vida de" Se han realizado 3 sensibilizaciones teniendo en cuenta la disponibilidad de los participantes pára ejercer el rol propuesto. | 4000000
E
Campaña "MI ESPACIO Y NUESTRO AMBIENTE" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios | Fomentar el respeto por el otro, el medio ambiente y mi entorno en general (organización, silencio, reutilización, cero papel) | P | [12 empty] | La primera actividad se realizo en agosto con la campaña "Buen uso de los baños", su restraso se dio en el primer trimestre del año, al tramite con la empresa Compensar, y la segunda esta programada para la Semana del Buen Trato. | 6000000
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Laboratorio creativo y de cohesión de equipo. | P | [12 empty] | Integramos esta sesión con la que se llevará a cabo en el mes de Noviembre. No se realizo según lo programada por disponibilidad de recursos | 3000000
E
Acciones "SEMANA DEL BUEN TRATO" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios, otros colaboradores y las familias. | Desarrollar actividades de sensibilización en la semana del buen trato, acerca de comportamientos que impactan las relaciones humanas. | P | [13 empty] | 6000000
E
Actividad - ORGULLO EQUIPO T- Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios, otros colaboradores y las familias. | Involucrar a las familias y en especial a los hijos de los colaboradores para que envíen mensajes positivos de impacto a la Entidad y estos sean socializados. | P | [12 empty] | Se hicieron tres actividades en total; semana de la familia y 20 años Transmilenio, intervención por pisos y video súper héroes. En el mes de agosto no se realizó actividad por disponibilidad de recursos. | 3000000
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Laboratorio creativo preparación convocatoria 2020-2021. | P | [12 empty] | Integramos esta sesión con la que se llevará a cabo en el mes de Noviembre. No se realizo según lo programada por disponibilidad de recursos | 3000000
E
Evaluación gestión 2019 | Elaborar y gestionar el diligenciamiento de la encuesta de percepción de la gestión realizada y la interiorización del Código de Integridad. | P | [12 empty] | Esta actividad cambió con la realización del curso express de valores, dónde se evalua dirfectamente la apropiación de los valores. La ejecución fue interrumpida por el paro nacional y se insistirá en en el primer bimestre de 2020 para lograr mayor cobertura.
E
Convocatoria fase 1 GESTORES DE MARCA 2020-2021 | Convocar para la postulación voluntaria de los servidores. | P | [12 empty] | Se aplaza para el primer bimestre de 2020. La entidad debia en este periodo atender empalme y demas novedades por cambio de administración.
E
. | [15 empty] | 42000000
Elaboró: | Aprobó:
Liliana E. Quiroga Larrota | Equipo Permanente Gestión de Integridad.
Profesional de Formación y Desarrollo
GESTORES DE MARCA
NOTA: El anterior cronograma se encuentra sujeto a cambios dependiendo de las decisiones de la administración y la disponibilidad de recursos y de escenarios para la realización de las actividades planeadas.
PLAN DE TRABAJO ANUAL - GESTIÓN DE INTEGRIDAD TRANSMILENIO S.A. 2019
Objetivo general: promover comportamientos deseados en el día a día al interior de la organización, asociados a los valores del Equipo T con el fin de incentivar un mejor relacionamiento con el otro y el ambiente, interiorizarlos y generar una cultura de integridad.
Note on C21: Liliana Quiroga: Apoyo OAP

## P G.I.
PLAN DE TRABAJO ANUAL GESTIÓN DE INTEGRIDAD 2019 | [15 empty] | P | PROGRAMADO
ACTIVIDAD | OBJETIVO |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | PRESUPUESTO ESTIMADO | E | EJECUTADO
[16 empty] | N | NO EJECUTADO
Evaluación gestión 2018 y aprobación Plan 2019. Grupo Objetivo: Equipo Permanente de Gestión Ética | Evaluar la gestión de la vigencia anterior, hacer las recomendaciones pertinentes y aprobar el plan de trabajo para 2019. | P | [12 empty] | 0
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Definir y estructurar las actividades y el Plan de Trabajo para 2019. | P | [12 empty] | 8000000
E
Visibilización Gestores de Marca TRANSMILENIO S.A. Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios | Identificar a los Gestores de Marca a través de los medios internos de la Entidad. | P | [12 empty] | 0
E
Bienvenida Contratistas - Estructuración y activación Plan Padrino | Dar a conocer los valores de nuestra casa a los nuevos servidores y colaboradores que ingresan a la Entidad en la inducción y bienvenida presencial. | P | [12 empty] | 0
E
Campaña VALORES DEL EQUIPO T 2019 Grupo Objetivo: Planta activa y contratistas por prestación de servicios. | Promover comportamientos asociados a los valores del Equipo T y destacar a quienes contribuyen de manera positiva al buen clima laboral. | P | [12 empty] | 4000000
E
Actividad "CAFÉ CON MI EQUIPO" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Fomentar la unión en las dependencias, realizando una actividad de integración socializando proyectos, retos, logros y dificultades. | P | [12 empty] | 0
E
Campaña "¿TE CONOZCO? - "¿ME CONOCES?" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Reconocernos por el nombre, generando identidad y cercanía, identificando a cada miembro de la organización. | P | [12 empty] | 5000000
E
Campaña "YO ME LLAMO" Grupo Objetivo: Planta Activa, Contratistas por prestación de servicios y otros colaboradores. | Promover la empatía en la Entidad reconociendo y visibilizando el trabajo y cualidades del otro a través de un juego de roles por un día. | P | [12 empty] | 4000000
E
Campaña "MI ESPACIO Y NUESTRO AMBIENTE" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios | Fomentar el respeto por el otro, el medio ambiente y mi entorno en general (organización, silencio, reutilización, cero papel) | P | [12 empty] | 6000000
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Laboratorio creativo y de cohesión de equipo. | P | [12 empty] | 3000000
E
Acciones "SEMANA DEL BUEN TRATO" Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios, otros colaboradores y las familias. | Desarrollar actividades de sensibilización en la semana del buen trato, acerca de comportamientos que impactan las relaciones humanas. | P | [12 empty] | 6000000
E
Actividad - ORGULLO EQUIPO T- Grupo Objetivo: Planta Activa y Contratistas por prestación de servicios, otros colaboradores y las familias. | Involucrar a las familias y en especial a los hijos de los colaboradores para que envíen mensajes positivos de impacto a la Entidad y estos sean socializados. | P | [12 empty] | 3000000
E
Entrenamiento Gestores de Marca Grupo Objetivo: Gestores de Marca Electos | Laboratorio creativo preparación convocatoria 2020-2021. | P | [12 empty] | 3000000
E
Evaluación gestión 2019 | Elaborar y gestionar el diligenciamiento de la encuesta de percepción de la gestión realizada y la interiorización del Código de Integridad. | P
E
Convocatoria fase 1 GESTORES DE MARCA 2020-2021 | Convocar para la postulación voluntaria de los servidores. | P
E
42000000
Elaboró: | Aprobó:
Liliana E. Quiroga Larrota | Equipo Permanente Gestión de Integridad.
Profesional de Formación y Desarrollo
GESTORES DE MARCA
NOTA: El anterior cronograma se encuentra sujeto a cambios dependiendo de las decisiones de la administración y la disponibilidad de recursos y de escenarios para la realización de las actividades planeadas.
PLAN DE TRABAJO ANUAL - GESTIÓN DE INTEGRIDAD TRANSMILENIO S.A. 2019
Objetivo general: promover comportamientos deseados en el día a día al interior de la organización, asociados a los valores del Equipo T con el fin de incentivar un mejor relacionamiento con el otro y el ambiente, interiorizarlos y generar una cultura de integridad.
Note on C21: Liliana Quiroga: Apoyo OAP