## PLAN DE SOSTENIBILIDAD 2021
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE DE MIPG VIGENCIA 2021
Aprobado por Comité Institucional de Gestión y Desempeño - febrero 2021
Número de acción | Política | Dimensión de MIPG | Acciones propuestas por la Entidad para la vigencia 2021 | Dependencia sugerida de liderar la acción | Peso programado por dimensión | Peso ejecutado por dimensión | Programado Vs. Ejecutado por Actividad |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
1 | Integridad | Talento Humano | Someter a revisión por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0% | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
2 | Integridad | Talento Humano | Documentar un protocolo para la identificación, declaración y monitoreo de casos de Conflictos de Interés | Dirección Corporativa y SubGerencia General (Asuntos Disciplinarios) |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
3 | Talento Humano | Talento Humano | Continuar el proceso para el cubrimiento de las vacantes vigentes en la planta de personal de TRANSMILENIO de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de selección o nombramiento, vinculación y desvinculación y la convención colectiva vigente | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 5% | 0% | 0.455% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545% | 0.4545%
[7 empty] | Ejec. | 0%
4 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Consolidar y someter a aprobación por parte de los miembros del Comité de Gestión y Desempeño institucional el plan de sostenibilidad de MIPG 2021 | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 0% | Prog. | 2% | 0.5% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
5 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Realizar seguimientos mensuales al plan de sostenibilidad de MIPG 2021 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 5% | 0% | 0.8% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42%
[7 empty] | Ejec. | 0%
6 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Presentar por lo menos tres veces al año los resultados de seguimiento al plan de sostenibilidad de MIPG 2021 para su monitoreo por parte del Comité de Gestión y Desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0% | 1.02% | 0% | 0% | 0% | 0.99% | 0% | 0% | 0% | 0.99%
[7 empty] | Ejec. | 0%
7 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
8 | Planeación Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Revisar los resultados del FURAG y hacer los ajustes al plan de sostenibilidad que se implementará en la vigencia 2021 que se consideren pertinentes en el marco de la normatividad y de lo establecido por MIPG para su aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
9 | Gobierno Digital | Gestión con valores para resultados | Actualizar el Portafolio de Servicios de TI (catálogo de Servicios de TI) incluyendo las actividades asociadas a la continuidad del servicio tales como mantenimiento, soporte y/o renovación del mismo. | Dirección de TIC´s | 25% | 0% | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
10 | Gobierno Digital | Gestión con valores para resultados | Definir y estructurar un plan de uso y apropiación de las TI en TMSA. | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.9% | 1.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
11 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Avanzar mínimo en el 30% en la implementación del DRP definido por la dirección de TIC y de acuerdo con los recursos disponibles | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
12 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Realizar un ejercicio de ingeniería social en la entidad a fin de fortalecer en los usuarios conciencia sobre aspectos de seguridad digital mediante la socialización de los hallazgos resultantes | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 4% | 0% | 3.6% | 0.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
13 | Defensa Jurídica | Gestión con valores para resultados | Revisar en el marco del Comité de Conciliación aquellas situaciones que requieran la aplicación de politicas de prevención de daño antijurídico adoptadas por esta instancia | Subgerencia Jurídica |  |  | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
14 | Participación ciudadana | Gestión con valores para resultados | Realizar y/o participar en minimo 25 encuentros ciudadanos mensuales en las difrentes localidades, (reuniones comunitarias, actividades de Pedagogía-Socializaciones a comunidades, colegios, otras Entidades; TransMiChiquis, etc), a través de medios digitales tales como zoom, teams, google meet, jitsy meet, entre otros, para la ejecución de programas, proyectos y servicios, formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 2% | 0% | 0.4% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16%
[7 empty] | Ejec. | 0%
15 | Participación ciudadana | Gestión con valores para resultados | Gestionar con las dependencias de la Entidad la convocatoria dirigida a diferentes grupos de valor para participar en la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 1% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
16 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Generar espacios de capacitación a sus grupos de interés en temas de atención al Usuario | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 1% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
17 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Generar una campaña orientada a los usuarios para sensibilizar sobre la compra, recarga y personalización de la tarjeta Tullave | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
18 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Generar acciones con apoyo de la Dirección Corporativa para evaluar la señalización en ingles y braille en la sala de atención al usuario ubicada en la sede administrativa de la Entidad | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
19 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Desarrollar dos espacios de capacitaciones en temas de enfoque poblacional y diferencial | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
20 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de resultados | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad y solicitar las acciones de mejora en caso de requerirse | Oficina Asesora de Planeación | 8% | 0% | Prog. | 5% | 0% | 0% | 0% | 1.7% | 0% | 0% | 1.7% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
21 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de resultados | Presentar resultados de los indicadores en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
22 | Transparencia y acceso a la información | Información y Comunicación | Implementar y aplicar mejoras de arquitectura de información a los contenidos publicados en la sección de la ley de transparencia del sitio web de TRANSMILENIO S.A. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 15% | 0% | Prog. | 4% | 0% | 0% | 0% | 0.4448% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444%
[7 empty] | Ejec. | 0%
23 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Aplicar la tabla de valoración documental a los documentos producidos entre los años 2000 y 2001 | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 4% | 0% | 0% | 0% | 0.4448% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444% | 0.4444%
[7 empty] | Ejec. | 0%
24 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Implementar el sistema integrado de conservación de documentos de la Entidad de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2021 | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667% | 0.6667%
[7 empty] | Ejec. | 0%
25 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Documentar el Plan de Emergencias para los documentos de archivos de la Entidad y realizar las actividades de prevención establecidas para la vigencia 2021 | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% | 0% | 0.273% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727% | 0.2727%
[7 empty] | Ejec. | 0%
26 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento e Innovación | Realizar actividades de transferencia de conocimiento e innovación en la entidad | Comité de Gestión del Conocimiento e Innovación | 7% | 0% | Prog. | 5% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
27 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento e Innovación | Gestionar la estructuración de una herramienta digital que permita la recepción de ideas y gestión del conocimiento en la Entidad | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 2% | 0% | 0% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
28 | Control Interno | Control Interno | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos | Oficina de Control Interno | 20% | 0% | Prog. | 2% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
29 | Control Interno | Control Interno | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los resultados a los monitoreos de la efectividad de los controles de los mapas de riesgos | Oficina de Control Interno |  |  | Prog. | 3% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
30 | Control Interno | Control Interno | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los hallazgos recurrentes encontrados en las auditorias internas que afectan la gestión de la entidad | Oficina de Control Interno |  |  | Prog. | 3% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
31 | Control Interno | Control Interno | Revisar la metodología de riesgos de la Entidad acorde con los lineamientos del DAFP emitidos en diciembre de 2020 y realizar los ajustes del caso | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
32 | Control Interno | Control Interno | Actualización de los mapas de riesgos de gestión y corrupción acorde con las necesidades de la Entidad | Todas las dependencias |  |  | Prog. | 3% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
[7 empty] | Ejec. | 0%
33 | Control Interno | Control Interno | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el seguimiento a las respuestas por posibles denuncias de corrupción. | Oficina de Control Interno |  |  | Prog. | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5%
[7 empty] | Ejec. | 0%
34 | Control Interno | Control Interno | Revisar y actualizar en los casos que se requiera la documentación que soporta los procesos de la Entidad | Todas las dependencias |  |  | Prog. | 5% | 0% | 0.8% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42% | 0.42%
[7 empty] | Ejec. | 0%
[5 empty] | 100% | 0% | Prog. | 100% | 2.5% | 8.828% | 6.427% | 9.787% | 9.966% | 8.766% | 18.33% | 10.37% | 6.083% | 5.383% | 4.783% | 8.773%
[7 empty] | Ejec. | 0% | bar: 2021-01-01 to 2021-12-01
Note on D34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con correo que remitio SAUC el 5 de febrero