## Plan ajustado 12 jun
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE DE MIPG VIGENCIA 2020
Fecha de revisión y actualización: 12 de junio de 2020 | [15 empty] | Aprobado: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Número de acción | Política | Dimensión de MIPG | Acciones propuestas por la Entidad para la vigencia 2020 | Dependencia líder de gestionar la acción | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | Observación
1 | Integridad | Talento Humano | Convocar, validar y conformar el Equipo de gestores de integridad vigencia 2020-2021 | Dirección Corporativa | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-06-01
2 | Integridad | Talento Humano | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover el Código de Integridad | Dirección Corporativa | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-12-01
3 | Integridad | Talento Humano | Realizar inducciones sensibilizando acerca de los valores del servicio público dirigida a contratistas de prestación de servicios | Dirección Corporativa | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
4 | Integridad | Talento Humano | Realizar jornadas de sensibilización para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar los servidores públicos de la entidad | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Esta acción se adelantara con el acompañamiento de la Veeduría Distrital | bar: 2020-08-01 to 2020-11-01
5 | Talento Humano | Talento Humano | Ajustar el manual de funciones vigente de TRANSMILENIO de acuerdo con el Decreto 815 de 2018 | Dirección Corporativa | [11 empty] | Decreto 815 de 2018: Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos | bar: 2020-07-01 to 2020-12-01
6 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Revisar la Resolución 452 de 2019 del Comité de Gestión y Desempeño Institucional de la Entidad para ajustarla acorde con el Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" e incorporar las responsabilidades de las tres líneas de defensa | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-06-01 to 2020-07-01
7 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Actualizar los autodiagnósticos de acuerdo a las realidades institucionales | Segunda línea de defensa de cada política con el acompañamiento de OAP | bar: 2020-07-01 to 2020-10-01
8 | Planeación Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Someter a aprobación el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG por parte del comité de Gestión y Desempeño Institucional y hacer monitoreo al cumplimiento del mismo | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Acorde con la circular 25 de 2020 | bar: 2020-03-01; 2020-05-01; 2020-08-01; 2020-11-01
9 | Planeación Institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Revisar los resultados del FURAG y hacer los ajustes al plan de sostenibilidad que se implementará en la vigencia 2020 que se consideren pertinentes en el marco de la normatividad y de lo establecido por MIPG para su aprobación en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-06-01
10 | Gobierno Digital | Gestión con valores para resultados | Incorporar en el proceso de Gestión de TIC las actividades asociadas a soporte y mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura | Dirección de TIC´s | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-09-01 to 2020-10-01
11 | Gobierno Digital | Gestión con valores para resultados | Definición y asignación de roles y responsabilidades en materia de arquitectura de TI al interior de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Dirección de TIC´s | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-11-01 to 2020-12-01
12 | Gobierno Digital | Gestión con valores para resultados | Estructurar el documento de diseño de la implementación de IPV6 | Dirección de TIC´s | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-12-01
13 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Implementar el protocolo IPV6 | Dirección de TIC´s
14 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Continuar con las campañas de sensibilización relacionadas con Seguridad de la Información | Dirección de TIC´s
15 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Como parte del DRP (Plan de Recuperación de Desastres) realizar el diagnóstico y definición técnica del sitio alterno de TRANSMILENIO S.A. así como el piloto de escritorio remoto | Dirección de TIC´s | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-10-01 to 2020-12-01
16 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Estructurar y adoptar los procedimientos Contacto con las autoridades y gestión de incidentes que hacen parte de las políticas de seguridad de la información e incorporarán dichas instancias | Dirección de TIC´s | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-08-01 to 2020-11-01
17 | Seguridad Digital | Gestión con valores para resultados | Propender por el cumplimiento de las medidas de gestión de la seguridad de la información establecidas por la dirección de TIC | Nivel Directivo | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-09-01 to 2020-12-01
18 | Transparencia y acceso a la información | Gestión con valores para resultados | Revisar y ajustar solo en los casos que sea necesario los riesgos de corrupción de la Entidad y mantenerlos publicados en la pagina web | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Según se requiera se realiza esta acción en coordinación con los equipos de trabajo de las dependencias | bar: 2020-07-01 to 2020-11-01
19 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Elaborar y publicar mensualmente en la pagina WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
20 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Divulgar la política de tratamiento y protección de datos personales y realizar las acciones pertinentes para su adecuada aplicación | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Subgerencia Jurídica | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-03-01
21 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Actualizar y adoptar el Manual del Usuario del Sistema TransMilenio, acorde con los lineamientos internos dados en la Entidad | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-05-01 to 2020-06-01
22 | Servicio al Ciudadano | Gestión con valores para resultados | Revisar y actualizar la caracterización de los usuarios enmarcada en el Manual de Servicio al Ciudadano | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-05-01
23 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de resultados | Revisar y ajustar en caso de ser necesario los indicadores de gestión acordes con la Plataforma estratégica de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | [11 empty] | Este trabajo se realizará de manera conjunta con todos los lideres de proceso y sus equipos de trabajo | bar: 2020-02-01 to 2020-03-01
24 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de resultados | Implementar el repositorio de conocimiento | Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de la Dirección Corporativa | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-11-01
25 | Transparencia y acceso a la información | Información y Comunicación | Fortalecer la visualización del canal de denuncias de corrupción en la pagina web | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-06-01
26 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Ajustar, adoptar y definir un plan de implementación del sistema integrado de conservación de documentos de la Entidad acorde con los lineamientos dados por el Archivo de Bogotá en su estrategia IGA+10 2020 | Dirección Corporativa | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-06-01 to 2020-10-01
27 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Recibir retroalimentación del Archivo de Bogotá sobre los documentos remitidos, realizar modificaciones y llevar a cabo la aprobación del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad, en Comité Interno de Archivo, durante la vigencia 2020. | Dirección Corporativa | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-11-01
28 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Elaborar un cronograma de implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC para las vigencias 2021 y 2022 | Dirección Corporativa | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
29 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Elaborar un cronograma de implementación del Plan de Preservación digital a corto, mediano y largo plazo, trabajo en colaboración con la Dirección de TICS. | Dirección Corporativa | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-08-01
30 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Realizar el análisis y verificación de la disposición final de cada serie documental en las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración documental para la eliminación de los documentos que han cumplido su tiempo de retención a corto, mediano y largo plazo. (2020 y 2021) | Dirección Corporativa | [11 empty] | Acción nueva aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-07-01 to 2020-12-01
31 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento e Innovación | Documentar e implementar la metodología de gestión del conocimiento e innovación que aplicará el Comité de Innovación para gestionar sus proyectos y el conocimiento de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Dirección de TIC´s, Dirección Corporativa, Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-05-01 to 2020-12-01
32 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento e Innovación | Diseñar e implementar Talleres de innovación y espacios que permitan la construcción y transferencia de conocimiento en la entidad | Secretaria del Comité de Gestión del Conocimiento e Innovación (Dirección de TIC´s) | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-11-01
33 | Control Interno | Control Interno | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos | Oficina de Control Interno | [11 empty] | Esta acción esta registrada en las estrategias que se definieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-07-01
34 | Control Interno | Control Interno | Revisión y ajustes en caso de requerirse a los mapas de riesgos de gestión de la entidad y a la metodología establecida por TRANSMILENIO | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2020-04-01 to 2020-12-01
35 | Control Interno | Control Interno | Monitorear los cambios en riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento | Segunda línea de defensa responsable (Subgerencia Jurídica y Dirección Corporativa) | bar: 2020-04-01 to 2020-12-01
36 | Control Interno | Control Interno | Definir e incorporar en la matriz correspondiente los riesgos de seguridad de la información en el marco de la gestión de riesgos de TRASMILENIO S.A. | Dirección de TIC | [11 empty] | Acción ajustada y aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de junio de 2020
37 | Control Interno | Control Interno | Identificar en la matriz de riesgos de corrupción lo correspondiente a los diferentes tipos de fraude | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2020-05-01 to 2020-12-01
38 | Control Interno | Control Interno | Dar continuidad a actividades tendientes al fortalecimiento en la identificación de riesgos y ejecución de controles de los riesgos de gestión y corrupción. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | bar: 2020-05-01 to 2020-12-01
39 | Control Interno | Control Interno | Dar continuidad a las actividades de sensibilización a los supervisores e interventores de los contratos, sobre el adecuado seguimiento y reporte de riesgos materializados de los contratos, e informar las alertas respectivas | Segunda línea de defensa responsable (Dirección Corporativa) | bar: 2020-06-01 to 2020-12-01