## Pagina1
Recomendaciones de Mejora por Política
# | Política | Recomendaciones | Responsable | OBSERVACION | Estado | OBSERVACION (Acciones que ya están incluidas en el Plan de sostenibilidad de MIPG 2021) | Acciones realizadas en el 2021 o acciones nuevas a implementar en la presente vigencia | Acción a implementar en el 2022
1 | Integridad | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | La Alta Dirección participa constantemente en la promoción de valores y actividades relacionadas con el código de integridad. Ejemplo participación senda de la integridad mayo y junio de 2021.
2 | Integridad | Evaluar en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cumplimiento de los valores y principios del servicio público. Algunos aspectos a evaluar son:Conocimiento por parte de los servidores del código de integridad.Cumplimiento del código en su integralidad.Análisis de información relacionada, como serían declaraciones de conflictos de interés, información recibida desde la línea de denuncia (si existe), o bien desde otras fuentes. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Desde el equipo de Formación y Capacitación se pueden entregar las mediciones de apropiación o conocimiento y de la gestión como tal del cumplimiento del Plan, lo hemos hecho desde el año pasado con el Comité de Gestión de Desempeño Institucional, sin embargo la evaluación la debería realizar la Oficina de Control Interno, por tanto sugerimos que esta recomendación sea asignada a ellos
3 | Integridad | Formular la estrategia anual para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Documentar un protocolo para la identificación, declaración y monitoreo de casos de Conflictos de Interés Responsables: Dirección Corporativa y Subgerencia General (Asuntos Disciplinarios) Esta actividad ya se cumplió
4 | Integridad | Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada | Documentar un protocolo para la identificación, declaración y monitoreo de casos de Conflictos de Interés Responsables: Dirección Corporativa y Subgerencia General (Asuntos Disciplinarios) Esta actividad ya se cumplió | Divulgación intranet - Promoción Protocolo Conflicto de Intereses - Agosto 2021 Separata digital conflicto de intereses - Octubre 2021
5 | Integridad | Realizar el análisis sobre las declaraciones de bienes y rentas, y registro de conflictos de interés con el fin de indentificar zonas de riesgo e implementar acciones preventivas. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | El registro de conflicto de intereses lo hacen los Empleados Públicos, y ya con la creación del Protocolo referido en anteriores recomendaciones se definieron los pasos a seguir
6 | Integridad | Analizar los potenciales conflictos de interés de los servidores de la entidad con base en la declaración de bienes y rentas con el fin de incorporar acciones de prevención oportunamente. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Documentar un protocolo para la identificación, declaración y monitoreo de casos de Conflictos de Interés Responsables: Dirección Corporativa y Subgerencia General (Asuntos Disciplinarios) Esta actividad ya se cumplió
7 | Planeación Institucional | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). |  |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  |  | Elevar consulta a DAFP solicitando mayor claridad sobre esta recomendación y cuáles son los grupos de interés mencionados en la misma
8 | Planeación Institucional | Implementar en el programa de inducción o reinducción al servicio público o en el plan institucional de capacitación, acciones dirigidas a capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre el derecho a la participación ciudadana y los mecanismos existentes para facilitarla. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Se divulgó la oferta del la SDM, capacitación en rendición de cuentas para el sector movilidad. Enero 2021. | Se incluirá en el PIC 2022 desde la oferta del DASC y la DAFP.
9 | Planeación Institucional | Determinar qué políticas, programas y proyectos pueden ser concertados vía digital y promover la activa participación ciudadana. | Oficina Asesora de Planeación |  | Acción en desarrollo o ejecutada | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad Participación en la formulación del PAAC 2020 Esta acción ya se cumplió
10 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Establecer en la planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad) los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Continuar el proceso para el cubrimiento de las vacantes vigentes en la planta de personal de TRANSMILENIO de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de selección o nombramiento, vinculación y desvinculación y la convención colectiva vigente |  | Este tema depende de la aprobación del DASCD, SDH, Junta Directiva
11 | Gobierno Digital | Utilizar técnicas de analítica de datos para soportar la toma de decisiones en la entidad (analítica prescriptiva). | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | La Entidad cuenta con profesionales de apoyo en actividades asociadas a analítica de datos, y en el marco del plan de acción 20-21 se incorporó un proyecto de analítica de vídeo que soporte la toma de decisiones en materia de aglomeraciones y aforo en el sistema TransMilenio.
12 | Gobierno Digital | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de accesibilidad "Teclado" definido en la NTC5854. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Implementar y aplicar mejoras de arquitectura de información a los contenidos publicados en la sección de la ley de transparencia del sitio web de TRANSMILENIO S.A.
13 | Gobierno Digital | Cumplir, en todas las secciones de la página web oficial de la entidad, con el criterio de usabilidad "Vínculos visitados" que indica al usuario cuando ha visitado contenidos de la página. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Implementar y aplicar mejoras de arquitectura de información a los contenidos publicados en la sección de la ley de transparencia del sitio web de TRANSMILENIO S.A.
14 | Gobierno Digital | Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI de la entidad. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Como parte de la herramienta de Gestión del Conocimiento e Innovación de la Entidad, se contempla la alternativa de definición de un módulo de Gestión de Proyectos en una tercera fase
15 | Gobierno Digital | Actualizar visitas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI de la entidad. | Dirección de TIC |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo o solicitar apoyo al Ministerio de TIC, con el fin de resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
16 | Gobierno Digital | Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Esta acción se realizó en el año 2020, por error no se seleccionó en FURAG, debido a que no se tienen con este nombre (Se sustenta en el documento documentó " INFORME DE PRUEBAS EJECUTADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPv6 EN LA INFRAESTRUCTURA TI DE TRANSMILENIO" y se puede consultar en: https://transmilenio.sharepoint.com/DirTICs/Seguridad de la Información/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90cmFuc21pbGVuaW8uc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvRGlyVElDcy9Fajk4SHk2eVdjNUdqbkE3Wk5uVHg2QUJ5WVlyQ0lVWWcwX1IwVzJzNFB0akxBP3J0aW1lPW5ZRTM2RXNJMlVn&CT=1624890918710&OR=OWA%2DNT&CID=16bd05c8%2Df456%2Dd30d%2D5f45%2D8d58b6446329&viewid=06ecf451%2D8630%2D4fa5%2D86a2%2De911bc69844f&id=%2FDirTICs%2FSeguridad%20de%20la%20Informacin%2FIPv6%2FFase%203%2E%20Pruebas%20de%20funcionalidad
17 | Gobierno Digital | Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | En el marco del contrato de IPv6, con número 783 de 2019, cuya ejecución culminó en diciembre de 2020, se realizaron pruebas de funcionalidad del protocolo IPv6 efectivamente implementado, Lo anterior se sustenta en el documento INFORME DE PRUEBAS EJECUTADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO IPv6 EN LA INFRAESTRUCTURA TI DE TRANSMILENIO y se poder ver en:https://transmilenio.sharepoint.com/DirTICs/Seguridad de la Información/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90cmFuc21pbGVuaW8uc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvRGlyVElDcy9Fajk4SHk2eVdjNUdqbkE3Wk5uVHg2QUJ5WVlyQ0lVWWcwX1IwVzJzNFB0akxBP3J0aW1lPW5ZRTM2RXNJMlVn&CT=1624890918710&OR=OWA%2DNT&CID=16bd05c8%2Df456%2Dd30d%2D5f45%2D8d58b6446329&viewid=06ecf451%2D8630%2D4fa5%2D86a2%2De911bc69844f&id=%2FDirTICs%2FSeguridad%20de%20la%20Informacin%2FIPv6%2FFase%203%2E%20Pruebas%20de%20funcionalidad
18 | Gobierno Digital | Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | En el marco del contrato de IPv6, con número 783 de 2019, cuya ejecución culminó en diciembre de 2020, realizó el acta de recibo final a satisfacción de la implementación del protocolo IPv6, lo cual se sustenta en el acta publicada en la carpeta "Fase 3" en: https://transmilenio.sharepoint.com/DirTICs/Seguridad de la Información/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90cmFuc21pbGVuaW8uc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvRGlyVElDcy9Fajk4SHk2eVdjNUdqbkE3Wk5uVHg2QUJ5WVlyQ0lVWWcwX1IwVzJzNFB0akxBP3J0aW1lPW5ZRTM2RXNJMlVn&CT=1624890918710&OR=OWA%2DNT&CID=16bd05c8%2Df456%2Dd30d%2D5f45%2D8d58b6446329&viewid=06ecf451%2D8630%2D4fa5%2D86a2%2De911bc69844f&id=%2FDirTICs%2FSeguridad%20de%20la%20Informacin%2FIPv6%2FFase%203%2E%20Pruebas%20de%20funcionalidad
19 | Gobierno Digital | Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Dirección de TIC |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Definir y estructurar un plan de uso y apropiación de las TI en TMSA.
20 | Gobierno Digital | Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Dirección de TIC Oficina de Control Interno |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Evaluar los resultados del plan de uso y apropiación de las TIC y a partir del mismo definir y ejecutar las acciones correspondientes para mejorar los indicadores
21 | Gobierno Digital | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la robótica para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | Dirección de TIC |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo o solicitar apoyo al Ministerio de TIC, con el fin de resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
22 | Gobierno Digital | Utilizar tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial como la automatización robótica de procesos para mejorar la prestación de los servicios de la entidad. | Dirección de TIC |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo o solicitar apoyo al Ministerio de TIC, con el fin de resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
23 | Gobierno Digital | Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel de satisfacción. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | El día 09 de abril de 2021 se llevó a cabo reunión con el DAFP donde se fijaron compromisos por parte de TRANSMILENIO S.A. para iniciar la revisión y actualización del inventario de trámites y OPAS en el SUIT. De lo anterior el día 28 de abril de 2021, se realizó mesa de trabajo con el DAFP, en la cual se llevó a cabo la actualización del inventario del trámite "Compra de tarjeta básica" y el OPA "Personalización de tarjetas Tullave Plus” en el SUIT.
24 | Gobierno Digital | Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | Dirección de TIC |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Identificar información que sea de importancia para la ciudadanía, estructurarla y publicarla como mínimo en un conjunto de datos abiertos en el portal.
25 | Gobierno Digital | Caracterizar los usuarios de todos los trámites de la entidad que están disponibles en línea y parcialmente en línea. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Se tendrá en cuenta para la vigencia 2022
26 | Gobierno Digital | Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de participación realizados por la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Realizar y/o participar en mínimo 25 encuentros ciudadanos mensuales en las diferentes localidades, (reuniones comunitarias, actividades de Pedagogía-Socializaciones a comunidades, colegios, otras Entidades; TransMiChiquis, etc.), a través de medios digitales tales como zoom, teams, google meet, jitsy meet, entre otros, para la ejecución de programas, proyectos y servicios, formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
27 | Gobierno Digital | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Identificación de problemáticas y retos para mejorar el servicio del SITP en Bogotá. Posteriormente se llevarán al Comité de Gestión de Conocimiento e Innovación para seleccionar las prioritarias y pensar en la realización de un ejercicio con los grupos de valor de la Entidad en donde se busquen soluciones
28 | Gobierno Digital | Mejorar las actividades de promoción del control social y veedurías ciudadana mediante la participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Realizar y/o participar en mínimo 1 simposio participativo en el año en torno a los temas propios de TRANSMILENIO S.A., involucrando integrantes de Observatorios ciudadanos, veedurías ciudadanas y/o ciudadanos que pertenezcan a otras instancias de participación de las diferentes localidades a través de medios digitales tales como Teams, Zoom, Youtube live, Facebook Live, Jitsy Meets; entre otros.
29 | Gobierno Digital | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Se está cotizando la traducción de algunos documentos en lenguas nativas para incluir en la pagina web de la Entidad en el Link de Transparencia y se revisará la posibilidad de incluir información sobre los grupos étnicos en el territorio.
30 | Seguridad Digital | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de su participación en las jornadas de socialización y promoción del uso del modelo de gestión de riesgos de seguridad digital convocadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Asistir a las sesiones de Gestión de riesgos de Seguridad Digital que convoque el Ministerio de TIC
31 | Seguridad Digital | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de convenios o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Participar en escenarios colaborativos de Seguridad de la Información, para compartir buenas prácticas y experiencias en la materia.
32 | Defensa Jurídica | Formular políticas de prevención de daño antijurídico conforme a la metodología establecida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y contar con las evidencias. | Subgerencia Jurídica |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Revisar en el marco del Comité de Conciliación aquellas situaciones que requieran la aplicación de políticas de prevención de daño antijurídico adoptadas por esta instancia
33 | Defensa Jurídica | Determinar las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la entidad en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer correctivos. | Subgerencia Jurídica |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente
34 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Aplicar la tabla de valoración documental a los documentos producidos entre los años 2000 y 2001
35 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Implementar el sistema integrado de conservación de documentos de la Entidad de acuerdo al cronograma establecido para la vigencia 2021
36 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia y acceso a la información pública, el documento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Realizar la publicación del SIC en la pagina web de la Entidad.
37 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Documentar el Plan de Emergencias para los documentos de archivos de la Entidad y realizar las actividades de prevención establecidas para la vigencia 2021
38 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar el Plan de Preservación Digital. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Ejecutar el plan de trabajo del SIC, tanto para esta vigencia como para las próximas.
39 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Realizar la eliminación de documentos, aplicando criterios técnicos. | Dirección Corporativa |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Aplicar la tabla de valoración documental a los documentos producidos entre los años 2000 y 2001
40 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Dar un manejo oportuno y adecuado a los riesgos de corrupción materializados, poniéndolos en conocimiento de, al menos, una de las autoridades mencionadas. | Oficina Asesora de Planeación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | En los Comités de Control Interno se exponen los posibles riesgos de corrupción que se hayan materializado, a la fecha no se han presentado ni materializó ningún riesgo de corrupción que se requiera poner en conocimiento de las autoridades competentes
41 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Identificar los riesgos de corrupción que se pueden presentar en cada uno de los procesos /subprocesos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Actividad del Plan Anticorrupción 2021 Revisar y actualizar los riesgos de corrupción vigencia 2021 y publicar sus modificaciones (intranet y pagina web de la entidad)
42 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Aplicar los lineamientos establecidos para la racionalización de trámites, haciendo énfasis en la participación ciudadana utilizando medios digitales de acuerdo con la política de gobierno digital. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Generar una campaña orientada a los usuarios para sensibilizar sobre la compra, recarga y personalización de la tarjeta Tullave
43 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Formular ejercicios de innovación que incluyan los medios digitales con el propósito de dar solución a los diferentes problemas, esto con el apoyo de la ciudadanía. | Dirección de TIC |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Generar un ejercicio de innovación, planteando uno o dos retos y buscando diferentes soluciones involucrando a todos los colaboradores de la Entidad, utilizando los medios digitales internos de TMSA.
44 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Promover el control social y las veedurías ciudadanas a la gestión de la entidad utilizando además de otros mecanismos los medios digitales. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad Desde el Plan Anticorrupción se estableció: Diseñar una estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de TRANSMILENIO S.A.
45 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Establecer actividades para informar directamente a los grupos de valor sobre los resultados de su participación en la gestión mediante el envío de información o la realización de reuniones o encuentros. | Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad
46 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Informar y retroalimentar a los ciudadanos y grupos de valor a través de actividades que se incluyan en los ejercicios de rendición de cuentas sobre los resultados de su participación. | Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Desde el Plan Anticorrupción se estableció: Diseñar una estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de TRANSMILENIO S.A. | Referente al compromiso adquirido en la Rendición de Cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó el seguimiento y publicación del compromiso en la plataforma COLIBRÏ Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021, oportunidades de mejora en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar mesas de trabajo con el DAFP para fortalecer esta recomendación
47 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas el tema de trámites y las acciones de mejora realizadas a los mismos. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | En los anexos del Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020, se encuentra relacionada la información referente a los trámites, mejoras y retos. | Realizar y/o participar en mínimo 20 actividades anuales a nivel distrito en donde se realice la difusión de convocatoria para la rendición de cuentas y se mencione el tema de trámites y las acciones de mejora realizadas a los mismos. (reuniones comunitarias, mesas de trabajo, eventos locales, recorridos sociales, actividades de Pedagogía-Socializaciones a comunidades, colegios u otros), a través de medios digitales tales como zoom, teams, google meet, jitsy meet, entre otros o en escenarios presenciales
48 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Durante la vigencia 2021 TRANSMILENIO S.A. no definirá más estrategias de racionalización, lo anterior teniendo en cuenta que durante las vigencias anteriores, en la Entidad se implementaron acciones encaminadas a mejorar sus trámites y OPA lo que ha beneficiado a los usuarios que usan el Sistema TransMilenio en los siguientes aspectos: 1. Facilidad en el trámite de personalización y recarga de tarjetas 2. Optimización de tiempos para la personalización y recarga de tarjetas.
49 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Aumentar los mecanismos y controles para evitar posibles riesgos de corrupción, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Se identificarán los riesgos de corrupción que se puedan presentar en los trámites así como sus controles, para mitigarlos. Diana Castro envió correo solicitando una reunión para aclarar el tema, y estamos a espera de esta respuesta Se adelantara mesa de trabajo con la Secretaría General para pedir orientación al respecto
50 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad auditiva. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Fortalecer los procesos de capacitación a los operadores, con el acompañamiento de la SDM
51 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera). | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Fortalecer los procesos de capacitación a los operadores, con el acompañamiento de la SDM
52 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad psicosocial. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Fortalecer los procesos de capacitación a los operadores, con el acompañamiento de la SDM
53 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas en condición de discapacidad intelectual. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Fortalecer los procesos de capacitación a los operadores, con el acompañamiento de la SDM
54 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a menores de edad y niños. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Desarrollar dos espacios de capacitaciones en temas de enfoque poblacional y diferencial |  | En colaboración con la Alcaldía Mayor, se revisará la cualificación
55 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a adultos mayores. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | En colaboración con la Alcaldía Mayor, se revisará la cualificación
56 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | En colaboración con la Alcaldía Mayor, se revisará la cualificación
57 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Implementar en la entidad programas de cualificación en atención preferente e incluyente a personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | En colaboración con la Alcaldía Mayor, se revisará la cualificación
58 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Instalar señalización con imágenes en lengua de señas, en la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Generar acciones con apoyo de la Dirección Corporativa para evaluar la señalización en inglés y braille en la sala de atención al usuario ubicada en la sede administrativa de la Entidad
59 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Contar en la entidad con un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | OAP: no se ha recibido la cotización de la persona que hace la traducción
60 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad auditiva la información que publica la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | En la sección de "Noticias", se da la posibilidad de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva | Se requiere el apoyo de TIC, para un desarrollo tecnológico. La OAP revisará el tema con TIC.
61 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil comprensión) la información que publica la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Se verificará con Diego Moya si existe una norma técnica que nos oriente en la elaboración de contenido accesible para personas con discapacidad psicosocial o intelectual. (Jeisson Lucumi)
62 | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Permitir que la entidad sea reconocida por sus grupos de valor por la veracidad y utilidad de los datos publicados mediante la publicación de la información. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Si se trata de una encuesta de satisfacción sobre el link de transparencia, se ejecutará a través de la página web.
63 | Servicio al ciudadano | Implementar acciones y estrategias dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social en forma directa por parte de la entidad o en alianza con otros organismos públicos (ESAP, DAFP, Ministerio del Interior, entre otros). | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Generar espacios de capacitación a sus grupos de interés en temas de atención al Usuario
64 | Servicio al ciudadano | Tener operadores que pueden brindar atención a personas que hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias) en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Se evaluará para el 2022
65 | Servicio al ciudadano | Asesorarse en temas de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual (cognitiva) para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Se evaluará para el 2022, con Recaudo Bogotá
66 | Servicio al ciudadano | Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Se evaluará para el 2022, con Recaudo Bogotá
67 | Servicio al ciudadano | Generar o apropiar políticas, lineamientos, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las mujeres embarazadas en la entidad. | Dirección Corporativa |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesa de trabajo para aclarar el tema
68 | Servicio al ciudadano | Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM) en la entidad. | Dirección Corporativa |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesa de trabajo para aclarar el tema
69 | Servicio al ciudadano | Contar con herramientas de caracterización de los documentos para evaluar la complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios, guías, respuestas a derechos de petición, etc.) en la entidad. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesa de trabajo para aclarar el tema
70 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias, en las actividades de participación implementadas. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Realizar y/o participar en mínimo 20 actividades mensuales a nivel distrito, (reuniones comunitarias, mesas de trabajo, eventos locales, recorridos sociales u otros), a través de medios digitales tales como zoom, teams, google meet, jitsy meet, entre otros o en escenarios presenciales para la ejecución de programas, proyectos y servicios, formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad.
71 | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Permitir que la entidad promueva una cultura de análisis y medición entre su talento humano y grupos de valor mediante la publicación de la información. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesa de trabajo para aclarar el tema
72 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Establecer actividades para informar directamente a los grupos de valor sobre los resultados de su participación en la gestión mediante el envío de información o la realización de reuniones o encuentros. | Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad
73 | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Informar y retroalimentar a los ciudadanos y grupos de valor a través de actividades que se incluyan en los ejercicios de rendición de cuentas sobre los resultados de su participación. | Oficina Asesora de Planeación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Desde el Plan Anticorrupción se estableció: Diseñar una estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de TRANSMILENIO S.A. | Referente al compromiso adquirido en la Rendición de Cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizó el seguimiento y publicación del compromiso en la plataforma COLIBRÏ Incluir en el Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2021, oportunidades de mejora en el marco de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Realizar mesas de trabajo con el DAFP para fortalecer esta recomendación
74 | Gestión Documental | Implementar una organización documental adecuada, y disponer de instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo a los Fondos Documentales recibidos. | Dirección Corporativa |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Presentación de la nueva versión de TRD solicitada por Archivo de Bogota, versión 2016-2017
75 | Gestión del Conocimiento | Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación. | Comité de Innovación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Gestionar la estructuración de una herramienta digital que permita la recepción de ideas y gestión del conocimiento en la Entidad
76 | Gestión del Conocimiento | Identificar y sistematizar sus buenas prácticas y lecciones aprendidas para conservar su memoria institucional. | Comité de Innovación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Gestionar la estructuración de una herramienta digital que permita la recepción de ideas y gestión del conocimiento en la Entidad Responsable: Dirección de TIC | En conjunto la Oficina Asesora de Planeación con la Dirección de TIC, realizaron un plan de trabajo para fortalecer la identificación y sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas. | Obtener el primer documento de la identificación y sistematización de las buenas prácticas y lecciones aprendidas.
77 | Gestión del Conocimiento | Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento para su adecuada gestión. | Comité de Innovación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Realizar una evaluación a los módulos de ideas y de gestión del conocimiento de la herramienta de Gestión del Conocimiento e Innovación
78 | Gestión del Conocimiento | Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para establecer necesidades de nuevo conocimiento. | Comité de Innovación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Realizar el inventario de conocimiento tácito
79 | Gestión del Conocimiento | Priorizar la necesidad de contar con herramientas para una adecuada gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | Comité de Innovación |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Gestionar la estructuración de una herramienta digital que permita la recepción de ideas y gestión del conocimiento en la Entidad
80 | Gestión del Conocimiento | Realizar inventarios para identificar la ubicación del conocimiento explícito y evitar la pérdida de este conocimiento en la entidad. | Comité de Innovación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Continuar con el diligenciamiento del catálogo de datos de TMSA que se está realizando desde de la Dirección de TIC en el marco del proyecto de Aprovechamiento de Información de TMSA.
81 | Gestión del Conocimiento | Contar con repositorios de conocimiento explícito en la entidad para evitar su pérdida. | Comité de Innovación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Listar los repositorios de conocimiento explícito con los que cuenta la Entidad dentro del catálogo de datos de TMSA
82 | Gestión del Conocimiento | Definir en su plan de acción proyectos específicos para gestionar investigaciones en la entidad acorde con su misión. | Comité de Innovación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo con la Entidad encargada para resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
83 | Gestión del Conocimiento | Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de gestionar proyectos de investigación que se vayan a adelantar en la entidad. | Comité de Innovación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo con la Entidad encargada para resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
84 | Gestión del Conocimiento | Establecer las acciones necesarias para gestionar los productos de investigación en curso o para incluir proyectos de investigación en la planeación estratégica de la entidad, acordes con su misión. | Comité de Innovación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo con la Entidad encargada para resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
85 | Gestión del Conocimiento | Socializar y publicar los resultados de las investigaciones realizadas por la entidad. | Comité de Innovación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesas de trabajo con la Entidad encargada para resolver dudas de acuerdo con este lineamiento y conocer su alcance
86 | Gestión del Conocimiento | Utilizar diferentes herramientas para facilitar la apropiación del conocimiento de la entidad para difundir a sus grupos de valor. | Comité de Innovación |  | Acción en desarrollo o ejecutada |  | Se implementará un espacio / herramienta donde se involucre a la ciudadanía, donde den su opinión en cuanto a lo que conocen de TRANSMILENIO S.A y lo que les gustaría conocer
87 | Gestión del Conocimiento | Participar en comunidades de práctica como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. | Comité de Innovación |  | Por aclarar con DAFP o Entidad competente |  | Realizar mesa de trabajo con la Secretaría General para conocer y aprender como se participa con las demás entidades en la producción de datos e información.
88 | Control Interno | Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | Oficina de Control Interno |  | Formulada en Plan de sostenibilidad 2021 | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos
89 | Control Interno | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854. | Oficina de Control Interno |  | Acción a realizar en el 2022 | No se va a realizar ninguna acción |  | RESPUESTA OCI CORREO 18-06-2021 Se incluirá en el PAA para la vigencia 2022
90 | Control Interno | Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura. | Oficina de Control Interno |  | Acción a realizar en el 2022 | No se va a realizar ninguna acción |  | RESPUESTA OCI CORREO 18-06-2021 Se incluirá en el PAA para la vigencia 2022
91 | Control Interno | Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | Oficina de Control Interno |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | RESPUESTA OCI CORREO 16-06-2021 En cuanto al punto de Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del código de integridad y principios del servicio público. Respetuosamente consideramos que es una actividad cuyo responsable no puede ser la Oficina de Control Interno.
92 | Control Interno | Gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos. | Dirección Corporativa |  | Acción a realizar en el 2022 |  |  | Verificar el mapa de riesgos de gestión del proceso de gestión del talento humano y generar los controles asociados con la fuga de capital intelectual como acción para conservar el conocimiento de los servidores públicos.

## PLAN DE FORTALECIMIENT Formulac
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE DE MIPG - VIGENCIA 2024
No. | Política | Dimension | Acciones propuestas por la Entidad para la vigencia 2024 | Dependencia Responsable | Peso programado por dimensión | Peso programado por actividad | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
1 | Integridad | Talento humano | Implementar una estrategia de sensibilización y apropiación acerca de los valores del Código de Integridad. | Dirección Corporativa y Oficina de Control Interno Disciplinario | 12% | 4% | 2024-03-01: 20%; 2024-04-01: 20%; 2024-05-01: 20%; 2024-06-01: 20%; 2024-07-01: 20%
2 | Integridad | Talento humano | Implementar una campaña que resalte la importancia de declarar oportunamente los posibles conflictos de interés. | Dirección Corporativa y Oficina de Control Interno Disciplinario |  | 4% | 2024-06-01: 34%; 2024-07-01: 33%; 2024-08-01: 33%
3 | Integridad | Talento humano | Diseñar una acción que involucre a los colaboradores de la Entidad relacionada con la lucha contra la corrupción | Dirección Corporativa y Oficina de Control Interno Disciplinario |  | 4% | 2024-08-01: 34%; 2024-09-01: 33%; 2024-10-01: 33%
4 | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Formular el plan de fortalecimiento del sistema de gestión de la Entidad bajo el referente de MIPG y hacer seguimiento al grado de avance del mismo | Oficina Asesora de Planeación | 8% | 4% | 20% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
5 | Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Actualizar la plataforma estratégica de la entidad acorde con el nuevo Plan de Desarrollo y realizar su divulgación en todos los niveles organizacionales de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación |  | 4% | 2024-07-01: 50%; 2024-08-01: 30%; 2024-09-01: 20%
6 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión con Valores para Resultados | Actualizar la Resolución No. 388 del 3 de julio de 2020. Por la cual se crea el Comité institucional de Gestión y Desempeño de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. | Oficina Asesora de Planeación | 35% | 3% | 2024-03-01: 50%; 2024-04-01: 50%
7 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión con Valores para Resultados | Generar e implementar el plan de trabajo relacionado con el Modelo de Gestión Jurídica identificando responsables y actividades pendientes a desarrollar durante la vigencia 2024 en cumplimiento de la normativa vigente | Oficina de Control Disciplinario Interno y Subgerencia Jurídica y Oficina Asesora de Planeación |  | 4% | 2024-03-01: 20%; 2024-06-01: 30%; 2024-09-01: 30%; 2024-12-01: 20%
8 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión con Valores para Resultados | Continuar el proceso para el cubrimiento de las vacantes (profesionales, técnicos y asistenciales) vigentes en la planta de personal de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de selección o nombramiento, vinculación y desvinculación y la convención colectiva vigente | Dirección Corporativa |  | 4% | 2024-03-01: 20%; 2024-07-01: 50%; 2024-11-01: 30%
9 | Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados | Implementar el Modelo de Gestión de Proyectos de TI para la Dirección de TIC, de acuerdo con los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial de MinTIC | Dirección de TIC |  | 4% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
10 | Gobierno Digital | Gestión con Valores para Resultados | Crear en el portal de datos abiertos de TRANSMILENIO S.A. un espacio que permita conocer el nivel de satisfacción de los usuarios sobre los datos publicados por la Entidad | Dirección de TIC |  | 4% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
11 | Seguridad Digital | Gestión con Valores para Resultados | Actualizar el plan de recuperación de desastres de la infraestructura tecnológica gestionada por la Dirección de TIC | Dirección de TIC |  | 3% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15%
12 | Defensa Jurídica | Gestión con Valores para Resultados | Solicitar a los abogados de la Subgerencia Jurídica que funjan como apoderados de procesos judiciales en la entidad, acreditar que se encuentran registrados en la Comunidad Jurídica del Conocimiento de la ANDJE | Subgerencia Jurídica |  | 3% | 2024-04-01: 100%
13 | Defensa Jurídica | Gestión con Valores para Resultados | Solicitar a los abogados de la Subgerencia Jurídica en el componente de Defensa Judicial (personal de planta) que tengan a cargo procesos judiciales como apoderados de la entidad acreditar que se han certificado al menos en dos cursos virtuales realizados ante la Comunidad Jurídica del Conocimiento dentro del período anual. | Subgerencia Jurídica |  | 3% | 2024-11-01: 100%
14 | Servicio al ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | Desarrollar un (1) taller a los responsables de las dependencias y concesionarios del Sistema, relacionado con promoción y buenas prácticas de Lenguaje Claro para la atención a la ciudadanía | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | 3% | 2024-06-01: 100%
15 | Participación ciudadana en la gestión pública | Gestión con Valores para Resultados | Realizar y/o participar en mínimo 120 actividades mensuales a nivel distrito, (reuniones comunitarias, mesas de trabajo, eventos locales, recorridos sociales u otros), a través de medios digitales tales como zoom, teams, google meet, jitsy meet, entre otros o en escenarios presenciales para la ejecución de programas, proyectos y servicios, formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | 4% | 16.7% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
16 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de Resultados | Revisar y ajustar en los casos necesarios los indicadores de gestión que se medirán durante la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | 12% | 4% | 2024-02-01: 50%; 2024-03-01: 50%
17 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de Resultados | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad y solicitar las acciones de mejora en caso de requerirse | Oficina Asesora de Planeación |  | 4% | 2024-04-01: 33%; 2024-07-01: 33%; 2024-10-01: 34%
18 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de Resultados | Presentar resultados de los indicadores y del avance del Plan de fortalecimiento del Sistema de gestión de la Entidad bajo el referente de MIPG en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación |  | 4% | 2024-04-01: 33%; 2024-08-01: 33%; 2024-11-01: 34%
19 | Transparencia acceso a la información y lucha contra la corrupción | Información y Comunicación | Propender por la sostenibilidad y actualización de los contenidos multimedia realizados por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones para sitio Web de TRANSMILENIO S. A., de forma que estén disponibles con los criterios de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 12% | 4% | 2024-04-01: 33.3%; 2024-08-01: 33.3%; 2024-12-01: 33.3%
20 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Diseñar e implementar una estrategia para realizar un recorrido sobre la historia documental de TRANSMILENIO S.A., con sus publicaciones más relevantes durante el tiempo. | Dirección Corporativa |  | 4% |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
21 | Gestión Documental | Información y Comunicación | Actualizar el Manual de Gestión Documental de TRANSMILENIO S.A. con las acciones y directrices que se deben seguir para las transferencias documentales secundarias al Archivo Histórico. | Dirección Corporativa |  | 4% | 2024-03-01: 25%; 2024-04-01: 25%; 2024-05-01: 25%; 2024-06-01: 25%
22 | Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar actividades encaminadas al uso y apropiación de las herramientas de gestión del conocimiento e innovación y evaluar su implementación. | Comité de Gestión del Conocimiento | 8% | 4% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20%
23 | Gestión del Conocimiento | Gestión del conocimiento y la innovación | Desarrollar un ejercicio de innovación abierta a partir de una de las problemáticas o retos de la Entidad. | Comité de Gestión del Conocimiento |  | 4% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15%
24 | Control Interno | Control Interno | Sensibilizar a los procesos de la Entidad sobre la formulación de los planes de mejoramiento con el fin que se atiendan las causas raíz que originaron los hallazgos. | Oficina de Control Interno | 13% | 4% | 2024-06-01: 50%; 2024-11-01: 50%
25 | Control Interno | Control Interno | Revisar y en caso necesario ajustar los mapas de riesgos de gestión acorde con la metodología vigente de TRANSMILENIO S.A. | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las dependencias |  | 3% | 2024-03-01: 100%
26 | Control Interno | Control Interno | Seguimiento a los mapas de riesgos de gestión acorde con la metodología vigente de TRANSMILENIO S.A. | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las dependencias |  | 3% | 2024-04-01: 33%; 2024-07-01: 33%; 2024-10-01: 33%
27 | Control Interno | Control Interno | Actualizar la documentación que soporta los procesos del modelo de operación acorde con las necesidades y dinámicas de TRANSMILENIO S.A. | Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación |  | 3% | 2024-02-01: 10%; 2024-04-01: 20%; 2024-06-01: 20%; 2024-08-01: 20%; 2024-10-01: 20%; 2024-12-01: 10%

## PLAN DE SOSTENIBILIDAD Ene23 (hidden)
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE DE MIPG - VIGENCIA 2023
Seguimiento Enero 2023
No. | Política | Dimensión de MIPG | Acciones propuestas por la Entidad para la vigencia 2023 | Dependencia Responsable | Peso programado por dimensión |  | Programado Vs. Ejecutado por Actividad |  | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Avances | Seguimiento
1 | Integridad | Talento Humano | Realizar una encuesta para medir el nivel de denuncias, declaraciones y tipos de conflictos de intereses en las dependencias | Dirección Corporativa | 9% | 0% | Prog. | 3% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
2 | Integridad |  | Desarrollar talleres y/o sesiones relacionadas con temáticas que impactan el clima laboral como trabajo en equipo, conversaciones difíciles, liderazgo entre otros | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
3 | Integridad |  | Actualizar las Políticas Antisoborno y Anticorrupción de TRANSMILENIO S.A. | Oficina de Control Interno Disciplinario |  |  | Prog. | 3% | [8 empty] | 50% | 50% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
4 | Planeación institucional | Direccionamiento estratégico y planeación | Implementar mecanismos para hacer participes a grupos de interés en la formulación de las estrategias PAAC 2023 acorde con los lineamientos dados por las Entidades rectoras del tema | Oficina Asesora de Planeación | 9% | 4.5% | Prog. | 3% | 100% | [11 empty] | 3% | En el mes de enero del presente año, se publicó en la pagina web de TRANSMILENIO S.A. PAAC 2023, como una estrategia para divulgar la propuesta de dicho plan construida por la Entidad, asi mismo se aplico una encuesta para concoer los temas en que la comunidad le gustaria que la Entidad Rindiera cuentas. En el periodo en que estuvo publicada dicho plan se recibieron aportes y/o sugerencias al mismo los cuales fueron insumo para el ajuste de dicho plan
[7 empty] | Ejec. | 3% | 100%
5 | Planeación institucional |  | Definir e implementar un mecanismo a través de medios digitales, que garantice la participación ciudadana en la construcción y seguimiento del Plan de Acción Institucional, incluyendo el asociado a proyectos de inversión de la entidad | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | 50% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 1.5% | En el mes de enero del presente año, se publicó en la pagina web de TRANSMILENIO S.A. el Plan de acción, como una estrategia para divulgar la propuesta del Plan de accion construida por la Entidad y hacer participes a los grupos de interés en la formulación de dicho documento.En el periodo en que estuvo publicada dicha herramienta no se recibieron aportes y/o sugerencias al mismo.
[7 empty] | Ejec. | 1.5% | 50%
6 | Planeación institucional |  | Adelantar las actividades requeridas en el proceso de empalme derivado del cambio de gobierno de conformidad con la normativa y lineamiento que para el efecto defina la administración | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
7 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión con valores para resultados | Continuar el proceso para el cubrimiento de las vacantes vigentes en la planta de personal de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de selección o nombramiento, vinculación y desvinculación y la convención colectiva vigente | Dirección Corporativa | 34% | 0% | Prog. | 3% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
8 | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  | Realizar la modificación del Acuerdo de Funciones de la Direccion Técnica de Modos Alternativos y Equipamiento Complementario acorde con el concepto emitido por DASC | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
9 | Gobierno Digital |  | Estructurar el catálogo de componentes de información recomendado por MinTIC, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de la Entidad y levantar con las Dependencias la información necesaria para su diligenciamiento. | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 3% |  |  | 15% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
10 | Seguridad Digital |  | Realizar pruebas de servicios asociados al DRP definido por la Dirección de TIC, de acuerdo con los recursos disponibles. | Dirección de TIC´s |  |  | Prog. | 3% |  | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
11 | Defensa Jurídica |  | Revisar en el marco del Comité de Conciliación el seguimiento a la efectividad de la política de prevención de daño antijurídico adoptada en la vigencia 2022 por esta instancia | Subgerencia Jurídica |  |  | Prog. | 3% | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
12 | Participación ciudadana |  | Realizar y/o participar en mínimo 100 actividades mensuales a nivel distrito, (reuniones comunitarias, mesas de trabajo, eventos locales, recorridos sociales u otros), a través de medios digitales tales como zoom, teams, Google meet, jitsy meet, entre otros o en escenarios presenciales para la ejecución de programas, proyectos y servicios, formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la entidad | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 4% |  | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
13 | Servicio al Ciudadano |  | Publicar en la página web oficial de TRANSMILENIO S.A. la traducción realizada a la lengua nativa IKU, relacionada con el sitio de información de interés. Lo anterior de acuerdo con la contratación efectuada en la vigencia 2022 de una persona nativa de la comunidad arahuaca. | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 3% |  |  |  | 100% | [8 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
14 | Servicio al Ciudadano |  | Generar un espacio de socialización al equipo de Atención al Usuario de la Entidad en atención con enfoque diferencial a personas con discapacidad auditiva, en articulación con una entidad competente del tema. | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 4% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
15 | Servicio al Ciudadano |  | Generar un espacio de socialización al equipo de Atención al Usuario de la Entidad en atención con enfoque diferencial a personas con discapacidad cognitiva, en articulación con una entidad competente del tema. | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 4% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
16 | Servicio al Ciudadano |  | Generar un espacio de sensibilización al equipo de Atención al Usuario de la Entidad en atención incluyente a apersonas mayores, con el acompañamiento de una entidad competente del tema. | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 4% | [9 empty] | 100% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
17 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Evaluación de resultados | Revisar y ajustar en los casos necesarios los indicadores de gestión que se medirán durante la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias | 9% | 0% | Prog. | 3% |  | 100% | [10 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
18 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional |  | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad y solicitar las acciones de mejora en caso de requerirse | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias |  |  | Prog. | 3% |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  |  | 33% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
19 | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional |  | Presentar resultados de los indicadores y del avance del Plan de sostenibilidad de MIPG en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  |  | 33% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
20 | Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción | Informacion y Comunicación | Definir e implementar un mecanismo de socialización para los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. sobre el contenido del link de transparencia de la Entidad a la luz de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Planeación | 15% | 0% | Prog. | 3% |  |  |  |  | 20% | 40% | 15% | 15% |  | 10% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
21 | Transparencia, acceso a la información publica y lucha contra la corrupción |  | Implementar una estrategia de posicionamiento de contenido web, para el reconocimiento de la entidad en temas relacionados con la ley de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y la Resolución 1519 de 2020 | Subgerencia de Atencion al usuario y Comunicaciones |  |  | Prog. | 3% |  |  | 20% |  |  | 20% |  |  | 30% |  |  | 30% | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
22 | Gestion Documental |  | Actualizar el Manual de Gestión Documental, adoptarlo y publicarlo en la página web | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% |  |  |  |  | 50% | 50% | [6 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
23 | Gestion Documental |  | Verificar y solicitar la clasificación de documentos en el aplicativo T-DOC acorde con las TRD, dejando constancia en comunicación interna o actas del seguimiento y acuerdos realizados | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
24 | Gestión Documental |  | Incluir en Transmipedia cuarenta y un términos relacionados con las Tablas de Retención Documental | Dirección Corporativa |  |  | Prog. | 3% |  |  | 33% | 33% | 34% | [7 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
25 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento e Innovación | Revisar y cargar información de conocimiento explícito en el módulo de Gestión del Conocimiento, con el fin de contar con el inventario actualizado del conocimiento que existe en TRANSMILENIO S.A. | Comité de gestión del conocimiento e innovación | 6% | 0% | Prog. | 3% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
26 | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | Planear y ejecutar un ejercicio de innovación abierta, donde se exponga una de las problemáticas de la Entidad identificadas en el comité de Gestión del Conocimiento e Innovación y se obtengan diferentes soluciones por parte de los participantes. | Comité de gestión del conocimiento e innovación |  |  | Prog. | 3% |  | 20% | 30% | 20% | 10% | 20% | [6 empty] | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
27 | Control Interno | Control Interno | Realizar una auditoría especial a la implementación y cumplimiento de norma NTC 6047 Accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano en la administración pública-requisitos | Oficina de Control Interno | 18% | 0.15% | Prog. | 3% | [10 empty] | 100% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
28 | Control Interno |  | Monitorear de manera aleatoria que la primera línea de defensa haya efectuado consultas previas en el software adquirido por la entidad, en las listas restrictivas y vinculantes de los oferentes de bienes y servicios al momento de iniciar o continuar un vinculo contractual con TRANSMILENIO S.A. acorde con la políticas de SARLAFT establecidas | Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
29 | Control Interno |  | Verificar el funcionamiento del canal de comunicación de la entidad, en el que el personal pueda dar a conocer sus opiniones y denuncias, informe PQRS. | Oficina de Control Interno |  |  | Prog. | 3% |  |  | 50% | [7 empty] | 50% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
30 | Control Interno |  | Divulgar las medidas de autocontrol al interior de los procesos de la Entidad | Oficina de Control Interno |  |  | Prog. | 3% | [10 empty] | 100% |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
31 | Control Interno |  | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de gestión acorde con la metodología vigente de TMSA | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con todas las dependencias |  |  | Prog. | 3% |  |  |  | 34% |  |  | 33% |  |  | 33% |  |  | 0%
[7 empty] | Ejec. | 0%
32 | Control Interno |  | Revisar y actualizar en los casos que se requiera la documentación que soporta los procesos de la Entidad | Todas las dependencias con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación |  |  | Prog. | 3% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 0.15% | Para el mes de enero de 2023 se revisaron y/o crearon 7 documentos que soportan los procesos del sistema de gestión.
[7 empty] | Ejec. | 0.15% | 5%
[5 empty] | 100% | 4.65% | Prog. | 100% | 4.65% | 5.02% | 7.92% | 12.18% | 6.45% | 10.33% | 10.05% | 2.58% | 10.78% | 11.8% | 11.88% | 3.36% | 4.65%
[7 empty] | Ejec. | 4.65% | 4.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Hoja1 (hidden)
DIMENSION | ACTIVIDADES
Talento Humano | 3
Direccionamiento estratégico y planeación | 3
Gestión con valores para resultados | 10
Evaluación de resultados | 3
Información y Comunicación | 5
Gestión del Conocimiento e Innovación | 2
Control Interno | 5
31