## Plan 2025
PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN BAJO EL REFERENTE DE MIPG - VIGENCIA 2025
Aprobado: 30 de enero de 2025
| # | No | Dimensión | Políticas asociadas | Propuesta acción a realizar en el 2025 | Dependencia Responsable | Indicador que permitira medir avance de la acción propuesta | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
2 | 20 | 1 | Talento Humano | Integridad | Diseñar actividades, y/o talleres, y/o piezas comunicacionales, y/o charlas, dirigida a todos los colaboradores acerca de: 1. Valores 2. Conflicto de intereses 3. Anticorrupción | Dirección Corporativa | (Número de actividades, y/o talleres, y/o piezas comunicacionales, y/o charlas realizadas en el periodo / Total de actividades, y/o talleres, y/o piezas comunicacionales, y/o charlas programadas en el periodo) * 100 | 2025-04-01: 50%; 2025-09-01: 50%
28 | 3 | 2 | Talento Humano | Integridad | Diseñar e implementar piezas comunicacionales para incentivar el reporte oportuno de la declaración de bienes y rentas, conflicto de intereses | Dirección Corporativa | Número de piezas comunicacionales realizadas en el periodo | 2025-05-01: 33%; 2025-06-01: 33%; 2025-07-01: 34%
37 | 3 | 3 | Talento Humano | Integridad | Revisar y actualizar el protocolo para la identificación y declaración del Conflicto de Intereses en TRANSMILENIO S.A. con el fin de dar lineamientos para la consolidación de información de declaraciones de conflictos de intereses, impedimentos y recusaciones presentados en la Entidad | Dirección Corporativa | (Procotoco actualizado /1)*100 | 2025-07-01: 100%
|  | 4 | Talento Humano | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Formular el plan de fortalecimiento del sistema de gestión de la Entidad bajo el referente de MIPG y hacer seguimiento al grado de avance del mismo | Oficina Asesora de Planeación | (# de seguimientos realizados al plan aprobado/11)*100 |  | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09%
86 | 4 | 5 | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana | Socializar el Plan Institucional de Participación Ciudadana a los grupos de interes para reatroalimentación y ajustes del mismo | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | (Número de socializaciones del PIC realizadas en todas las localidades/19)*100 | 2025-03-01: 33%; 2025-04-01: 33%; 2025-05-01: 34%
93 | 15 | 6 | Gestión con Valores para Resultado | Fortalecimiento organizacional | Continuar el proceso para el cubrimiento de las vacantes (profesionales, técnicos y asistenciales) vigentes en la planta de personal de TRANSMILENIO S.A. de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de selección o nombramiento, vinculación y desvinculación y la convención colectiva vigente | Dirección Corporativa | (Número de vacantes cubiertas en el periodo / Total de vacantes ofertadas en el periodo) * 100 | 2025-06-01: 100%
116 | 19 | 7 | Gestión con Valores para Resultado | Gobierno Digital Seguridad Digital | Revisar y actualizar los riesgos de seguridad digital incluyendo los asociados con Ciberseguridad en los servicios en nube disponibles en la entidad | Dirección de TIC | % de avance en la actualización de riesgos de seguridad digital | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
127 | 8 | 8 | Gestión con Valores para Resultado | Gobierno Digital | Revisar y actualizar el PETI de TRANSMILENIO S.A. incluyendo el plan de transformación digital y la estrategia de ciudades y territorios inteligentes | Dirección de TIC | % de avance en la actualización del PETI inluyendo Plan de Transformación Digital y Estrategia de CTI | 2025-03-01: 10%; 2025-04-01: 10%; 2025-05-01: 10%; 2025-06-01: 10%; 2025-07-01: 20%; 2025-08-01: 20%; 2025-09-01: 20%
149 | 6 | 9 | Gestión con Valores para Resultado | Gobierno Digital | Definir y documentar un modelo de gobierno de datos en la entidad | Dirección de TIC | % de avance en la documentación del Modelo de Gobierno de datos |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20%
|  | 10 | Gestión con Valores para Resultado | Fortalecimiento Organizacional | Implementar el plan de trabajo establecido para la vigencia 2025 para llevar a cabo el proyecto de modernización de TRANSMILENIO S.A. | Dirección Corporativa | (Número de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo) * 100 | 2025-11-01: 100%
43 | 10 | 11 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Diseñar y aplicar una encuesta que permita conocer el grado de percepción de los temas impartidos en gestión documental | Dirección Corporativa | (% de actividades ejecutadas para el diseño y alicación de la encuentas / % de actividades planeadas para el diseño y aplicación de la encuesta) *100 | 2025-05-01: 20%; 2025-08-01: 20%; 2025-11-01: 60%
44 | 11 | 12 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Realizar el diagnóstico de disposición final basados en las TRD y TVD para identificar aquellas series que se encuentran para eliminar | Dirección Corporativa | (% del avance ejecutado del cronograma de elaboración del Diagnóstico/ % actividades programadas en cronograma de elaboración del Diagnóstico)* 100 |  |  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
60 | 17 | 13 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Formular e implementar el cronograma de trabajo del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, como parte integral del Sistema Integrado de Conservación - SIC, para la vigencia 2025 | Dirección Corporativa | (Porcentaje de avance de actividades realizadas/Porcentaje de actividades programadas) * 100 | 2025-10-01: 50%; 2025-11-01: 50%
62 | 5 | 14 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Conservacion - SIC incluyendo el Plan de Emergencia para Documentos de TRANSMILENIO S.A. , de tal manera que se contemplen situaciones de riesgo distintas a las planteadas en el documento actual | Dirección Corporativa | (Número de programas actualizados en el Sistema Integrado de Conservación - SIC/Sobre el numero de programas a actualizar en el SIC)*100 | 2025-07-01: 20%; 2025-08-01: 20%; 2025-09-01: 20%; 2025-10-01: 20%; 2025-11-01: 20%
68 | 10 | 15 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento | Realizar un ejercicio de innovación abierta, bucando soluciones a retos de la Entidad y realizar informe de análisis de resultados para publicación en la página web | Secretaría de GESCO+I (OAP, Dirección Corporativa y Dirección de TIC) | % de avance en el ejercicio de innovación abierta y generación de informe de análisis de resultados publicado en la página web |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 0%
82 | 10 | 16 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestion del conocimiento | Definir e implementar un mecanismo que permita documentar lecciones aprendidas de proyectos de la Entidad. | Secretaría de GESCO+I (Oficina Asesora de Planeación, Dirección Corporativa y Dirección de TIC) | % de avance en la definición e implementación de un mecanismo que permita documentar las lecciones aprendidas de los proyectos de la Entidad |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20%
|  | 17 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Presentar resultados de los indicadores y del avance del Plan de fortalecimiento del Sistema de gestión de la Entidad bajo el referente de MIPG en el marco del Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | (Número de presentaciones realizadas en Comité de MIPG / 4)*100 | 2025-03-01: 25%; 2025-06-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-12-01: 25%
|  | 18 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de la Entidad y solicitar las acciones de mejora en caso de requerirse | Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos ejecutados/ Seguimientos programadas | 2025-03-01: 25%; 2025-06-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-12-01: 25%
|  | 19 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación de desempeño institucional | Revisar y ajustar en los casos necesarios los indicadores de gestión que se medirán durante la vigencia 2025 | Oficina Asesora de Planeación | Actividades ejecutadas/ Actividades programadas | 2025-02-01: 100%
|  | 20 | Control Interno | Control Interno | Actualizar la documentación que soporta los procesos del modelo de operación acorde con las necesidades de TRANSMILENIO S.A. | Oficina Asesora de Planeación según requerimientos recibidos | Número de documentos actualizados en el mes | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
|  | 21 | Control Interno | Control Interno | Sensibilizar los 8 procesos que son objeto de auditoría para la vigencia 2025 en materia de Riesgos de Gestión y Corrupción. Teniendo como referente las metodologias adoptadas por la Entidad y los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. | Oficina de Control Interno | (Procesos objetos de sensibilización / 8 procesos auditados definidos en el PAA 2025) *100 | 2025-05-01: 25%; 2025-09-01: 25%; 2025-12-01: 50%

## Hoja1 (hidden)
Talento Humano | 3 | * Actividades enfocadas a temas de código de Integridad, conflicto de intereses y anticorrupción
Planeación Institucional | 1 | * Formulación y seguimiento al plan de fortalecimiento de MIPG
Gestión con Valores para Resultados | 6 | * Fortalecimiento Orgazacional: Cubrimiento de vacantes y modernización * Actualización documentos de Gobierno Digital y Seguridad Digital (PETI, Riesgos de seguridad) * Elaboración modelo de gobierno de datos
Información y Comunicación | 4 | Actividades enfocadas a fortalecer la gestión Documental Socializacion del Plan de participación ciuaddana
Gestión del conocimiento | 2 | * Ejercicios de innovación * mecanismos para fortalecer lecciones aprendidas
Evaluación de resultados | 3 | * Ajuste y segumiento a indicadores de gestión * Seguimiento al avance del Plan de Fortalecimiento
Control Interno | 2 | * Fortalecimiento en temas de capacitacion a procesos por parte de la OCI * Actualización documental
21