## Resultados Plan de Mejoramiento
N° INFORME DE AUDITORIA | PROCESO | N° DEL HALLAZGO O SITUACIÓN | TIPO | TÍTULO DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD DE MEJORA, OBSERVACIÓN, RECOMENDACIÓN O NO CONFORMIDAD | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO, OPORTUNIDAD DE MEJORA O RECOMENDACIÓN. | CÓDIGO DE LA ACCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | TIPO DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | TIPO DE ACCION | ÁREA RESPONSABLE | CARGO RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ESTADO DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO CON CORTE A | FECHA DE SEGUIMIENTO | AVANCE CUALITATIVO DEL ÁREA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA ACCIÓN | CONCLUSIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | AVANCE CUANTITATIVO DADO POR LA OCI | AUDITOR | EVIDENCIAS
OCI-2020-050 | Gestión de Talento Humano | 2 | Hallazgo | Cumplimiento Parcial al Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información con código M-DT-001, por falta de aplicación de los controles en aspectos relacionados con los derechos y o permisos de acceso en el sistema JSP7 | En la verificación de los log de auditoría de los usuarios del Sistema «JSP7» que hacen parte de la Dirección Corporativa (Talento Humano) y que fueron solicitados por la Oficina de Control Interno a la Dirección de TIC, con el fin de identificar que no presentaran movimientos en el Sistema JSP7 con dichos usuarios durante el periodo de vacaciones, se tomó como referencia a los funcionarios asociados al Proceso de Gestión de Talento Humano (Nómina, Bienestar e incentivos, Formación y Desarrollo y SG-SST) que tuvieran como fecha máxima de disfrute de vacaciones, el 31 de julio de 2020, encontrando debilidades en la aplicación del control, gestión y administración de los usuarios del sistema JSP7, tal como se describe a continuación: Nota: Para lectura completa del Hallazgo remitirse al informe | 1 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Debilidad en la articulación con la Dirección de TIC's para el bloqueo de usuarios en JSP7 durante el periodo de vacaciones de funcionarios | Informar mensualmente a la Dirección de TIC’s los funcionarios que van a disfrutar de vacaciones para bloquear los accesos a la plataforma JSP7 durante ese periodo de tiempo | Eficacia | Informes mensuales | Informes mensuales | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 4 - Nómina | 2024-07-01 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se envía mensualmente resolución con las personas que se van a vacaciones a los jefes de dependencias con copia a la Dirección de TIC'S para bloquear el acceso a plataformas en ese periodo de tiempo. | Se observa que se hace el reporte a la dirección de TIC, se continua con su evaluación en el próximo trimestre. | 0% | Nohra Lucia Forero | Seis (06) archivos en formato PDF con las resoluciones mensuales de los funcionarios que empiezan periodo de vacaciones y los correos enviados a jefes de dependencia y a la Dirección de TIC's para el bloqueo en el aplicativo JSP7
OCI-2021-046 | Gestión de Talento Humano | 4 | No Conformidad | Numeral 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica | Se evidenciaron casos en los cuales las incapacidades médicas fueron aportadas por los funcionarios entre 2 y 5 meses posteriores y afecta el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019 en su numeral 3.3.6. y lo establecido en el artículo 81 de la Resolución 567 de 2014 «Por medio de la cual se actualiza el Reglamento Interno de Trabajo para los servidores públicos de TRANSMILENIO S. A. con vínculo laboral en calidad de Trabajador Oficial», la cual indica: (…) Para efectos laborales, el trabajador oficial deberá presentar oportunamente el certificado de incapacidad médica original expedida por la Entidad Promotora de Salud EPS a la que se encuentre afiliado y en caso de no poder presentarse personalmente, deberá enviarlo a la Dirección Administrativa, el mismo día en el que ésta sea expedida (…). (Subrayado fuera de texto). Nota: Para lectura completa de la No Conformidad remitirse al informe. | 1 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Falta de sensibilización. | Emitir una circular en la que se indiquen los tiempos de notificación y entrega de Incapacidades médicas a los equipos de Nómina y de SST de la Dirección Corporativa con copia a su superior inmediato. | Eficacia | 1 Circular a emitir | 1 Circular a emitir | Correctiva | Dirección Corporativa | Directora Corporativa | 2023-08-01 | 2023-10-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, en julio de 2024 se emitió circular recordando los tiempos de notificación y entrega de Incapacidades médicas a los equipos de Nómina y de SST de la Dirección Corporativa con copia a su superior inmediato. | Se revisará su efectividad en el marco de la auditoría de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con un (01) documento en PDF
OCI-2021-046 | Gestión de Talento Humano | 5 | No Conformidad | Numeral 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | a. Desactualización en los mapas de señalización y rutas de evacuación. b. La información registrada en el Sistema JSP7 respecto de los extintores de la sede administrativa suministrada por el área de apoyo logístico difiere de la Base de inventarios enviada por el área de SG-SST. c. Extintores sin identificación individual. d. Un extintor no cumple con la presión de funcionamiento. e. Extintores que no permiten su acceso con facilidad. Nota: Para lectura completa de la No Conformidad remitirse al informe. | 1 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Falta de seguimiento | Emitir una circular en la que se recuerde las condiciones de accesibilidad a los extintores. | Eficacia | 1 Circular a emitir | 1 Circular emitida | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 3 - Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-08-01 | 2023-12-31 | Inefectiva | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, en la vigencia 2023 se emitió circular con respecto a la accesibilidad de los extintores, de igual forma, para la vigencia 2024 se esta proyectando otra circular al respecto que se encuentra en revisión de los responsables | Una vez revisada la información, y revisados lo mapas del piso 5, se puede establecer que el mapa se encuentra desactualizado teniendo en cuenta que fue modificada la distribución del piso y en cuento a la accesibilidad de los extintores se evidencia que en el piso 5 durante 3 semana uno los extintores se encuentra bloqueado y fue reducido el espacio de los puestos de trabajo al colocar sillas en un espacio que se encuentra reducido. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con un (01) documento en PDF
OCI-2021-046 | Gestión de Talento Humano | 5 | No Conformidad | Numeral 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | a. Desactualización en los mapas de señalización y rutas de evacuación. b. La información registrada en el Sistema JSP7 respecto de los extintores de la sede administrativa suministrada por el área de apoyo logístico difiere de la Base de inventarios enviada por el área de SG-SST. c. Extintores sin identificación individual. d. Un extintor no cumple con la presión de funcionamiento. e. Extintores que no permiten su acceso con facilidad. Nota: Para lectura completa de la No Conformidad remitirse al informe. | 2 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Falta de seguimiento | Realizar una mesa de trabajo semestral con los líderes de los equipos de vigilancia y seguridad y de aseo y cafetería, así como con el(los) supervisor(es) de los contratos correspondientes, así como los centros de control donde se informe las condiciones de accesibilidad a los extintores y demás equipos de emergencia dispuestos en la Sede Administrativa | Eficacia | (Mesas de trabajo semestral con los líderes de los equipos de vigilancia y seguridad y de aseo y cafetería, así como con el(los) supervisor(es) de los contratos correspondientes, así como los centros de control / 2) * 100 | 100% | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 3 - Seguridad y Salud en el Trabajo | 2023-08-01 | 2024-06-30 | Inefectiva | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Ya fue reportado en seguimientos anteriores | Si bien se desarrollaron las actividades durante periodos anteriores, se observa que aun existen extintores que son bloqueados y no son fácil el acceso, tal como se evidencia en el piso 5. | 100% | Nohra Lucia Forero | Ya fue reportado en seguimientos anteriores
OCI-2021-046 | Gestión de Talento Humano | 4 | Oportunidad de Mejora | Numeral 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | Culminar la realización de los Exámenes Médicos Ocupacionales a la totalidad de los colaboradores. Lo anterior, en virtud del numeral3.3.1. a) Se evidenció la evaluación de los exámenes médicos ocupacionales (audiometría, optometría, laboratorios solamente para 171 colaboradores, siendo 48 contratistas, es decir, el 28% y 123 funcionarios, es decir el 72%. Nota: Para lectura completa de la Oportunidad de Mejora remitirse al informe. | 1 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Restricciones a la presencialidad limita la continuidad del proceso. Queda en stand by | Realizar exámenes médicos ocupacionales a todos los colaboradores de la entidad. | Eficacia | N° EMO realizados/N° EMO programados*100 | 10% de cumplimiento | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 4 - Seguridad y Salud en el Trabajo | 2021-10-01 | 2022-12-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se realizó certificación donde consta que se realizaron exámenes médicos ocupacionales a todos los colaboradores de la entidad. | Se revisará su efectividad en el marco de la auditoría de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con un (01) documento en PDF
OCI-2022-027 | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1 | Hallazgo | Inefectividad del Procedimiento código P-SE-023 «Metodología para la Actualización del Precio de las Tarjetas Inteligentes sin contacto- TISC a los Usuarios» con versión 0 de julio de 2020, en relación con el giro de los saldos acumulados. | En el desarrollo de la prueba realizada al procedimiento código P-SE-023 y al protocolo T-SE-004 «Política para la actualización del precio de las – TISC» versión 0 de julio de 2020, se pudieron evidenciar dos situaciones en un mismo hallazgo así: a) La primera situación en cabeza de la Subgerencia Económica consistió en que la línea de base que se tomó para dar aplicación a la metodología fue el inicio de la vigencia de la implementación de la política, es decir junio de 2020, sin tener en cuenta los saldos acumulados, lo que permitió que a partir de la formulación de ésta no se genere desequilibrio entre el costo y precio de venta de la tarjeta, en el periodo auditado. Lo anterior evidencia la falta de claridad de la metodología implementada si se tienen en cuenta los saldos acumulados porque no se tiene claro en qué momento del tiempo los mencionados saldos acumulados se girarán a las cuentas respectivas y así subsanar las diferencias entre el valor intrínseco de la tarjeta y el precio que se le cobra a los usuarios, las cuales fueron permanentes en diferentes momentos del tiempo desde que existe como medio de pago la tarjeta Tú Llave. Nota: Para lectura completa de la Oportunidad de Mejora remitirse al informe. | 3 | No se registra debido a que el nuevo formato se adopto en junio de 2022 y la auditoría se comunicó previamente | Desconocimiento del saldo inicial para realizar la aplicación de la "Metodología para la Actualización del Precio de las Tarjetas Inteligentes sin contacto - TISC a los Usuarios". | Si como resultado de la verificación de la cuenta dispuesta para el recaudo por venta de las TISC existe un diferencial acumulado de periodos anteriores, realizar el reintegro a las cuentas correspondientes de los recursos de diferente naturaleza que ingresaron a la cuenta utilizada para el recaudo por venta de tarjetas y reintegro de las mismas, en caso de ser requerido e identificado por la Subgerencia Económica en la verificación de la cuenta. | Eficacia | Recursos Reintegrados a las cuentas recaudadoras del PA SITP por concepto de pagos errados de las cuentas de cobro de TISC BASICAS / Recurso Total a Reintegrar a las cuentas Recaudadoras del PA SITP por concepto de pagos errados de las cuentas de cobro TISC BASICAS durante el periodo de octubre 2016 a agosto 2018 ($15.059.238.465,47) | Realizar el reintegro de los saldos identificados a las cuentas correspondientes en caso de ser requeridos | Correctiva | Subgerencia Económica | Subgerente Económica y Gerencia general | 2022-12-01 | 2027-12-01 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Se actualizó la metodología y la politica en mayo y abril de 2023 respectivamente modificando condiciones de actualizacion del precio de las TISC. Se han realizado reintegros a tres cuentas, mientras que el total de cuentas que requerían reintegro era de cuatro. Por lo tanto, queda una cuenta pendiente a la que se le deben seguir efectuando traslados para completar el reintegro. Del total de $15.059.238.465,47 se ha reintegrado $8.332.036.694,77, quedando un saldo de $6.727.201.770,70. | La Subgerencia Económica remitió los extractos bancarios que soportan el traslado respectivo para agosto 2024, por monto de $1.346.693.124,00, así mismo, remitió el oficio donde avala dicho movimiento. Teniendo en cuenta los reintegros reportados en seguimientos anteriores, suma un valor total de $8.332.036.694,77, lo que equivale a un 55,3% del total pendiente por reintegrar, que equivale a $15.059.238.465,47 | 55.3% | Natalia López Salas | 1. Correo dirigido a la Fiduciaria Popular donde se solicita realizar el 1er reintegro y los extractos bancarios que lo soportan. 2. Comunicación con radicado 2024-EE-09258 dirigido a la Fiduciaria Popular y extractos de marzo de 2024 en donde se evidencian los traslados del oficio. 3. Comunicación con radicado 2024-EE-23643 dirigido a la Fiduciaria Popular y extractos de agosto de 2024 en donde se evidencian los traslados mencionados en la comunicación.
OCI-2022-060 | Gestión de Talento Humano | 1 | No Conformidad | Incumplimiento al artículo 62 del Decreto 1295 de 1994. | En la revisión de los accidentes de trabajo presentados durante la vigencia 2022, no se evidenció que TRANSMILENIO S. A., efectuara el reporte del accidente ocurrido el 2 de abril de 2022, durante la actividad denominada «travesía llanera» realizada en el Tiuma Park, cuando uno de los funcionarios se cayó del caballo y a pesar de que el responsable de la actividad informó del accidente, al igual que otra funcionaria que participó, se incumplió con lo establecido en el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994: «(…) Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.» | 1 | Sanciones legales ante el incumplimiento al Sistema General de Riesgos Laborales. | Falta de sensibilización | Llevar a cabo jornadas de sensibilización (medios oficiales de comunicación) en relación al reporte oportuno de los accidentes, incidentes de trabajo o enfermedad laboral. Lo anterior, con una frecuencia de 2 veces al año. | Eficacia | N.º de sensibilizaciones realizadas/N.º de sensibilizaciones programadas * 100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Contratista - Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional Especializado Talento Humano. | 2022-11-01 | 2023-10-31 | Incumplida | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, en agosto de 2024 se realizó la publicación en la intranet con relación al reporte oportuno de los accidentes, incidentes de trabajo o enfermedad laboral. | Se mantiene en estado incumplida toda vez que se comprometieron a realizar dos publicaciones y a la fecha solo se evidencia una. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con cuatro (04) imágenes de los avances correspondientes
OCI-2022-060 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2 | No Conformidad | Incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007. | En los 17 casos revisados del reporte de accidentes de trabajo remitidos por SST, no se demostró participación de los jefes de área, por lo tanto, se evidenció incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007, que dice: «Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin» | 2 | Posibles consecuencias legales y daños a la reputación de la Entidad debido a la falta de acceso a información crucial para tomar medidas preventivas y evitar accidentes entre los colaboradores en el futuro por ejecución de actividades operacionales en el SITP. | Inasistencia de los supervisores inmediatos al análisis de los accidentes de sus contratistas | El delegado asistirá a las reuniones programadas de investigación de accidentes y enviará al Supervisor de los contratistas involucrados en los accidentes un informe detallado por correo electrónico. En este informe se describirán los temas tratados durante la reunión de investigación, con el objetivo de tomar las medidas preventivas adecuadas. | Eficacia | (Número de informes o correos electrónicos de las investigaciones de accidentes enviadas al supervisor de los contratistas involucrados / Número de accidentes de contratistas de la DTS) * 100% | 1 | Correctiva | Dirección Técnica de Seguridad | Supervisores de contratos de la DTS | 2023-09-22 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Durante el período julio a septiembre de 2024 no se presentaron citaciones a los supervisores de la DTS por parte de SST para asistencia a investigación de accidentes de trabajo de contratistas supervisados por ellos. | La acción prouesta por la DTS es: "En caso que el supervisor no pueda asistir a la reunión de investigación de accidentes, lo hará el delegado por el supervisor(..) deberá reportar al supervisor el resultado del análisis y las acciones determinadas, para lo pertinente con el supervisado y/o acciones de mejora en la ejecución contractual."; la cual se encuentra en validación de reformulación, por lo que se revisará durante el proximo seguimiento | 0% | Beimar Emilio Castelblanco | No aplica para el periodo del seguimiento.
OCI-2022-060 | Gestión de Talento Humano | 2 | No Conformidad | Incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007. | En los 17 casos revisados del reporte de accidentes de trabajo remitidos por SST, no se demostró participación de los jefes de área, por lo tanto, se evidenció incumplimiento del artículo 7 de la Resolución 1401 de 2007, que dice: «Equipo investigador. El aportante debe conformar un equipo para la investigación de todos los incidentes y accidentes de trabajo, integrado como mínimo por el jefe inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el incidente, un representante del Comité Paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Cuando el aportante no tenga la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador integrado por trabajadores capacitados para tal fin» | 2 | Sanciones legales, teniendo en cuenta la omisión/negligencia de los jefes de área frente a sus roles y responsabilidades e incumplimiento de la Resolución 1401 de 2007. | Falta de compromiso | Sensibilizar a los supervisores de contratos en el cumplimiento de hacer parte del equipo investigador como cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007. Lo anterior, con una frecuencia de 2 veces al año. | Eficacia | N.º de sensibilizaciones realizadas/N.º de sensibilizaciones programadas * 100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Contratista - Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional Especializado Talento Humano. | 2022-11-01 | 2023-10-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Ya fue reportado en seguimientos anteriores | Se revisará su efectividad en el marco de la auditoría de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015. | 100% | Nohra Lucia Forero | Ya fue reportado en seguimientos anteriores
OCI-2022-060 | Gestión de Talento Humano | 5 | No Conformidad | Incumplimiento del artículo 221 de la Resolución 2400 de 1979 y del numeral 6.1.3.4 de la NFPA 10, norma para extintores portátiles contra incendios | Se evidenció que tres extintores ubicados en los centros de control de BRT, Buses y en la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se encuentran obstruidos. Por lo anterior, se incumple con lo establecido en artículo 221 de la Resolución 2400 de 1979: «(...) Los extinguidores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor riesgo o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad. (...)» (negrita fuera de texto). Adicionalmente, se evidenció que nueve extintores se encuentran en el suelo y estos están ubicados así: a) Seis en el piso 6, b) Uno en el piso 2, c) Uno en el piso 4 y d)Uno en el piso 7, incumplimiento con lo establecido en el numeral 6.1.3.4 de la NFPA 10, norma para extintores portátiles contra incendios: «Los extintores portátiles de incendios que no sean sobre ruedas se deben instalar usando cualquiera de los medios siguientes: (1) Asegurados sobre un soporte apropiado para el extintor. (2) En el soporte provisto por el fabricante del extintor. (3) En soportes listados y probados para este uso. (4) En gabinetes o huecos de pared» | 2 | Evento de incendio que puede afectar la integridad de los colaboradores y o continuidad del negocio. | Falta de seguimiento | Gestionar los respectivos planes de acción que se generen. | Eficacia | N° de planes de acción cerrados/N° planes de acción propuestos * 100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Contratista - Seguridad y Salud en el Trabajo. Profesional Especializado Talento Humano. | 2022-11-01 | 2023-10-31 | Inefectiva | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se ha venido realizando revisión periódica mensual en todos los pisos de todos los extintores y queda como resultado los informes correspondientes | Si bien se han adelantado revisiones se continúa presentando extintores los cuales no permite el acceso inmediato a los mismos como para el extintor del piso 5 que se encuentra ubicado fuera de la sala Alcalá al lado de los puestos de trabajo de la Oficina de Control Interno. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con tres (03) archivos en formato Excel
OCI-2023-029 | Gestión de TIC | 3 | Hallazgo | Incumplimiento en la publicación oportuna de documentación contractual en la plataforma SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, en contravención del Manual de Supervisión e Interventoría de TRANSMILENIO S. A. | Durante la auditoría de los siete (7) contratos seleccionados, correspondientes al CTO12-20, CTO533-22, OC95716-22, OC69921-21, CTO1117-22, CTO554-21 y CTO1325-22, se revisó una muestra de 55 documentos, incluyendo informes de supervisión y/o certificados de cumplimiento, actas de inicio y certificados de registro presupuestal. Se constató que 24 de estos documentos se publicaron de manera extemporánea en la plataforma SECOP II y/o Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo que incumple el término de publicidad de hasta 3 días hábiles establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de TRANSMILENIO S. A. Numeral 9. FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 1.3. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP de la Circular Externa Única de Colombia. Esta situación puede afectar el principio de transparencia y publicidad en la contratación pública. | 1 | Posible vulneración al principio de transparencia y publicidad en la contratación pública | Publicación inoportuna de documentación contractual en la plataforma SECOP II | 1. Gestionar un memorando interno reiterando a los Supervisores los lineamientos y obligación de publicación de documentos contractuales en SECOP. | Eficiencia | (No. de memorandos gestionados / 1)*100% | Un memorando interno gestionado | Correctiva | Dirección de TIC | Isabel Cristina Cruz y Gloria Alexandra Granados - Contratistas TIC | 2024-05-01 | 2024-05-15 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-04 | En el seguimiento enterior se reportó y remitió ala OCI el soporte correspndiente (Memo con Radicado No.2024-80202-CI-49819) | Mediante el memorando 2024-80202-CI-49819, registrado en la herramienta T-DOC, la Dirección de TIC notificó a los profesionales especializados y a los técnicos responsables de la supervisión de contratos de la dirección sobre la reiteración de la obligatoriedad de publicar los documentos contractuales en SECOP II, conforme al artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. | 100% | Diana Elizabeth Patiño | S1. Memorando CI-49819.pdf
OCI-2023-029 | Gestión de TIC | 3 | Hallazgo | Incumplimiento en la publicación oportuna de documentación contractual en la plataforma SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, en contravención del Manual de Supervisión e Interventoría de TRANSMILENIO S. A. | Durante la auditoría de los siete (7) contratos seleccionados, correspondientes al CTO12-20, CTO533-22, OC95716-22, OC69921-21, CTO1117-22, CTO554-21 y CTO1325-22, se revisó una muestra de 55 documentos, incluyendo informes de supervisión y/o certificados de cumplimiento, actas de inicio y certificados de registro presupuestal. Se constató que 24 de estos documentos se publicaron de manera extemporánea en la plataforma SECOP II y/o Tienda Virtual del Estado Colombiano, lo que incumple el término de publicidad de hasta 3 días hábiles establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría de TRANSMILENIO S. A. Numeral 9. FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 1.3. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP de la Circular Externa Única de Colombia. Esta situación puede afectar el principio de transparencia y publicidad en la contratación pública. | 2 | Posible vulneración al principio de transparencia y publicidad en la contratación pública | Publicación inoportuna de documentación contractual en la plataforma SECOP II | Estructurar y adoptar una matriz de seguimiento interno aleatorio a la publicación en el SECOP de los documentos del proceso cuyo ordenación del gasto esté delegada al Director de TIC, con base en la cual en caso de incumplimiento se genere una alerta a través de comunicación y si persiste, una 2 alerta en reunión con el Director de TIC a fin de analizar las condiciones puntuales de la situación encontrada y definir las acciones a que haya lugar y si es del caso iniciar trámite ante la OCID | Efectividad | (No. de mecanismos de seguimiento definidos /1) * 100% | Mecanismo interno de seguimiento definido | Correctiva | Dirección de TIC | Dirección de TIC | 2024-07-01 | 2024-09-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Se adoptó la matriz de seguimiento interno aleatorio a la publicación en SECOP de los documentos del proceso referidos en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, derivados de los procesos de selección cuya ordenación del gasto está delegada al Director de TIC, con base en la cual en los casos en que se detctaron debilidades, se generó alerta por correo a fin de que sean revisadas y subsanadas por parte de los supervisores. (Se adjunta la matríz y el correo de Alerta remtido) | 1. La Dirección de TIC elaboró una matriz en Excel con los siguientes campos: Nro. de proceso, contrato, enlace a SECOP II, contratista, valor, plazo, garantías, fecha inicio, fecha fin, forma de pago y seguimiento mensual. 2. Al mes de septiembre, se ha realizado el seguimiento a 8 contratos, de los cuales 7 presentaron incumplimientos. Estos fueron reportados a los responsables el 27/09/2024 por correo electrónico. La efectividad de las acciones será evaluada en el próximo seguimiento. | 100% | Diana Elizabeth Patiño | S2. Matriz de seguimiento.xlsx S3. Gestión de Supervisión a CTOs.msg
OCI-2023-045 | Gestión de Información Financiera y Contable | 2 | Hallazgo | Incumplimiento al Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, código M-DT- 001 v3 (2019) y v6 (2022), numeral 8.4.4. Control de acceso a sistemas y aplicaciones. Literales b) y h) | Se evidenció incumplimiento al Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, código M-DT- 001 v6, de 2022, numeral 8.4. literales b) y h), toda vez que en 2021, 3 de 9 funcionarios es decir el 33% y en 2022, 6 de 11 funcionarios, es decir el 54% de la muestra seleccionada con roles no solo de consulta, realizaron transacciones en el sistema de información JPS7 durante sus periodos de vacaciones y no se evidenciaron las comunicaciones mediante las cuales la Dirección Corporativa haya informado a la Dirección de TIC, sobre la novedad, a fin de restringir y controlar estrictamente el uso del sistema JSP7. Lo anterior incrementa la posibilidad de materialización de los riesgos: Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la realización de operaciones por funcionarios y/o contratistas no autorizados y demandas por inobservancia a la normatividad vigente, pudiendo a futuro los funcionarios indicar que trabajaron durante su periodo de vacaciones sin poder disfrutarlo a cabalidad, tal como lo estipula la normatividad vigente. | 1 | Acceso a sistemas de información por parte de colaboradores que se encuentran en situaciones administrativas como vacaciones o licencias | Desconocimiento por parte de la Dirección de TIC de la información sobre ausentismo generado por novedades administrativas de los colaboradores | Se realizará la consulta al proveedor del sistema Kactus donde se solicitará que, cada vez que se inicie un proceso de aprobación de novedades administrativas como vacaciones y licencias (remuneradas y no remuneradas), se genere un correo al administrador del directorio activo para que éste pueda realizar la gestión correspondiente. | Eficacia | 1 Sistema de información configurado para envío de correos automáticos | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 03 | 2023-09-01 | 2024-12-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-09-30 | De acuerdo con el hallazgo, se envia mensualmente resolución con las personas que se van a vacaciones a los jefes de dependencias con copia a la Dirección de TIC'S para bloquear el acceso a plataformas en ese periodo de tiempo. | La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que en 31 de julio (Resolución 222 de 2024), 30 de agosto (Resolución 236 de 2024) y el 27 de septiembre de 2024 (Resolución 286 de 2024), la Dirección Corporativa, genero un correo a las diferentes áreas de la Entidad, entre ellas la Dirección de TIC, en donde se informo de novedades administrativas como vacaciones. Por lo anterior, se decide dejar en Revisión de Efectividad esta acción. | 100% | Richart Ruano Marroquín | Seis (06) archivos en formato PDF 1. Correo vacaciones agosto 2024 2. Correo vacaciones julio 2024 3. Correo vacaciones septiembre 2024 4. RES 222 VACACIONES JULIO 2024 5. RES 236 VACACIONES AGOSTO 2024 6. RES 286 de 2024 VACACIONES SEPTIEMBRE 2024
OCI-2023-045 | Gestión de Información Financiera y Contable | 2 | Hallazgo | Incumplimiento al Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, código M-DT- 001 v3 (2019) y v6 (2022), numeral 8.4.4. Control de acceso a sistemas y aplicaciones. Literales b) y h) | Se evidenció incumplimiento al Manual de Políticas de seguridad y privacidad de la información, código M-DT- 001 v6, de 2022, numeral 8.4. literales b) y h), toda vez que en 2021, 3 de 9 funcionarios es decir el 33% y en 2022, 6 de 11 funcionarios, es decir el 54% de la muestra seleccionada con roles no solo de consulta, realizaron transacciones en el sistema de información JPS7 durante sus periodos de vacaciones y no se evidenciaron las comunicaciones mediante las cuales la Dirección Corporativa haya informado a la Dirección de TIC, sobre la novedad, a fin de restringir y controlar estrictamente el uso del sistema JSP7. Lo anterior incrementa la posibilidad de materialización de los riesgos: Pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, la realización de operaciones por funcionarios y/o contratistas no autorizados y demandas por inobservancia a la normatividad vigente, pudiendo a futuro los funcionarios indicar que trabajaron durante su periodo de vacaciones sin poder disfrutarlo a cabalidad, tal como lo estipula la normatividad vigente. | 2 | Acceso a sistemas de información por parte de colaboradores que se encuentran en situaciones administrativas como vacaciones o licencias | Desconocimiento por parte de la Dirección de TIC de la información sobre ausentismo generado por novedades administrativas de los colaboradores | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información (M-DT-001) indicando que para las novedades administrativas vacaciones y licencias (remuneradas y no remuneradas), el sistema de información Kactus generará los correos electrónicos descritos en la acción 1 | Eficacia | 1 manual actualizado | 1 | Correctiva | Dirección de TIC | Oficial de Seguridad Informática | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Incumplida | 2024-09-30 | 2024-09-30 | El área responsable no reportó avance frente a esta acción. | Que el área responsable de la actividad incumplida no reporta avance alguno, por lo cual se requirio a la Direcion de TIC de la Entida, para que en próximos ejercicios de seguimiento de la OCI, se revise su eficaz cumplimiento. | 0% | Richart Ruano Marroquín | No Aplica
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2 | Hallazgo | Desactualización de procedimientos para generar información base en la liquidación de flota y programación de operaciones en el componente de alimentación de la Fase V del SITP. | El equipo de auditoría llevó a cabo una revisión de la documentación enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que se relaciona con la generación de información base, para la liquidación anticipada de retribuciones en contratos de concesión en lo que respecta a la flota, así como la generación de la programación de operaciones en el componente de alimentación de la Fase V del SITP. A raíz de este análisis, se evidenció la inexistencia de documentación al respecto. A continuación, se detallan las observaciones encontradas en cada actividad: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 3 | Posibles consecuencias legales y financieras debidas a errores en la consolidación de información de vehículos utilizada para la remuneración de las unidades funcionales | Falta de adaptación y actualización de los procedimientos existentes para la Fase V del SITP, ya que se está aplicando una metodología similar a la de la Fase IV, sin hacer mención alguna de la Fase V. | Crear y formalizar el procedimiento específico para la consolidación de información de vehículos utilizada en la remuneración de las Unidades Funcionales pertenecientes a la Fase V del SITP. | Eficacia | (Creación de procedimiento /1)*100 | 1 | Corrección | Dirección Técnica de BRT | Profesional Especializado Grado 6 Flota DTBRT | 2023-09-01 | 2024-11-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Teniendo en cuenta que el área de vehículos se está construyendo un protocolo de Base de datos del área de vehículos de la Dirección Técnica de BRT, este tema sobre el reporte de kilometraje para cálculo de factor de disponibilidad se podría incluir en este que está en elaboración, ante lo cual solicitamos la posibilidad de reformulación de la acción de mejora en este sentido, estableciendo como fecha de terminación 30 de noviembre de 2024. | La acción se planteo como inefectiva, durante el seguimeinto anterior, en este sentido se encuentra en reformulación y validación, por lo tanto se plantea en ejecución, y se revisará durante el proximo seguimiento. | 10% | Beimar Emilio Castelblanco | Se anexa correo con recomndaciones recibidas por parte de la OAP
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2 | Hallazgo | Desactualización de procedimientos para generar información base en la liquidación de flota y programación de operaciones en el componente de alimentación de la Fase V del SITP. | El equipo de auditoría llevó a cabo una revisión de la documentación enmarcada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, que se relaciona con la generación de información base, para la liquidación anticipada de retribuciones en contratos de concesión en lo que respecta a la flota, así como la generación de la programación de operaciones en el componente de alimentación de la Fase V del SITP. A raíz de este análisis, se evidenció la inexistencia de documentación al respecto. A continuación, se detallan las observaciones encontradas en cada actividad: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 4 | Posibles consecuencias legales y financieras debidas a errores en la consolidación de información de vehículos utilizada para la remuneración de las unidades funcionales | Falta de adaptación y actualización de los procedimientos existentes para la Fase V del SITP, ya que se está aplicando una metodología similar a la de la Fase IV, sin hacer mención alguna de la Fase V. | Realizar una sesión de capacitación dirigida al personal del área de flota de la Dirección Técnica de BRT encargado de las actividades relacionadas con el nuevo procedimiento. | Eficacia | (Socialización realizada al personal encargado/1)*100 | 1 | Preventiva | Dirección Técnica de BRT | Profesional Especializado Grado 6 Flota DTBRT | 2023-09-01 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Esta accion de mejora esta relacionada directamente con la accion anterior y por tanto se solicita, como consecuencia de la reformulación establecer como fecha de terminacion el 31 de diciembtre de 2024 | La acción se planteo como inefectiva, durante el seguimeinto anterior, en este sentido se encuentra en reformulación y validación, por lo tanto se plantea en ejecución, y se revisará durante el proximo seguimiento. | 0% | Beimar Emilio Castelblanco | Se revisará durante el proximo seguimiento.
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 3 | Hallazgo | Omisión en el cumplimiento de la calibración anual de Equipos alcoholímetros, contraviniendo la Resolución No. 001844 de 2015 y el Protocolo T-DS-006. | Durante el análisis llevado a cabo a los alcoholímetros utilizados para la ejecución de pruebas de alcoholimetría en los conductores de los concesionarios de operación, se constató que 4 de los 19 equipos sometidos a revisión (lo cual equivale al 21%), carecen del certificado de calibración vigente, esto de acuerdo con la fecha más reciente en que se realizó su última calibración. A continuación, se detallan los dispositivos en cuestión: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 1 | Posibles consecuencias operacionales, legales y de reputación como resultado del incumplimiento en las pruebas de alcoholimetría debido a la falta de calibración de equipos. | Falta de cumplimiento con la calibración anual de los alcoholímetros, en contravención a la Resolución No. 001844 de 2015 y el Protocolo T-DS-006. | Realizar seguimiento mensual a través de un cronograma con la fecha de vencimiento de calibración de cada alcoholímetro. | Eficacia | #verificaciones mensuales/ #de alcoholímetros verificados con fecha de vencimiento próximas | 1 | Correctiva | Dirección Técnica de Seguridad | Supervisores de la DTS | 2023-09-22 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | El contrato fue formalizado el 3 de septiembre de 2024. En cumplimiento de este acuerdo, se realizó el envío inicial de 12 equipos de medición de alcoholimetría a partir del 6 de septiembre. Posteriormente, el 20 de septiembre se llevó a cabo la entrega de 7 equipos que habían sido calibrados de acuerdo con las normativas y estándares establecidos para garantizar su precisión y fiabilidad. Durante el período se hizo acompañamiento a los concesionarios en la toma de pruebas de alcoholemía, y a partir del 21 de septiembre, se dio inicio a los controles de alcoholimetría dirigidos a los agentes del sistema por parte de la DTS. Estas pruebas se realizaron en diversas localizaciones estratégicas, incluyendo las inmediaciones de los patios, portales, estaciones y puntos de inicio de ruta. Este proceso tiene como objetivo principal asegurar la seguridad, el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar que todo el personal con incidencia en la operación o actividades de apoyo a la misma, se encuentren en óptimas condiciones físicas y mentales para el desempeño de sus funciones. | La acción propuesta por la DTS es: "Gestionar el proceso de contratación de un proveedor que relice la calibración y mantenimineto de los Alcoholimetros a cargo de la Dirección Técnica de Seguridad, Continuar con el seguimiento períodico según cronograma trimestral a las fechas de vencimiento de los equipos(...)". la cual se encuentra en validación de reformulación, por lo que se revisará durante el proximo seguimiento | 0% | Beimar Emilio Castelblanco | Aceptación de la oferta Acta de inicio Calibración de equipos Pruenas de alcoholimetria Cronograma de verificación
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 4 | Hallazgo | Debilidades en los informes de flota zonal y troncal relacionados con vehículos inmovilizados, y en los informes de flota para la remuneración de los agentes del sistema. | Durante el análisis efectuado a los informes de flota proporcionados por la Dirección Técnica de BRT, y que previamente habían sido enviados a la Subgerencia Económica para la remuneración de los agentes del sistema de la Fase V, se han identificado discrepancias en algunos datos, esto en comparación con los reportes obtenidos en la plataforma Transmitools. Estas diferencias se detallan a continuación: (...) (...) De otra parte, al cruzar las bases de datos que fueron aportadas por las dos Direcciones Técnicas de Buses y BRT, respecto de los vehículos inmovilizados y la información contenida en el reporte de vehículos entregado a la Subgerencia Económica (que se encuentra disponible en Transmitools), se revisaron los siguientes periodos: para componente zonal, los meses de agosto y octubre de 2022 y para el componente de alimentación, septiembre de 2022 y febrero y junio de 2023. De dicho análisis se identificó que, 6 vehículos del componente zonal y 2 del componente troncal, aunque se encontraban inmovilizados aparecen en operación en los meses mencionados, situación que no es clara, como se muestra en el siguiente cuadro: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 1 | Posibles repercusiones legales y financieras, así como sanciones, derivadas de una remuneración incorrecta de vehículos disponibles. Esto se debe a discrepancias en los informes de flota y a la falta de una revisión exhaustiva de la base de datos de flota disponible por vehículo | La habilitación temporal de vehículos que originalmente se encontraban inmovilizados, lo que lleva a discrepancias en los informes de flota y a la posible remuneración incorrecta de vehículos disponibles. | Incorporar en el nuevo procedimiento de consolidación de información de vehículos, las actividades de consolidación y validación de información de vehículos como insumo para la remuneración de las unidades funcionales. | Eficacia | (Incluir actividades de validación de información en el nuevo procedimiento /1)*100 | 1 | Corrección | Dirección Técnica de BRT | Profesional Especializado Grado 6 Flota BRT | 2023-09-01 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Esta accion de mejora esta relacionada directamente con la accion anterior y por tanto se solicita, como consecuencia de la reformulación establecer como fecha de terminacion el 31 de diciembtre de 2024 | La acción se planteo como inefectiva, durante el seguimeinto anterior, en este sentido se encuentra en reformulación y validación, por lo tanto se plantea en ejecución, y se revisará durante el proximo seguimiento. | 0% | Beimar Emilio Castelblanco | Se revisará durante el proximo seguimiento.
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 4 | Hallazgo | Debilidades en los informes de flota zonal y troncal relacionados con vehículos inmovilizados, y en los informes de flota para la remuneración de los agentes del sistema. | Durante el análisis efectuado a los informes de flota proporcionados por la Dirección Técnica de BRT, y que previamente habían sido enviados a la Subgerencia Económica para la remuneración de los agentes del sistema de la Fase V, se han identificado discrepancias en algunos datos, esto en comparación con los reportes obtenidos en la plataforma Transmitools. Estas diferencias se detallan a continuación: (...) (...) De otra parte, al cruzar las bases de datos que fueron aportadas por las dos Direcciones Técnicas de Buses y BRT, respecto de los vehículos inmovilizados y la información contenida en el reporte de vehículos entregado a la Subgerencia Económica (que se encuentra disponible en Transmitools), se revisaron los siguientes periodos: para componente zonal, los meses de agosto y octubre de 2022 y para el componente de alimentación, septiembre de 2022 y febrero y junio de 2023. De dicho análisis se identificó que, 6 vehículos del componente zonal y 2 del componente troncal, aunque se encontraban inmovilizados aparecen en operación en los meses mencionados, situación que no es clara, como se muestra en el siguiente cuadro: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 2 | Posibles repercusiones legales y financieras, así como sanciones, derivadas de una remuneración incorrecta de vehículos disponibles. Esto se debe a discrepancias en los informes de flota y a la falta de una revisión exhaustiva de la base de datos de flota disponible por vehículo | La habilitación temporal de vehículos que originalmente se encontraban inmovilizados, lo que lleva a discrepancias en los informes de flota y a la posible remuneración incorrecta de vehículos disponibles. | Realizar una socialización de los ajustes planteados al personal del área de flota de la Dirección Técnica de BRT encargado de la elaboración de los informes de Flota Disponible. | Eficacia | (Socialización realizada al personal encargado/1)*100 | 1 | Correctiva | Dirección Técnica de BRT | Profesional Especializado Grado 6 Flota BRT | 2023-09-01 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Esta accion de mejora esta relacionada directamente con la accion anterior y por tanto se solicita, como consecuencia de la reformulación establecer como fecha de terminacion el 31 de diciembtre de 2024 | La acción se planteo como inefectiva, durante el seguimeinto anterior, en este sentido se encuentra en reformulación y validación, por lo tanto se plantea en ejecución, y se revisará durante el proximo seguimiento. | 0% | Beimar Emilio Castelblanco | Se revisará durante el proximo seguimiento.
OCI-2023-048 | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 1 | Observación | Debilidad en la publicación de las cuentas de cobro del contrato 1286 de 2021 en la plataforma SECOP II. | El equipo de auditoría realizó una revisión de la documentación vinculada al contrato 1286 de 2021 con corte a 25 de julio de 2023. Durante este proceso, se identificó que, en el informe de la carátula que detalla los pagos efectuados, se menciona un total de tres pagos. Sin embargo, al cotejar esta información con los registros alojados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II), se constató que solamente se habían registrado dos cuentas de cobro. Esta discrepancia entre los registros se presenta de manera visual en las imágenes que se presentan a continuación: (...) Para más detalle remitirse al formato de hallazgo o informe. | 1 | Posibles sanciones por parte de entidades de control externo debido a deficiencias en la supervisión del contrato 1286 de 2021 en lo que respecta a la puntualidad en la carga de los documentos de respaldo necesarios en la plataforma SECOP II. | Falta de oportunidad en el cargue de los documentos soporte de los pagos en la plataforma Secop II. | Realizar el seguimiento, verificación y aprobación de los pagos en la plataforma Secop II | Eficacia | (Q cuentas de cobro presentadas de acuerdo a la forma de pago / Q captura de pantalla de Secop II de los pagos realizados) *100 | 1 | Correctiva | Dirección Técnica de Infraestructura | Supervisor del contrato y Apoyo a la supervisión | 2023-09-01 | 2024-08-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Como parte del seguimiento a los contratos realizados por parte de la DTI, se ha realizado el seguimiento y la verificación de manera periódica al cargue de la información que debe estar publicada en el Secop en cumplimiento con la observación realizada por la OCI y lo estipulado en el manual de supervisión de la entidad para prodecer con la aprobación del pago correspondiente y de esta manera llevar un control a la ejecución. | Durante el presente seguimiento, se validaron 20 de los 69 contratos aportados lo que representa un 29 % de la muestra encontrado que 4 de ellos, no cuentan con el certificado de cumplimiento de la úlñtima cuenta de cobro, lo que representa un 20 % de la muestra, así las cosas, la aación continua pendeinte de verificación de efectividad, y se exhorta a la dependencia que se continue y finalece el cargue de la información en SECOP. | 100% | Beimar Emilio Castelblanco | 1. Se adjunta la captura de pantalla consolidada del cargue y aprobación de pagos en la plataforma Secop II para el contrato CTO1286-21. 2, relacion de contratos de la dependencia. 3. soportes de seguimiento del contrato CTO1285-21
OCI-2023-055 | Gestión de Talento Humano | 1 | Hallazgo | Materialización del riesgo «Incumplimiento normativo por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo», por el incumplimiento del artículo 11 de la Resolución N° 02013 del 6 de junio de 1986 y el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994 | Se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, que establece: «(…) Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad». Lo anterior, debido a que, en los accidentes de trabajo ocurridos durante la vigencia 2022, TRANSMILENIO S. A, no adelantó dentro de los términos prudentes las investigaciones, debido a que no cuenta con el número de personal necesario para ejecutar esta actividad. | 2 | Incumplimiento normativo por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | La cantidad de accidentes laborales que están sucediendo sobrepasan la disponibilidad de tiempo de los colaboradores que intervienen en la investigación de los accidentes, afectando esto la oportunidad en la investigación de los mismos | Presentar ante el COPAST para su aprobación una guía de investigación de accidentes laborales express, la cual será aplicable únicamente a los casos de accidente del personal designado para acciones Anti evasión causados por Riesgo Público. | Eficacia | 1 socialización | 1 socialización | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario grado 3 - SST | 2023-12-01 | 2023-12-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Ya fue reportado en seguimientos anteriores | Se revisará su efectividad durante la auditoría al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 | 100% | Nohra Lucia Forero | Ya fue reportado en seguimientos anteriores
OCI-2023-055 | Gestión de Talento Humano | 2 | Hallazgo | Incumplimiento al numeral 16.1.2 «Ancho no obstruido de las puertas» y del numeral 7.4 «Pasillos internos» de la norma técnica NTC 6047 | Durante la revisión efectuada de las medidas de distancia que se deben tener en la sala de atención al ciudadano, se evidenció que para dos medidas no se cumple con lo estipulado en la norma técnica. Así, para el ancho de las puertas que debe ser de 800 mm, actualmente cuentan con una medida de 750 mm y, para el ancho del pasillo, que debe tener mínimo 1200 mm, la distancia que existe entre las sillas y las salas donde se atiende individualmente al ciudadano, es de 700 mm. | 1 | Incumplimiento normativo por parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Desconocimiento de lo establecido en la norma al momento de realizar el diseño de los espacios para atención de ciudadanos en el piso 2 de la sede administrativa | Realizar la inspección del área junto con la ARL y escalar el respectivo informe al equipo de Apoyo Logístico - mantenimiento. | Eficacia | 1 inspección realizada | 1 inspección | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario grado 3 - SST | 2023-11-01 | 2024-09-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se remite correo con el resultado de las ultimas inspecciones y el respectivo correo para mantenimiento. | Se revisará su efectividad durante la auditoría al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace One Drive con cuatro (4) correos con los requerimientos de inspección junto con el informe correspondiente
OCI-2023-061 | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 1 | Hallazgo | Ausencia de documentación con respecto a las actividades necesarias para gestionar la financiación de nuevos proyectos de infraestructura en la ampliación del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. | Durante la auditoría del proceso de Gestión Económica de los Agentes del Sistema GEAS, se identificó la ausencia de documentación en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Esta ausencia se refiere a la falta de registros detallados que describan el proceso, los tiempos, los responsables y los resultados de las actividades vinculadas a los convenios de financiación de proyectos de infraestructura en el Sistema Integrado de Transporte Público -SITP de Bogotá. Es importante destacar que esta actividad es nueva para el proceso. Sin embargo, debido a su crucial importancia estratégica para la entidad, es imperativo documentarla de manera oportuna para prevenir la materialización de posibles riesgos. Lo descrito señala un incumplimiento, ya que no se encuentran documentos de tipo manual, procedimiento, instructivo o protocolo que delineen las actividades establecidas en los convenios de financiación de proyectos de infraestructura. Esto va en contra de las disposiciones establecidas en el Decreto 2609 de 2012 y los principios de la 5ª Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). (...) Para mayor detalle remitirse al informe de hallazgo o informe de auditoría | 1 | Riesgo 1: Posibilidad de demoras en la reconstrucción de la memoria institucional debido a cambios en el personal encargado de desarrollar la actividad. Riesgo 2: Posible inadecuada gestión del conocimiento del proceso, ya que existen largos periodos en los cuales TMSA no se involucra directamente en la gestión de la financiación para los proyectos de infraestructura. | La principal razón por la que los procesos para la gestión de recursos de financiación no se encuentra dentro de los procedimientos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad, se debe a que dichos procesos no son permanentes en el tiempo, puesto que sólo se requiere en aquellos proyectos de ampliación de infraestructura del SITP que comprometan ingresos financieros futuros, generalmente en forma de vigencias futuras, y sea necesario estructurar e implementar mecanismos de financiación que den liquidez en el periodo de ejecución de la infraestructura, el cual suele ser mucho más corto que el periodo de ingreso de los recursos. | Se elaborará la documentación de las actividades necesarias para la gestión de la financiación de proyectos de infraestructura en el marco de convenios de cofinanciación con compromisos de recursos futuros. | Eficacia | Procedimiento formulado | 1 Procedimiento | Correctiva | Subgerencia Económica | Subgerente Económico | 2024-01-02 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Se cuenta con la versión preliminar del procedimiento de financiación en revisión interna. | El proceso remitió el avance del procedimiento de financiación, sin embargo, aún está en trámite para su formalización. Teniendo en cuenta que la actividad presenta fecha posterior al 30 de septiembre de 2024, se efectuará seguimiento en próximas evaluaciones. | 0% | Natalia López Salas | Procedimiento de financiación versión preliminar
OCI-2023-061 | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 2 | Hallazgo | Debilidad en la gestión documental y en la promoción de la Innovación y Conocimiento en TRANSMILENIO S.A. en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Durante la auditoría, se llevaron a cabo actividades de revisión centradas en la gestión y cumplimiento documental del Modelo Integral de Planeación y Gestión, enfocándose en las actividades fundamentales del Proceso de Gestión Económica de los Agentes del Sistema (GEAS). Estas actividades incluyeron aspectos como el recaudo, la remuneración, la financiación de proyectos de infraestructura y la supervisión de concesiones del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Como resultado de estas revisiones, se obtuvo las siguientes conclusiones: 1. Revisión de las actividades en los procedimientos de análisis financiero y alertas tempranas. 2. Lineamientos para el manejo de TISC incautadas por elusión y disposición final de tarjetas (...) Para mayor detalle remitirse al informe de hallazgo o informe de auditoría | 2 | Posible: materialización de un uso indebido de Tarjetas TISC incautadas debido a la carencia de documentación y lineamientos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) sobre el manejo de las (TISC) incautadas. | Debilidad de lineamientos documentados en las actividades relacionadas con las tarjetas incautadas. | Realizar mesas de trabajo y fortalecer los lineamientos, documentando las gestiones a realizar entre la Subgerencia Económica y la Dirección Técnica de Seguridad con las tarjetas incautadas. | Eficacia | Lineamientos documentados aprobados/ Lineamientos por documentar y aprobar | Que la Subgerencia Económica y la Dirección Técnica de Seguridad cuente con lineamientos documentados y aprobados para la gestión de las tarjetas incautadas | Correctiva | Subgerencia Económica | Profesional Especializado Grado 06 de control al Recaudo y a la Remuneración del Sistema y Profesional Especializado Grado 05 de control al Recaudo | 2024-02-15 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | El documento se encuentra en construcción, teniendo en cuenta que la fecha límite es 31-Dic-24, nos encontramos dentro de los tiempos estimados para dar cumplimiento. | Teniendo en cuenta que la actividad presenta fecha posterior al 30 de septiembre de 2024, se efectuará seguimiento en próximas evaluaciones. | 0% | Natalia López Salas | El documento se encuentra en construcción, teniendo en cuenta que la fecha límite es 31-Dic-24, nos encontramos dentro de los tiempos estimados para dar cumplimiento.
OCI-2023-061 | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 3 | Hallazgo | Incumplimiento en la caracterización del proceso de GEAS y procedimientos de análisis financiero y alertas tempranas de concesionarios del SITP. | Durante la auditoría al proceso de Gestión Económica de los Agentes del Sistema (GEAS), se realizó una prueba para validar la integridad de la información utilizada en el análisis de los estados financieros. El objetivo fue verificar la consolidación adecuada de los datos financieros de los concesionarios en las bases de datos de TRANSMILENIO S.A. Además, se evaluó la correcta integración de la información financiera relevante en los tableros de control (Dashboard), herramientas de sistemas de inteligencia de negocios (BI) adoptada. Se examinaron los informes consolidados derivados de los análisis financieros y las decisiones tomadas con base en esta información, considerando las actividades y productos definidos en los documentos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), como la caracterización del proceso y los procedimientos P-SE-013 «Análisis financiero y económico de concesiones» y P-SE-022 «Alertas tempranas». A continuación, se detallan los resultados obtenidos y las situaciones evidenciadas: 1. Modelo de proyección financiera definido como salida en la caracterización del proceso. 2. Herramienta de visualización de datos de alertas tempranas - (Dashboard). 3. Herramientas para el análisis financiero realizado para cada una de las concesiones. (...) Para mayor detalle remitirse al informe de hallazgo o informe de auditoría | 1 | Posibles incumplimientos contractuales u omisión de responsabilidades críticas por desarticulación en algunos de los documentos respecto a las funciones especificas para el seguimiento y supervisión financiera de los contratos a cargo de la Entidad. | Algunas actividades o salidas de la caracterización del proceso no se ajusta a las funciones propias de la Subgerencia Económica. | Actualizar la caracterización del proceso en específico para el resultado de Modelos de Proyección Financiera, debido a que los mismos no obedecen a una actividad periódica al seguimiento financiero de las concesiones. Estos modelos se realizan únicamente bajo condiciones específicas de negociación o análisis de un contrato. | Eficacia | 1 Caracterización del Proceso revisada / 1 Caracterización del Proceso que se requiera revisar | Actualizar la caracterización respecto a los modelos de proyección financiera | Correctiva | Subgerencia Económica | Profesional Especializado Grado 06 de Estudios Sectoriales y Supervisión de Concesiones y Profesional Especializado Grado 05 de Concesiones | 2024-01-03 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Teniendo que estamos dentro de los tiempos para realizar en su totalidad la acción, actualmente nos encontramos estructurando los documentos soporte para realizar la modificación de la caracterización | Teniendo en cuenta que la actividad presenta fecha posterior al 30 de septiembre de 2024, se efectuará seguimiento en próximas evaluaciones. | 0% | Natalia López Salas | El documento se encuentra en construcción, teniendo en cuenta que la fecha límite es 31-Dic-24, nos encontramos dentro de los tiempos estimados para dar cumplimiento.
OCI-2023-061 | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 6 | Observación | Debilidad en las acciones adelantadas para tramitar informe de posible incumplimiento contractual derivado del fenómeno de salto de saldo de tarjetas inteligentes sin contacto - TISC. | Durante la auditoría al proceso de Gestión Económica de los Agentes del Sistema (GEAS) se realizó una prueba de auditoría para evaluar el seguimiento al fenómeno de salto de saldo en Tarjetas Inteligentes Sin Contacto – TISC utilizadas por los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá por parte de la Subgerencia Económica. (..) (...) De lo anterior, la Oficina de Control Interno llega a las siguientes conclusiones: 1. El fenómeno de salto de saldo en tarjetas TISC se evidencia desde octubre de 2017. El concesionario del SIRCI investigó el fenómeno y cuantificó una afectación de $2.993’235.468 hasta septiembre de 2021, siendo esta la base técnica para iniciar el reconocimiento a la aseguradora antes de la comunicación de TMSA en enero de 2022. 2. El fenómeno de salto de saldo en tarjetas TISC persiste desde julio de 2021, como se evidencia en la validación realizada por TMSA (memorando 2022-EE-00514) para un caso en particular sucedido el 6 de octubre de 2021. 3. Desde enero de 2022 hasta noviembre de 2023 no se logró que el concesionario del SIRCI estimará la afectación económica total del fenómeno de saltos de saldo de tarjetas TISC. (..) (...) Para mayor detalle remitirse al informe de observación o informe de auditoría | 1 | Probabilidad de demoras del concesionario de recaudo en dar respuesta a las solicitudes realizadas por el Ente Gestor. | El concesionario de recaudo tiene demoras en las respuestas a las solicitudes realizadas por el Ente Gestor frente al fenómeno del incremento de saldo. | Construir una matriz de seguimiento para las comunicaciones enviadas al concesionario de recaudo frente al fenómeno del incremento de saldo. | Eficacia | Matriz de seguimiento construida | Diligenciar la matriz de seguimiento para las comunicaciones enviadas al concesionario de recaudo frente al fenómeno del incremento de saldo. | Correctiva | Subgerencia Económica | Profesional Especializado Grado 06 de Control a la remuneración y al Recaudo del Sistema | 2024-07-01 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Se construyó y actualizó la matriz de seguimiento a las comunicaciones entre el Concesionario del SIRCI, la Interventoría y el Ente Gestor. | El proceso remitió como avance la construcción de la matriz en Excel con los oficios que se han remitido para adelantar la gestión correspondiente a la acción. Sin embargo, teniendo en cuenta que la actividad presenta fecha posterior al 30 de septiembre de 2024, se efectuará seguimiento en próximas evaluaciones. | 0% | Natalia López Salas | Se anexa la matriz de seguimiento a las comunicaciones entre el Concesionario del SIRCI, la Interventoría y el Ente Gestor.
OCI-2023-062 | Planeación del SITP | 1 | Hallazgo | Incumplimiento a la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, en cuanto a la integridad de la información publicada en SECOP II debido a que hay información registrada en el sistema de información JSP7 difiere de la publicada en SECOP. | Se evidenciaron contratos que no tienen registrados en el SECOP II la totalidad de los pagos realizado o la respectiva marcación en los casos en que fue pagada la factura o cuenta de cobro, adicionalmente, en el sistema de información JSP7 lo registrado por el supervisor es diferente. Lo anterior, incrementa la materialización del riesgo de pérdida de integridad en la información, debido a las diferencias entre ambas plataformas. | 1 | Pérdida de integridad en la información Inobservancia a la normativa aplicable. | Desconocimiento de la aplicación de los dispuesto en la circular única de Colombia Compra Eficiente 2022. Falta de actividades de autocontrol que le permita a los supervisores de los contratos aplicar de forma adecuada el Manual de supervisión e interventoría MDA-015 v3 de 2019 | Realizar (2) jornadas de sensibilización y socialización de las normas en materia de publicidad contractual - SECOP 2 y manual de interventoría de la entidad para la debida ejecución de contratos que se supervisen. | Eficacia | *Número de supervisores sensibilizados y socializados / Numero de supervisores | 100% del personal de supervisión, | Correctiva | Subgerencia Técnica y de Servicios | Profesional Especializado de seguimiento a la gestión G6 | 2023-12-15 | 2024-06-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Los profesionales de la Subgerencia Técnica y de Servicios, asistieron a las capacitaciones realizadas por la Dirección Corporativa, sobre la plataforma SECOP II y el manual de contratación, los días 25 de mayo y 7 de junio, Lo anterior, permitió que el grupo de supervisores se actualizara en materia contractual, lo que ha generado que se lleve una correcta supervisión de contratos manteniendo actualizados los expedientes en la plataforma SECOP II. | Durante la verificación de la documentación se logra evidenciar que se está cumpliendo con la ejecución de dicha acción, por lo tanto, la misma será objeto de análisis y validación de efectividad durante el próximo seguimiento, teniendo como insumo el informe resultado de la auditoria al proceso de planeación; toda vez que es necesario realizar una muestra de los contratos de la STS para lograr validar la efectividad de la acción de cara al cumplimiento de la publicación de documentos en SECOP II. | 100% | Emilio Castelblanco Morales Laura Catalina Henao | 1. CTO41-24 2. CTO90-24
OCI-2023-062 | Planeación del SITP | 1 | Hallazgo | Incumplimiento a la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, en cuanto a la integridad de la información publicada en SECOP II debido a que hay información registrada en el sistema de información JSP7 difiere de la publicada en SECOP. | Se evidenciaron contratos que no tienen registrados en el SECOP II la totalidad de los pagos realizado o la respectiva marcación en los casos en que fue pagada la factura o cuenta de cobro, adicionalmente, en el sistema de información JSP7 lo registrado por el supervisor es diferente. Lo anterior, incrementa la materialización del riesgo de pérdida de integridad en la información, debido a las diferencias entre ambas plataformas. | 2 | Pérdida de integridad en la información Inobservancia a la normativa aplicable. | Desconocimiento de la aplicación de los dispuesto en la circular única de Colombia Compra Eficiente 2022. Falta de actividades de autocontrol que le permita a los supervisores de los contratos aplicar de forma adecuada el Manual de supervisión e interventoría MDA-015 v3 de 2019 | Realizar un seguimiento periódico a la ejecución de los contratos por parte de los supervisores, en función de la gestión de estos a través de las plataformas SECOP II y JSP7 | Eficacia | Numero de contratos prestación de servicios STS / Numero de contratos revisados | 100% de los contratos de prestación de servicios de la subgerencia Técnica y de servicios revisados | Preventiva | Subgerencia Técnica y de Servicios | Supervisores de contratos | 2024-09-01 | 2024-12-31 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Esta actividad se encuentra en ejecución, cada supervisor se encarga de realizar un seguimiento a la ejecución de sus contratos. Los cambios aplicados por la Dirección Corporativa en la plataforma JSP7 con la implantación del portal contratistas, a facilitado las actividades de supervisión, agilizando el proceso, lo que, posteriormente sirven de base para actualizar la plataforma SECOP II. | Durante la verificación de la documentación se logra evidenciar que se está cumpliendo con la ejecución de dicha acción, por lo tanto, la misma será objeto de análisis y validación de efectividad durante el próximo seguimiento, teniendo como insumo el informe resultado de la auditoria al proceso de planeación; toda vez que es necesario realizar una muestra de los contratos de la STS para lograr validar la efectividad de la acción de cara al cumplimiento de la publicación de documentos en SECOP II. | 100% | Emilio Castelblanco Morales Laura Catalina Henao | Carpeta 4 de evidencias de diferentes contratos
OCI-2023-062 | Planeación del SITP | 3 | Hallazgo | Falta de calidad e inconsistencias en los datos recolectados por los aforadores para la elaboración de estudios, como incumplimiento de lo definido en el procedimiento P-ST-001 Y M-DT-001 v-6. | Con el objetivo de verificar el cumplimiento del procedimiento P-ST-001, así como de los principios de seguridad de la información (integridad, confidencialidad y disponibilidad) se evaluaron las actividades desarrolladas por los aforadores para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2022 y lo corrido del 2023. Por lo anterior, aplicando el método de muestreo aleatorio simple, para una población de 73, se tomó una muestra de 9 (12%) actividades o estudios ejecutados por los aforadores, las cuales se identifican con ID o números | 3 | Pérdida de integridad en la información. Definición de manera inadecuada de requisitos necesarios para establecer la demanda. Utilización de información estadística imprecisa para la toma de decisiones en los cambios operacionales del sistema. | *Los aforadores no están diligenciado la totalidad de las casillas de los formato, y los organizadores no esta revisando que se diligencie en su totalidad los formatos *No dejar registro de la notificación a los solicitantes de estudios de los cambios en los cronogramas de estudios *Protocolo desactualizado | Se realizara jornada de socialización y formación del protocolo actualizado y el correcto diligenciamiento de los formatos físicos de campo además se desarrollo junto con la Dirección de TIC´s una plataforma para toma de datos digital que estandariza los datos a registrar en campo. | Eficacia | Número de personal / Numero de aforadores y organizadores del grupo | 100% del personal capacitado | Correctiva | Subgerencia Técnica y de Servicios | Profesional Especializado de proyecciones y estadísticas G5 | 2023-12-15 | 2024-06-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | Se han realizado capacitaciones al personal en dic/23, jun/24en cuanto a nuevos formatos y su correcto diligenciamiento y en ago/24 se realizó la capacitación del procedimiento P-ST-001 actualizado. Cuando se ocurran cambios en el cronograma de tomas de información, se está informando a los interesados el cambio en el cronograma. la implementación de la aplicación Survey123, ha permitido reducir las inconsistencias en las tomas de información ya que reduce el error al no permitir omitir datos. | Durante la validación de la documentación aportada por la STS, se logra evidenciar un avance en la gestión del 100%, no óbstate es necesario realizar una revisión exhaustiva al detalle para validar la efectividad de la acción y teniendo en cuenta que actualmente está en proceso la auditoría a la planeación del SITP, se plantea que dicha acción se valide en próximos seguimientos teniendo en cuenta el informe producto de la auditoría. | 100% | Emilio Castelblanco Morales Laura Catalina Henao | 1. ASISTENCIA A LA CAPACITACION DEL PST001(1-46) 2. Capacitación 2 PST001
OCI-2023-062 | Planeación del SITP | 3 | Hallazgo | Falta de calidad e inconsistencias en los datos recolectados por los aforadores para la elaboración de estudios, como incumplimiento de lo definido en el procedimiento P-ST-001 Y M-DT-001 v-6. | Con el objetivo de verificar el cumplimiento del procedimiento P-ST-001, así como de los principios de seguridad de la información (integridad, confidencialidad y disponibilidad) se evaluaron las actividades desarrolladas por los aforadores para el periodo comprendido entre el segundo semestre de 2022 y lo corrido del 2023. Por lo anterior, aplicando el método de muestreo aleatorio simple, para una población de 73, se tomó una muestra de 9 (12%) actividades o estudios ejecutados por los aforadores, las cuales se identifican con ID o números | 4 | Pérdida de integridad en la información. Definición de manera inadecuada de requisitos necesarios para establecer la demanda. Utilización de información estadística imprecisa para la toma de decisiones en los cambios operacionales del sistema. | *Los aforadores no están diligenciado la totalidad de las casillas de los formato, y los organizadores no esta revisando que se diligencie en su totalidad los formatos *No dejar registro de la notificación a los solicitantes de estudios de los cambios en los cronogramas de estudios *Protocolo desactualizado | Se realiza muestreo de la información para determinar y revisar calidad y que se este llevando correctamente el diligenciamiento y transcripción de la información | Eficiencia | estudios realizados /muestreo aleatorio | 100% de los cambios notificados | Correctiva | Subgerencia Técnica y de Servicios | Profesional Especializado de proyecciones y estadísticas G5 | 2023-12-15 | 2024-06-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | El personal del Área de Proyecciones y Estadísticas, a fin de revisar la calidad de los datos, realiza un muestreo de confiabilidad en cada uno de los estudios con un nivel de confianza del 95%. Se estandarizaron los formatos de campo, al igual que los de Digitación los cuales no permiten digitar datos rutas o lugares que no existen o que los valores se salgan de los rangos. Finalmente, el uso de Survey 123, limita el error de toma al basarse en listados e interfaces desplegables. | Durante la validación de la documentación aportada por la STS, se logra evidenciar un avance en la gestión del 100%, no óbstate es necesario realizar una revisión exhaustiva al detalle para validar la efectividad de la acción y teniendo en cuenta que actualmente está en proceso la auditoría a la planeación del SITP, se plantea que dicha acción se valide en próximos seguimientos teniendo en cuenta el informe producto de la auditoría. | 100% | Emilio Castelblanco Morales Laura Catalina Henao | Carpeta 6 de evidencias
OCI-2024-013 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1 | Hallazgo | Aplicación indebida de las modalidades de selección de que trata el artículo 2º numeral 2º literal a y artículo 5º numeral 3º de la Ley 1150 de 2007, en el proceso de selección para la contratación del suministro de tiquetes aéreos. | De los 4 procesos de selección auditados, es decir, procesos donde hay ofertas y competencia para seleccionar al proponente ganador, se identificó que, en uno de ellos, es decir, un 25% de la muestra, este es, el proceso el TMSA-SAM-02-2023, la entidad aplicó indebidamente las modalidades de selección de que trata el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. | 1 | Escoger indebidamente la modalidad de selección de los contratos según la necesidad contractual o necesidad a satisfacer | Debilidad en los mecanismos aplicados a la selección de las modalidades de selección. | Realizar mesas de trabajo para determinar la modalidad de selección en caso de haber diferencias con el área encargada | Eficiencia | (# Mesas de trabajo realizadas / # Mesas de trabajo programadas) *100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Especializado Grado 6 de Contratación | 2024-04-15 | 2024-12-31 | Inefectiva | 2024-09-30 | 2024-10-09 | De acuerdo con la acción de mejora, se realizo una mesa de trabajo con SAUC para el cambio en la modalidad de contratación de un proceso y tuvo como resultado un PPT y la justificación correspondiente | De conformidad con la información y soportes remitidos por la Dirección Corporativa, se evidenció que la acción se ha venido cumpliendo, toda vez que se observa la realización de mesas de trabajo para la modificación de la modalidad de selección, su respectiva justificación y su fecha de finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2024. No obstante, la OCI evidenció que para el proceso No. TMSA-SAM-07-2024 se adelantó a través de la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, cuando lo procedente era por subasta inversa, dado que el objeto a adquirir se enmarca en la denominación de características técnicas uniformes, por tanto, la acción carece de efectividad, no elimina la causa raíz que originó el hallazgo y en consecuencia se concluye que es inefectiva, por lo que, la Dirección Corporativa deberá reformular la acción. Para más detalle, ver el memorando de informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. | 0% | Daniel Andrés Gamba | Enlace OneDrive con tres (03) archivos con los avances correspondientes. Presentación con la información referente al cambio de modalidad de selección, correo electrónico y archivo en formato Word con la justificación respectiva. Acta y grabación del de comité de contratación del 11 de septiembre de 2024. Estudios y documentos previos del proceso TMSA-SAM-07-2024
OCI-2024-013 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1 | Hallazgo | Aplicación indebida de las modalidades de selección de que trata el artículo 2º numeral 2º literal a y artículo 5º numeral 3º de la Ley 1150 de 2007, en el proceso de selección para la contratación del suministro de tiquetes aéreos. | De los 4 procesos de selección auditados, es decir, procesos donde hay ofertas y competencia para seleccionar al proponente ganador, se identificó que, en uno de ellos, es decir, un 25% de la muestra, este es, el proceso el TMSA-SAM-02-2023, la entidad aplicó indebidamente las modalidades de selección de que trata el artículo 2 de la ley 1150 de 2007. | 2 | Escoger indebidamente la modalidad de selección de los contratos según la necesidad contractual o necesidad a satisfacer | Debilidad en los mecanismos aplicados a la selección de las modalidades de selección. | Realizar una jornada de sensibilización anual a los colaboradores encargados de la estructuración de los documentos previos a la firma del contrato (estudios previos, anexo técnico, proyectos de pliegos, estudios de sector, entre otros | Eficacia | (# Sensibilizaciones ejecutadas / # Sensibilizaciones programadas) *100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Especializado Grado 6 de Contratación | 2024-05-20 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-09 | De acuerdo con la acción de mejora, se realizó una sensibilización a los enlaces de las dependencias encargados de la estructuración de los documentos previos a la firma del contrato (estudios previos, anexo técnico, proyectos de pliegos, estudios de sector, entre otros | De conformidad con la información y soportes remitidos por la Dirección Corporativa, se evidenció que se ha venido cumpliendo con la acción descrita, no obstante, la jornada de sensibilización debe ser enfocada a las modalidades de selección de que trata el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y todas las normas que lo modifiquen y complementen, pues al revisar los soportes, se observa que se realizó la sensibilización con asuntos diferentes tales como: «ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN UN PROCESO DE SELECCIÓN» y «SENSIBILIZACIÓN PARA SUPERVISORES SOBRE EL MANUAL DE SUPERVISIÓN», la primera fue enfocada a la estructuración del universo de los estudios y documentos previos, y la segunda sobre el manual de supervisión e interventoría de la entidad. Por tanto, no se evidencia una sensibilización puntual sobre la situación que dio origen al hallazgo en cuestión, y es que, esta sensibilización debe ser sobre las modalidades de selección y su justificación. Conforme a lo anterior, se concluye que la acción no se ha cumplido y su estado queda en «ejecución», lo cual se verificará en el próximo seguimiento. | 0% | Daniel Andrés Gamba | Enlace OneDrive con tres (03) archivos con los avances correspondientes. Presentación con tema estructuración de procesos de selección; Listado de asistencia de la sensibilización "estructuración de procesos de selección" y "sensibilización a supervisores manual de supervisión". Acta y grabación del de comité de contratación del 11 de septiembre de 2024. Estudios y documentos previos del proceso TMSA-SAM-07-2024
OCI-2024-014 | Gestión de Talento Humano | 1 | Hallazgo | Presunto incumplimiento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el literal a del numeral 8 FINALIDADES DE LA INTERVENTORÍA Y/O LA SUPERVISIÓN, del Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015.... | En la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano, se verificó el desarrollo de las actividades que se seleccionaron en la muestra del «plan de bienestar e incentivos» de la entidad durante el periodo evaluado. En la ejecución de la prueba se examinaron los soportes correspondientes a las cotizaciones y facturas del contrato CTO811-22 (anexos 1 y 2), suscrito con COMPENSAR publicadas en SECOP II, los resultados se presentan a continuación: •Dentro de la verificación realizada por el equipo auditor, se revisó la actividad «TALLER PARA PAREJAS – Grupo 2» realizado por la Caja de Compensación Familiar –COMPENSAR- dentro del marco del contrato CTO811-22, encontrándose que en la cotización N°25332 del 5 de septiembre de 2022 (anexo 4), se incluyeron 5 días adicionales de «Alojamiento habitación estándar acomodación sencilla Desayuno Buffet, Internet Ilimitado- Wifi (solo se incluye para huésped en habitaciones y áreas como lobby de recepción, No aplica para eventos y Centro de convenciones) uso ilimitado de zona húmeda. Coordinador – Noches del 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 sept.». •Al consultar con el Profesional grado 04 de «Bienestar e incentivos», quien funge como supervisor del contrato, indicó que los días adicionales fueron aprobados por medio de la Resolución No. 427 DE 2022 (anexo 3) «Por la cual se otorga comisión de servicios al interior».... | 1 | Incluir y ejecutar actividades no relacionadas en el Plan de Bienestar e Incentivos, que afecte el cumplimiento del cronograma de actividades planteado | I) Debilidad en el control de las actividades ejecutadas en el marco del contrato II) Debilidad en la programación realizada para cada una de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos | Aprobar únicamente las actividades relacionadas en el Anexo Técnico del contrato vigente, contempladas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos. | Eficiencia | (Actividades ejecutadas del Plan de Bienestar/Actividades programadas del Plan de Bienestar) * 100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 4, Bienestar y Formación | 2024-04-15 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, las actividades que se están haciendo están validadas con el anexo técnico, a través de una lista de chequeo en un cuadro de Excel que permite el control de la ejecución presupuestal del Plan de Bienestar e Incentivos | Si bien se están adelantando las actividades establecidas se revisará toda la ejecución en el próximo trimestre. | 0% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con un (01) archivo en formato Excel
OCI-2024-014 | Gestión de Talento Humano | 2 | Hallazgo | Posible incumplimiento al numeral 7 del artículo 7 de la Resolución interna 388 de 2020 la cual reglamenta el Comité de Gestión y Desempeño Institucional de TRANSMILENIO S.A. y posible incumplimiento al Artículo 14 del Capítulo I..... | Durante la auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano, se realizó una prueba para verificar si el plan de bienestar e incentivos fue presentado y aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional. Para lo anterior, se realizaron las siguientes actividades: • Se revisó la Resolución N°388 del 3 de julio de 2020 «Por el cual se actualiza el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.» y se evidenció que en el numeral 7 del artículo 7 establece como obligación del comité la de «Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y gestión». •En el artículo 4 de la resolución se citan las siete dimensiones de MIPG con sus respectivas políticas públicas, incluyendo «Talento Humano», sin embargo, dentro de las políticas de seguimiento no se incluye bienestar e incentivos. • De acuerdo con lo establecido en la Resolución N°388 del 3 de julio de 2020, se efectuó una revisión de las actas de reunión del Comité de Gestión y Desempeño de las vigencias 2022 y 2023, dentro de las cuales no se evidenció que el plan de bienestar e incentivos para los funcionarios de TRANSMILENIO S.A. haya sido presentado o aprobado por Institucional de Gestión y Desempeño de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A..... | 1 | Que el Plan de Bienestar e Incentivos de la empresa no se encuentre aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Debilidad en la presentación de los planes ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | Presentar anualmente, en el mes de enero, el Plan de Bienestar e Incentivos correspondiente, para la aprobación del Comité de Gestión y Desempeño Institucional y en el caso de ser solicitado por el Comité, se presentarán los avances correspondientes. | Eficacia | Plan de Bienestar e Incentivos aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño Institucional | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 4, Bienestar y Formación | 2024-04-15 | 2025-02-28 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, el Plan de Bienestar e Incentivos fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño en enero de la vigencia 2024, así mismo, el 14 de agosto de 2024 se actualiza el Plan de Bienestar e Incentivos y fue notificado por la OAP en calidad de Secretaria Técnica del mismo | Se evidencia la presentación plan inicial al comité junto con la presentación de la modificación en el mes de agosto, por lo tanto se considera cumplida la acción y se evaluará efectividad posteriormente. | 100% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con dos (02) archivos con los soportes correspondientes
OCI-2024-014 | Gestión de Talento Humano | 3 | Hallazgo | Presunto incumplimiento en lo establecido en el Artículo 26 de la Ley 80 de 1993, el literal a del numeral 8 FINALIDADES DE LA INTERVENTORÍA Y/O LA SUPERVISIÓN, del Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-01.... | En la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano, se verificó el desarrollo de las actividades que se seleccionaron en la muestra del «plan de bienestar e incentivos» de la entidad durante el periodo evaluado. En la ejecución de la prueba se examinaron los soportes correspondientes a la cotización y facturas del contrato CTO1725-23 (Anexo 1) publicadas en SECOP II, para evaluar la planeación de las siguientes actividades del plan de bienestar e incentivos de 2023: -X CAMPAMENTO ADOLESCENTES (12 a 17 años - Nido, Suesca, Cundinamarca) -PADRES CON HIJO ADOLESCENTE (Por definir) -SALIDA PADRES TRABAJADORES (Paraíso Terrenal) -CAMINATA ECOLÓGICA (Sueva, Cundinamarca) De la revisión realizada, se observó que en las cotizaciones describen ítems relacionados con solicitudes de servicio de transporte, diferentes a los relacionados con el transporte del personal que asiste a los eventos... | 1 | Incluir y ejecutar actividades no relacionadas en el Plan de Bienestar e Incentivos, que afecte el cumplimiento del cronograma de actividades planteado | I) Debilidad en el control de las actividades ejecutadas en el marco del contrato II) Debilidad en la programación realizada para cada una de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos | Solicitar previamente el transporte para acompañar las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, mediante el contrato de transporte vigente, utilizando el Formato R-DA-002 al grupo de apoyo logístico | Eficiencia | (# Solicitudes aprobadas y ejecutadas con el contrato de transporte vigente / # Solicitudes realizadas)*100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 4, Bienestar y Formación | 2024-04-15 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se han realizado las solicitudes a través del formato R-DA-002 para el transporte de las actividades contempladas en el Plan de Bienestar e Incentivos | Se evidencia que se está realizando la solicitud de transporte a través del contrato de transporte, sin embargo, se revisará toda la ejecución en el próximo trimestre. | 0% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con doce (12) archivos en formato PDF
OCI-2024-014 | Gestión de Talento Humano | 4 | Hallazgo | Presunto incumplimiento en lo establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y al literal b, del numeral 9.2 «Seguimiento administrativo», numeral 9.4 «Seguimiento Financiero y Contable» del manual de supervisión e interventoría M-DA-015.... | En la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano, se verificó el desarrollo de las actividades que se seleccionaron en la muestra del «plan de bienestar e incentivos» de la entidad durante el periodo evaluado. Para esta prueba se revisó la ejecución y pago de la actividad denominada «Cierre de Gestión», ejecutada en el mes de diciembre de 2023, la cual se realizó de acuerdo con la cotización N°60088 del 29 de noviembre de 2023 (Anexo 1) solicitada a la Caja de Compensación Familiar – Compensar. En dicha revisión se evidenció que la cotización detalla ítem denominado «PAGOS TERCEROS» por valor de $57.000.000 valor que no se ve reflejado en la factura final del evento. Con base en lo anterior, se solicitó por medio de correo electrónico al supervisor del contrato, el Profesional Universitario Grado 04, que informara sobre el valor correspondiente al ítem «PAGOS TERCEROS», para identificar como fueron pagados esos dineros, para lo cual el profesional indicó, a través de un correo electrónico (anexo 2): •«Esos 57 millones no ingresaron a la empresa, se consignaron directamente a Compensar», «ese fue el dinero que consiguió la empresa (Gerente) para invitar a los contratistas que asistieron al cierre de gestión». •«Es necesario precisar que la negociación la realizó la Directora Corporativa con Compensar.»..... | 1 | Pasar por alto algún punto de control establecido por el proceso para garantizar el pago efectivo y de acuerdo con los lineamientos contractuales. | Falta de control en la asignación financiera a las actividades de Plan de Bienestar e Incentivos | Revisar conforme al Plan de Bienestar en el contrato cuyo objeto sea para el desarrollo de actividades de talento humano, que los ítems costeados no superen los techos presupuestales asignados al mismo, salvo circunstancias justificables mediante los informes de supervisión. | Eficiencia | (Presupuesto ejecutado en el contrato/ Presupuesto programado en el contrato) *100 | 1 | Preventiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 4, Bienestar y Formación | 2024-04-15 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se han venido realizando informes del contrato en donde se lleva el control de la ejecución presupuestal de las actividades realizadas para que los ítems costeados no superen los techos presupuestales asignados al mismo | Se evidencian los informes con el seguimiento del contrato a través de los informes de supervisión, sin embargo, se revisará toda la ejecución en el próximo trimestre. | 0% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con cuatro (04) archivos en formato PDF
OCI-2024-014 | Gestión de Talento Humano | 5 | Hallazgo | Presunto incumplimiento al artículo 64 de la Ley 190 de 1995 y el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998. | En la auditoría al proceso de Gestión de Talento Humano, se verificó el desarrollo de inducción y reinducción en la entidad, de esta prueba se evidenció que: Desde el 15 de noviembre no se ha adelantado inducciones, por lo tanto, se considera que se está presentando un posible incumpliendo así el artículo 64 de la Ley 190 de 1995 que establece ««Todas las entidades publicas tendrán un programa de inducción para el personal que ingrese a la entidad, y uno de actualización cada dos años, que contemplarán entre otros las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades, las normas que riñen con la moral administrativa, y en especial los aspectos contenidos en esta ley». «(…) En todos los casos los servidores públicos deberán tomar los cursos y programas previstos en este artículo.» y el artículo 7 del Decreto 1567 de 1998 así «(…) a) Programa de inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho período.» | 1 | No realizar la inducción a los colaboradores de la entidad en la integración a la cultura organizacional durante los 4 meses siguientes a su vinculación. | I) Debilidad en la planeación para contratar la plataforma de inducción II) Debilidad en la programación de actividades a realizar de inducción y reinducción | Realizar las actividades de inducción y reinducción ya sea a través de la plataforma contratada o de manera presencial. | Eficiencia | (Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100 | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario Grado 4, Bienestar y Formación | 2024-04-15 | 2024-12-31 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-07 | De acuerdo con la acción de mejora, se han realizado las actividades de inducción y reinducción en donde queda como resultado los listados de asistencia con las invitaciones a los funcionarios | Si bien se han adelantado inducciones y reinducciones, se revisará el cumplimiento de esta actividad en el siguiente trimestre toda vez que se evidencian contratistas nuevos que no han tenido la inducción. | 0% | Nohra Lucia Forero | Enlace OneDrive con dos (02) subcarpetas con los soportes de los avances correspondientes
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 1 | Hallazgo | Debilidad en la supervisión de las actividades a cargo del contratista | De los 13 expedientes revisados, se identificó que dos de estos no se encontraban organizados de manera cronológica y uno contenía documentos que no hacían parte del expediente. El control establecido por la Dirección Corporativa para el uso de celulares, en el área de correspondencia es deficiente, ya que, la caja designada para la custodia de los dispositivos móviles se encuentra dentro del mismo archivo y sin seguridad. Tres de los catorce analistas del archivo no cuentan con el certificado de confidencialidad requerido por la entidad, publicado en la plataforma SECOP II. Sin embargo, éstos se encuentran de manera física. Se observó que los extintores suministrados por el contratista en el archivo central están vencidos desde el mes de marzo, representando un riesgo potencial en caso de producirse un incendio. | 2 | Perdida o daño de información almacenada en el archivo de gestión o el archivo central de la Entidad | Falta de precisión en la ejecución de algunas de las actividades pactadas en el contrato de forma general. | Realizar 6 muestreos aleatorios del archivo | Eficacia | 6 Muestreos realizados | 6 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 4 Gestión Documental | 2024-07-01 | 2024-12-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | De acuerdo con la acción de mejora, se han venido realizando muestreos mensuales en donde queda como registro un acta debidamente firmada | La Dependencia ha venido realizando muestreos aleatorios de acuerdo con la evidencia portada. Teniendo en cuenta que son 6 muestreos y que la acción se encuentra en tiempo esta continúa en ejecución | 33% | Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - Acta de Reunión o Comité - Dirección Corporativa - Serie Contratos - Acta de Reunión o Comité - Gerencia General - R-OP-004 Acta de revisión aleatoria Desarrollo de Negocios
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 1 | Hallazgo | Debilidad en la supervisión de las actividades a cargo del contratista | De los 13 expedientes revisados, se identificó que dos de estos no se encontraban organizados de manera cronológica y uno contenía documentos que no hacían parte del expediente. El control establecido por la Dirección Corporativa para el uso de celulares, en el área de correspondencia es deficiente, ya que, la caja designada para la custodia de los dispositivos móviles se encuentra dentro del mismo archivo y sin seguridad. Tres de los catorce analistas del archivo no cuentan con el certificado de confidencialidad requerido por la entidad, publicado en la plataforma SECOP II. Sin embargo, éstos se encuentran de manera física. Se observó que los extintores suministrados por el contratista en el archivo central están vencidos desde el mes de marzo, representando un riesgo potencial en caso de producirse un incendio. | 4 | Perdida o daño de información almacenada en el archivo de gestión o el archivo central de la Entidad | Falta de precisión en la ejecución de algunas de las actividades pactadas en el contrato de forma general. | En el marco de la supervision del contrato de 4-72, verificar que se cargue de manera completa los documentos en Secop II a través de una lista de chequeo. | Efectividad | Una (1) lista de chequeo | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 4 Gestión Documental | 2024-06-01 | 2024-12-30 | En Revisión de Efectividad | 2024-09-30 | 2024-10-04 | De acuerdo con la acción de mejora, se han venido realizando diferentes listas de chequeo para poder verficiar el cargue de los documentos en la plataforma Secop II | La Oficina de Control Interno evidencia el avance realizado por la dependencia. La Acción se encuentra en tiempo de cumplimiento por tanto se verificará en proximo seguimiento su cumplimiento y efectividad. | 100% | Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - R-DA-116 Lista de Chequeo Documental V4
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 2 | Hallazgo | Incumplimiento a lo establecido en el artículo primero de la resolución 819 de 2021, artículo quinto y artículo octavo de la resolución 077 de 2022 y en el numeral 6.1, 6.2.3 y 6.2.3.1 del procedimiento P-DA-019 V.0. que reglamenta el autoseguro de TRANSMILENIO S.A. | Al verificar las gestiones realizadas por parte de la Dirección Corporativa y la Dirección Técnica de Infraestructura (única área técnica que presentó siniestralidad por AMIT y terrorismo en el periodo auditado) respecto del autoseguro, se evidenciaron las siguientes situaciones: 1. Incumplimiento a lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 077 de 2022 y los numerales 6.1. y 6.2.3 del procedimiento P-DA-019 V0, toda vez que desde la Dirección Corporativa no se realizaron informes periódicos de gestión, no se llevaron seguimientos ante el Comité de Gerencia cada vez se confirmaba un pago por autoseguro, como lo dictan las disposiciones institucionales mencionadas. | 1 | incumplimiento en lo establecido en las resoluciones y procedimientos con respecto al manejo y uso del autoseguro | Resolucion desactualizada que reglamento el autoseguro. | Realizar la modificación de las resoluciones y el procedimiento establecido, en los artículos mencionados con respecto al autoseguro | Efectividad | Modificaciones realizadas | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Especializado 6 de Seguros | 2024-08-01 | 2024-12-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Una vez revisada y trabajada la acción de mejora al interior de la Dirección Corporativa, en el correo que será enviado a la OCI con las evidencias del seguimiento a septiembre de 2024, se explicará el avance cualitativo, toda vez que en este espacio hay un límite de caracteres | La Oficina de Control Interno verificó la evidencia y observó la adquisición de las polizas. Sin embargo y teniendo en cuenta que las mencionadas pólizas fueron expedidas al final del mes y que aún no ha teerminado el proceso abreviada para la adquisición de todas la pólizas y que estas acción se encuentra en tiempo continúa en estado de ejecución. | 70% | "Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - INFORME DE AUTSEGURO-Septiembre 16-2024 - INFORME FINANCIERO AUTOSEGURO - Correo SOLICITUD E INFORME TERMINACIÓN AUTOSEGURO PARA COMITÉ DIRECTIVO -25-09-2024
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 4 | Hallazgo | Incumplimiento a la Resolución 668 de 2022 (Secretaría Distrital de Salud), «por la cual se establecen los procedimientos administrativos, técnicos y operativos para la implementación de los Desfibriladores Externos Automáticos -DEA- en Bogotá D.C» | Durante la auditoría del proceso de Gestión de Servicios Logísticos, se realizaron actividades de revisión de algunos elementos del inventario, tomando como referencia la información proporcionada por los responsables. En la revisión de esta información, se identificó la existencia en el inventario de 24 «Desfibriladores Externos Automáticos DEA cardiaid batería y electrodos», de los cuales, según el listado, nueve de ellos fueron instalados en cada uno de los portales del sistema (la Oficina de Control Interno, verificó la instalación en los portales Sur y 20 de Julio, ubicados en cada una de las enfermerías), uno instalado en el piso quinto y uno instalado en el piso cuarto de la sede administrativa. Los restantes 13, se encuentran almacenados en la bodega del 5 piso de la sede administrativa. | 1 | Posibles incumplimientos de la entidad a la Resolución 668 de 2022 con repecto a los DEA. | Falta de implementación de los equipos DEA en las estaciones del sistema | Realizar el proceso contractual para el alquiler y mantenimiento de los equipos DEA en las estaciones de mayor demanda del sistema de transporte masivo, donde se pueda asegurar la integridad y seguridad de los equipos. | Eficiencia | Equipos DEA instalados | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 3 - SST | 2024-07-01 | 2025-06-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | De acuerdo con la acción de mejora, el día 06 de septiembre de 2024 se enviaron los documentos necesarios para iniciar el proceso de selección a la ordenadora del gasto | La acción se encuentra en tiempo de ejecución. La Oficina de Control Interno realizara verificación en proximos seguimientos | 15% | Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - Correo proceso de selección DEA
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 5 | Hallazgo | Incumplimiento del manual de inventarios M-DA-002 V1 de 2022 numeral 4.1:«Traslado de Bienes entre Áreas o funcionarios» | La Oficina de Control Interno realizó un análisis del inventario entregado por la Dirección Corporativa y notó discrepancias en la asignación de responsabilidades de bienes inmuebles, específicamente la «Estación Central». Originalmente, estos bienes estaban a cargo de la Subgerencia Técnica y de Servicios, y el traslado al área de la Dirección Técnica de Infraestructura fue solicitado sin los soportes documentales adecuados, contraviniendo el Manual de Inventario M-DA-002 V1. La Dirección Corporativa, en respuesta a la solicitud de documentación, se refirió a procedimientos de toma física y asignación de responsabilidades basados en el Acuerdo 04 de 2023 y la Resolución 140 de 2023, argumentando que la Dirección Técnica de Infraestructura actualmente no posee funciones relacionadas con la administración de los predios. Además, se destacó que el proyecto «Estación Central» se encuentra en reestructuración por la Subgerencia Técnica y de Servicios, reafirmando que la Dirección Técnica de Infraestructura no tiene competencia sobre este. | 1 | Pérdida de control del inventario y bienes de la entidad. | Falta de cumplimiento al manual de inventarios | Actualizar e implementar el Manual de Inventarios en donde se determine claramente el proceso de traslado entre areas e implementar su cumplimiento. | Efectividad | Un (1) manual actualizado | 1 | Correctiva | Dirección Corporativa | Profesional Universitario 4 - Apoyo Logistico | 2024-07-01 | 2024-12-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | De acuerdo con la acción de mejora, el Manual de Inventarios ya fue revisado por el lider del proceso y a la espera de observaciones y comentarios por parte de él. | La acción se encuentra en tiempo de ejecución. La Oficina de Control Interno realizara verificación en proximos seguimientos | 30% | Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - Correo Manual de Inventarios
OCI-2024-024 | Gestión de servicios logísticos | 6 | Hallazgo | Incumplimiento al numeral 6 del procedimiento P-OP-001 Control de los Documentos del Sistema de Gestión de TRANSMILENIO S.A. V6. | En el desarrollo de la auditoría llevada a cabo al proceso de Gestión de Servicios Logísticos se identificó que existen varios documentos como manuales y procedimientos que se encuentran desactualizados, tal como se describe a continuación: Caracterización del proceso M-DA-008 Manual de Seguros M-DA-002 Manual de Inventarios M-DA-007 Manual para la reversión P-DA-005 Procedimiento manejo de caja menor | 1 | Llevar a cabo procedimientos o tomar decisiones bajo procedimientos desactualizados | Falta de proceso de revisión de los documentos a cargo del proceso de Servicios Logisticos | Actualizar los documentos del proceso de servicios logísticos de la siguiente manera: I) 01 de julio a 31 de diciembre 2024: Tres (3) documentos y se participa en el Manual de Reversión II) 01 de febrero 2025 al 30 de junio de 2025: Los documentos que se requeran actualizar previa revisión del proceso. | Efectividad | 4 documentos actualizados | 4 | Correctiva | Dirección Corporativa | Directora Corporativa | 2024-07-01 | 2025-06-30 | En Ejecución | 2024-09-30 | 2024-10-04 | Manual de Caja Menor y Manual de Seguros: Documentos trabajadso por la DC y ya fueron revisados por la OAP estando pendiente de ajustes Manual de Reversión: Se realizó solicitud a la OAP para su eliminación del SIGEST Procedimineto caja menor: En revisión para actualización y/o eliminación de SIGEST | La Oficina de Control Interno realiará la verificación del cumplimiento de la acción en próximo seguimiento una vez sean aprobados todos los trámites. La acción continúa en ejecución | 25% | Oscar Pulgarin Luz Nelly Castañeda | - Correos con solicitud de modificación y ajustes de los documentos.
Herlay Hurtado
Natalia López Salas
Oscar Pulgarin
Nohra Lucia Forero
Diana Elizabeth Patiño
Daniel Andrés Gamba
Richart Ruano Marroquín
Beimar Emilio Castelblanco
German Felipe Naranjo
José Luis Soto
Luz Nelly
Note on A1: Desde la columna A hasta la G, la R a la T y la V a X son diligenciadas por el equipo de la Oficina de Control Interno
Note on F1: Resumen del Hallazgo, Observación, Oportunidad de Mejora o Recomendación.
Note on G1: Cuando un mismo Hallazgo, Observación, Oportunidad de Mejora, tenga mas de una acción numerarlas en orden ascendente, en caso de ser una sola registrar 1
Note on H1: Desde la columna G hasta la P se diligencian por parte del auditado y corresponden al análisis realizado para eliminar la causa raíz que dio origen al hallazgo o situación evidenciada por la Oficina de Control Interno
Note on K1: a) Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados b) Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados c) Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
Note on N1: Acción Correctiva: Es aquella emprendida para eliminar la causa de un hallazgo u observación detectada u otra situación no deseada, con el propósito de evitar que vuelva a ocurrir. Acción de Corrección: Acción para eliminar un hallazgo detectado. Es decir, corrige el problema actual del hallazgo, pero no tiene en cuenta que se pueda volver a producir en un futuro próximo. Acción Preventiva: Actividades adelantadas para eliminar la causa raíz de un potencial hallazgo u otra situación potencial no deseable, con el propósito de prevenir que algo suceda.
Note on O1: En caso de ser dos áreas las responsables de la implementación de la acción, se deben registrar por separado identificando el responsable
Note on P1: a) No usar nombres de personas, se debe registrar el cargo (preferiblemente no use la palabra Grado y los números no llevan el 0 antes, además no use números romanos) b) Los nombres de los cargos de los responsables deben ser los registrados en la resolución del manual de funciones vigente, para la fecha del informe de auditoría.
Note on R1: La fecha de finalización para la implementación de la acción no debe superar los 12 meses, contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento. No obstante, para el caso de las acciones que por su naturaleza sean impactadas por factores externos y por lo tanto requieran un plazo mayor, deberán ser debidamente justificadas.
Note on S1: En Ejecución: cuando la fecha de finalización de la acción no se encuentra vencida, debido a que es posterior al corte del seguimiento En revisión de efectividad: cuando la acción se encuentra cumplida por la dependencia pero está pendiente de evaluar su efectividad. Cerrada: cuando las evidencias de las acciones propuestas son ejecutadas en el 100% y se evidencia que se eliminó la causa del hallazgo. Incumplida: cuando la fecha de finalización de la acción se encuentra vencida y no se ha ejecutado en el 100% la misma. Inefectiva: cuando la acción propuesta es ejecutada en el 100%, pero no es eliminada la causa que originó el hallazgo y por tal motivo se deberá formular una nueva acción.
Note on T1: Según la vigencia se cuenta con los siguientes cortes: 1. 31 de diciembre, 2. 31 de marzo, 3. 30 de junio, 4. 30 de septiembre
Note on U1: día-mes-año en que se realiza el seguimiento.
Note on V1: Campo diligenciado por los responsables de la implementación de la acción, el cual corresponde a la descripción breve del avance reportado, en caso de que el área no remita avance cualitativo registrar un comentario indicando la situación. Si son varias áreas las que dan respuesta se sugiere indiciar con la sigla de la dependencia para identificarlas
Note on W1: Descripción breve de las observaciones y conclusiones del auditor responsable del seguimiento, conforme a las evidencias analizadas
Note on X1: Porcentaje de cumplimiento de la acción con respecto al resultado del indicador establecido, el cual debe ser coherente a la fórmula de este
Note on Y1: Nombre y apellido del auditor que realizó el seguimiento de la acción.
Note on Z1: Descripción de los soportes analizados en el seguimiento que evidencian el estado de la acción, independientemente de su estado.

## Resumen Plan de Mejoramiento (hidden)
Proceso | En Ejecución | En Revisión de Efectividad | Cerrada | Incumplida | Inefectiva | Total | Auditor | Área
Adquisición de Bienes y Servicios | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Daniel Andres Gamba | Dirección Corporativa
Desarrollo Estratégico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Dirección Corporativa y Oficina Asesora de Planeación
Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Oficina de Control Interno
Gestión de Asuntos Disciplinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Oficina de Control Disciplinario Interno
Gestión de Información Financiera y Contable | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Richart Ruano Marroquin | Dirección Corporativa
Gestión de Mercadeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Subgerencia de Desarrollo de Negocios
Gestión de Servicios Logísticos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | Oscar Pulgarin Lara | Dirección Corporativa
Gestión de Talento Humano | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | Nohra Lucia Forero | Dirección Corporativa
Gestión de TIC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Diana Elizabeth Patiño | Dirección de TIC
Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Natalia Lopez | Subgerencia Económica
Gestión Grupos de Interés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Gestión Jurídica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Subgerencia Jurídica
Monitoreo Integral de la Operación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. A. | Subgerencia General
Planeación del SITP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Emilio Castelblanco | Subgerencia técnica y de Servicios, Subgerencia Económica y Subgerencia Jurídica
Supervisión y Control de la Operación del SITP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | Emilio Castelblanco | Dirección Técnica de Modos Alternativos y E.C. y Dirección Técnica de Seguridad
TOTAL | 22 | 15 | 0 | 2 | 4 | 43
| 51.16% | 34.88% | 0% | 4.651% | 9.302% | 43
0
Áreas
Dirección Corporativa
Dirección de TIC
Dirección Técnica de BRT
Dirección Técnica de Buses
Dirección Técnica de Modos Alternativos y E. C.
Dirección Técnica de Seguridad
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Disciplinario Interno
Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
Subgerencia de Desarrollo de Negocios
Subgerencia Económica
Subgerencia General
Subgerencia Jurídica
Subgerencia Técnica y de Servicios