## R-CI-030
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | CÓDIGO ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO PARA ALERTA | ALERTA DE VENCIMIENTO
262 | 2020 | 111 | 3.1.1 | Hallazgo administrativo por deficiencias en el análisis de mercado de los estudios previos del contrato interadministrativo 325 de 2015. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar en la elaboración de estudio de mercado a los diferentes enlaces de las dependencias que tengan la responsabilidad de la elaboración de la etapas precontractuales | 1 | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Area responsable: Dirección corporativa; Area corresponsable: OAP | Capacitación estudio de mercado | 1 | Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - ​Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - ​Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.2.1 | Hallazgo administrativo por la inefectividad de la acción planteada y ejecutada con la cual se pretendió subsanar la causa que originó el hallazgo relacionado con que TRANSMILENIO S.A., reconoce en la remuneración semanal a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., un valor variable denominado Ajustes, el cual no está señalado en el respectivo Contrato 001 de 2011. | Realizar la gestión y todos los trámites tendientes a la suscripción de un Otrosí en el que se incluya una estipulación contractual que contemple ajustes a la remuneración. | 1 | 2020-07-03 | 2021-06-24 | Trámites realizados / Trámites propuestos | 1 | Subgerencia Económica | Gestión y logro en trámites. | 1 | Se evidencia la gestión realizada por la Subgerencia Económica con la suscrpción de un otrosí, proponiendo la modificación de la clausula 59, relacionada con los ajustes de la liquidación semanal. La cual fue enviada al concesionario mediante radicado 2021-EE-06472 del 27 de abril de 2021 Por lo cual se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 116 | 3.1.3 | Hallazgo Administrativo debido a que terminadas las obras de intervenciones en estaciones mediante el contrato 1318 de 2018, carecen de entrega definitiva a TRANSMILENIO S.A, y se encuentran en operación sin el cumplimiento de requisitos de Información a los Usuarios del servicio, evidenciando falta de control y seguimiento por la entidad. | Modificar el procedimiento P-ST-06 Seguimiento a Proyectos de Infraestructura para adoptar un formato estandar de acta de recibo de infraestructura por parte de TRANSMILENIO S.A., que se realiza con las entidades que ejecutan obras para el SITP, e incluir en el diagrama de procedimiento los pasos de las acciones de coordinación interna con las areas de TRANSMILENIO S.A. que intervienen en la revisión y alistamiento de la infraestructura para la operación. | 1 | 2020-12-30 | 2021-06-30 | Un procedimiento modificado | 1 | SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS | Un procedimiento modificado | 1 | Para el procedimiento Seguimiento a Proyectos de Infraestructura, se evidencia un formato adoptado en el MIPG R-ST-006 Modelo acta de entrega de infraestructura General. Por lo anterior, se considera cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.11.1 | Hallazgo administrativo porque una vez la administración declaró el incumplimiento total en la ejecución del contrato, no fue posible acordar la liquidación del mismo entre las partes, lo que conllevó a que TRANSMILENIO S.A., realice la liquidación unilateral del contrato en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. | Hacer efectiva la póliza No.14-44-101104896 para el cobro de la cláusula penal establecida y continuar ejecutando las actividades necesarias para la realización de la liquidación unilateral del Contrato 725 de 2018. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Cantidad de Pagos de Pólizas / Cantidad de Pólizas por ser Efectivas | 1 | Dirección de TIC Económica | Efectividad de Cobro. | 1 | Se realizaron las actividades necesarias para la liquidación del contrato y se remite Resolución 141 de Abril 5 de 2021, mediante la cual se liquida unilateralmente el contrato No. 725 de 2018 celebrado entre TRANSMILENIO S.A. Y SAUCO TECHNOLOGIES S.A.S Por lo cual se considera cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.13.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque sin mediar justa causa TRANSMILENIO SA modifica el contrato de Prestación de Servicios No 750-2018 en dos (2) oportunidades, con prórrogas por 6 meses y adiciones por valor de $1.273.861.956. | Teniendo en cuenta que el contrato auditado se encuentra a días de su finalización y liquidación, la presente acción solo se podrá implementar para el contrato que resulte del proceso licitatorio en curso TMSA-LP06-2020, y consistirá en Solo en caso de realizar una adición, realizar una lista de chequeo que incluya cada uno de los componentes del formato de adición oficial de la entidad, de manera que no sea posible que se quede por fuera la revisión de ningún punto o justificación de la misma | 1 | 2020-08-01 | 2021-06-24 | (número de listas de chequeo/número de adiciones)*100 En caso que no existan adiciones el indicador será 100%. | 100 | Dirección Técnica de Modos | Lista de chequeo para tema adición, solo en caso de realizar adiciones al contrato correspondiente | 1 | Para la adición 1 del contrato, se evidencia la lista de chequeo propuesta, en la cual se incluye la información relacionada con los datos del contrato, objeto de la modificación, presupuesto y plazo de la modificación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.13.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a deficiencias en la presentación de informes y reportes de la ejecución del contrato, que no permiten realizar el seguimiento y verificación al cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. | Teniendo en cuenta que el contrato auditado se encuentra a dias de su finalización y liquidación, la presente acción se podrá implementar para el contrato que lo reemplace y consistirá en: 1. Incluir dentro de cada uno de los informes mensuales del nuevo contratista, una lista detallada de los informes realizados durante el mes a pagar, con el propósito de verificar la realización de las obligaciones establecidas contractualmente y el desarrollo de las actividades previstas, | 1 | 2020-08-03 | 2021-06-24 | ( # Listas de relación de informes realizados cada mes /número de informes mensuales)*100. | 1 | Dirección Técnica de Modos | Lista quecontiene el detalle de los informes en cada periodo, incluida dentro decada informe mensual | 1 | En los informes mensuales de supervisión del contrato 589 de 2020, en el numeral XII, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del contrato. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque pese a que está definido la llegada de los nuevos buses para el 18 de julio del 2020, a la fecha no se dispone de la construcción y entrega del patio nuevo de Usme por parte de TRANSMILENIO S.A. al concesionario del Contrato 688 de 2018. | Elaborar informes mensuales del avance en la gestión que se realicé ante el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, de la entrega del Patio de Operación Nuevo Usme II, e igualmente donde se evidencia la estrategia de contingencia para dar cumplimiento al cronograma del ingreso y operación del segundo sublote de flota, haciendo uso de la infraestructura operativa de soporte actual del Sistema, hasta la entrega por parte del IDU del patio construido. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | La sumatoria de Informes mensuales elaborados donde se evidencia la gestión ante el IDU y la estrategia implementada. | 12 | Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Técnica de BRT (de requerir soporte) | Informes mensuales de seguimiento | 1 | Se evidencian los informes mensuales desde julio de 2020 hasta junio de 2021, en el que contiene la descripción del proyecto, estado actual , cronograma, avance mensual, plan de contingencia y estrategias. Por lo anterior, se considera cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.4.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la determinación del presupuesto para obras e intervenciones del Patio de Operación Temporal del Contrato 691 de 2018, respecto de las mayores cantidades de obra y los ítems de obra no previstos, TRANSMILENIO S.A. | TRANSMILENIO S.A revisó y actualizó el Manual de Contratación M-DA-013 en septiembre de 2019, fecha posterior a la Licitación LP-02-2018. Se elaborará un documento técnico guía para la elaboración de presupuestos de obra aplicable en los casos de construcción de infraestrcutura soporte al sistema de transporte en el marco de constratos de concesión | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Un documento técnico elaborado | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Oficina Asesora de Planeación Dirección Corporativa | documento técnico elaborado | 1 | Se evidencia el documento I-ST-001 Guia Elaboración de Presupuestos para contratos de obra consultoria e interventoria V.0, el cual está oficialmente adoptado en el MIPG. Por lo anterior se considera como cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque se transgreden principios de la contratación estatal por parte de TRANSMILENIO S.A., al no haber previsto en los estudios previos, el pliego de condiciones y los documentos técnicos de los procesos TMSA-LP-01-2018, TMSA-LP-02-2018, TMSA-SAM-20-2018 y TMSA-SAM-21-2018, los equipos de emisión de señal para la apertura y cierre de puertas en las estaciones troncales del Sistema TransMilenio. | Adopción de un procedimiento que trace los pasos en procura de definir los requerimientos tecnicos asociados a servicios ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) en los documentos técnicos de procesos de contratación que incluyan el componente ITS. | 1 | 2020-07-15 | 2021-06-24 | Procedimientos adoptados/ procedimientos programados | 100 | Dirección de TIC | No de procedimientos adoptados, para definición de requerimientos tecnicos asociados a servicios ITS | 1 | Teniendo en cuenta que la acción indica que el procedimiento detalle los pasos en procura de definir los requerimientos técnicos asociados a servicios ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) en los documentos técnicos de procesos de contratación que incluyan el componente ITS y que el equipamiento SIRCI se constituye por su naturaleza en un Sistema inteligente de Transporto (ITS), se procedió con la revisión del Procedimiento asociado y evidenciando lo siguiente: El procedimiento P-DT-022 - PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD, INSTALACIÓN O TRASLADO DE EQUIPAMIENTO SIRCI, indica en su numeral 6. CONDICIONES GENERALES: “A continuación, se describen las condiciones generales de instalación, reemplazo o traslado del equipamiento SIRCI en estaciones, portales, a bordo de la flota, centros de control y centros de datos, con base en las solicitudes efectivamente recibidas y aprobadas.” De igual manera, en la descripción de actividades del numeral 7.1 Procedimiento para la solicitud de instalación, reemplazo o traslado de equipamiento SIRCI en estaciones y portales se indican las condiciones generales para las solicitudes, que hace referencia a la elaboración de los estudios previos en los procesos de contratación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.4.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque a la fecha el Sistema TransMilenio no dispone de la construcción de las obras complementarias para el mejoramiento de la capacidad de estaciones del sistema TransMilenio para la operación de la nueva flota. | Elaborar informes mensuales sobre el seguimiento al IDU en la ejecución de los proyectos para el mejoramiento de estaciones, a través del Convenio 020 de 2001. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Sumatoria de informes de seguimiento elaborados/12 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Informes mensuales de seguimiento | 1 | Se evidencian los informes mensuales desde julio de 2020 hasta junio de 2021, en el que contiene la descripción del proyecto, estado actual , cronograma, avance mensual, plan de contingencia y estrategias. Por lo anterior, se considera cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 116 | 3.1.4 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria al evidenciar ausencia de nombramiento de un Supervisor por parte de TRANSMILENIO S.A en la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 020 de 2001, celebrado entre el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A. Ausencia de Expediente del Convenio y de informes de Gestión. | Emitir un memorando de delegación para supervisión del convenio 020 de 2001 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el Instituto de Desarrollo Urbano. | 1 | 2020-12-30 | 2021-06-30 | Un memorando | 1 | SUBGERENCIA TÉCNICA Y DE SERVICIOS DIRECCIÓN CORPORATIVA | Un memorando | 1 | Se cuenta con la designación oficial de supervisión, la cual para el convenio 20 de 2001, los supervisores serán el Subgerente Técnico y de Servicios y el Director Corporativo. Por lo anterior, se considera cumplida la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 111 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por presuntas irregularidades en algunas actuaciones de carácter contractual en el Convenio No. 390-16, impactando su ejecución en términos de eficacia, eficiencia para la optimización de los recursos públicos. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar en la presentación periodica de informes de supervisión a través de los cuales se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cronogramas. | 1 | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Area responsable: Dirección corporativa; Area corresponsable: OAP y Subgerencia jurídica | Capacitación seguimiento de convenios | 1 | Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - ​Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - ​Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.2.1.11.1.1 | Hallazgo Administrativo por incumplimiento del principio de planeación en la formulación de proyectos de inversión social | Incluir como se ha hecho en cada actualización de proyecto de inversión, un capítulo y/o numeral que decriba el Problema a Resolver | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | (Actualizaciones de Formulación efectuadas con inclusión de un capítulo y/o numeral que decriba el Problema a Resolver / Actualizaciones de Formulación Requeridas)*100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | Inclusión de problemática en actualizaciones de Formulación | 1 | Dentro de los documentos de formulación se incluye lo correspondiente al problema a resolver. Por lo anterior y cumpliendo la metodología prevista durante el periodo comprendido de la acción, se actualizaron los siguientes documentos de formulación, incluyendo en todas y como siempre se ha hecho, el capítulo de "Identificación del Problema - Numeral 5.2": Proyecto Control y Operación del SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 7, ver anexos 1 al 7) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 4, ver anexos 8 al 11) Proyecto Implementación y Gestión de Estrategias ITS en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 4, ver anexos 12 al 15) Proyecto Fortalecimiento Corporativo en TMSA: (Versiones 1 y 2, ver anexos 16 y 17) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Infraestructura en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 5, ver anexos 18 al 22) Proyecto Desarrollo y Gestión para Mitigar la Evasión en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 5, ver anexos 23 al 27) Proyecto Desarrollo y Gestión de la Seguridad en el SITP de Bogotá: (Versiones 1 al 7, ver anexos 28 al 34) Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.2.1.7.1 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por inconsistencias en la información lo cual afecta la confiabilidad de la información entregada a la Contraloría de Bogotá. | Elaboración y entrega a solicitud del ente de control durante el proceso de auditoría de regularidad, de la información de ejecución de proyectos de inversión en el formato generado por la plataforma SEGPLAN | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Procesos de elaboración y entrega de información respecto a ejecución de proyectos de inversión en el formato generado por SEGPLAN/Solicitudes de información respecto a ejecución de proyectos | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Elaboración y Entrega de Información | 1 | En el marco de la "Auditoría de Regularidad" la entidad entregó los informes de seguimiento de componentes de inversión y gestión generados por la pataforma SEGPLAN. Para el periodo de ejecución de la presente acción fueron entregados al ente de control y a través ed la Oficina de Control Interno en las siguientes tres ocasiones: - Informe CBN-1030 Como parte del Informe de Rendición de Cuenta, enviado el 9 de febrero de 2021. - Radicado 2021-EE-01232 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-000405 - Radicado 2021-EE-02447 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-02500 Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.2.1.7.2 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por inobservancia del principio de planeación en la programación de metas de proyectos de inversión y por no haber dado cumplimiento a las fechas establecidas por la SDP, para realizar las reprogramaciones del Plan de Acción. | Adelantar como se ha hecho en cada vigencia, los procesos de Reprogramación en Segplan en las fechas máximas establecidas por la SDP | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Número de Procesos de reprogramación de Plan de Acción en Segplan adelantados cumpliendo los plazos de la SDP / Número de Procesos de reprogramación de Plan de Acción en Segplan requeridos por la SDP | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Cumplimiento en los procesos de Reprogramación de Plan de Acción en Segplan | 1 | Para el periodo comprendido para el desarrollo de la presente acción, la SDP requirió por medio de correo electrónico de fecha 5 de febrero adelantar dicho proceso con fecha máxima de culminación del 26 de febrero de 2021. A partir de la solicitud, la entidad procedió a adelantar dicha reprogramación en la plataforma segplan y el día 23 de febrero remitió correo de validación y finalización a la SDP. La SDP a través de correo electrónico de fecha 23 de febrero nos informa sobre la validación y culminación del proceso para TMSA, una vez cumplidos los pasos requeridos . Por lo anterior, se evidencia cumplimiento al proceso de reprogramación anual requerido por la SDP como cabeza del tema en la ciudad y se solicita el cierre de la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 111 | 3.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO S.A., utiliza la suscripción de un convenio interadministrativo a través de contratación directa con la FDN, para no adelantar presuntamente un proceso de concurso de méritos necesario para la escogencia de una consultoría para combatir el fenómeno de la evasión en el sistema y por deficiencias en la planeación. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar en la estructuración de contratos y convenios interadministrativos a los profesionales de la Dirección Técnica de Seguridad. | 1 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Área responsable: Dirección corporativa Área corresponsable: Dirección Técnica de Seguridad | Capacitación en estructuración de contratos y convenios interadministrativos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 11.4%
262 | 2020 | 111 | 3.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por el incumplimiento por parte de TRANSMILENIO S.A. y de la Financiera de Desarrollo Nacional de los cronogramas establecidos, dejando de ejecutar las etapas IV y V del Convenio 391-16. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar en el seguimiento y supervisión de convenios y contratos interadministrativos a los profesionales de la Dirección Técnica de Seguridad. | 1 | 2020-11-01 | 2021-07-31 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Área responsable: Dirección corporativa Área corresponsable: Dirección Técnica de Seguridad | Capacitación en Supervisión de convenios y contratos interadministrativos a | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 11.4%
262 | 2020 | 111 | 3.4.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria teniendo en cuenta que TMSA no realiza informe de supervisión del contrato interadministrativo 483-17 para el periodo comprendido entre el 23 de febrero de 2018 y el 14 de abril de 2018, situación que no permite evidenciar el control y seguimiento a que está obligado la entidad durante la ejecución del contrato. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar en la presentación periódica de informes de supervisión a través de los cuales se realiza el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en cronogramas. | 1 | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Area responsable: Dirección corporativa; Area corresponsable: OAP | Capacitación seguimiento convenios | 1 | Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - ​Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - ​Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 111 | 3.4.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a que TRANSMILENIO S.A. no suscribe acta de terminación anticipada del contrato, como lo establece el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Capacitar a los supervisores de convenios sobre los lineamientos dispuestos en el manual de supervisión en relación a las actas de terminación anticipada | 1 | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas | 1 | Area responsable: Dirección corporativa; Area corresponsable: OAP | Capacitación lineamientos manual de supervisión | 1 | Se evidencian capacitaciones realizadas, en las que se trataron los siguientes temas: - ​Fortalecimiento para la estructuración de Estudios Previos y Contratos - Análisis de estudios de mercado - Lineamientos, manual y seguimiento Supervisores de Contratos - ​Fortalecimiento de estructuración de estudios previos y contratos Por lo anterior, se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 111 | 3.5.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se cumplió el objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 567 de 2017 al no ejecutarse la Segunda Fase correspondiente a la Estructuración técnica, legal y financiera de los negocios colaterales y de la administración de estaciones y la Nueva estrategia de comunicaciones del sistema integrado de transporte públicoSITP de Bogotá D.C., pese a haberse realizado las consultorías de la Primera Fase. | Solicitar a la Dirección Corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en elaboración y estructuracion de Estudios Previos y Contratos, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión. | 1 | 2020-10-01 | 2021-09-27 | (Capacitaciones en Estructuración de Estudios Previos programadas y realizadas/ 2)*100 | 100 | Responsable Dirección Corporativa Corresponsables: Subgerencia Negocios, SAUYC, D. T. de Modos | Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de Estudios Previos y Contratos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 24.65%
262 | 2020 | 111 | 3.5.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque sin justificación y contraviniendo el Estudio Técnico y Económico y el Convenio 567 de 2017, se sustituye a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación al nombrar supervisores al Director de Modos Alternativos, Subgerente de Negocios y Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones. | TRANSMILENIO S.A. no comparte el hallazgo formulado por el organismo de control, no obstante teniendo en cuenta que la circular 036 de 2019 no establece mecanismos alternos adicionales para dirimir las diferencias entre los conceptos del grupo auditor y el sujeto de control, se formula la siguiente acción: Incluir en los formatos de designación de supervisor un campo para incluir la justificación del cambio de supervisión. | 1 | 2020-11-02 | 2021-06-30 | Ajuste realizado/ajuste programado | 1 | Area responsable: Dirección corporativa; Area corresponsable: OAP | Modificación formato designación supervisores | 1 | Se evidencia actualización del formato R-DA-108 Designación de Supervisión - designacion de supervision temporal en el micrositio MIPG de la Intranet el día 18/11/2020 en el cual se incluyeron los campos referidos en la acción del plan de mejoramiento. Por lo anterior se considera cumplida la acción | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 111 | 3.5.3 | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque con ocasión a la Supervisión del Convenio 567 de 2017 y a la presentación de los respectivos los informes de supervisión y de las actas de Comité Técnico de Coordinación, se incumplen los objetivos del sistema de control interno y principios de la actuación administrativa. | Solicitar a la Dirección Corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015, para los supervisores de contratos y/o personal que apoyen la supervisión. | 1 | 2020-10-01 | 2021-09-27 | (Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 programadas y realizadas/ 2)*100 | 100 | Responsable Dirección Corporativa Corresponsables: Subgerencia Negocios, SAUYC, D. T. de Modos | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 24.65%
262 | 2020 | 111 | 3.5.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se realizó el acta de reunión del 14 de marzo de 2019 donde se discutió el alcance técnico de la Segunda Fase entre TRANSMILENIO S.A. y la FDN. | Solicitar a la Dirección Corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015, para los profesionales supervisores de contratos o que apoyen la supervisión. | 1 | 2020-10-01 | 2021-09-27 | (Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 programadas y realizadas/ 2)*100 | 100 | Responsable Dirección Corporativa Corresponsables: Subgerencia Negocios, SAUYC, D. T. de Modos | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 24.65%
262 | 2020 | 111 | 3.5.5 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque no se realizó una efectiva labor de seguimiento y control financiero al Convenio 567 de 2017 evidenciado por información que no corresponde a la realidad. | Solicitar a la Dirección Corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en el Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión; haciendo énfasis en la importancia de la revisión de los soportes que respaldan la ejecución presupuestal y física del contrato. | 1 | 2020-10-01 | 2021-09-27 | (Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 programadas y realizadas/ 2)*100 | 100 | Responsable Dirección Corporativa Corresponsables: Subgerencia Negocios, SAUYC, D. T. de Modos | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 24.65%
262 | 2020 | 111 | 3.5.6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la toma de decisiones tardías porque pese a conocerse desde el 20 de diciembre de 2018 la dificultad de realizar la Segunda Fase del alcance del objeto del Convenio 567 de 2017, pasaron tres (3) meses y veintiún (21) días para decidir por parte de los miembros del Comité Técnico Coordinador no realizar la Segunda Fase, justificando la falta de tiempo y recursos | Solicitar a la Dirección Corporativa la programación y realización de dos capacitaciones (una semestral) en elaboración y estructuracion de Estudios Previos y Contratos, para los supervisores de contratos y/o personal que apoye la supervisión; haciendo énfasis en la necesidad de delimitar los tiempos para la toma de decisiones y el inicio de las etapas en las que pueda estructurarse un proyecto. | 1 | 2020-10-01 | 2021-09-27 | (Capacitaciones en Estructuración de Estudios Previos realizadas y atendidas/ 2)*100 | 1 | Responsable Dirección Corporativa Corresponsables: Subgerencia Negocios, SAUYC, D. T. de Modos | Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de Estudios Previos y Contratos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 30 de junio de 2021 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | Abierta - En ejecución | 2021-06-30 | 24.65%
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1. | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del Contrato No. 668 de 2020 | Implementar un (1) formato con el resumen de los valores asociados al concepto de AIU y solicitar al contratista su diligenciamiento. | 1 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (Número de formatos AIU implementados / Un (1) formato AIU requerido) | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Formato de AIU implementado | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1. | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del Contrato No. 668 de 2020 | Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para incapacidades sin recobro | 2 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (Cantidad de veces en que se presentan los soportes de incapacidades sin recobro por parte del contratista / Cantidad de veces en que se facturan las incapacidades sin recobro ) * 100 | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Soporte de imprevistos - incapacidades sin recobro | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1. | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del Contrato No. 668 de 2020 | Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para personal adicional para cubrir ausencias no justificadas | 3 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (Cantidad de veces en que se presentan los soportes de personal adicional por parte del contratista / Cantidad de veces en que se factura personal adicional) * 100 | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Soporte de imprevistos - personal adicional para cubrir ausencias no justificadas | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.1. | Hallazgo administrativo por inexistencia del desglose de los costos directos del presupuesto oficial estimado de la licitación pública No. TMSA- LP-11-2018. | En las consideraciones del Documento Estructura Económica para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021se incluirá un aparte que explique la imposibilidad de discriminar los costos directos de manera previa, lo anterior por la modalidad de ejecución a monto agotable y toda vez que no es posible prever los requerimientos de la infraestructura. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusión en Documento Estructura Económica) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Inclusión en Documento Estructura Económica aparte sobre el costo directo | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.2. | Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la suscripción del acta de terminación del contrato No. 684 de 2018 y su no publicación en el SECOP II. | En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.3. | Hallazgo Administrativo porque la Entidad no dispone de datos consolidados de mantenimiento de obra por estaciones y portales de Transmilenio S.A. con relación al Contrato No. 684 de 2018. | Incluir un aparte o sección dentro de los informes del nuevo contrato de interventoría para el mantenimiento, donde se refleje la inversión total mensual por portal y estación; esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021 | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# informes recibidos/# informes con aparte o sección de inversión total mensual por portal y estación)*100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Aparte o sección inversión total mensual por portal y estación | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.4. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque la Entidad ni la Interventoría verificaron a cabalidad el valor pagado por el contratista en virtud del Contrato No. 684 de 2018, por concepto de la contribución FIC del SENA. | Incluir en documentos contractuales del siguiente proceso la obligación por parte de la interventoría de verificar el cumplimiento de contribución FIC del SENA. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# proceso subsiguinete estructurados para interventoría /# obligación verificación contribución FIC del SENA)*100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | verificación contribución FIC del SENA. | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.6. | Hallazgo Administrativo porque la Entidad no entregó los costos de la etapa de ejecución de los Contratos Nos. 684 de 2018 y 587 de 2020 en formatos documentales que permitieran su manejo, agrupación y selección, para realizar verificaciones aritméticas y filtraciones de los mismos. | Solicitar a la interventoría para el contrato CTO 587-20 la inclusión de información de los costos de la etapa de ejecución en el informe final. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# Informe final presentado/# información de los costos de la etapa de ejecución) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Solicitud a la interventoría para el CTO 587-20 | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.3.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el factor multiplicador aplicado al proceso de contratación No. TMSA-CMA-06-2018. | En razón a que en las leyes y decretos que rigen la contratación estatal, no se encuentra descrito que la entidad contratante deba incluir alguna obligación de establecer un tope para el factor multiplicador, se dejara inmerso dentro de las consideraciones del Documento Estructura Económica que la ley no establece topes de FM, esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# de inclusiones en Documento Estructura Económica) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Inclusión en Documento Estructura Económica aparte sobre FM | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.3.2. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contradicciones de fechas y suscripción tardía del acta de terminación del contrato No. 706 de 2018. | En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.4.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución del contrato No. 574 de 2020, no se suscribieron las actas de suspensión, reinicio y terminación y se requirieron cuatro meses después del plazo de ejecución, para obtener el producto final. | Se verificarán los documentos contractuales del contrato de consultoria 574-2020 que esten cargados en el Secop II de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y lo dispuesto en la plataforma del SECOP II. | 1 | 2021-06-28 | 2021-12-31 | Verificación de documentos contractuales CTO 574-2020/ 1 | 1 | Subgerencia Económica | Verificación documentos contractuales | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.5.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque en la ejecución del contrato No. 598 de 2020, presta el servicio una motocicleta que no cumple con las especificaciones mínimas | Establecer en las especificaciones técnicas mínimas a requerir en el próximo estudio técnico (en lo que hace referencia al cilindraje de la moto) un rango de tolerancia. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# estudio técnicos elaborados fuerza operativa / # inclusión tolerancia en el cilindraje) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Rango de tolerancia especificaciones técnicas mínimas del cilindraje | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.5.2. | Hallazgo administrativo porque Transmilenio no presentó indicadores que le permitieran verificar que escindir las actividades de un contrato es beneficioso para la Entidad. | En los documentos técnicos que se estructuren del proceso siguiente de fuerza operativa para la inspección de la infraestructura , se incluirá un análisis sobre la tipología contractual. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# estructuración precontractual subsiguiente procesos de fuerza operativa / # inclusión análisis sobre la tipología contractual) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Análisis tipología contractual. | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.6.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque los 11 (once) informes de supervisión del componente Sede Administrativa y Patio de La Hoja del contrato de vigilancia 471 de 2020, anexos como soportes a las facturas, se limitan a presentar un resumen del estado financiero del contrato, y no entregan ninguna información acerca del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista, ni otras observaciones o novedades relacionadas con la ejecución del contrato. | Registrar en los informes de supervisión el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista. | 1 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | (# obligaciones del contratista / # obligaciones registradas en el Infome) * 100 | 100 | Dirección Corporativa | Informes de supervisión. | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.7.1. | Hallazgo administrativo porque existen diferencias de valores entre la primera acta de costos elaborada por la interventoría del contrato en formato Excel, y la primera acta de costos en formato PDF que presentó el contratista como soporte para el pago de la primera factura del contrato 781 de 2020. | Implementar un check list que permita verificar que la documentación cargada en el Secop II corresponda a documentación definitiva | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | # Formatos chek list ejecutados/ # Informes cargados en Secop | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Check-list de Verificación SECOP II | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.2.1.6.4. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto Transmilenio S.A no posee controles para determinar los valores reales de los avances de la meta 19 Proyecto 7251. | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a las obras de ampliación de estaciones, informando del avance físico frente al avance programado y giros realizados. | 1 | 2021-07-01 | 2022-06-18 | Sumatoria de informes elaborados | 4 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Informes elaborados | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 4.1.1.1. | Hallazgo administrativo por cuanto Transmilenio S.A., incumplió el término estipulado en la cláusula 14 del contrato de Concesión No 001 de 2010, respecto a la ampliación del período de transición para la operación de terminales zonales de carácter temporal | ELABORAR INFORMES SEMESTRALES DEL AVANCE EN LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PATIOS, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL COMPONENTE ZONAL DEL SISTEMA | 1 | 2021-07-01 | 2022-06-18 | INFORMES SEMESTRALES / 2 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | INFOMRES SEMESTRALES | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.3.2.2.1. | Hallazgo administrativo por cuanto Transmilenio S.A., incumplió plazos de envío de información presupuestal y la suscripción de documentos por parte del responsable definido por la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda – Lineamientos de programación presupuestal, señalados en la Circular Externa No. DDP-00006 del 27 de agosto de 2019 mediante la cual se expidió la “Guía de ejecución, seguimiento y cierre presupuestal vigencia 2019 y programación presupuestal vigencia 2020- Empresas Industriales y Comerciales del Distrito”. | Con el fin de garantizar el reporte en tiempos oportunos de información presupuestal y la suscripción de documentos; Se remitirá correo electrónico al Profesional Universitario 04 del Área de Presupuesto para que elabore las comunicaciones de remisión a la Secretaria Distrital de Hacienda y a la Secretaria Distrital de Planeación, de la resolución de liquidación del presupuesto 2022, de conformidad con la circular DDP-SDH, de programación presupuesto 2022 y cierre de la vigencia fiscal 2021. | 1 | 2021-05-31 | 2021-12-31 | número de correos electrónicos enviados /1 *100 | 1 | Dirección Corporativa | envio de correo electrónico con solicitud de remisión | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.3.2.5.1. | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto Transmilenio sobreestimó las cuentas por pagar 2020 en el 34,8%, al no observar y realizar con rigurosidad lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal -Empresas Industriales y Comerciales del Distrito EICD, numeral 5-Cierre presupuestal-5.2- Cuentas por pagar, literal d) literal. | Se solicitará al IDU en comité de seguimiento, que en la segunda semana de agosto-2021 y en la segunda semana de septiembre-2021, se remita a TMSA la proyección a diciembre de 2021, de los pagos de las cuentas por pagar por crp. | 1 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | número de solicitudes de información/1 *100 | 1 | Dirección Corporativa - Subgerencia Técnica y de Servicios | Solicitud de envío al IDU de la programación desembolsos cuentas por pagar a diciembre 2021 | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2021 | 98 | 3.3.2.5.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto Transmilenio sobreestimó las cuentas por pagar 2020 en el 34,8%, al no observar y realizar con rigurosidad lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal -Empresas Industriales y Comerciales del Distrito EICD, numeral 5-Cierre presupuestal-5.2- Cuentas por pagar, literal d) literal. | Se solicitará al IDU en comité de seguimiento, que en la segunda semana de agosto-2021 y en la segunda semana de septiembre-2021, se remita a TMSA la proyección de compromisos y dembolsos del rubro Desarrollo y Gestión de Infraestructura por fuente, con el fin de incluirlos en el plan financiero 2022-2031 y en el anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2022. | 2 | 2021-05-03 | 2021-12-31 | número de solicitudes de información /1 *100 | 1 | Dirección Corporativa - Subgerencia Técnica y de Servicios | Solicitud de envío al IDU de la programación de compromisos y desembolsos a diciembre 2021 | 0 | Teniendo en cuenta que está acción se formulo y se reportó a SIVICOF el 2 de julio de 2021, se realizará seguimiento posterior.
262 | 2020 | 106 | 3.1.2.3 | Hallazgo Administrativo por la inefectividad de la acción planteada y ejecutada con la cual se pretendió subsanar la causa que originó el hallazgo relacionado con que TRANSMILENIO S.A., pese a tener conocimiento del incumplimiento total y de la cesación de Coobus y Egobus, a los cuales se les otorgó la concesión de las zonas de Fontibón, Suba Centro y Perdomo, decidió ordenar la apertura del CMA001-2016 y posteriormente suscribir el contrato 144-2016, ocasionando que el objeto de éste, respecto de efectuar la interventoría integral a los contratos de concesión y sus correspondientes 13 zonas para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros del SITP, no se haya cumplido. | Indicar al ente de control que la modificacion de la Resolucion 272-2013 , como hito en el plan de mejoramiento para el hallazgo 3.1.2.3. ya fue modificada por la Resolucion 081 del 5 de febrero de 2020. Se remite archivo en PDF con la resolucion modificada. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Una resolucion modificada | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Oficina Asesora de Planeación Dirección Corporativa | Modificacion de la resolucion 272-2013 | 1 | Se evidencia la resolución Resolución 081 " Por la cual se determina el Objeto, Funciones, Composiclóri y reglamento del Comité de Contratación de la EMPRESA", en el numeral segundo , literales e,f y g se atiende lo descrito en el Plan de Mejoramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.4.1 | Hallazgo administrativo porque BMO Sur S.A.S., concesionario del Contrato de concesión 691 de 2018, no tiene aprobado por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente el programa de autorregulación ambiental | Realizar una comunicación escrita o correo electrónico de consulta a la Autoridad Ambiental, sobre el estado del trámite de aprobación del Programa de Autorregulación del concesionario. | 1 | 2020-08-03 | 2021-03-31 | (Un comunicado o correo electrónico/ 1)*100 | 1 | Dirección Técnica de Modos | Comunicación escrita o correo electrónico enviado a la Autoridad Ambiental | 1 | Se evidencia comunicación 2020-EE-10407 del 10 de agosto de 2020, dirigida al Subdirector de Calidad de Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, en la cual se consulta el estado actual de la aprobación del Programa de Autorregulación Ambiental para el Concesionario Bogotá Móvil Operación Sur. De igual manera, la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución 07159 de 2020 (comunicación de radicado 2021-EE-150328 del 5 de septiembre de 2020), resuelve aprobar el Programa de Autorregulación Ambiental presentado por la sociedad BOGOTA MOVIL OPERACIÓN SUR SAS. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.5.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $67.321.697 porque terminado el Contrato de concesión 041 de 2000, METROBUS S.A. no realizó el reemplazo y/o reparación de doce (12) losas de pavimento del patio de operación existente. | Realizar capacitaciones en temas relacionados con procesos de incumplimiento que surjan en cualquier etapa del contrato, debido proceso, acciones correctivas y demás, dirigidos a servidores que participen en las actividades de supervisión a contratos, donde la aplicación de las mismas será evidenciada en el seguimiento mensual en mesas de trabajo Adicionalmente, se realizará seguimiento a la liquidación del contrato con el fin de que se realice la compensación de las obligaciones pendientes | 1 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | Capacitación realizada /1 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Capacitación realizada | 1 | Se evidencian las capacitaciones realizadas, así como las gestiones realizadas para la liquidación del contrato 041 de 2000 | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.6.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque en la ejecución del Contrato de interventoría 707 de 2018 se presentaron cuatro (4) adiciones y prórrogas por valor de $1.487.743.715 y cinco (5) meses y medio, evidenciándose incumplimiento a los principios de la contratación estatal. | Sin perjuicio de lo manifestado por la administración, donde consideramos que se actuó conforme a derecho, con el propósito de mejorar, TMSA en virtud de lo establecido en su manual de contratación, gestionará la modificación del Formato R-DA-109 para la solicitud de modificaciones de contratos, donde se incluya el ítem “parámetros legales bajo los cuales se realiza la modificación”, con el fin de que se evidencie más allá de toda duda la necesidad que lleva a la modificación contractual. | 1 | 2020-07-01 | 2021-01-31 | Un formato modificado | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Corporativa. | Formato modificado | 1 | Se evidencia la gestión para la modificación del formato con el memorando 2020-80400-CI-40876, así como el formato JUSTIFICACIÓN Y PÁRAMETROS LEGALES BAJO LOS CUALES SE REALIZA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.1.3.6.3 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria porque TRANSMILENIO S.A., respecto al seguimiento y control al Contrato 707 de 2018, incumplió principios de la contratación estatal y de la actuación administrativa. | Se realizará capacitación a los supervisores de los contratos y/o funcionarios en general, sobre la gestión documental dentro de la ejecución de los contratos de conformidad con lo estipulado en el manual de supervisión de la entidad. | 1 | 2020-07-01 | 2021-06-24 | Una Capacitacion | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Oficina Asesora de Planeación Dirección Corporativa | Capacitacion realizada | 1 | Se evidencia capacitación de Supervisión de Contratos el día 14 de octubre de 8 a 10 a.m., dentro del contexto de la citación a la reunión se citó: "Con el fin de mitigar los riesgos del proceso de supervisión, así como reforzar los conocimientos y responsabilidades de los supervisores de contratos, brindaremos un espacio de orientación sobre el ejercicio de esta actividad". De igual manera, se llevó a cabo la Capacitación Obligatoria Supervisión de Contratos - SECOP II el día 21 de octubre de 2 a 4 P.M. dirigido especialmente a supervisores y colaboradores que participen en los diferentes procesos de selección, contratación y supervisión de la entidad. Se adjuntan los soportes de las citaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.3.4.6.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no efectuarse los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en la siguiente vigencia, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal. | Elaborar y remitir una comunicación al IDU , de cuentas por pagar de la vigencia 2020, solicitando que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. También se solicitará al IDU que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás | 1 | 2020-05-30 | 2021-02-28 | Comunicación elaborada / comunicación remitida | 1 | Dirección Corporativa | Comunicación remitida al IDU | 1 | Mediante comunicación 2020-EE-06781 del 5 de mayo de 2020 se solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en la cual se solicitó lo siguiente: Que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. Que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás. Que se revisen de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestión de Infraestructura del Transporte Público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. Mediante comunicación 2020-ER-17790 el IDU remite el informe de cuentas por pagar, Así mismo en los comités No 545, 548, 550, 552, 554, 556, 564, 566, 568, 572, 574 se trató el tema del seguimiento de las Cuentas por pagar (Anexo acta del comité enviada por correo electrónico y documentos asociado). Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.3.4.6.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria al no efectuarse los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior en la siguiente vigencia, contraviniendo el principio de anualidad presupuestal. | - Se contatarán 1-2 personas (recusos ordinarios apoyo administativo IDU), las cuales se dedicarán de tiempo completo a la revisión y recolección de información de las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestón de Infraestructura del Transporte Público. Lo anterior para gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. | 2 | 2020-06-30 | 2021-02-28 | Contratos suscitos/Contratos autorizados | 1 | Dirección Corpotativa -Subgerencia Técnica y de Servicios | Contratos suscritos | 1 | Se evidencia la suscripción y ejecución del contrato 735-20 que tuvo como objeto “DCC100 CONTRATAR A UNA (1) PERSONA PARA QUE PRESTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE APOYE A LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, EN ESPECIAL A LA DIRECCIÓN CORPORATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR IDU, REVISIÓN Y EXPEDICIÓN DE LOS CDPS Y CRPS REMITIDOS POR EL IDU PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE ADELANTA PARA EL SITP. De igual manera, se encuentran los informes de actividades, que entre otras cosas, se resaltan las siguientes actividades: 1. Mesas de trabajo entre Transmilenio y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el fin de identificar los responsables de realizar el reporte de seguimiento de las cuentas por pagar al interior del IDU 2. Se estandarizó y complementó una base de seguimiento de CRPS cuentas por pagar entre el instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y Transmilenio S.A. con el fin de reportar los avances de la ejecución y/o liberación de saldos de los CRPS de cuentas por pagar, dicha base contiene información de seguimiento de los CRPS, el N° de compromiso, Rubro, área, Ubicación, Nombre del beneficiario, Registro, valor de CRP, Responsable y una casilla de observaciones que corresponde a los reportes remitidos por el IDU a Transmilenio relacionados con el estado de los CRPS de cuentas por pagar Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.3.4.6.2 | Hallazgo administrativo al evidenciarse de manera reiterada que la entidad no ha tomado acciones efectivas que permitan la liberación de saldos de las cuentas por pagar de vigencias desde 2011 a la fecha, que corresponden a contratos liquidados y/o vencidos sin acta de liquidación. | Elaborar y remitir una comunicación al IDU , de cuentas por pagar de la vigencia 2020, solicitando que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. También se solicitará al IDU que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás. | 1 | 2020-05-30 | 2021-02-28 | Comunicación elaborada / comunicación remitida | 1 | Dirección Corporativa | Comunicación remitida al IDU | 1 | Mediante comunicación 2020-EE-06781 del 5 de mayo de 2020 se solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en la cual se solicitó lo siguiente: Que cada dos meses en el marco del Comité IDU-TMSA se explique el estado de cada compromiso. Que se revisen los compromisos (contratos/resoluciones) que tienen más de 5 años y se acelere la cancelación o solicite la liquidación de las cuentas por pagar del año 2015 hacia atrás. Que se revisen de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestión de Infraestructura del Transporte Público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. Mediante comunicación 2020-ER-17790 el IDU remite el informe de cuentas por pagar, Así mismo en los comités No 545, 548, 550, 552, 554, 556, 564, 566, 568, 572, 574 se trató el tema del seguimiento de las Cuentas por pagar (Anexo acta del comité enviada por correo electrónico y documentos asociado). Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 3.3.4.6.2 | Hallazgo administrativo al evidenciarse de manera reiterada que la entidad no ha tomado acciones efectivas que permitan la liberación de saldos de las cuentas por pagar de vigencias desde 2011 a la fecha, que corresponden a contratos liquidados y/o vencidos sin acta de liquidación. | - Revisar de manera integral las carpetas por proyecto que reposen en el IDU a cargo del rubro Gestón de Infraestructura del Transporte Público, con el fin de gestionar el pronto pago o la liberación de los recursos de cuentas por pagar. | 2 | 2020-06-30 | 2021-02-28 | Carpetas revisadas/pagos realizados y/o liberados | 1 | Dirección Corpotativa -Subgerencia Técnica y de Servicios | Carpetas revisadas | 1 | Teniendo en cuenta que por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 no ha sido posible ir a la sede del IDU para proceder a la revisión de las respectivas carpetas, la gestión mencionada en la acción se realizó a través de mesas de trabajo virtuales con los encargados de las áreas del IDU, en las cuales se trabajó para establecer el estado de las cuentas por pagar del 2020 y adelantar compromisos de acelerar el proceso de pago y/o liquidación de las mismas. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 4.2.2.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en cuantía de $429.802.755, porque la supervisión del contrato No. 675 de 2019 autorizó sin previa verificación pagos correspondientes a salario complementario, que ya se encontraba calculado en otro ítem de la estructura de costos y que al reportarse de manera independiente, no fueron certificados como prestación adicional efectivamente prestada. | Implementar en el presupuesto del proceso licitatorio en curso, que involucra el factor de carga prestacional, un item o rubro dedicado a los recargos por horas extras, recargos por dominicales y festivos, recargos nocturnos y auxilio de transporte. | 1 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | Un contrato con rubro específico para recargos y auxilio de transporte / 1 | 1 | Dirección de Seguridad | Contratos con rubro específico para recargos y auxilio de transporte | 1 | Para el Contrato 633 de 2020, dentro del anexo técnico se incluyó una Bolsa de Auxilio de transporte y recargos nocturnos, horas dominicales y festivos, recargo horas dominicales y festivas, recargo horas nocturnas festivas. De igual manera en la propuesta económica presentada por el contratista se mencionó lo siguiente: Bolsa de Auxilio de transporte y recargos nocturnos, horas dominicales y festivos, recargo horas dominicales y festivas, recargo horas nocturnas festivas: Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A
262 | 2020 | 106 | 4.2.2.2 | Hallazgo administrativo, al encontrarse debilidades en el control de la verificación del cumplimiento de las obligaciones 8 y 18 del contrato No. 675 de 2019, sobre el Régimen laboral colombiano en cuanto al Sistema de Seguridad Social. | Verificar de manera aleatoria el 5% de planillas reportadas mensualmente. | 1 | 2020-08-01 | 2021-03-31 | 5% de planillas veríficadas aleatoriamente | 1 | Dirección de Seguridad | Número de planillas de parafiscales revisadas aleatoriamente por factura radicada | 1 | Se evidencia el seguimiento realizado para el contrato 633-2020, en donde cada periodo se toma el 5% del personal reportado en la hoja nomina, comparando que ingreso base de cotización, corresponda conforme al formato de cotización, es decir, al valor ofertado, y los respectivos descuentos de aportes a salud, pensión, caja de compensación familiar y arl, aproximando como lo indica la normatividad vigente. Por lo anterior se da cumplimiento a la acción planteada y se solicitará al ente de control el cierre de la misma | 1 | Cumplida | N/A | N/A