## Comp 1. Gestion Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[7 empty] | FECHA DE ELABORACION: Enero 2017 | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la metodología de gestión de riesgos de la Entidad incluyendo la Política de Administración de Riesgos | Una metodología de gestión de riesgos revisada y divulgada a través de la intranet | Una metodología revisada y divulgada | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-06 | 2017-12-15 | 1 | 0 | 0% | El área responsable indicó que el avance de la actividad se reportará en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta que se está realizando la capacitación del Módulo de Gestión de Riesgo en el marco del Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión, contrato que viene ejecutando la Entidad con el ICONTEC desde enero de 2017. | Sin observación
| 1.2 | Diseñar y publicar piezas gráficas a través de la Intranet en temas relacionadas con la Gestión del Riesgo | Mínimo 10 piezas gráficas diseñadas y publicadas en la Intranet | # de piezas gráficas publicadas/10 | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 10 | 3 | 30% | La Oficina Asesora de Planeación ha diseñado y divulgado tres piezas gráficas relacionadas con la gestión de riesgos las cuales han sido publicadas en la intranet (28 de febrero, 31 de marzo y 25 de abril de 2017) para el conocimiento de todos los servidores públicos de la Entidad. | Sin observación
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Documentar los Riesgos de Corrupción 2017 por proceso acorde con la metodología establecida en la Guía de Gestión de riesgos de corrupción 2015 | 100% Riesgos de corrupción identificados por procesos | # de procesos identificados con riesgos de corrupción/13 procesos | Jefe Oficina Asesor a de Planeación con Líderes de procesos | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 13 | 13 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación adelantó las actividades necesarias para que los líderes de procesos, revisarán y documentarán los riesgos de corrupción acorde con la metodología en la Guía de Gestión de riesgos de corrupción 2015 deenero de 2017. | Sin observación
| 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 acorde con lo establecido en la normatividad vigente | Una matriz de riesgos de corrupción consolidada | matriz de riesgos de corrupción consolidada/1 | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los lideres de procesos, revisaron y documentaron los riesgos de corrupción de los 13 procesos, los cuales fueron consolidados en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 versión 0, el cual se encuentra publicado en la Intranet Institucional y en la Pagina Web de la Entidad desde el 31 de enero de 2017. | Sin observación
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción 2017 en la pagina web de la Entidad y en la Intranet para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad | Una Publicación en la Página Web y en la intranet de la Entidad del Proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 | Proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los Profesionales (comunicación Externa e Interna) de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-01-25 | 2017-01-29 | 1 | 1 | 100% | El proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 que incluye el componente de mapa de riesgos de corrupción para la vigencia, se dio a conocer a través de la Intranet Institucional y en la Pagina Web de la Entidad el 26 de enero de 2017. | Sin observación
| 3.2 | Realizar los ajustes finales al mapa de riesgos de corrupción (solo en caso que se reciban observaciones y apliquen) y divulgación de la matriz final en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | Una matriz con el mapa de riesgos de corrupción 2017 ajustada | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Final ajustada | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 1 | 1 | 100% | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 que incluye el componente de mapa de riesgos de corrupción para la vigencia en su versión final, se dio a conocer a través de la Intranet Institucional y en la Pagina Web de la Entidad. Nota: se aclara que no se recibieron observaciones de los actores externos al proyecto publicado el 26 de enero de 2017. | Sin observación
| 3.3 | Divulgar la matriz final mapa de Riesgos de Corrupción 2017 en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | Una matriz con el mapa de riesgos de corrupción 2017 publicada en la pagina web de la Entidad y en la Intranet | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Final, publicado en la pagina web y en la intranet/ | Profesionales (comunicación Externa e Interna) de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2 | 2 | 100% | El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 que incluye el componente de mapa de riesgos de corrupción para la vigencia en su versión final, fueron publicados en la Intranet Institucional y Pagina Web de la Entidad el 31 de enero de 2017. | Sin observación
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2017 | Mínimo tres monitoreos al año del mapa de riesgos de corrupción | # de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesor a de Planeación con Líderes de procesos | 2017-03-15 | 2017-11-15 | 3 | 1 | 33.33% | El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación remitió correo el 6 de abril de 2017 a las dependencias, para que realizarán el primer monitoreo a las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y enviaran los resultados a la Oficina Asesora de Planeación. | Sin observación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Elaboración del 100% de los informes de verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 4 | 1 | 25% | Con corte 30 de Abril de 2017, la Oficina de Control Interno expidió el informe OCI-2017-001 (radicado 2017IE148) del Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción al corte 31 de diciembre de 2016. Dicho informe corresponde al primero de los cuatro previstos para ser elaborados y publicados durante la vigencia 2017. | Sin observación
[8 empty] | 36 | 23 | 63.89%

## Comp 2. Rendicion Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACION: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización del Portal Infantil de la página web de TRANSMILENIO S.A. | Un portal infantil página web actualizado | (Portal Infantil actualizado/1)*100 | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-03-03 | 2017-12-30 | 1 | 0 | 0% | La Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario se encuentra ajustando algunas observaciones a los contenidos del Portal Infantil de Transmilenio S.A., el cual está en un ambiente de prueba. | Sin observación.
| 1.2 | Elaboración de comunicados de prensa sobre noticias de interés de la entidad, los cuales serán publicados en la página web. | 100% de comunicados de prensa que genere la entidad publicados en la página web | # de comunicados de prensa publicados en la pagina WEB/# de comunicados de prensa a elaborados | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 14 | 14 | 100% | Se han publicado en Página Web los 14 comunicados elaborados en la Entidad en e lperiodo objeto de reporte. | Sin observación.
| 1.3 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Catorce (14) Reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | N° de informes publicados anualmente/14 | Subgerente Económica | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 14 | 10 | 71.43% | En la vigencia 2017, se ha publicado la información correspondiente al presupuesto de la vigencia y ejecución presupuestal asi: 3 reporte en la página web de TRANSMILENIO S.A., 3 en el PREDIS, 3 en SIVICOF y 1 en el SIDEF. | De acuerdo con lo reportado por la Subgerencia Economica, el valor del denominador establecido para el indicador corresponde a 40 reportes al año y no a 14 como esta registrado en el plan, por lo anterior se recomienda al área responsable gestionar las modificaciones que sean requeridas ante la Oficina Asesora de Planeación.
| 1.4 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | # de estados financieros elaborados y publicados/11 | Subgerente Económica | 2017-02-20 | 2017-12-31 | 11 | 0 | 0% | El área responsable informó que a la fecha se encuentran en proceso de firma los estados financieros, para su posterior publicación. | Sin observación.
| 1.5 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2017 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 4 | 4 | 100% | En el período reportado se han documentado cuatro (4) modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones. Los cambios que se han solicitado corresponden a las actividades propias de la Entidad y están soportadas en los documentos y las actas de los Comités de Contratación celebrados a la fecha de corte de este informe. | Sin observación.
| 1.6 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2016 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación consolidó el informe de gestión de la Entidad para la vigencia 2016 en enero de 2017, el cual fue publicado el 31 de enero de 2017 y se encuentra en la página web de Transmilenio S.A. | Sin observación.
| 1.7 | Elaboración y publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 14 | 14 | 100% | Con la fecha de corte, la Oficina de Control Interno ha publicado un total de 14 informes correspondientes a trabajos de aseguramiento y cumplimiento previstos en el Plan Anual de actividades aprobados por el Comité SIG para la vigencia 2017. | Sin observación.
| 1.8 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | N/A | N/A | N/A | A la fecha de corte no fueron recibidos por parte de la Oficina de Control Interno, informes definitivos o finales de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control. | Sin observación.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios. | Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo | (Esquema Operativo diseñado e implementado / 1) * 100 | Subgerente de Comunciaciones y Atención al usuario | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | El área responsable informó que se encuentra el diseño del esquema operativo de atención en vía el cual esta en revision de la Subgerencia de Comunicaciones. Adicionalmente, la estructuración el estudio tecnico economico para la contratacion del personal para el nuevo esquema operativo. | No obstante lo informado por el área responsable, no se recibió evidencia del avance reportado.
| 2.2 | Implementar espacios de presencia institucional de TMSA en el 45% de las Alcaldía Locales, garantizando la atención a las comunidades. |  | (Espacios de TMSA implementados en Alcaldías Locales/ 1) * 45% espacios programados | Profesional Especializado 6- Gestion Social y Gestores Sociales | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 9 | 0 | 0% | El área responsable informó que la ejecución de esta actividad se llevará a cabo a partir del mes de junio. | Sin observación.
| 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal. | Alcanzar el 60% en el atributo “Cuidado del Sistema” de la encuesta de satisfacción al usuario | (Encuentros adelantados /3500)*100 | Profesional Especializado 6- Gestion Social y Gestores Sociales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3500 | 1160 | 33.14% | Se han realizado 1.160 actividades de Gestión Social diferenciadas de la siguiente manera: Apoyo a Grupos de Interés: 75 Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 58 SAT: 40 Audiencias públicas: 13 Comité de Gestión Social: 10 Divulgación: 90 Mesa de Trabajo: 12 Socialización: 290 Reunión: 439 Recorrido: 76 Otro: 57 | Sin observación.
| 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en el 90% de las localidades del Distrito. |  | (Eventos de participación realizados / 1) * 90% eventos de participación programados | Profesional Especializado 6- Gestion Social y Gestores Sociales | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 18 | 0 | 0% | El área responsable informó que la ejecución de esta actividad se llevará a cabo a partir del mes de mayo | Sin observación.
| 2.5 | Identificar la herramienta o producto que determine la consultoría para la implementación de un proceso de formación al interior de las Comunidades Educativas |  | (Herramienta para la implementación de un proceso de formación para Comunidades Educativas/1) * Herramienta programada | Profesional Especializado 6- Gestion Social | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | El área responsable informó que la ejecución de esta actividad se llevará a cabo a partir del mes de julio | Sin observación.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar actividades lúdico pedagógicas culturales encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema de transporte público en el componente troncal y zonal | 216 Actividades lúdico pedagógicas culturales. | (Actividades Lúdico Pedagógicas culturales realizadas / 216 actividades lúdico pedagógicas culturales) * 100 | Profesional Especializado 5- Atención al Usuario en vía | 2017-01-17 | 2017-12-31 | 216 | 185 | 85.65% | Se realizaron 185 actividades lúdicas , pedagógicas y culturales, en las cuales se información sobre el sistema de transporte de Bogota en sus dos componentes troncal y zonal, a través de las siguientes actividades: feria pilo, sketch libro al viento, feria de servicios, campañas de organizacion de filas, campañas antievasion - encuestas de cultura ciudadana, campaña antievasion ¨el pato ¨, informacion y curso pedagogico del nuevo codigo de policia y actividad cultural en bibloestacion ¨cafe libro al Viento¨ . Estas acciones permitieron orientar a cerca de 244.846 personas. | No obstante lo informado por el área responsable, no se recibió evidencia del avance reportado.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la normatividad aplicable. | Elaboración del 100% de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2016-12-29 | 4 | 1 | 25% | Con corte 30 de Abril de 2017, la Oficina de Control Interno expidió el informe OCI-2017-001 (radicado 2017IE148) con el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción con corte 31 de diciembre de 2016. Dicho informe corresponde al primero de los cuatro previstos para ser elaborados y publicados durante la vigencia 2017. | La fecha de finalización de esta actividad no es congruente con el año de vigencia del plan (2017), por lo cual se recomienda realizar los ajustes necesarios.
| 4.2 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Profesional Universitario 4 - Gestion Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias de la Entidad identificaron dos acciones que recogían las observaciones realizadas en los seguimientos hechos por la Oficina de Control Interno al PAAC 2016, a partir de esta información se revisó y ajustó el documento (PAAC 2017) con las acciones pertinentes durante enero de 2017. | La fecha de finalización de esta actividad no es congruente con el año de vigencia del plan (2017), por lo cual se recomienda realizar los ajustes necesarios.
[8 empty] | 3810 | 1391 | 36.51%

## Comp 3. Antitramites
COMPONENTE 3. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A
| Sector Administrativo | No Aplica |  |  |  | Orden | TERRITORIAL
| Departamento: | CUNDINAMARCA |  |  |  | Año Vigencia: | 2017
| Municipio: | BOGOTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Personalización tarjeta TULLAVE | Administrativo | Optimizar procesos y procedimientos | Los puntos de personalización de tarjetas no se encuentran distribuidos en todas las zonas de Bogotá, establecidas por TRANSMILENIO S.A., lo que no facilita a que los usuarios personalicen las tarjetas TULLAVE. | En conjunto con el operador de recaudo, realizar la reubicación de puntos de personalización de tarjetas con el fin de cubrir mas poblacion en Bogotá de acuerdo con la dinámica del sistema. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada en diferentes sectores de la ciudad. | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | El área responsable indicó que a la fecha, no se ha requerido la reubicación de los puntos de personalización de tarjetas. | Sin observación.
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
| Nombre del responsable: | Maria Constanza Alvarez Sarmiento |  |  |  | Número de teléfono: |  | 2203000 Ext 1901
| Correo electrónico: | maria.alvarez@transmilenio.gov.co |  |  |  | Fecha de elaboración del plan: |  | 2017-01-24
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Comp 4. Serviciociudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Solicitar la designación de un (1) funcionario por dependencia quien será el responsable del trámite a las PQRS asignadas en su área y un (1) suplente. | Lista de funcionarios designados por dependencia | Total dependencias con funcionarios designados / 13 dependencias. (Factor 1, si el indicador es igual a 1 se cumplió con lo mínimo aceptado, si es superior a 1 se superó el mínimo establecido) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 13 | 11 | 84.62% | El 15 de marzo de 2017 la Subgerencia de Comunicaciones remitió un memorando interno (2017IE2394) a 12 dependencias de TRANSMILENIO S.A. donde se solicitó asignar un responsable y suplente para en trámite de PQRS, recibiendo 11 respuestas. | Teniendo en cuenta que el indicador establecido es 13 y al avance evidenciado, queda pendiente por definir la designación de la Dirección de TICs y lo relacionado con la Subgerencia de Comunicaciones y de Atención al Usuario para completar las 13 dependencias con designados.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Autodiganóstico de accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | Autodiagnóstico NTC 6047 | (Total autodiganósticos realizados/ 1 autodiagnóstico esperado) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad.
| 2.2 | Cualificación al personal contratado para las líneas de servicio | Capacitación a los asesores de las líneas | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 0 | 0% | El área responsable indicó que se programó la primera capacitación para el mes de abril de 2017. | No obstante lo informado por el área responsable, no se recibió evidencia del avance reportado.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones para cualificación del servicio | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 0 | 0% | El área responsable indicó que se programó la primera capacitación para el mes de mayo de 2017. | No obstante lo informado por el área responsable, no se recibió evidencia del avance reportado.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | Informes mensuales | (Total informes elaborados / Doce (12) informes estbalecidos) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 3 | 25% | La Subgerencia de Comunicaciones elaboró tres (3) informes mensuales correspondientes al primer trimestre del año 2017, los cuales se encuentran publicados en la Pagina Web de la Entidad. | Sin observación.
| 4.2 | Gestionar campañas informatvias sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al Servicio al Ciudadano | Campañas informativas | (Total campañas gestionadas /Dos ( 2) campañas requeridas) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | Sin observación.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos | Encuestas de satisfacción del usuario | (Total encuestas aplicadas / Tres (3) encuestas establecidas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 3 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | Sin observación.
| 5.2 | Revisar la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano de acuerdo a los resultados arrojados por la caracterización del usuario | Un informe sobre la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano | (Total informes elaborados / Un (1) informe) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | Sin observación.
[8 empty] | 36 | 14 | 38.89%

## Comp 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las areas para la actualizacion de informacion en la pag web | # Solicitudes de publicacion atendidas / Solicitudes de publicacion recibidas | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad y Profesionales de las áreas encargados de la información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 60 | 60 | 100% | Se han recibido 60 solicitudes de publicación en la página web por parte de las áreas, las cuales se han publicado en su totalidad. | Sin observación.
| 1.2 | Validación de operación del botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad | Un botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad operando | (Acceso Directo "Transparencia y acceso a la información" publicado en página web y operando/1) *100 | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informática | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad.
| 1.3 | Validación de la página web de la Entidad en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL y presentación de informe en la Alta Dirección. | Un Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad.
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar los informes de PQR´s registradas en la Entidad por parte de la ciudadanía | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento y los temas con mayor reiteración | Informes de PQR´s publicados en la Entidad/12 | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al usuario | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 3 | 25% | La Subgerencia de Comunicaciones elaboró tres (3) informes mensuales correspondientes al primer trimestre del año 2017, los cuales se encuentran publicados en la Pagina Web de la Entidad. | Sin observación.
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaboración y publicacion del Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC | Un Inventario de Activos de Información (TIC) y Una Caracterización de usuarios TIC | Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC elaborado y publicado/Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC por elaborar | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informatica | 2017-05-30 | 2017-08-31 | 2 |  | 0% | Se elaboraron los documentos pertinentes y se enviaron a la Oficina de Planeación para su publicación mediante memorando N° 2016IE11195 del 26 de diciembre de 2016. | No obstante lo reportado por el área responsable, éste no corresponde a ejecución en la vigencia 2017.
| 3.2 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de gestión documental | Inventario de Activos de información actualizado y publicado. | (Inventario actualizado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 0 | 0% | La Dirección Administrativa indicó que se encuentra en proceso de actualización, junto con el cuadro de clasificación Documental. | Sin observación.
| 3.3 | Actualizar y publicar el indice de información actualizada y reservada. | Un indice de información actualizada y reservada. | (Indice actualizado /1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 0 | 0%
| 3.4 | Elaboracion, aprobación y publicacion del Programa de Gestión Documental. | Un programa de gestión documental aprobado y publicado. | (Programa de gestión documental aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 0% | La Dirección Administrativa reportó que se encuentra en proceso de elaboración y estructuración. | Sin observación.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar una campaña para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | Una campaña interna para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | (Campaña para conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles diseñada e implementada / 1) x 100 | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad.
| 4.2 | Mejorar la accesibilidad de los espacios fisicos de la Entidad para la población en condición de discapacidad | Un Espacio Fisico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado | (Un Espacio Fisico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado/1)*100 | Director Administrativo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0% | A la fecha de corte del presente reporte, la Dirección Administrativa esta en proceso de terminación de las adecuaciones físicas a la nueva sede, la cual estará ubicada en la Av. Dorado # 69-76 Edificio Elemento piso 4, 5, 6 y 7 (fecha estimada de traslado mes de mayo de 2017). Este anotar que no se ha vencido el plazo de finalización de dicha actividad. | Sin observación.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Elaborar los informes relacionados con la PQR´s registradas en la Entidad | Doce informe de PQR´s | # informes de PQR´s elaborado/ Doce (12) informes | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 12 | 3 | 25% | La Subgerencia de Comunicaciones elaboró tres (3) informes mensuales correspondientes al primer trimestre del año 2017, los cuales se encuentran publicados en la Pagina Web de la Entidad. | Sin observación.
| 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Estrategia GEL, sobre acceso a la Información Pública | Un Informe de seguimiento al cumplimiento de las gestiones de la entidad sobre acceso a la Información Pública en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad. | No se recibió avance por parte del área responsable de esta actividad.
[8 empty] | 94 | 66 | 70.21%

## Comp 6. Otrosmecanismos
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | Seguimiento a 30 de Abril de 2017
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno (Esta actividad está sujeta al cambio del Plan Etratégico de la Entidad en 2017) | Un (1)Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado y divulgado | (Código de etica revisados y actualizados /1) x 100 | Director Administrativo y Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | La Dirección Administrativa reportó que a la fecha no ha habido necesidad de actualizar el Código de Ética y Buen gobierno de la Entidad, sin embargo si se ha realizado su divulgación en la Intranet. | No obstante lo reportado por la Dirección Administrativa y debido a que no se ha actualizado el Código de Ética y a que la fecha de finalización no ha vencido, se reporta un avance del 0%. Adicionalmente, se aclara que no se recibió evidencia de las divulgaciones en la Intranet.
| 1.2 | Realización de una campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Especializado 6 Asuntos Disciplinarias y y Profesional Universitraio 4 - Comunicación Organizacional | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | La Dirección Administrativa indicó que se están realizando constantemente campañas para resaltar comportamientos deseados al interior de la empresa a través de la intranet y en los escritorios de los equipos de computo. El Profesional de Asuntos Disciplinarios reportó que teniendo en cuenta que esta actividad se desarrollará en el segundo semestre de 2017, no se reporta avance. Adicionalmente, la Subgerencia de Comunicaciones informó que se están coordinando con la Dirección Administrativa los lineamientos de la campaña del Código de Ética, para llevarla a cabo en el segundo semestre del año. | No obstante lo reportado por la Dirección Administrativa, no se recibió evidencia del avance reportado.
| 1.3 | Realización de una campaña para convocar y conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos dinamizadores de la Gestión Ética de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Universitraio 4 - Comunicación Organizacional | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 1 | 0 | 0% | La Dirección Administrativa indicó que se encuentra en elaboración el plan de gestión ética que incluye la designación de un equipo permanente de gestores éticos. La Subgerencia de Comunicaciones informó que hasta la fecha no se ha dado inicio a la campaña de elección popular del grupo de gestores éticos ya que se esta esperando el cambio de sede administrativa para dar inicio a la actividad. | Sin observación.
[8 empty] | 3 | 0 | 0%

## Resumen
ESTRATEGIA | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 36 | 23 | 63.89% | ZONA MEDIA
Componente 2. Rendición de Cuentas | 3810 | 1391 | 36.51% | ZONA BAJA | 0 a 59% | ZONA BAJA
Componente 3. Racionalización de Trámites | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 36 | 14 | 38.89% | ZONA BAJA | de 80 a 100% | ZONA ALTA
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 94 | 66 | 70.21% | ZONA MEDIA
Componente 6: Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción | 3 | 0 | 0% | ZONA BAJA
TOTAL ACTIVIDADES | 3980 | 1494 | 37.54% | ZONA BAJA