## Comp 1. Gestion Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[7 empty] | FECHA DE ELABORACION: Enero 2017 | Seguimiento a 31 de agosto de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la metodología de gestión de riesgos de la Entidad incluyendo la Política de Administración de Riesgos | Una metodología de gestión de riesgos revisada y divulgada a través de la intranet | Una metodología revisada y divulgada | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-09-04 | 2017-12-15 | 1 | 0 | 0% | Teniendo en cuenta que la capacitación del Módulo de Gestión de Riesgo en mayo del año en curso en el marco del Diplomado de Sistemas Integrados de Gestión, contrato celebrado con el ICONTEC, fue ajustada la fecha de inicio de la revisión y adopción de la metodología de gestión de riesgo, teniendo en cuenta que se está culminando la optimización de los procesos de la Entidad. | Sin observación
| 1.2 | Diseñar y publicar piezas gráficas a través de la Intranet en temas relacionadas con la Gestión del Riesgo | Mínimo 10 piezas gráficas diseñadas y publicadas en la Intranet | # de piezas gráficas publicadas/10 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 10 | 7 | 70% | La Oficina Asesora de Planeación, ha diseñado y divulgado siete (7) piezas gráficas relacionadas con la gestión de riesgos, las cuales han sido publicadas en la intranet para el conocimiento de todos los servidores públicos de la Entidad, a partir de febrero del año en curso. Intranet: publicaciones a la fecha 1) 28 de febrero de 2017 2) 31 de marzo de 2017 3) 25 de abril de 2017 4) 1 de junio de 2017 5) 28 junio de 2017 6) 31 de julio de 2017 7) 24 de agosto de 2017 | Sin observación
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Documentar los Riesgos de Corrupción 2017 por proceso acorde con la metodología establecida en la Guía de Gestión de riesgos de corrupción 2015 | 100% Riesgos de corrupción identificados por procesos | # de procesos identificados con riesgos de corrupción/13 procesos | Jefe Oficina Asesor a de Planeación con Líderes de procesos | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 13 | 13 | 100% | Esta actividad fue cumplida en su totalidad y reportada como tal desde el primer seguimiento efectuado. | Sin observación
| 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 acorde con lo establecido en la normatividad vigente | Una matriz de riesgos de corrupción consolidada | matriz de riesgos de corrupción consolidada/1 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad fue cumplida en su totalidad y reportada como tal desde el primer seguimiento efectuado. | Sin observación
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción 2017 en la pagina web de la Entidad y en la Intranet para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad | Una Publicación en la Página Web y en la intranet de la Entidad del Proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 | Proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los Profesionales (comunicación Externa e Interna) de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-01-25 | 2017-01-29 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad fue cumplida en su totalidad y reportada como tal desde el primer seguimiento efectuado. | Sin observación
| 3.2 | Realizar los ajustes finales al mapa de riesgos de corrupción (solo en caso que se reciban observaciones y apliquen) y divulgación de la matriz final en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | Una matriz con el mapa de riesgos de corrupción 2017 ajustada | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Final ajustada | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad fue cumplida en su totalidad y reportada como tal desde el primer seguimiento efectuado. | Sin observación
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2017 | Mínimo tres monitoreos al año del mapa de riesgos de corrupción | # de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesor a de Planeación con Líderes de procesos | 2017-03-15 | 2017-11-15 | 3 | 2 | 66.67% | Se llevó a cabo el segundo monitoreo al mapa de corrupción, para dicha tarea el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Jefe de la Oficina de Control Interno remitieron comunicación a las áreas para llevar a cabo el segundo seguimiento de avance a las actividades planteadas en el PAAC vigencia 2017, de manera integral. | Sin observación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Elaboración del 100% de los informes de verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 4 | 3 | 75% | Con corte a 31 de agosto de 2017 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes de seguimiento a los Riesgos de Corrupción: OCI-2017-001 radicado bajo el numero 2017IE148 , el informe OCI-2017-16 radicado bajo el numero 2017IE4398 y el presente informe que aun no tiene radicado. Estos informes se publican en la pagina web de Transmilenio, aclarando que los dos primeros ya se encuentran publicados. Se resalta que la planeación de 4 informes en la vigencia corresponde incluso al corte 31 de Diciembre de 2017 cuyo seguimiento se inicia en el mes de diciembre pero finaliza en el mes de Enero de 2018. | Sin observación
[8 empty] | 34 | 28 | 82.35%

## Comp 2. Rendicion Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACION: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 31 de agosto de 2017
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización del Portal Infantil de la página web de TRANSMILENIO S.A. | Un portal infantil página web actualizado | (Portal Infantil actualizado/1)*100 | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-03-03 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 100% | Se puso al aire y servicio de la comunidad virtual, el portal infantil de la página web de la entidad "Transmichiquis" . 5/06/2017 | Sin Observación
| 1.2 | Elaboración de comunicados de prensa sobre noticias de interés de la entidad, los cuales serán publicados en la página web. | 100% de comunicados de prensa que genere la entidad publicados en la página web | # de comunicados de prensa publicados en la pagina WEB/# de comunicados de prensa a elaborados | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 19 | 19 | 100% | Se ha generado la publicación en página web de los 19 comunicados elaborados en la entidad | Sin Observación
| 1.3 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Catorce (14) Reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | N° de informes publicados anualmente/14 | Subgerente Económica | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 40 | 23 | 57.5% | En la vigencia 2017, se ha publicado la información correspondiente al presupuesto de la vigencia y ejecución presupuestal así: 7 reportes en la página web de TRANSMILENIO S.A.,7 en el PREDIS, 7 en SIVICOF y 2 en el SIDEF. Se solicitará a la Oficina Asesora de Planeación el ajuste del denominador del indicador. | Aun no se ha cambiado el indiciador a pesar de haberlo reportado en el seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017. Con fecha 5 de septiembre el área reportó el cambio a la Oficina Asesora de Planeación. Cambio.
| 1.4 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | # de estados financieros elaborados y publicados/11 | Subgerente Económica | 2017-02-20 | 2017-12-31 | 11 | 6 | 54.55% | A la fecha se encuentran publicados en la página web de la entidad los estados financieros de enero a junio de 2017. Los estados financieros correspondientes al mes de julio de 2017, se encuentran en proceso de firmas. | Sin Observación
| 1.5 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2017 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 14 | 14 | 100% | En el período reportado se han documentado catorce (14) versiones del Plan de Adquisiciones. Los cambios que han generado las diferentes versiones del Plan de Adquisiciones de Transmilenio S.A. están soportadas en las actas de los Comités de Contratación celebrados a la fecha de corte de este informe. | Sin Observación
| 1.6 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2016 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida desde el mes de febrero de 2017 | Sin Observación
| 1.7 | Elaboración y publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 25 | 25 | 100% | A la fecha de corte 31/08/2017, la Oficina de Control Interno ha publicado un total de 25 informes correspondientes a trabajos de aseguramiento y cumplimiento previstos en el Plan Anual de actividades aprobados por el Comité SIG para la vigencia 2017. | Sin Observación
| 1.8 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 15 | 15 | 100% | Del 2 de enero de 2017 a la fecha, se recibieron en la Oficina de Control Interno, un total de quince (15) informes provenientes de Entes de Control y/o Vigilancia, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web de la Entidad.. | Sin Observación
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios. | Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo | (Esquema Operativo diseñado e implementado / 1) * 100 | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Actualmente, en lo referente al diseño de la estrategia de intervención social a pequeños propietarios se cuenta con el protocolo de atención completamente definido, reglamentado y con cronograma de pagos para el grupo de interés. En lo que se refiere a la implementación de la estrategia, está dará inicio a partir del 04 de septiembre del presente, fecha en la cual se citará a cada uno de los propietarios del grupo de interés a la entidad para el desarrollo de las actividades enmarcadas en la Resolución TMSA No 405/2017 las cuales se derivan a su vez del marco normativo Distrital (Decreto 351/2017). | No se obtuvo evidencia de la resolución No. 405 de 2017.
| 2.2 | Implementar espacios de presencia institucional de TMSA en el 45% de las Alcaldía Locales, garantizando la atención a las comunidades. |  | (Espacios de TMSA implementados en Alcaldías Locales/ 1) * 45% espacios programados | Profesional Especializado 6- Gestión Social y Gestores Sociales | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | En proceso la solicitud de eliminación de esta meta en el Plan de Acción | Con fecha de corte el presente informe, no se evidencia la solicitud de eliminación de la presente actividad. Es importante fortalecer los procesos de planeación de actividades por parte de los responsables, de tal forma que se asegure el cumplimiento de los mecanismos de rendición de cuentas definidos.
| 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal. | Alcanzar el 60% en el atributo “Cuidado del Sistema” de la encuesta de satisfacción al usuario | (Encuentros adelantados /3500)*100 | Profesional Especializado 6- Gestión Social y Gestores Sociales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3500 | 2484 | 70.97% | Se han realizado 2.484 actividades de Gestión Social diferenciadas de la siguiente manera: Apoyo a Grupos de Interés: 167 Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 77 SAT: 114 Audiencias públicas: 21 Comité de Gestión Social: 18 Divulgación: 234 Mesa de Trabajo: 24 Socialización: 607 Reunión: 946 Recorrido: 179 Otro: 97 | Sin Observación
| 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en el 90% de las localidades del Distrito. |  | (Eventos de participación realizados / 1) * 90% eventos de participación programados | Profesional Especializado 6- Gestión Social y Gestores Sociales | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 18 | 0 | 0% | El área responsable informó: "El contrato se firmó el 17 de agosto de 2017, por lo cual la ejecución de estas actividades inicia a partir del mes de septiembre" | No se obtuvo evidencia del avance en esta actividad. Es necesario que el responsable tome medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la actividad en este último trimestre.
| 2.5 | Identificar la herramienta o producto que determine la consultoría para la implementación de un proceso de formación al interior de las Comunidades Educativas |  | (Herramienta para la implementación de un proceso de formación para Comunidades Educativas/1) * Herramienta programada | Profesional Especializado 6- Gestión Social | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | El responsable Informó: "Se solicitará la eliminación de esta meta en el Plan de Acción debido a que la Consultoría contratada por la Gerencia y que diseñará esta herramienta se encuentra realizando un diagnóstico sobre los usuarios y posteriormente se diseñará la herramienta." | No se obtuvo evidencia del avance en esta actividad. Es necesario que el responsable tome medidas urgentes para asegurar el cumplimiento de la actividad en este último trimestre.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar actividades lúdico pedagógicas culturales encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema de transporte público en el componente troncal y zonal | 216 Actividades lúdico pedagógicas culturales. | (Actividades Lúdico Pedagógicas culturales realizadas / 216 actividades lúdico pedagógicas culturales) * 100 | Profesional Especializado 5- Atención al Usuario en vía | 2017-01-17 | 2017-12-31 | 216 | 216 | 100% | El responsable informó: "Se realizaron 216 actividades lúdicas , pedagógicas y culturales, en las cuales se información sobre el sistema de transporte de Bogotá en sus dos componentes troncal y zonal, a través de las siguientes actividades: feria pilo, sketch libro al viento, feria de servicios, campañas de organización de filas, campañas anti evasión - encuestas de cultura ciudadana, campaña anti evasión ¨el pato ¨, información y curso pedagógico del nuevo código de policía, actividad cultural en bibloestación ¨café libro al Viento¨ y actividades en bibloestaciones . Estas acciones permitieron orientar a cerca de 294,049 personas. A pesar de que ya se completó el 100% de la meta, se dió continuidad a la realización de actividades lúdico, pedagógicas culturales y levamos 45 actividades adicionales de las cuales están Ferias Pilo, Ferias de Servicio y Campañas de Organización de Filas en el sistema . Este incremento de actividades se debe a que se aumentó las ferias de servicio por solicitudes de la alcaldía, los gestores sociales de TRANSMILENIO implementaron unas actividades en las cuales llevan las ferias pilo y se ha reforzado toda la campaña de anti evasión PATO | Sin Observación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la normatividad aplicable. | Elaboración del 100% de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2016-12-29 | 4 | 3 | 75% | Con corte a 31 de agosto de 2017 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes de seguimiento a los Riesgos de Corrupción: OCI-2017-001 radicado bajo el numero 2017IE148 , el informe OCI-2017-16 radicado bajo el numero 2017IE4398 y el presente informe que aun no tiene radicado. Estos informes se publican en la pagina web de Transmilenio, aclarando que los dos primeros ya se encuentran publicados. Se resalta que la planeación de 4 informes en la vigencia corresponde incluso al corte 31 de Diciembre de 2017, cuyo seguimiento se inicia en el mes de diciembre pero finaliza en el mes de Enero de 2018. | Sin Observación
| 4.2 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2017-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias de la Entidad, analizaron las observaciones realizadas en el seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno en su informe de seguimiento OCI-2017-016, a partir de esta información se revisaron y ajustaron las estrategias contenidas en el PAAC 2017. | Sin Observación
[8 empty] | 3868 | 2809 | 72.62%

## Comp 3. Antitramites
COMPONENTE 3. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A
| Sector Administrativo | No Aplica |  |  |  | Orden | TERRITORIAL
| Departamento: | CUNDINAMARCA |  |  |  | Año Vigencia: | 2017
| Municipio: | BOGOTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | Seguimiento a 31 de agosto de 2017
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Personalización tarjeta TULLAVE | Administrativo | Optimizar procesos y procedimientos | Los puntos de personalización de tarjetas no se encuentran distribuidos en todas las zonas de Bogotá, establecidas por TRANSMILENIO S.A., lo que no facilita a que los usuarios personalicen las tarjetas TULLAVE. | En conjunto con el operador de recaudo, realizar la reubicación de puntos de personalización de tarjetas con el fin de cubrir mas poblacion en Bogotá de acuerdo con la dinámica del sistema. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada en diferentes sectores de la ciudad. | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 100% | En el mes de agosto se retiró el punto de personalización CAN e ingresó el punto Super CADE Engativá. | Sin Observación
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
| Nombre del responsable: | Maria Constanza Alvarez Sarmiento |  |  |  | Número de teléfono: |  | 2203000 Ext 1901
| Correo electrónico: | maria.alvarez@transmilenio.gov.co |  |  |  | Fecha de elaboración del plan: |  | 2017-01-24
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Ärea dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Comp 4. Serviciociudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 31 de agosto de 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Solicitar la designación de un (1) funcionario por dependencia quien será el responsable del trámite a las PQRS asignadas en su área y un (1) suplente. | Lista de funcionarios designados por dependencia | Total dependencias con funcionarios designados / 13 dependencias. (Factor 1, si el indicador es igual a 1 se cumplió con lo mínimo aceptado, si es superior a 1 se superó el mínimo establecido) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 13 | 12 | 92.31% | A corte de agosto de 2017, doce (12) dependencias han designado profesionales para el trámite de PQRS, conforme a lo requerido a través del memorando interno 2017IE2394. | Sin observación
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | Autodiagnóstico NTC 6047 | (Total autodiagnósticos realizados/ 1 autodiagnóstico esperado) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | Durante lo corrido del año y hasta el mes de agosto de 2017, se ha estructurado el autodiagnóstico de accesibilidad el cual se encuentra su etapa final (ajuste y revisión), conforme a los lineamientos establecidos en la NTC 6047. | Sin observación
| 2.2 | Cualificación al personal contratado para las líneas de servicio | Capacitación a los asesores de las líneas | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 100% | En conjunto con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se han llevado a cabo dos capacitaciones, durante los meses de julio y agosto, así: 1. Conceptos del Servicio 2. Calidad y calidez | Sin observación
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones para cualificación del servicio | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 100% | A partir del mes de julio de 2017, se dio inicio al proceso de cualificación del servicio donde se brinda la posibilidad de obtener una certificación en calidad del servicio por parte del SENA. A la fecha se han realizado dos jornadas de capacitación. | Sin observación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | Informes mensuales | (Total informes elaborados / Doce (12) informes establecidos) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 7 | 58.33% | En la página web www.transmilenio.gov.co, se encuentran publicados los informes mensuales con el Balance de PQRS. Esta información es suministrada al administrador de la página web, mes vencido. | Sin observación
| 4.2 | Gestionar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al Servicio al Ciudadano | Campañas informativas | (Total campañas gestionadas /Dos ( 2) campañas requeridas) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 0 | 0% | Las campañas informativas se encuentran en proceso de estructuración. | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos | Encuestas de satisfacción del usuario | (Total encuestas aplicadas / Tres (3) encuestas establecidas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 3 | 1 | 33.33% | En el mes de julio de 2017, se realizó la primera medición de satisfacción de usuarios componentes Troncal y Zonal, en ejecución del contrato 288 de 2017. | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
| 5.2 | Revisar la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano de acuerdo a los resultados arrojados por la caracterización del usuario | Un informe sobre la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano | (Total informes elaborados / Un (1) informe) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 0.5 | 50% | Se encuentra en proceso de elaboración, un informe para identificar la pertinencia sobre los mecanismos de atención al usuario conforme a los resultados arrojados en la caracterización de usuarios. | Sin observación
[8 empty] | 36 | 25 | 69.44%

## Comp 5. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | [7 empty] | Seguimiento a 31 de AGOSTO DE 2017
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las áreas para la actualización de información en la pag web | # Solicitudes de publicación atendidas / Solicitudes de publicación recibidas | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad y Profesionales de las áreas encargados de la información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 70 | 70 | 100% | Se han recibido 70 solicitudes de publicación por parte de las áreas las cuales se han publicado en su totalidad de mayo a agosto | Sin observación
| 1.2 | Validación de operación del botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad | Un botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad operando | (Acceso Directo "Transparencia y acceso a la información" publicado en página web y operando/1) *100 | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informática | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | En la pagina Web de la Entidad, se encuentra operando el botón de transparencia para el acceso directo a la información publica en la siguiente ruta http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio. Se adjunta pantallazo de verificación. | Sin observación
| 1.3 | Validación de la página web de la Entidad en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL y presentación de informe en la Alta Dirección. | Un Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento de la Circular 12/2017 de la Alta Consejería de TIC, la Entidad registró la Medición de cumplimiento de los componentes GEL (TIC para: Gobierno Abierto-Trasparencia, Servicios, Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información e Impacto GEL), en el mecanismo Web dispuesto para tal fin (http://ticbogota.gov.co/medicion-gel-2016). Se adjunta circular como evidencia de reporte de avance y cumplimiento. | Sin observación
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar los informes de PQR´s registradas en la Entidad por parte de la ciudadanía | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento y los temas con mayor reiteración | Informes de PQR´s publicados en la Entidad/12 | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al usuario | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 7 | 58.33% | Se han elaborado 7 informes mensuales correspondientes al periodo enero - agosto del año 2017. Estos fueron publicados en la página web de la Entidad | Sin observación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC | Un Inventario de Activos de Información (TIC) y Una Caracterización de usuarios TIC | Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC elaborado y publicado/Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC por elaborar | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informática | 2017-05-30 | 2017-08-31 | 2 | 2 | 100% | Se elaboró el Inventario de Activos de Información de Tics, como la Caracterización de Usuarios correspondiente. Se adjuntan los archivos. | Sin observación
| 3.2 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de gestión documental | Inventario de Activos de información actualizado y publicado. | (Inventario actualizado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la identificación de documentos producidos por la entidad. Está pendiente la verificación con las dependencias de la normatividad frente a la confidencialidad de los mismos. | Sin observación
| 3.3 | Actualizar y publicar el índice de información actualizada y reservada. | Un índice de información actualizada y reservada. | (Índice actualizado /1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 0 | 0% | No se encuentra publicada la información actualizada | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
| 3.4 | Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental. | Un programa de gestión documental aprobado y publicado. | (Programa de gestión documental aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 0% | Se realizó un diagnóstico integral de Archivo para definir programas y proyectos a realizar. | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar una campaña para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | Una campaña interna para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | (Campaña para conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles diseñada e implementada / 1) x 100 | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | Se entregó al área de Diseño los lineamientos generales para la concepción del mensaje y línea gráfica que tendrá la campaña | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
| 4.2 | Mejorar la accesibilidad de los espacios físicos de la Entidad para la población en condición de discapacidad | Un Espacio Físico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado | (Un Espacio Físico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado/1)*100 | Director Administrativo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 1 | 100% | Con la fecha de corte del presente reporte, se encuentra funcional la nueva sede, la cual está ubicada en la Av. Dorado # 69-76 Edificio Elemento piso 4, 5, 6 y 7. La sede incorpora la infraestructura necesaria para garantizar el acceso adecuado y libre desplazamiento de la población con discapacidad dentro de las instalaciones de las oficinas Administrativas. | Sin observación
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Elaborar los informes relacionados con la PQR´s registradas en la Entidad | Doce informe de PQR´s | # informes de PQR´s elaborado/ Doce (12) informes | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 12 | 7 | 58.33% | Se han elaborado 7 informes mensuales correspondientes al periodo enero - agosto del año 2017. Estos fueron publicados en la página web de la Entidad | Sin observación
| 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Estrategia GEL, sobre acceso a la Información Pública | Un Informe de seguimiento al cumplimiento de las gestiones de la entidad sobre acceso a la Información Pública en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | En cumplimiento de la Circular 12/2017 de la Alta Consejería de TIC, y por solicitud de la Gerencia, la Entidad registró la Medición de cumplimiento de los componentes GEL (TIC para: Gobierno Abierto-Trasparencia, Servicios, Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información e Impacto GEL), en el mecanismo Web dispuesto para tal fin (http://ticbogota.gov.co/medicion-gel-2016). Se adjunta Circular como evidencia de reporte de avance y cumplimiento. | Sin observación
[8 empty] | 104 | 91 | 87.5%

## Comp 6. Otrosmecanismos
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[7 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2017 | Seguimiento a 31 de agosto de 2017
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno (Esta actividad está sujeta al cambio del Plan Etratégico de la Entidad en 2017) | Un (1)Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado y divulgado | (Código de etica revisados y actualizados /1) x 100 | Director Administrativo y Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | Se realizó la contratación a través del contrato Compensar 255-17, del proveedor que realizar la revisión, actualización y divulgación de la Gestión Ética dentro de la Entidad. Se realizó el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia que tengan como fin la implementación de a Gestión ética. Se realizaron reuniones con la Función Publica, con el fin de alinear las actividades de la Entidad, con los valores del Servidor Público. Se definió la realización del Código de Ética, conforme con lo establecido por la Función Pública, ahora llamado Código. | No obstante lo reportado por la Dirección Administrativa y debido a que no se ha actualizado el Código de Ética y a que la fecha de finalización no ha vencido, se reporta un avance del 0%. El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
| 1.2 | Realización de una campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Especializado 6 Asuntos Disciplinarias y y Profesional Universitraio 4 - Comunicación Organizacional | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | En mayo de 2017 se adelantó una campaña sobre "Reglas de Convivencia " en nuestra nueva sede, donde se hizo énfasis en los comportamientos deseado presentes en el código de ética. Publicaciones en Intranet | Sin Obervacioón
| 1.3 | Realización de una campaña para convocar y conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos dinamizadores de la Gestión Ética de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Universitraio 4 - Comunicación Organizacional | 2017-05-01 | 2017-07-31 | 1 | 0 | 0% | Una vez realizadas las actividades de Gestión Ética en la Entidad se realizará la conformación del grupo de Gestores Éticos (Gestores de Marca). Se realizó el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia, que tengan como fin la implementación de Gestión ética. | El responsable debe implementar mecanismos prioritarios para el cumplimiento de la acción antes de finalizar la vigencia.
[8 empty] | 3 | 1 | 33.33%

## Resumen
ESTRATEGIA | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 36 | 30 | 83.33% | ZONA ALTA
Componente 2. Rendición de Cuentas | 3868 | 2809 | 72.62% | ZONA MEDIA | 0 a 59% | ZONA BAJA
Componente 3. Racionalización de Trámites | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | 36 | 25 | 69.44% | ZONA MEDIA | de 80 a 100% | ZONA ALTA
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información | 104 | 91 | 87.5% | ZONA ALTA
Componente 6: Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción | 3 | 1 | 33.33% | ZONA BAJA
TOTAL ACTIVIDADES | 4048 | 2957 | 73.05% | ZONA MEDIA