## CONSOLIDADO
ESTRATEGIA | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | 85 | 72 | 84.71% | ZONA ALTA
RENDICIÓN DE CUENTAS | 3919 | 3362 | 85.79% | ZONA ALTA
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 19 | 18 | 94.74% | ZONA ALTA | 0 a 59% | ZONA BAJA
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 34 | 34 | 100% | ZONA ALTA | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
INICIATIVAS ADICIONALES | 8 | 7 | 87.5% | ZONA ALTA | de 80 a 100% | ZONA ALTA
TOTAL ACTIVIDADES | 4066 | 3494 | 85.93% | ZONA ALTA

## 1.Estrategia Gestión del Riesgo
ESTRATEGIA GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar a los funcionarios que intervienen en los 13 procesos de la Entidad en la Metodología de Gestión de Riesgos | Realizar mínimo una (1) actividad de socialización para los funcionarios de la Entidad en materia de gestión de riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-10-15 | 2016-10-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia 2016 se realizaron 6 mesas de trabajo para el levantamiento de los mapas de riesgos en la nueva metodología, se publicaron y socializaron los 13 mapas de riesgos de los procesos a través del correo electrónico interno, se realizó una socialización a todos los funcionarios de la Entidad de la Política de Riesgos a través del boletín Transmitiendo | - Actas de reunión - Correos electrónicos - Boletín Transmitiendo | En la versión 1 del PAAC la actividad y la meta o producto estaba dirigida a "Socializar a los Nuevos Directivos de la Entidad en el tema de gestión de riesgos", la cual fue modificada en la versión 2 por "Realizar mínimo una (1) actividad de socialización para los funcionarios de la Entidad en materia de gestión de riesgos". Al respecto, según lo informado por la Oficina Asesora de Planeación fue cumplida al 100% debido a que se realizaron mesas de trabajo y la socialización realizada por correo electrónico de los mapas de riesgos y la política de riesgos. Adicionalmente y tal como se reportó en el informe anterior (OCI-2016-025) la Oficina de Control Interno coordinó y ejecutó una capacitación a los lideres de procesos el 12 y 13 de mayo de 2016 por lo cual se da por cumplida al 100% la ejecución de dicha actividad.
| 1.2 | Actualización de todos los mapas de riesgos existentes de los procesos definidos en la Entidad acorde con la metodología adoptada en el manual de gestión de Riesgos | 100% de los mapas de riesgos actualizados acorde con la metodología adoptada en el manual de gestión de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-05-02 | 2016-12-31 | 13 | 13 | 100% | El responsable de la actividad informó que se llevo a cabo la actualización del 100 % de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Entidad | Mapas de riesgo actualizados y publicados en la Intranet | La actividad se cumplió y se reportó en el seguimiento anterior (OCI-2016-025), no obstante la meta o producto fue actualizada en la versión 2 del PAAC teniendo en cuenta la sugerencia planteada por la Oficia de Control Interno en el segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2016 en el cual se indico: "...La Meta o producto no se considera pertinente (30% de los mapas de riesgos actualizados acorde con los procesos definidos en la Entidad) dado que la meta debería ser el 100% de los mapas de riesgos por procesos actualizados".
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción y ajustes al mapa de Riesgos de Corrupción acorde con la normatividad vigente | Riesgos de corrupción identificado por procesos | Líderes de procesos | 2016-01-15 | 2016-03-18 | 13 | 13 | 100% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia 2016 se han realizado tres revisiones y actualizaciones de los mapas de riesgo de corrupción acorde con la normatividad vigente | Mapas de riesgo actualizados y publicados en la Intranet y página WEB de la Entidad | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante de acuerdo con lo reportado en dichos informes sobre "(...) no se encontró evidencia de riesgos asociados a los subprocesos Coordinación del Monitoreo, Vigilancia y Control de la Prestación de los Servicios de SITP (...) y Mantenimiento y adecuación de la Planta Física", se observó en la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción versión 2, la identificación de riesgos para dichos subprocesos.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción acorde con lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 | Un mapa de riesgos de corrupción consolidado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-02-01 | 2016-03-18 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia 2016 se han realizado tres revisiones y actualizaciones de los mapas de riesgo de corrupción acorde con la normatividad vigente y se llevo a cabo su consolidación para publicación | Mapas de riesgo actualizados y publicados en la Intranet y página WEB de la Entidad | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en dichos informes, se evidenció la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de octubre de 2016 el cual se encuentra publicado en la Pagina Web y en la Intranet de la Entidad.
| 3.2 | Publicación del proyecto de mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la Entidad para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad | Publicación en la Página Web de la Entidad del mapa de riesgos de corrupción | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano (Profesionales de Comunicación externa e Interna) | 2016-03-19 | 2016-03-28 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación, se hizo la publicación de la actualización del mapa de riesgos en la página web el 29 de marzo de 2016. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano/anexo_2_mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2016 | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en dichos informes, se evidenció la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de octubre de 2016 el cual se encuentra publicado en la Pagina Web y en la Intranet de la Entidad.
| 3.3 | Ajustes finales y solicitud de divulgación interna y externa del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | Un mapa de riesgos de corrupción publicado en la pagina web de la Entidad | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia 2016 se han realizado tres revisiones y actualizaciones de los mapas de riesgo de corrupción acorde con la normatividad vigente y se llevo a cabo su publicación | Mapas de riesgo actualizados y publicados en la Intranet y página WEB de la Entidad | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en dichos informes, se evidenció la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de octubre de 2016 el cual se encuentra publicado en la Pagina Web y en la Intranet de la Entidad.
| 3.4 | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad en la pagina WEB y en la Intranet | Un mapa de riesgos de corrupción divulgado | Subgerente de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2016-03-30 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que por solicitud de la Oficina Asesora de Planeación, se hizo la publicación de la actualización del mapa de riesgos en la página web. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en dichos informes, se evidenció la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en el mes de octubre de 2016 el cual se encuentra publicado en la Pagina Web y en la Intranet de la Entidad.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción revisados y ajustado según se requiera | Lideres de proceso | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 52 | 39 | 75% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia 2016 se realizaron tres revisiones y actualizaciones de los mapas de riesgo de corrupción por parte de los lideres de los procesos acorde con la normatividad vigente | Mapas de riesgo actualizados y publicados en la Intranet y página WEB de la Entidad | Teniendo en cuenta lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación se evidenciaron las tres revisiones y actualizaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción realizadas en los meses de enero, marzo y octubre de 2016. No obstante lo anterior, el M-OP-002 Manual para la Gestión del Riesgo en TRANSMILENIO S A. versión 0 de diciembre de 2015, establece en el numeral 6.6. (Monitorear y revisar) que "(...). Una revisión general de la matriz de riesgos debe ser realizada trimestralmente (...)" es decir un total de 4 revisiones en el año, por lo cual se sugiere que la meta o producto de esta actividad sea actualizada acorde al numero de revisiones establecido en el manual.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | Dos informes de los resultados de la verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | El responsable de la actividad informó que la Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG y lo indicado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República, generó los informes OCI-2016-015 (Documento físico Radicado 2016IE3982) correspondiente al primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2016 y OCI-2016-025 (Documento Físico Radicado 2016IE7580) correspondiente al segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2016 los cuales se encuentran publicados en la pagina Web de la Entidad. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/7_control/informes_2016/informe_n_oci2016015_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_y_mapa_de_riesgos_de_corrupcion http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/informe_n_oci2016025_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_y_mapa_de_riesgos_de_corrupcion | Ninguna
[7 empty] | 85 | 72 | 84.71%

## 3. Estrategia Rendición Cuentas
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización de los lineamientos para la publicación de documentos en la pagina WEB de la Entidad, de tal manera que se asegure la calidad de la misma en términos de que sea comprensible, completa, oportuna y actualizada | Un protocolo actualizado que contenga los lineamientos para la publicación de documentos en la pagina WEB | Profesional Especializado (6) de Prensa | 2016-09-12 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que se generó la actualización del protocolo de publicación de los documentos en la página web. | Abrir T-SC-002-2 Publicación Seguimiento y Actualización Información Página Web.pdf | La Oficina de Control Interno en los seguimientos anteriores OCI-2016-015 (Documento físico Radicado 2016IE3982) y OCI-2016-025 (Documento Físico Radicado 2016IE7580) indico que "La acción no se considera pertinente dado que no representa una acción a ejecutar en la vigencia 2016.", ante lo cual se observó que en la versión 2 del PAAC fue modificada la actividad así como la meta o producto. Al respecto, se evidenció la actualización del Protocolo Publicación, seguimiento y actualización de la información en la pagina Web de TRANSMILENIO S.A. T-SC-002 cuya versión 2 fue adoptada en el SIG por medio de la Resolución 621 del 01-nov-16.
| 1.2 | Implementación de los lineamientos y evaluación de los contenidos de información publica producidos por cada una de las dependencias según aplique | Contenidos de información pública producidos por cada una de las dependencias según aplique de acuerdo con los lineamientos establecidos | Personas designadas en cada dependencia | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | Los responsables de la actividad indicaron que: Planeación: Desde la OAP se realizó revisión de la información producida por esta área trimestralmente y se llevó a cabo la actualización de la misma, de igual manera se mantuvo el monitoreo de las publicaciones registradas en el link de transparencia en forma permanente. Económica: Se ha publicado toda la información correspondiente al presupuesto de la vigencia y ejecución presupuestal mes a mes. Así mismo y de acuerdo con la normatividad correspondiente, se ha realizado la publicación de los estados financieros con corte trimestral. Oficina de Control Interno: Se han publicado todos los informes que se han generado desde esta dependencia. | Correos electrónicos dirigidos al administrador de contenidos solicitando la actualización de información. | Ninguna
| 1.3 | Seguimiento al Plan de Acción | Cuatro (4) Informes de seguimiento al Plan de Acción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-02-28 | 2016-12-31 | 4 | 4 | 100% | El responsable de la actividad informó que durante la vigencia la Oficina Asesora de Planeación, preparó 4 informes de seguimiento de Plan de Acción así: Informe de Seguimiento Plan de Acción 2015 (Enero de 2016) Seguimiento Plan de Acción 2016 (Corte Febrero 28 de 2016) Seguimiento Plan de Acción (30 de Junio de 2016) Seguimiento Plan de Acción 2016 (Corte 30 de Octubre) Una vez elaborados, estos informes fueron entregados a la Oficina de Control Interno para su publicación como anexo en los informes pormenorizados. | Informes Pormenorizados de la Oficina de Control Interno | Ninguna
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.4 | Elaboración y publicación del Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional, Proyectos de Inversión, Informes de Gestión de TMSA. | Plan Estratégico, Plan de Acción Institucional, Proyectos de Inversión, Informes de Gestión de TMSA publicados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 11 | 11 | 100% | El responsable de la actividad informó que se encuentra publicada la siguiente información: Plan Estratégico: Se encuentra publicado desde el año 2015, hay que recordar que es un documento de lineamiento a mediano y largo plazo y que durante el año 12016 no fue objeto de modificación alguna que derivara en la actualización de la versión publicada. Informe de Gestión: En consonancia con lo dispuesto por la normativa vigente, el informe de gestión 2015 fue publicado en el mes de Enero de 2016. Para esta vigencia fueron publicados de manera adicional, los informes de empalme requeridos por la normativa. Proyectos de Inversión: En la página web de la entidad fueron publicados, las fichas EBI de los diferentes proyectos de inversión así como el último informe de seguimiento disponible. Plan de Acción: De acuerdo con los cambios suscitados en el plan (mayoritariamente en el componente de plan de adquisiciones) fueron publicadas las diferentes versiones (hasta la fecha de corte se han publicado 19 versiones). | Plan Estratégico http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_estrategico Informe de Gestión http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/7_control/informes_de_gestion Proyectos de Inversión http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/proyectos_de_inversion Plan de Acción http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_de_accion Se encuentran también a disposición las solicitudes de publicación de las diferentes versiones de plan de acción y proyectos de inversión, remitidas a la Subgerencia de Comunicaciones y atención al usuario. | La actividad se cumplió y se reportó en los seguimientos anteriores (OCI-2016-015 y OCI-2016-025), no obstante la Oficina de Control Interno verificó la información publicada en la Pagina Web de la Entidad y se encontró lo siguiente: Plan Estratégico: Por medio del Acuerdo No. 004 de 2015, se adopta el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S.A. Informe de Gestión: Se encuentra publicado el Informe de 2015. Proyectos de Inversión: Se encuentran publicados 8 proyectos de Inversión y un Seguimiento con corte a 31 de mayo de 2016 documento que fue generado por el aplicativo - SEGPLAN - Sistema de seguimiento al Plan de Desarrollo, de la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación. Plan de Acción: Se encuentran publicadas 16 versiones correspondientes a las actualizaciones realizadas al Plan de Acción acorde a las necesidades presentadas por los diferentes actores.
| 1.5 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal | Reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados | Subgerente Económico | 2016-01-01 | Según plazos de Ley | 30 | 30 | 100% | El responsable de la actividad informó que el reporte de la información a los organismos de control Administrativo, Fiscal y Político, se realizo en los términos establecidos en las normas vigentes y en los aplicativos dispuestos para tal efecto (PREDIS, SIVICOF, SIDEF). | Reportes expedidos por los correspondientes aplicativos | La actividad y la meta o producto no establecen el medio de publicación, no obstante lo informado por el responsable la Oficina de Control Interno realizó la verificación en la pagina WEB de los reportes de ejecución presupuestal publicados en http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/5_presupuesto/ejecucion_presupuestal, donde se encontraron publicados los informes hasta el mes de noviembre de 2016.
| 1.6 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Estados Financieros elaborados y publicados | Subgerente Económico | 2016-01-01 | Según plazos de Ley | 12 | 8 | 66.67% | El responsable de la actividad informó que la publicación de los estados financieros se ha realizado trimestralmente de acuerdo con la normatividad vigente | Estados financieros publicados en la página web de la entidad http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/5_presupuesto/estados_financieros | Como resultado de la verificación en la pagina Web http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/5_presupuesto/estados_financieros, se encontraron publicados los Estados Financieros de los meses de diciembre 2015, marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016 no obstante no se encontró evidencia de los relacionados a los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2016. Adicionalmente se verificó la cartelera publica de la Entidad ubicada en la entrada de la recepción del edificio administrativo de TRANSMILENIO S.A. en la que se encontraron publicados los Estados Financieros a Noviembre de 2016. Por otra parte según lo informado en la descripción del avance por el responsable, esta actividad se realiza de forma trimestral lo cual no cumple con lo establecido en la Ley 734 de 2002 en el numeral 36 del artículo 34 Deberes que reza "Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de gestión, resultados, financieros y contables (...).
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.7 | Elaboración y publicación de los Informes de los Trabajos de Aseguramiento y Cumplimiento ejecutados por la Oficina de Control Interno. | Informes de los Trabajos de Aseguramiento y Cumplimiento elaborados y publicados por la OCI | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 44 | 44 | 100% | El responsable de la actividad informó que al corte de 31 de diciembre de 2016, en cumplimiento del Plan Anual de Actividades 2016 de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité del SIG el 31-ago-16 elaboró y emitió cuarenta y cuatro (44) informes de trabajos de Aseguramiento y Cumplimiento los cuales se encuentran publicados en la pagina web institucional. | Publicados página Web. | Ninguna
| 1.8 | Publicación de los Informes de Auditoria realizados por los Entes de Control | Informes de Auditoría elaborados y publicados por los Entes de Control | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 100% | El responsable de la actividad informó que al corte 31 de diciembre de 2016, fueron recibidos y publicados en la página web institucional doce (12) informes provenientes de diferentes Entes de Control y/o vigilancia. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/7_control/informes_2016 | Ninguna
| 1.10 | Elaboración de comunicados, boletines de prensa, atención a medios y periodistas, que informan a la ciudadanía y a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y portales de internet) sobre noticias de interés relacionadas con los servicios de la Entidad | Lograr la publicación del 100% en la pagina web, de las noticias de interés de la Entidad | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario y Profesional Especializado (6) de Prensa | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 81 | 81 | 100% | El responsable de la actividad informó que se publicaron 81 noticias de interés en el año 2016 de las cuales 60 corresponden a comunicados de prensa sobre la gestión adelantada por la entidad, así como las novedades operativas. | www.transmilenio.gov.co http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/Tema/Noticias | Ninguna
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participación en la Jornada Distrital de Rendición de Cuentas, la cual se realiza de acuerdo con las directrices impartidas por la Alcaldía Mayor y en coordinación con la Secretaria de Movilidad como cabeza del sector | Jornada de Rendición de Cuentas | Gerente y Equipo Directivo | Según las disposiciones establecidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá |  | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que la Gerente General asistió al cierre de Gestión del 2016, el cual se llevó a cabo el 6 de diciembre del año en curso. | se anexa invitación enviada por la Alcaldía de Bogotá, D.C. | La actividad se cumplió y se reportó en el seguimiento anterior (OCI-2016-025). No obstante, el responsable reportó la participación de la Gerencia General en el cierre de Gestión del año 2016, como actividad adicional.
| 2.2 | Formular la propuesta de un esquema que permita la presencia institucional de TMSA en las Alcaldía Locales, garantizando la atención a las comunidades. | Una (1) propuesta para hacer presencia institucional en las localidades | Profesional Especializado (6) de Gestión Social y Gestor Zonal | 2016-09-12 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que se elaboró la propuesta para la presencia institucional y la atención a las comunidades en las localidades. | Documento de la propuesta impreso | El responsable remitió por correo electrónico el documento correspondiente al proyecto "PUNTO DE ATENCION LOCAL DE TRANSMILENIO".
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Realizar Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales) al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal. | 3500 actividades comunitarias de Gestión Social | Profesional Especializado (6) de Gestión Social y Gestor Zonal | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 3500 | 2948 | 84.23% | El responsable de la actividad informó que con corte a dic. 14, se ha realizado 2948 actividades de Gestión Social, distribuidas de la siguiente manera: * Apoyo a Grupos de Interés: 160 * Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 48. * SAT: 109 * Audiencias Públicas: 49 * Comité Interno: 37 * Divulgación: 435 * Mesa de Trabajo: 33 * Socialización: 565 * Reunión: 1143 * Recorridos: 178 * Otro: 191 | Matrices de Actividades de Gestión social 2016 Actas de Actividades de Gestión Social (Archivo) | Tanto la actividad como la meta o producto fueron actualizados con respecto a la versión inicial en la cual la actividad era la "Realización de mesas de trabajo con comunidades para construir acuerdos que conlleven a mejorar los servicios de Transmilenio S.A." y la meta o producto eran los "Acuerdos generados de las mesas de trabajo realizadas". Adicionalmente de acuerdo con lo reportado en los seguimientos anteriores OCI-2016-015 (Documento físico Radicado 2016IE3982) y OCI-2016-025 (Documento Físico Radicado 2016IE7580) se modificaron las fechas de inicio y de finalización. En relación al avance, se verificó la Matriz de Actividades de Gestión remitida como soporte documental y el responsable informo que no fue posible el cumplimiento del 100% de las actividades debido a que estas se proyectaron con cinco (5) Gestores y solo se conto con un recurso humano.
| 2.4 | Formular una propuesta para realizar eventos de participación por localidad con los lideres comunales. | Una (1) propuesta para realizar eventos de participación por localidad con los lideres comunales. | Profesional Especializado (6) de Gestión Social y Gestor Zonal | 12/092016 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que se elaboró la propuesta para realizar los eventos de participación en las localidades. | Documento de la propuesta impreso | El responsable remitió por correo electrónico el documento correspondiente al proyecto de "FORTALECIMIENTO DE COMPORTAMIENTOS CIUDADANOS".
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar actividades lúdico pedagógicas culturales encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema de transporte público en el componente troncal y zonal | 216 Actividades lúdico pedagógicas culturales. | Profesional Especializado (5) de Atención en Vía | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 216 | 216 | 100% | El responsable de la actividad informó que se realizaron 216 actividades lúdicas – pedagógicas de información sobre el sistema de transporte masivo en sus componentes troncal y zonal, a través de las siguientes actividades: PAU móvil, feria pilo, sketch y pregoneros. Estas acciones permitieron orientar a cerca de 347.975 personas. | Se anexa diapositiva como soporte con registro fotográfico | Ninguna
| 3.2 | Formulación y Estructuración un proceso de formación para Comunidades Educativas. | Formulación de un (1) proceso de formación | Profesional Especializado (6) de Gestión Social y Gestor Zonal | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable de la actividad informó que se elaboró la propuesta para realizar el proceso de formación para las comunidades educativas. | Documento de la propuesta impreso | El responsable remitió por correo electrónico el documento correspondiente al proyecto de "FORMACION EN CULTURA TM PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA".
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano acorde con la normatividad establecida | Dos informes de seguimiento al PACC | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Actividades aprobado por el Comité del SIG y lo indicado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Presidencia de la República, generó los informes OCI-2016-015 (Documento físico Radicado 2016IE3982) correspondiente al primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2016 y OCI-2016-025 (Documento Físico Radicado 2016IE7580) correspondiente al segundo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2016 los cuales se encuentran publicados en la pagina Web de la Entidad. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/7_control/informes_2016/informe_n_oci2016015_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_y_mapa_de_riesgos_de_corrupcion http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/informe_n_oci2016025_seguimiento_plan_anticorrupcion_atencion_al_ciudadano_y_mapa_de_riesgos_de_corrupcion | Ninguna
| 4.2 | Definición de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en los informes de seguimiento realizados al PAAC por parte de la OCI | Una matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora que incluya acciones formuladas acorde con los resultados arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0% | El responsable de la actividad informó que durante el mes de octubre se llevo a cabo la última revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción y se tomó como base los informes elaborados por la Oficina de Control Interno para hacer los ajustes y levantar las acciones de mejora correspondientes que se encuentran registradas en la matriz de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejores de la Entidad. | Matriz de AC, AP y AM de la Entidad publicada en la Intranet de la Entidad | No obstante lo informado por el responsable, la Oficina de Control Interno realizó la verificación de la Matriz de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Acciones de Mejores de la Entidad en la cual se encontró que solo el proceso de Gestión Grupos de Interés registró acciones relacionadas con las observaciones comunicadas en los informes de seguimiento del PAAC.
[7 empty] | 3919 | 3362 | 85.79%

## 4.Estrategia Antitramites
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Personalización tarjeta TULLAVE | Administrativo | Optimizar procesos y procedimientos | Los puntos de personalización de tarjetas no se encuentran distribuidos en todas las zonas de Bogotá, establecidas por TRANSMILENIO S.A., lo que no facilita a que los usuarios no personalicen las tarjetas TULLAVE. | Llegar a un acuerdo con Recaudo Bogotá para reubicar los puntos de personalización de tarjetas de tal manera que se pueda tener una mejor distribución de estos para el fácil de los usuarios a nivel del Distrito Capital | Los ciudadanos tendrán puntos de recarga mas accesibles en diferentes zonas de Bogotá. | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2016-01-05 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | De acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, se realizó la gestión para reubicar los puntos de personalización | Informe de puntos reubicados | De acuerdo con el informe de puntos de personalización de las tarjetas TuLlave suministrado por la Subgerencia de Comunicaciones el 22-dic-16 en donde relaciona la existencia de dos (2) puntos móviles y treinta y ocho (38) puntos fijos, de los cuales fueron reubicados cinco (5) del 17 de junio al 9 de noviembre del 2016, la Oficina de Control Interno realizó el 29 de diciembre de 2016 una prueba de campo con el propósito de verificar la existencia y operatividad de nueve (9) puntos ubicados en: -Estación General Santander -Estación Ricaurte -Estación Banderas -Portal Américas -Súper CADE Américas (no se pudo tomar fotografías por disposiciones de seguridad del lugar) -Portal Norte -Súper CADE CAD (no se pudo tomar fotografías por disposiciones de seguridad del lugar) -Estación CAN -Portal Dorado Quiosco Peatonal Oriental De los 5 puntos reubicados en la prueba de campo se verificaron 2 Como resultado los 9 puntos verificados se encontraron operando según los horarios de atención.
[10 empty] | 1 | 1 | 100%

## 5. Estrategia al Ciudad.
ESTRATEGIA SERVICIO AL CIUDADANO
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar mesas de trabajo con los Jefes de las dependencias para informar el estado de PQRS y la toma de decisiones frente a este instrumento de gestión. | Un (1) reunión semestral | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | El responsable indico que se realizaron dos reuniones con el comité de Gerencia de la integración. | Listas de asistencia | El responsable remitió por correo electrónico del 28 de diciembre de 2016 y el 10 de enero de 2017, la lista de asistencia y las actas de las dos (2) reuniones realizadas así: Primer semestre realizada el 7 de julio de 2016. Segundo semestre realizada el 22 de noviembre de 2016.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Adecuación del espacio físico destinado a la atención al ciudadano en la Sede Central de Transmilenio | Espacio físico de Servicio al Ciudadano adaptado | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indico que el espacio físico de la sede administrativa de TRANSMILENIO S.A., se encuentra adecuado para atención al ciudadano de la siguiente manera: - Acceso a través de rampa y escalera al edificio donde se ubican las oficinas de TRANSMILENIO S.A. - Fácil acceso a través de compuerta o torniquete a la sede principal de TRANSMIENIO S.A. la que se encuentra ubicada en un primer piso - Sala exclusiva para atención a usuarios con amplio espacio y salidas de emergencia - Fácil acceso a baños los cuales están adecuados para personas en condición de discapacidad | Fotografías | La actividad se cumplió y se reportó en el primer seguimiento (OCI-2016-015).
| 2.2 | Implementación del Centro de Relevo | Centro de Relevo Implementado | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indico que se envía solicitud a la Dirección de TICS con los requisitos técnicos necesarios para la implementación del centro de relevo. Posterior se implemento el Centro de Relevo realizando la gestión necesaria que dio como resultado la asignación de dos usuarios en la plataforma del Centro de Relevo y la entrega de cámaras para las video llamadas. | *Oficio de solicitud a TICS *Imágenes de Centro de Relevo | La Oficina de Control Interno con el acompañamiento del personal perteneciente a la Subgerencia de Comunicaciones realizó el día 28 de diciembre de 2016 la verificación del ingreso a la plataforma del Centro de Relevo evidenciando que se encuentra habilitado y en servicio. De acuerdo con lo informado por el responsable, a la fecha de corte del presente seguimiento no se han presentado situaciones en la que se haya requerido la utilización del centro de relevo, no obstante se sugiere realizar campañas de socialización en la pagina WEB en la cual se de a conocer a los usuarios que la Entidad cuenta con esta herramienta.
| 2.3 | Adopción de protocolos y procedimientos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano | Documentos adoptados | Subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indico que se realizó la estructuración de los protocolos y procedimientos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, posteriormente, la adopción oficial. | Documento adoptado | El responsable remitió por correo electrónico el día 28 de diciembre de 2016 el documento correspondiente al Manual de Gestión Social M-SC-001 versión 3 adoptado mediante Resolución 517 del 7 de septiembre de 2016. Al respecto, la Oficina de Control Interno evidenció mediante consulta realizada el día 11 de enero de 2017 que en el listado maestro de documentos del SIG se registra como documento vigente la versión 2. Por lo cual se sugiere a la Oficina Asesora de Planeación realizar el ajuste correspondiente.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Implementación de un plan de capacitación para mejorar la atención para personas en condición de discapacidad | Personal capacitado | Director(a) Administrativo(a) | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | El responsable indico que se realizaron 2 actividades de capacitación para atención a comunidad en condición de discapacidad. | Listados de Asistencia | La actividad se cumplió y se reportó en el primer seguimiento (OCI-2016-025).
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar seguimiento a una muestra representativa de las PQR recibidas en la Entidad y su respuesta en los Términos de Ley, observando el cumplimiento a los criterios de calidad establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá | Informe Bimestral | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 100% | El responsable indico que se realizó el seguimiento a una muestra representativa de PQRS acompañados de mesas de trabajo con operadores con el fin de dar respuestas bajo los criterios de calidad establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá: claridad, calidez, coherencia y oportunidad. | Matriz de seguimientos | Ninguna
| 4.2 | Revisar y actualizar la política de protección de datos | Política revisada | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0% | El responsable indico que de acuerdo a la revisión realizada se generó una campaña destacando los ítems más relevantes. | Campaña implementada | No obstante lo reportado por el responsable de la actividad y tal como fue informado en el seguimiento anterior (OCI-2016-025), la Oficina de Control Interno no encontró evidencia de la documentación mediante la cual se adopta la Política de Protección de Datos tal como lo establece el artículo 13 Políticas de Tratamiento de la información del Decreto 1377 de 2013, así como tampoco de lo relacionado a su revisión y actualización.
| 4.3 | Estructurar, adoptar y socializar, la carta del trato digno al ciudadano donde se de a conocer los deberes y derechos del usuario en cuanto al servicio recibidos por los servidores públicos de la entidad | Carta trato digno publicada | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indico que se realizó la estructuración de la carta de trato digno conforme a los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano. | Documento adoptado | El responsable remitió por correo electrónico el documento correspondiente a la "CARTA DE TRATO DIGNO" la cual es el anexo 1 del Manual de Servicio al Ciudadano M-SC-005 versión 0 de diciembre de 2016 el cual fue adoptado en el SIG mediante Resolución 1043 del 30-dic-16 y socializados a través de la intranet el 3-ene-17.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos | Tres (3) encuestas al año | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 100% | El responsable indico que durante el mes de abril se aplicó una medición y en el mes de octubre, las faltantes para dar cumplimiento a esta acción. En total 3 mediciones. | Informes | La Subgerencia de Comunicaciones informó que "Por decisiones gerenciales, hubo una reestructuración en la metodología de la encuesta y ajustes en los formularios utilizados para aplicar las mediciones. Como resultado, se solicitó la aplicación de dos encuestas, la primera sobre satisfacción general y la segunda sobre bus y conductor. Esta información la puedes constatar en la presentación del mes de octubre (dispositivas 3 y 7)(...)", no obstante la Oficina de Control Interno no encontró evidencia del registro de dichas decisiones. Adicionalmente y como resultado de la verificación de las condiciones contractuales en las cuales no se ve reflejado una modificación al contrato 378 de 2015 en su clausula primera parágrafo primero "Hace parte integral del presente contrato, los estudios previos..." en los cuales en el numeral 3 literal F Obligación 9 del Contratista "Entregar el día quince (15) corriente posterior a la fecha de inicio de la recolección de la información de cada medición, entre otros los siguientes (...) en cada una de las cuatro (4) mediciones".
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Elaborar la caracterización de Grupos de Interés | Una caracterización de grupos de interés | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indico que se realizó la estructuración de la caracterización del usuario de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano, posteriormente, la adopción oficial. | Documento adoptado | El responsable remitió por correo electrónico el día 29 de diciembre de 2016 el documento correspondiente a la "FICHA DE CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS" la cual es el anexo 2 del Manual de Servicio al Ciudadano M-SC-005 versión 0 de diciembre de 2016 el cual fue adoptado en el SIG mediante Resolución 1043 del 30-dic-16 y socializados a través de la intranet el 3-ene-17.
[7 empty] | 19 | 18 | 94.74%

## 6. Estrategia Mecanismo Transpa
ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar y mantener actualizada en la pagina WEB de TRANSMILENIO información de carácter institucional, y de interés público, de conformidad con la Ley 1712 de 2014 | Información institucional publicada y actualizada en la Pagina WEB para el conocimiento de los grupos de interés | Personal designado de cada área para el suministro de información y Profesional Especializado (6) de Prensa | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indica que se realizaron las acciones pertinentes siguiendo los estándares para la publicación y divulgación de información de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1712 de 2014, sujetos a publicar con unas categorías establecidas y con la información pertinente de las dependencias de la entidad. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio | No obstante lo indicado por el responsable, la Oficina de Control Interno verificó en la pagina Web encontrando que la información publicada en http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/5_presupuesto/estados_financieros, correspondiente a los estados financieros no cumple con el principio de accesibilidad debido a que de los 27 documentos publicados, ninguno cumple con dicho requisito, no obstante se evidencio que para 7 de ellos se describe lo siguiente "Este documento fue escaneado por parte de TRANSMILENIO S.A. no garantiza la accesibilidad del mismo.". Por lo anterior, se sugiere que dicha nota debe estar registrada en todos los documentos que no cumplan con los requisitos de accesibilidad.
| 1.2 | Realizar seguimiento a la publicación y actualización de la información de la Entidad acorde con los requisitos de la Ley 1712 de 2014 | Dos seguimientos a la publicación y actualización de la información de la Entidad acorde con la normatividad | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Gestión Integral | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | El responsable indica que se realizaron dos seguimientos a la información publicada. | Página WEB actualizada específicamente link de transparencia Correos electrónicos dirigidos al administrador de contenidos solicitando la actualización de información | El responsable remitió por correo electrónico el día 4 de enero de 2017, los dos seguimientos realizados así: Primer seguimiento de fecha 28 de Julio de 2016. Segundo seguimiento de fecha 18 de noviembre de 2016.
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Caracterización de los grupos de interés | Grupos de interés caracterizados | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-05-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indica que se realizó la estructuración de la caracterización del usuario de acuerdo los lineamientos establecidos por la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano | Documento caracterización | El responsable remitió por correo electrónico el día 29 de diciembre de 2016, el documento correspondiente a la "FICHA DE CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS" la cual es el anexo 2 del Manual de Servicio al Ciudadano M-SC-005 versión 0 de diciembre de 2016 el cual fue adoptado en el SIG mediante Resolución 1043 del 30-dic-16 y socializados a través de la intranet el 3-ene-17.
| 2.2 | Divulgar los informes de PQR´s registradas en la Entidad por parte de la ciudadanía | Publicar doce (12) informes con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento y los temas con mayor reiteración | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 100% | El responsable indica que los informes se encuentran publicados en la página web, falta la información del mes de diciembre teniendo en cuenta que ésta se genera mes vencido. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/10_instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias | Ninguna
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Actualizar, registrar y publicar en la página WEB los activos de información de la Entidad | Activos de información publicados | Dirección Administrativa y Dirección de TIC´s | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 3 | 3 | 100% | El responsable indica que se encuentra publicado en la Web de la entidad el registro de Inventario de Activos de Información correspondientes a la Caracterización Documental y la matriz de Activos de Información de sistemas de información y del software y hardware. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio | La Oficina de Control Interno realizo la verificación en la pagina web en la cual se encontró evidencia de la modificación del 30-dic-16 del registro de activos de información. No obstante se sugiere que sea actualizado el responsable debido a que la Dirección Administrativa reporto que esta actividad es de la Dirección de TIC´s
| 3.2 | Actualizar y publicar en la pagina WEB de Transmilenio S.A. en el link de Transparencia la Información clasificada y reservada de la Entidad | 100% Información clasificada y reservada, actualizada y publicada en la pagina Web en el link de transparencia | Profesional Universitario de Gestión Documental | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 2 | 2 | 100% | El responsable indica que se realizo la publicación del Índice información clasificada y reservada junto con el registro de activos de información. | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/10_instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica/indice_de_informacion_clasificada_y_reservada -correo electrónico. | La actividad se cumplió y se reportó en el segundo seguimiento anterior (OCI-2016-025), no obstante, en la pagina web de la Entidad http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/10_instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica/indice_de_informacion_clasificada_y_reservada, se registra la modificación el 1-dic-16 del archivo índice información clasificada y reservada.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Ajustar los contenidos de la información relacionada con la gestión de TRANSMILENIO S.A. en la Pagina WEB en los lenguajes y formatos requeridos buscando la interacción con diferentes ciudadanías. | Contenidos publicados en la página WEB ajustados en lenguajes comprensibles y ajustados | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano y Dirección de TIC´S | 2016-01-15 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indica que en el marco de la Ley de Transparencia, se habilitó un vínculo donde se encuentra toda la información del año 2016, 2015 y 2014 en los formatos requeridos para la interacción con la ciudadanía | http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/6_planeacion/plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano | No obstante lo indicado por el responsable La Oficina de Control Interno verificó en la pagina Web encontrando que la información publicada en http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/5_presupuesto/estados_financieros, correspondiente a los estados financieros no cumple con el principio de accesibilidad debido a que de los 27 documentos publicados, ninguno cumple con los requisitos de accesibilidad, sin embargo se evidencio que para 7 de ellos se describe lo siguiente "Este documento fue escaneado por parte de TRANSMILENIO S.A. no garantiza la accesibilidad del mismo." por este motivo la Oficina de Control Interno sugiere que dicha nota debe estar registrada en todos los documentos que no cumplan.
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Elaborar los informes relacionados con la PQR´s registradas en la Entidad | Informe mensual de PQR´s | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 12 | 12 | 100% | El responsable indica que durante el periodo evaluado, se elaboraron 12 informes correspondientes al balance de PQRS. | Se remite como soporte 3 archivos en PDF correspondientes a los informes elaborados, estos pueden ser verificados en el link http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/10_instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias | La Oficina de Control Interno realizo la verificación en la pagina web http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio/10_instrumentos_de_gestion_de_informacion_publica/peticiones_quejas_reclamos_y_sugerencias, en la cual se encontró evidencia de los informes publicados en el año 2016.
[7 empty] | 34 | 34 | 100%

## 7. Otras Iniciativas
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | N° Actividades Programadas | N° Actividades Ejecutadas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Soportes Documentales | CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno | Código de Ética y Buen Gobierno Actualizado y divulgado | Director(a) Administrativo(a) y Profesional Universitario - Capacitación | 2016-07-02 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0% | El responsable indica que esta actividad se ha sugerido sea eliminada debido a que no se tiene planeado realizar la actividad durante el 2016, debido a que desde junio de 2015 se inició la divulgación del nuevo código adoptado en diciembre de 2014, esto tiene unos costos adicionales debido a que el publicado se actualizo con un contrato, sumado la impresión que inició en julio de 2015 para la entrega a los funcionarios de la Entidad, adicional a que en noviembre del mismo año se inició la socialización del código a través de campañas, motivo por el cual solo reporta la actualización de la misión y visión en el código virtual, por el acuerdo 4 de 2015 que modificó la planeación estratégica de la entidad la cual se publicó a través de la intranet y se encuentra en el home de la Dirección Administrativa y en la página web de TRANSMILENIO S.A., para consulta. | Publicaciones Intranet | No obstante lo indicado por el responsable, la Oficina de Control Interno no encontró evidencia de la sugerencia de eliminación realizada a la Oficina Asesora de Planeación con el fin que la actividad sea ajustada o eliminada.
| 1.2 | Realización de una campaña para socializar el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para socializar el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | Director(a) Administrativo(a) y Profesional Universitario - Capacitación | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 6 | 6 | 100% | El responsable indica que se están realizando constantemente campañas para resaltar comportamientos deseados al interior de la empresa a través de la intranet y en los escritorios de los equipos de computo. | -Publicaciones Intranet -Semana de Valores -Campaña lúdica | Mediante correo electrónico del 22 de diciembre de 2016, el responsable remitió los soportes de las campañas de lo cual la Oficina de Control Interno encontró que se socializaron mediante el Boletín Transmitiendo en las siguientes fechas: El 29 de Julio de 2016 la campaña de compromiso de Integridad y Transparencia. El 19 de agosto de 2016 El nuevo código de ética. El 30 de agosto de 2016 se remitió campaña "Construyamos entre todos un ambiente amigable y solidario" El 5 de Octubre de 2016 La campaña de Ética. El 18 de Noviembre de 2016 La campaña de la semana del buen trato y la sana convivencia. El 23 de Noviembre de 2016 La inauguración de la semana de Valores.
| 1.3 | Realización de una campaña para conformar nuevamente el grupo de Gestores Éticos de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para conformar y consolidar el grupo de Gestores Éticos de Transmilenio S.A. | Director(a) Administrativo(a) y Profesional Universitario - Capacitación | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 1 | 1 | 100% | El responsable indica que se adopto mediante resolución 1039/2016 el Plan de Gestión de Ética de la Entidad, en la cual en el Articulo 3 se conforma el equipo permanente de Gestión de Ética | Resolución 1039 de 2016 | Ninguna
[7 empty] | 8 | 7 | 87.5%