## Resumen
Estrategias Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1.1 | Revisar la metodología de gestión de riesgos de la Entidad incluyendo la Política de Administración de Riesgos | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.2 | Diseñar y publicar piezas gráficas a través de la Intranet en temas relacionadas con la Gestión del Riesgo | 10 | 10 | 100% | ZONA ALTA
2.1 | Documentar los Riesgos de Corrupción 2017 por procesos, acorde con la metodología establecida en la Guía de Gestión de riesgos de corrupción 2015 | 13 | 13 | 100% | ZONA ALTA
2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, con base en lo establecido en la normatividad vigente | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
3.1 | Publicar el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción 2017 en la pagina web de la Entidad y en la Intranet para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
3.2 | Realizar los ajustes finales al mapa de riesgos de corrupción (solo en caso que se reciban observaciones y apliquen) y divulgación de la matriz final en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
3.3 | Divulgar la matriz final mapa de Riesgos de Corrupción 2017 en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2017 | 3 | 3 | 100% | ZONA ALTA
5.1. | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | 4 | 4 | 100% | ZONA ALTA
Total Gestión del Riesgo de Corrupción |  | 36 | 36 | 100%
Componente 3 - Rendición de Cuentas
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1.1 | Actualización del Portal Infantil de la página web de TRANSMILENIO S.A. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.2 | Elaboración de comunicados de prensa sobre noticias de interés de la entidad, los cuales serán publicados en la página web. | 67 | 67 | 100% | ZONA ALTA
1.3 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | 40 | 38 | 95% | ZONA ALTA
1.4 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | 11 | 11 | 100% | ZONA ALTA
1.5 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2017 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 28 | 28 | 100% | ZONA ALTA
1.6 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2016 | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.7 | Elaboración y publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | 38 | 38 | 100% | ZONA ALTA
1.8 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | 25 | 25 | 100% | ZONA ALTA
2.1 | Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
2.2 | Implementar espacios de presencia institucional de TMSA en el 45% de las Alcaldía Locales, garantizando la atención a las comunidades | 1 | 0 | 0% | Eliminado
2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal. | 3500 | 3691 | 105.5% | ZONA ALTA
2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en el 90% de las localidades del Distrito. | 18 | 4 | 22.22% | ZONA BAJA
2.5 | Identificar la herramienta o producto que determine la consultoría para la implementación de un proceso de formación al interior de las Comunidades Educativas | 1 | 0 | 0% | ZONA BAJA
3.1 | Realizar actividades lúdico pedagógicas culturales encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema de transporte público en el componente troncal y zonal | 216 | 216 | 100% | ZONA ALTA
4.1 | Evaluación a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la normatividad aplicable. | 4 | 4 | 100% | ZONA ALTA
4.2 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
Total Rendición de Cuentas |  | 3953 | 4126 | 104.4%
Componente 4 - Racionalización de Trámites
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1 | Personalización tarjeta TULLAVE | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
Total Racionalización de Trámites |  | 1 | 1 | 100%
Componente 5 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1.1 | Solicitar la designación de un (1) funcionario por dependencia quien será el responsable del trámite a las PQRS asignadas en su área y un (1) suplente. | 13 | 13 | 100% | ZONA ALTA
2.1 | Autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
2.2 | Cualificación al personal contratado para las líneas de servicio | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | 12 | 12 | 100% | ZONA ALTA
4.2 | Gestionar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al Servicio al Ciudadano | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
5.1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos | 3 | 2 | 66.67% | ZONA MEDIA
5.2 | Revisar la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano de acuerdo a los resultados arrojados por la caracterización del usuario | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
Total Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |  | 36 | 35 | 97.22%
Componente 6 - Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 317 | 317 | 100% | ZONA ALTA
1.2 | Validación de operación del botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.3 | Validación de la página web de la Entidad en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL y presentación de informe en la Alta Dirección. | 1 | 0.5 | 50% | ZONA BAJA
2.1 | Divulgar los informes de PQR´s registradas en la Entidad por parte de la ciudadanía | 12 | 12 | 100% | ZONA ALTA
3.1 | Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC | 2 | 2 | 100% | ZONA ALTA
3.2 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de gestión documental | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
3.3 | Actualizar y publicar el índice de información actualizada y reservada. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
3.4 | Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
4.1 | Diseñar e implementar una campaña para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
4.2 | Mejorar la accesibilidad de los espacios físicos de la Entidad para la población en condición de discapacidad | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
5.1 | Elaborar los informes relacionados con la PQR´s registradas en la Entidad | 12 | 12 | 100% | ZONA ALTA
5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Estrategia GEL, sobre acceso a la Información Pública | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
Total Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información |  | 351 | 350.5 | 99.86%
Componente 7 - Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción
N° | Actividades | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % de Avance | Nivel de Cumplimiento
1.1 | Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno (Esta actividad está sujeta al cambio del Plan Estratégico de la Entidad en 2017 y a la implementación del código de Ética Distrital), el cual incluirá temas relacionados al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.2 | Realización de una campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
1.3 | Realización de una campaña para convocar y conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos dinamizadores de la Gestión Ética de Transmilenio S.A. | 1 | 1 | 100% | ZONA ALTA
Total Otras Iniciativas de Lucha Contra la Corrupción |  | 3 | 3 | 100%
TOTAL ACTIVIDADES |  | 4380 | 4551.5

## Anexo 1. Gestión Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2017 |  |  | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar la metodología de gestión de riesgos de la Entidad incluyendo la Política de Administración de Riesgos | Una metodología de gestión de riesgos revisada y divulgada a través de la intranet | Una metodología revisada y divulgada | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-09-04 | 2017-12-15 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación se encuentra en proceso de revisión de la metodología de gestión de riesgos la cual se formalizará en el SIG mediante Resolución. | Se evidenció la Resolución 776 del 29 de diciembre de 2017.
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.2 | Diseñar y publicar piezas gráficas a través de la Intranet en temas relacionadas con la Gestión del Riesgo | Mínimo 10 piezas gráficas diseñadas y publicadas en la Intranet | No. de piezas gráficas publicadas/10 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-12-15 | 10 | 10 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación, diseño y divulgó diez (10) piezas gráficas relacionadas con la gestión de riesgos, las cuales fueron publicadas en la intranet para el conocimiento de todos los servidores públicos de la Entidad, durante la vigencia 2017. Publicaciones realizadas en la intranet: 1) 28 de febrero de 2017 2) 31 de marzo de 2017 3) 25 de abril de 2017 4) 1 de junio de 2017 5) 28 junio de 2017 6) 31 de julio de 2017 7) 24 de agosto de 2017 8) 10 de octubre de 2017 9) 25 de octubre de 2017 10) 7 de diciembre de 2017 | Sin observación
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Documentar los Riesgos de Corrupción 2017 por procesos, acorde con la metodología establecida en la Guía de Gestión de riesgos de corrupción 2015 | Riesgos de corrupción identificados en los procesos (100%). | No. de procesos identificados con riesgos de corrupción/13 procesos. | Jefe Oficina Asesora a de Planeación con líderes de procesos | 2017-01-02 | 2017-01-27 | 13 | 13 | 100% | Esta actividad se presentó como cumplida desde el primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 con fecha de corte 30 de abril de 2017. | Sin observación
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.2 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017, con base en lo establecido en la normatividad vigente | Una matriz de riesgos de corrupción consolidada | Matriz de riesgos de corrupción consolidada/1 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación. | 2017-01-16 | 2017-01-24 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se presentó como cumplida desde el primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 con fecha de corte 30 de abril de 2017. | Sin observación
Subcomponente /procesos Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción 2017 en la pagina web de la Entidad y en la Intranet para que sea conocido y observado por los actores externos e internos de la Entidad | Una publicación en la página web y en la intranet de la Entidad del proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017. | Proyecto Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los profesionales (comunicación Externa e Interna) de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano. | 2017-01-25 | 2017-01-29 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se presentó como cumplida desde el primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 con fecha de corte 30 de abril de 2017. | Sin observación
Subcomponente /procesos Consulta y divulgación | 3.2 | Realizar los ajustes finales al mapa de riesgos de corrupción (solo en caso que se reciban observaciones y apliquen) y divulgación de la matriz final en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | Una matriz con el mapa de riesgos de corrupción 2017 ajustada | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Final ajustada | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-29 | 2017-01-30 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se presentó como cumplida desde el primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 con fecha de corte 30 de abril de 2017. | Sin observación
Subcomponente /procesos Consulta y divulgación | 3.3 | Divulgar la matriz final mapa de Riesgos de Corrupción 2017 en la pagina web y en la Intranet de la Entidad | Una matriz con el mapa de riesgos de corrupción 2017 publicada en la página web de la Entidad y en la Intranet | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 Final, publicado en la pagina web y en la intranet/ | Profesionales (comunicación Externa e Interna) de la Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2 | 2 | 100% | Esta actividad se presentó como cumplida desde el primer seguimiento realizado en el mes de mayo de 2017 con fecha de corte 30 de abril de 2017. | Actividad excluida en la segunda versión del mapa de riesgos sin informar a la OCI
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2017 | Mínimo tres monitoreos del mapa de riesgos de corrupción al año. | No. de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-15 | 2017-11-15 | 3 | 3 | 100% | Se llevó a cabo el tercer monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, para dicha tarea el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Jefe de la Oficina de Control Interno remitieron comunicación a las áreas en diferentes periodos, durante 2017. Cuyos informes se pueden ver en la página web de la Entidad. | Sin observación
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | Elaboración de la totalidad de los informes de verificación y evaluación del mapa de riesgos de corrupción planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 4 | 4 | 100% | Con corte a 31 de diciembre de 2017 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes de seguimiento a los Riesgos de Corrupción: OCI-2017-001 radicado bajo el número 2017IE148, el informe OCI-2017-16 radicado bajo el número 2017IE4398, OCI-2017-027 radicado bajo el número 2017IE8598 y el presente informe que aun no tiene radicado. Estos informes se publican en la página web de Transmilenio, aclarando que los tres primeros ya se encuentran publicados. Se resalta que la planeación de 4 informes en la vigencia corresponde incluso al corte 31 de Diciembre de 2017 cuyo seguimiento se inicia en el mes de diciembre pero finaliza en el mes de Enero de 2018. | Sin observación

## Anexo 3. Rendición Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2017 |  |  | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Actualización del Portal Infantil de la página web de TRANSMILENIO S.A. | Un portal infantil página web actualizado | (Portal Infantil actualizado/1)*100 | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-03-03 | 2017-12-30 | 1 | 1 | 100% | Se puso al aire el portal infantil de la página web de la entidad "Transmichiquis". 5/06/2017 | Sin Observación
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.2 | Elaboración de comunicados de prensa sobre noticias de interés de la entidad, los cuales serán publicados en la página web. | 100% de comunicados de prensa que genere la entidad publicados en la página web | # de comunicados de prensa publicados en la pagina WEB/# de comunicados de prensa a elaborados | Profesional Especializado 6 - Prensa y Comunicación Externa y Web Master de la entidad | 2017-01-01 | 2017-12-30 | 67 | 67 | 100% | Se ha generado la publicación en página web de los 105 comunicados elaborados en la entidad | Sin Observación
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.3 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) Reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | N° de informes publicados anualmente/40 | Subgerente Económica | 2017-02-28 | 2017-12-31 | 40 | 38 | 95% | Publicación, envió y presentación de la información requerida por los organismos de control Administrativo, fiscal y disciplinario de acuerdo a las normas existentes. En la vigencia 2017, se ha publicado la información correspondiente al presupuesto de la vigencia y ejecución presupuestal así: Once (11) reportes en la página web de TRANSMILENIO S.A., once (12) en el PREDIS, once (12) en SIVICOF y tres (3) en el SIDEF, para un total de treinta y seis (36) publicaciones. | A pesar que la Dirección Corporativa reportó la actividad al 100%, aun se encuentra pendiente de publicación: - SIDEF: IV Trimestre de 2017. - TRANSMILENIO: Diciembre de 2017.
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.4 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | # de estados financieros elaborados y publicados/11 | Subgerente Económica | 2017-02-20 | 2017-12-31 | 11 | 11 | 100% | A la fecha se encuentran publicados en la página web de la entidad los estados financieros de enero a octubre de 2017. Los meses faltantes que son noviembre se tiene como fecha limite el 20 de diciembre de 2017 y de diciembre hasta el 15 de febrero 2018. | Se evidenció la publicación en la página web de la entidad de los estados financieros correspondientes a noviembre de 2017.
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.5 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2017 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 28 | 28 | 100% | Se realizaron veintiséis (26) versiones del Plan de Adquisiciones, los cambios que han generado las diferentes versiones están soportadas en las actas de los Comités de Contratación celebrados por la Entidad para el año en curso. Así mismo, se publicaron dos (2) versiones del Plan de acción institucional. | Sin Observación
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.6 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2016 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-02 | 2017-02-28 | 1 | 1 | 100% | Esta actividad se encuentra cumplida desde el mes de febrero de 2017. | Sin Observación
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.7 | Elaboración y publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 38 | 38 | 100% | A la fecha de corte 31/12/2017, la Oficina de Control Interno ha publicado un total de treinta y ocho (38) informes correspondientes a trabajos de aseguramiento y cumplimiento previstos en el Plan Anual de actividades aprobados por el Comité SIG para la vigencia 2017. | Sin Observación
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.8 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-01-02 | 2017-12-29 | 25 | 25 | 100% | Del 2 de enero de 2017 a la fecha, se recibieron en la Oficina de Control Interno, un total de veinticinco (25) informes provenientes de Entes de Control y/o Vigilancia, los cuales se encuentran debidamente publicados en la página web de la Entidad. | Sin Observación
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Diseñar e Implementar proceso de atención a pequeños propietarios. | Diseñar e implementar un esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes zonal y troncal, que permita atender las necesidades de información, capacitación y orientación que cubra el 100% de los espacios del servicio y zonas de impacto operativo | (Esquema Operativo diseñado e implementado / 1) * 100 | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Con corte 31 de Diciembre del 2017 se llevó a cabo el diseño del protocolo de atención a pequeños propietarios. De igual manera, se inició con el grupo de interés la implementación de los procesos derivados del mismo. | Sin Observación
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal. |  | (Encuentros adelantados /3500)*100 | Profesional Especializado 6- Gestión Social y Gestores Sociales | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 3500 | 3691 | 105.5% | Se han realizado 3.691 actividades de Gestión Social diferenciadas de la siguiente manera: Apoyo a Grupos de Interés: 276 Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 94 SAT (Sistema Alertas Tempranas): 160 Audiencias públicas: 47 Comité de Gestión Social: 26 Divulgación: 355 Eventos Zonales: 2 Mesa de Trabajo: 41 Socialización: 900 Reunión: 1409 Recorrido: 243 Otro: 138 | Sin Observación
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en el 90% de las localidades del Distrito. | Alcanzar el 60% en el atributo “Cuidado del Sistema” de la encuesta de satisfacción al usuario | (Eventos de participación realizados / 1) * 90% eventos de participación programados | Profesional Especializado 6- Gestión Social y Gestores Sociales | 2017-05-01 | 2017-12-31 | 18 | 4 | 22.22% | Se realizaron 4 Eventos de Participación con líderes: 1. Dirigido a los miembros de Asojuntas de las diferentes localidades de la ciudad. y funcionarios de las dependencias de TRANSMILENIO S.A. 2. Líderes localidad de Suba. 3. Líderes de la localidad de Teusaquillo. 4. Ciudad Bolívar | Se verificaron los soportes correspondiente a las cuatro (4) actividades realizadas por la dependencia.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.5 | Identificar la herramienta o producto que determine la consultoría para la implementación de un proceso de formación al interior de las Comunidades Educativas |  | (Herramienta para la implementación de un proceso de formación para Comunidades Educativas/1) * Herramienta programada | Profesional Especializado 6- Gestión Social | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0% | No se cuenta con esta herramienta, debido a que la Consultoría contratada por la Gerencia para este fin, se encuentra realizando un diagnóstico sobre los usuarios para posteriormente diseñar el instrumento necesario. | No se obtuvo evidencia de la ejecución durante la vigencia, debido a que la dependencia solicitó la eliminación de esta actividad de acuerdo con lo indicado en el radicado 2017IE11829 de fecha 24 de noviembre de 2017, la cual no fue aprobada por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar actividades lúdico pedagógicas culturales encaminadas a promover la corresponsabilidad del usuario en el uso del sistema de transporte público en el componente troncal y zonal | 216 Actividades lúdico pedagógicas culturales. | (Actividades Lúdico Pedagógicas culturales realizadas / 216 actividades lúdico pedagógicas culturales ) * 100 | Profesional Especializado 5- Atención al Usuario en vía | 2017-01-17 | 2017-12-31 | 216 | 216 | 100% | El responsable informó: "Se realizaron 216 actividades lúdicas, pedagógicas y culturales, en las cuales se informa sobre el sistema de transporte de Bogotá en sus dos componentes troncal y zonal, a través de las siguientes actividades: feria pilo, sketch libro al viento, feria de servicios, campañas de organización de filas, campañas anti evasión - encuestas de cultura ciudadana, campaña anti evasión ¨el pato¨, información y curso pedagógico del nuevo código de policía, actividad cultural en bibloestacion ¨café libro al Viento¨ y actividades en bibloestaciones . Estas acciones permitieron orientar a cerca de 294,049 personas. A pesar de que ya se completó el 100% de la meta, se ha continuado haciendo las actividades lúdico, pedagógicas culturales y llevamos 45 actividades adicionales de las cuales están Ferias Pilo, Ferias de Servicio y Campañas de Organización de Filas en el sistema. Este incremento de actividades se debe a que se ha aumento las ferias de servicio por solicitudes de la alcaldía, los gestores sociales de TRANSMILENIO implementaron unas actividades en las cuales llevan las ferias pilo y se ha reforzado toda la campaña de anti evasión PATO. | Sin Observación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación a las estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la normatividad aplicable. | Elaboración del 100% de los informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano planeados para la vigencia 2017. | Cantidad de informes emitidos / Cantidad de informes planeados (4) | Jefe Oficina de Control Interno | 2017-02-01 | 2017-12-29 | 4 | 4 | 100% | Con corte a 31 de diciembre de 2017 la Oficina de Control Interno realizó los siguientes informes de seguimiento a los Riesgos de Corrupción: OCI-2017-001 radicado bajo el numero 2017IE148 , el informe OCI-2017-16 radicado bajo el numero 2017IE4398, OCI-2017-027 radicado bajo el numero 2017IE8598 y el presente informe que aun no tiene radicado. Estos informes se publican en la pagina web de Transmilenio, aclarando que los tres primeros ya se encuentran publicados. Se resalta que la planeación de cuatro (4) informes en la vigencia corresponde incluso al corte 31 de Diciembre de 2017 cuyo seguimiento se inicia en el mes de diciembre pero finaliza en el mes de Enero de 2018. | Sin Observación
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2017-04-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con las dependencias de la Entidad, analizaron las observaciones realizadas en el seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno en su informe de seguimiento OCI-2017-016, a partir de esta información se revisaron y ajustaron las estrategias contenidas en el PAAC 2017. | Sin Observación

## Anexo 4. Antitrámites
COMPONENTE 3. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A
| Sector Administrativo | No Aplica |  |  |  | Orden | TERRITORIAL
| Departamento: | CUNDINAMARCA |  |  |  | Año Vigencia: | 2017
| Municipio: | BOGOTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Personalización tarjeta TULLAVE | Administrativo | Optimizar procesos y procedimientos | Los puntos de personalización de tarjetas no se encuentran distribuidos en todas las zonas de Bogotá, establecidas por TRANSMILENIO S.A., lo que no facilita a que los usuarios personalicen las tarjetas TULLAVE. | En conjunto con el operador de recaudo, realizar la reubicación de puntos de personalización de tarjetas con el fin de cubrir mas población en Bogotá de acuerdo con la dinámica del sistema. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada en diferentes sectores de la ciudad. | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al Ciudadano | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | En el mes de agosto se retiró el punto de personalización CAN e ingresó el punto Super CADE Engativá. | Sin Observación
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
| Nombre del responsable: | Maria Constanza Alvarez Sarmiento |  |  |  | Número de teléfono: |  | 2203000 Ext 1901
| Correo electrónico: | maria.alvarez@transmilenio.gov.co |  |  |  | Fecha de elaboración del plan: |  | 2017-01-24
Note on C4: Escriba el nombre completo de la entidad
Note on C6: Seleccione el sector al que pertenece la entidad (sólo para entidades del orden nacional)
Note on H6: Seleccione el orden al que pertenece la entidad (nacional o territorial)
Note on C8: Seleccione el departamento donde está ubicada la entidad (solo para entidades del orden territorial)
Note on H8: Seleccione el año en que va a presentar la propuesta de racionalización
Note on C10: Escriba el nombre del Municipio donde se ubica la entidad (sólo para entidades del orden territorial)
Note on C13: Seleccione la modalidad de la mejora a realizar (normativa, administrativa o tecnológica)
Note on D13: Seleccione la opción de racionalización que aplica, según el tipo de racionalización elegido
Note on E13: De manera concreta describa como está u opera actualmente el trámite, proceso o procedimiento, es decir, antes de realizar la mejora a proponer
Note on F13: De manera concreta describa en qué consiste la acción de mejora o racionalización a realizar al trámite, proceso o procedimiento.
Note on G13: De manera concreta describa el impacto que tiene la mejora en el ciudadano y/o la entidad, expresada en reducción de tiempo o costos
Note on H13: Área dentro de la entidad que lidera la racionalización del trámite, proceso o procedimiento
Note on I14: Indique la fecha de inicio de las acciones de racionalización a realizar
Note on J14: Indique la fecha de terminación de las acciones de racionalización a realizar

## Anexo 5. Servicio Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2017 |  |  | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Solicitar la designación de un (1) funcionario por dependencia quien será el responsable del trámite a las PQRS asignadas en su área y un (1) suplente. | Lista de funcionarios designados por dependencia | Total dependencias con funcionarios designados / 13 dependencias. (Factor 1, si el indicador es igual a 1 se cumplió con lo mínimo aceptado, si es superior a 1 se superó el mínimo establecido) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 13 | 13 | 100% | A corte de diciembre de 2017, trece (13) dependencias han designado profesionales para el trámite de PQRS, conforme a lo requerido a través del memorandos internos bajo número: 1) 2017IE2793-Subgerencia Económica, 2) 2017IE2623-Subgerencia Jurídica, 2017IE3451-Subgerencia Técnica y de Servicios, 2017IE3140-DT Modos Alternativos, 2017IE2797-DT Buses, 2017IE2916 y 2017IE8460-DTBRT, 2017IE2501-Subgerencia Negocios, 2017IE2578-Dirección Administrativa. La DT TIC's, la OAP y OCI dieron respuesta mediante correo electrónico. | Se verificó la designación de los funcionarios por dependencia, sin embargo se evidenció que algunas dependencias no cuentan con un funcionario suplente para atender los trámites de PQRS así como los mismos se encuentran desactualizados.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | Autodiagnóstico NTC 6047 | (Total autodiagnósticos realizados/ 1 autodiagnóstico esperado) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Se diseñó un autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos de atención al ciudadano de acuerdo con la NTC 6047. | A pesar que se evidenció el diseño del autodiagnóstico y el cumplimiento de la actividad se dió al 100%, el mismo no fue socializado, de acuerdo con lo indicado por el funcionario designado por la dependencia, por lo anterior, la OCI considera importante divulgar y poner en conocimiento a los funcionarios públicos o grupos de interés, con el fin de que este, sirva de soporte para la mejora en el fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Cualificación al personal contratado para las líneas de servicio | Capacitación a los asesores de las líneas | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 100% | En conjunto con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se han llevado a cabo dos capacitaciones, durante los meses de julio y agosto, así: 1. Conceptos del Servicio 2. Calidad y calidez | Sin observación
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Capacitaciones para cualificación del servicio | (Total capacitaciones realizadas / 2 capacitaciones requeridas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 100% | A partir del mes de julio de 2017, se dio inicio al proceso de cualificación del servicio donde se brinda la posibilidad de obtener una certificación en calidad del servicio por parte del SENA. A la fecha se han realizado dos jornadas de capacitación. | Sin observación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | Informes mensuales | (Total informes elaborados / Doce (12) informes establecidos) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 100% | Con una periodicidad mensual, fueron elaborados y publicados los informes sobre el balance de PQRS, así: - Enero de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente a diciembre de 2016. - Diciembre de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente al mes de noviembre del mismo año. Los informes son publicados mes vencido, es decir que durante el año, contando con el informe de 2016, se publicaron 12 documentos en la página web. Nota: El informe del mes de diciembre se encuentra pendiente por elaboración y publicación lo que se llevará a cabo en enero de 2018. | Sin observación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.2 | Gestionar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al Servicio al Ciudadano | Campañas informativas | (Total campañas gestionadas /Dos ( 2) campañas requeridas) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 2 | 2 | 100% | Se gestionaron dos campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente al Servicio al Ciudadano. | Sin observación
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar medición de percepción de los ciudadanos | Encuestas de satisfacción del usuario | (Total encuestas aplicadas / Tres (3) encuestas establecidas) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 3 | 2 | 66.67% | En el mes de julio de 2017, se realizó la aplicación de la primera medición de la encuesta de satisfacción. Se encuentra en proceso de aplicación la segunda medición cuyos resultados serán entregados al finalizar el mes de diciembre de 2017. | No se obtuvo evidencia de los resultados de la tercera encuesta de satisfacción.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Revisar la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano de acuerdo a los resultados arrojados por la caracterización del usuario | Un informe sobre la pertinencia de los mecanismos de información y comunicación al ciudadano | (Total informes elaborados / Un (1) informe) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | -Se identificó a través del ejercicio de caracterización la necesidad de facilitar al ciudadano el acceso a la línea de servicio 195, por ello, se logró posicionar a TRANSMILENIO S.A. en la opción 2 del menú principal de la línea. - En el menú asignado para TRANSMILENIO S.A., se incluyó la opción de “planear su viaje” y “bloqueos e información Tarjeta Tullave” que direccionan al usuario a un asesor del Contact Center 018000-115510, especializados en estos temas, ofreciendo de esta manera mayor agilidad en la respuesta. -En conjunto con algunas Entidades Distritales se estructuró la guía ciudadana para la gestión de las PQRS. Se encuentra en proceso de publicación. | Sin observación

## Anexo 6. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2017 |  |  | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las áreas para la actualización de información en la pág. web | # Solicitudes de publicación atendidas / Solicitudes de publicación recibidas | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad y Profesionales de las áreas encargados de la información | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 317 | 317 | 100% | Se han recibido 317 solicitudes de publicación por parte de las áreas las cuales se han publicado en su totalidad. | A pesar que la dependencia cuenta con el cumplimiento de la actividad, no cuenta con un archivo consolidado que le permita monitorear la totalidad de las solicitudes enviadas por las dependencias para su publicación.
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.2 | Validación de operación del botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad | Un botón de Acceso Directo a la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web de la Entidad operando | (Acceso Directo "Transparencia y acceso a la información" publicado en página web y operando/1) *100 | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informática | 2017-03-30 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | En la página Web de la Entidad, se encuentra operando el botón de transparencia para el acceso directo a la información pública en la siguiente ruta: http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio. Se adjunta pantallazo de verificación. | Sin observación
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.3 | Validación de la página web de la Entidad en relación al cumplimiento de los lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL y presentación de informe en la Alta Dirección. | Un Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa, en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 1 | 0.5 | 50% | Validación del botón de Transparencia en la página Web de Transmilenio S.A. En la pagina Web de la Entidad, se encuentra operando el boton de transparencia para el acceso directo a la informacion publica en la siguiente ruta http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/la_entidad/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica_transmilenio. Se adjunta pantallazo de verificación. | Si bien se evidenció la validación del cumplimiento de los lineamientos de Transparencia, el cual fue remitido a la Alta Consejería Distrital de TIC, sin embargo, no se evidenció la presentación ante la Alta Dirección del informe mencionado en la actividad a realizar. Se sugiere ajustar el indicador a la situación actual de reporte establecida, que para el fin, corresponde a la Alta Consejería de TIC.
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Divulgar los informes de PQR´s registradas en la Entidad por parte de la ciudadanía | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento y los temas con mayor reiteración | Informes de PQR´s publicados en la Entidad/12 | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al usuario | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 100% | Con una periodicidad mensual, fueron elaborados y publicados los informes sobre el balance de PQRS, así: - Enero de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente a diciembre de 2016. - Diciembre de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente al mes de noviembre del mismo año. Los informes son publicados mes vencido, es decir que durante el año, contando con el informe de 2016, se publicaron 12 documentos en la página web. Nota: El informe del mes de diciembre se encuentra pendiente por elaboración y publicación lo que se llevará a cabo en enero de 2018. | Sin observación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Elaboración y publicación del Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC | Un Inventario de Activos de Información (TIC) y Una Caracterización de usuarios TIC | Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC elaborado y publicado/Inventario de Activos de Información (TIC) y Caracterización de usuarios TIC por elaborar | Director(a) de TIC´s y Profesional Especializado 6 - Seguridad Informática | 2017-05-30 | 2017-08-31 | 2 | 2 | 100% | Se elaboró el Inventario de Activos de Información de TICs, como la Caracterización de Usuarios correspondiente. Se adjuntan los archivos. | Sin observación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.2 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información de gestión documental | Inventario de Activos de información actualizado y publicado. | (Inventario actualizado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 1 | 100% | Se realizó la identificación de documentos producidos por la entidad, esta pendiente la verificación con las dependencias la normatividad frente a la confidencialidad de los mismos. | Sin observación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.3 | Actualizar y publicar el índice de información actualizada y reservada. | Un índice de información actualizada y reservada. | (Índice actualizado /1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 2017-08-30 | 1 | 1 | 100% | Índice de información actualizado y publicado en la página web de la entidad. | Sin observación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.4 | Elaboración, aprobación y publicación del Programa de Gestión Documental. | Un programa de gestión documental aprobado y publicado. | (Programa de gestión documental aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario 3 - Gestión Documental | 2017-04-01 | 30/09/2017 | 1 | 1 | 100% | Se elaboró el Programa de Gestión Documental y se aprobó en Comité de Archivo. | Sin observación
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Diseñar e implementar una campaña para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | Una campaña interna para dar a conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles para el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | (Campaña para conocer los lineamientos para realizar documentos accesibles diseñada e implementada / 1) x 100 | Profesional Especializado 6 de Prensa y Comunicación Externa Web Master de la entidad | 2017-04-03 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | El 24 de noviembre se llevó a cabo una capacitación con los funcionarios de la entidad encargados de enviar la información para su actualización en la página web. Esta capacitación contó con la participación del INCI quien reforzó la importancia de generar contenidos accesibles para las personas en condición de discapacidad, que son usuarios de nuestros servicios. | Sin observación
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.2 | Mejorar la accesibilidad de los espacios físicos de la Entidad para la población en condición de discapacidad | Un Espacio Físico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado | (Un Espacio Físico de la Entidad para la población en condición de discapacidad mejorado/1)*100 | Director Administrativo | 2017-03-01 | 2017-06-30 | 1 | 1 | 100% | Con fecha de corte a este reporte se encuentra funcional la nueva sede, la cual está ubicada en la Av. Dorado # 69-76 Edificio Elemento piso 4, 5, 6 y 7. La sede incorpora la infraestructura necesaria para garantizar el acceso adecuado y libre desplazamiento de la población con discapacidad dentro de las instalaciones de las oficinas Administrativas. | Sin observación
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Elaborar los informes relacionados con la PQR´s registradas en la Entidad | Doce informe de PQR´s | # informes de PQR´s elaborado/ Doce (12) informes | Profesional Especializado (6) Servicio al Ciudadano y Contacto SIRCI | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 12 | 12 | 100% | Con una periodicidad mensual, fueron elaborados y publicados los informes sobre el balance de PQRS, así: - Enero de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente a diciembre de 2016. - Diciembre de 2017: Se elaboró y publicó el informe correspondiente al mes de noviembre del mismo año. Los informes son publicados mes vencido, es decir que durante el año, contando con el informe de 2016, se publicaron 12 documentos en la página web. Nota: El informe del mes de diciembre se encuentra pendiente por elaboración y publicación lo que se llevará a cabo en enero de 2018. | Sin observación
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de lo establecido por la Estrategia GEL, sobre acceso a la Información Pública | Un Informe de seguimiento al cumplimiento de las gestiones de la entidad sobre acceso a la Información Pública en articulación con la estrategia GEL. | (Informe sobre cumplimiento de requerimientos de la entidad en materia de lineamientos de Transparencia Activa presentado a la Alta Dirección/1)*100 | Director(a) de TIC´s | 2017-07-31 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | Reporte y validación, de acuerdo con lo establecido, del avance en la implementación de la estrategia GEL en Transmilenio S.A. En cumplimiento de la Circular 12/2017 de la Alta Consejería de TIC, la Entidad registró la Medición de cumplimiento de los componentes GEL (TIC para: Gobierno Abierto-Trasparencia, Servicios, Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información e Impacto GEL), en el mecanismo Web dispuesto para tal fin (http://ticbogota.gov.co/medicion-gel-2016). Se adjunta Certificación viá corre electrónico, que evidencia el reporte de avance realizado. De otra parte se ha solicitado espacio para presentación al Comité de Gerencia, y se espera realizar dicha presentación al término del presente año. Se adjunta correo de la presentación enviada para tal fin. | Si bien se evidenció el seguimiento al cumplimiento de la Estrategia GEL y el cual fue remitido a la Alta Consejería Distrital de TIC, no se evidenció que el mismo haya sido presentado a la Alta Dirección de la Entidad, tal y como fue planteado en el indicador. Se sugiere ajustar el indicador a la situación actual de reporte establecida, que para el fin, corresponde a la Alta Consejería de TIC.

## Anexo 7. Otros Mecanismos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017
[5 empty] | FECHA DE ACTUALIZACIÓN Diciembre de 2017 |  |  | Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | N° Actividades Programadas | N° Actividades Cumplidas | % Cumplimiento | Descripción del Avance | Concepto Oficina de Control Interno
Subcomponente |  | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética y Buen Gobierno (Esta actividad está sujeta al cambio del Plan Estratégico de la Entidad en 2017 y a la implementación del código de Ética Distrital), el cual incluirá temas relacionados al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Un (1)Código de Ética de acuerdo a los lineamientos del Distrito y Buen Gobierno Actualizado y divulgado | (Código de ética revisado y actualizado /1) x 100 | Director Administrativo y Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | - Se llevó a cabo al interior de la entidad un levantamiento de información etnográfica a través de entrevistas y grupos focales, con el fin de obtener toda la información necesaria para el desarrollo del nuevo Código de Ética de TRANSMILENIO S.A. - Entre el 11 y el 29 de diciembre se desarrolló el bosquejo del nuevo libro Código de Ética para la entidad, el cual se basa en los lineamientos dados por el Distrito, la Función Pública y el DASC, y que será lanzado entre enero y febrero de 2018. | Sin Observación
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.2 | Realización de una campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para socializar comportamientos deseados presentes en el Código de Ética y Buen Gobierno/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Especializado 6 Asuntos Disciplinarias y Profesional Universitario 4 - Comunicación Organizacional | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | - En mayo de 2017 se adelantó una campaña sobre "Reglas de Convivencia " en nuestra nueva sede, donde se hizo énfasis en los comportamientos deseado presentes en el código de ética. Publicaciones en Intranet - Se realizó un doblaje performático divulgando la nueva Gestión Ética al interior y la importancia de los buenos comportamientos al interior de la entidad, así como promoviendo la conformación de un grupo de gestores de marca TRANSMILENIO, quienes apoyarán el lanzamiento del nuevo Código de Ética. | Sin Observación
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1.3 | Realización de una campaña para convocar y conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos dinamizadores de la Gestión Ética de Transmilenio S.A. | Una (1) Campaña para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos de Transmilenio S.A. | (Campañas realizadas para conformar por elección popular el grupo de Gestores Éticos/ 1) x 100 | Profesional Universitario 3 - Formación y Desarrollo y Profesional Universitario 4 - Comunicación Organizacional | 2017-08-01 | 2017-12-31 | 1 | 1 | 100% | - Se realizó el 1 de diciembre una campaña al interior de la entidad y vía Intranet para la conformación del grupo de gestores de marca TRANSMILENIO, quienes liderarán el proceso de divulgación y puesta en marcha del nuevo libro y la Gestión Ética al interior de la entidad. Se tuvo buena aceptación de esta campaña con un total de 13 inscritos. - A partir de enero de 2018 se desarrollarán una serie de actividades con los gestores de marca en pro de una correcta divulgación y sensibilización de a Gestión Ética al interior de la entidad. | Sin Observación