## Plan Estratégico (hidden)
Acuerdo 004 de 2015
MISIÓN: Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. y de la región, con estándares de calidad, dignidad y comodidad, sustentable financiera y ambientalmente y orientado al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
VISIÓN: En el 2025 seremos la empresa modelo en América Latina en gestión del transporte público integrado e intermodal de pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias.
OBJETIVOS CORPORATIVOS |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | ESTRATEGIAS
1 | Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad | 1.1. | Mejorar la operación del Sistema con estándares de calidad y comodidad. | 1.1.1 | Desarrollar e implementar herramientas de programación y control de la operación que garanticen la prestación del servicio en términos de confiabilidad para el usuario, cumpliendo los límites técnicos de pasajeros por m2.
|  |  |  | 1.1.2 | Implementar, integrar y optimizar los sistemas de regulación y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.1.3 | Hacer cumplir la tipología en la flota vinculada, así como, vigilar el cumplimiento de los planes de mantenimiento establecidos.
|  |  |  | 1.1.4 | Vigilar adecuadamente los contratos de concesión (supervisión e interventorías).
|  |  |  | 1.1.5 | Controlar la vinculación gradual y formación continua del personal operativo, acorde con el plan de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.1.6 | Establecer mecanismos de participación y mejoramiento continuo para los diferentes actores del Sistema Integrado de Transporte Público e implementar las acciones derivadas de éstos.
|  | 1.2. | Mejorar la seguridad de los usuarios y disminuir la accidentalidad | 1.2.1 | Desarrollar programas para la prevención y atención de contingencias, emergencias y recuperación de desastres para los procesos de gestión y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público
|  |  |  | 1.2.2 | Gestionar mecanismos de coordinación interinstitucional con el fin de mejorar la seguridad física de los usuarios en el sistema
|  |  |  | 1.2.3 | Analizar oportunamente los eventos presentados y tomar las acciones de mejora necesarias.
|  |  |  | 1.2.4 | Adelantar las acciones necesarias para el análisis, evaluación y mitigación de los riesgos antrópicos asociados a la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 1.3. | Gestionar el desarrollo, adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura requerida y obras complementarias para la integración funcional del SITP incluido los modos férreos (Metro y Trenes Ligeros) y alternativos (Cable Aéreo). | 1.3.1 | Adelantar las actividades de seguimiento a los estudios, diseños y construcción de la Infraestructura asociada al SITP.
|  |  |  | 1.3.2 | Gestionar la implementación e integración funcional de los modos férreos (Metro y Trenes Ligeros) y alternativos en el SITP (Cable aéreo).
|  |  |  | 1.3.3 | Analizar, evaluar y viabilizar Proyectos de Asociación Público Privada (APP) o de otra índole, cuyo objeto sea la construcción, ampliación o mantenimiento de la Infraestructura asociada al Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.3.4 | Realizar las acciones pertinentes para garantizar la disponibilidad de la infraestructura soporte y equipamiento complementario.
|  |  |  | 1.3.5 | Adelantar las actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura asociada al SITP.
|  |  |  | 1.3.6 | Garantizar las condiciones de accesibilidad en la infraestructura.
|  | 1.4. | Ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público | 1.4.1 | Realizar estudios e implementar soluciones que respondan a las necesidades de cobertura derivadas del proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.4.2 | Analizar e implementar soluciones transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo
2 | Contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible a partir de la adopción y uso de tecnologías limpias y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional. | 2.1. | Articular y Desarrollar el Plan de Ascenso Tecnológico | 2.1.1 | Implementar el Plan de Ascenso Tecnológico en el Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 2.2. | Promover el uso de modos alternativos de transporte | 2.2.1 | Ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo e integración al Sistema Integrado de Transporte Público, de los modos alternativos de transporte y el equipamiento complementario.
|  |  |  | 2.2.2 | Ejecutar las acciones necesarias para promover el uso de los modos alternativos de transporte.
|  |  |  | 2.2.3 | Gestionar las políticas para fomentar la intermodalidad en el uso del Sistema Integrado de Transporte Público bajo condiciones de eficiencia y seguridad.
|  | 2.3. | Generar una Cultura de protección del ambiente. | 2.3.1 | Realizar seguimiento a los procesos de gestión ambiental, orientada a la consolidación de un Sistema de Transporte Sostenible.
|  |  |  | 2.3.2 | Implementar un Plan de Gestión Ambiental para TRANSMILENIO S.A.
|  |  |  | 2.3.3 | Contribuir a la conciencia ambiental de los usuarios.
|  | 2.4. | Formular e implementar los mecanismos y herramientas para la inclusión permanente de tecnologías limpias en la operación del Sistema integrado de Transporte Público, que permitan la reducción constante de emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes locales. | 2.4.1 | Implementar mecanismos y herramientas necesarias para la implementación de tecnologías de baja emisión en la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
3 | Desarrollar una cultura integral de servicio al usuario | 3.1. | Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación con los usuarios. | 3.1.1 | Garantizar canales de comunicación que permitan al usuario manifestar sus sugerencias e inquietudes.
|  |  |  | 3.1.2 | Garantizar los mecanismos adecuados para la atención de quejas y solicitudes.
|  |  |  | 3.1.3 | Establecer e implementar mecanismos de participación con la comunidad y las organizaciones sociales
|  | 3.2. | Diseñar e implementar una Cultura de Uso del Sistema Integrado de Transporte Público | 3.2.1 | Formular e Implementar una Política Integral de Servicio al Usuario.
|  |  |  | 3.2.2 | Adelantar las actividades necesarias para fomentar el uso eficiente de los diferentes modos buscando la corresponsabilidad por parte de los usuarios
|  |  |  | 3.2.3 | Desarrollar campañas que incentiven la cultura del buen trato, el respeto a las personas y bienes públicos y la cordialidad entre los diferentes agentes del Sistema.
|  |  |  | 3.2.4 | Gestionar las acciones necesarias para implementar mecanismos de atención personalizada en vía.
|  | 3.3 | Capacitar e informar al usuario en el uso y servicio | 3.3.1 | Implementar mecanismos que permitan comunicar a los usuarios información oportuna, clara y veraz sobre la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 3.3.2 | Coordinar procesos y jornadas de capacitación a usuarios actuales y potenciales del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 3.4 | Diseñar e implementar una Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | 3.4.1 | Articular la formulación, estructuración, diseño e implementación de un programa de RSE para el Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 3.4.2 | Adelantar las acciones necesarias que permitan la participación activa de las comunidades con influencia directa del Sistema.
|  |  |  | 3.4.3 | Gestionar la aplicación de una política de dignificación del empleo y de la seguridad y salud en el trabajo, en todos los agentes del Sistema.
4 | Implementar mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público. | 4.1 | Procurar el equilibrio financiero de los agentes del Sistema. | 4.1.1 | Gestionar los recursos para la expansión y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 4.1.2 | Coadyuvar en la gestión de alternativas de financiación para los diferentes agentes del Sistema.
|  |  |  | 4.1.3 | Estructurar y gestionar líneas de cooperación internacional.
|  | 4.2 | Obtener Ingresos para TRANSMILENIO S.A. por la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema. | 4.2.1 | Adelantar las acciones de diseño, promoción y comercialización del portafolio de productos y servicios de la Empresa.
|  |  |  | 4.2.2 | Formular y promover estrategias de mercadeo, posicionamiento y consolidación de las marcas de la Empresa
|  |  |  | 4.2.3 | Identificar, desarrollar e implementar nuevas oportunidades de negocio o ingresos asociados a la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema, tales como la explotación de la infraestructura y la explotación inmobiliaria
|  | 4.3 | Procurar mecanismos para garantizar la accesibilidad financiera al Sistema Integrado de Transporte Público | 4.3.1 | Mantener una tarifa que garantice el equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 4.4 | Implementar instrumentos financieros que conduzcan a promover el acceso al Sistema Integrado de Transporte Publico a través de tarifas preferenciales a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. | 4.4.1 | Promover la accesibilidad financiera al Sistema Integrado de Transporte Público a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
5 | Optimizar la Gestión Empresarial de TRANSMILENIO | 5.1 | Implementar y mantener un sistema integrado de gestión que permita cumplir el direccionamiento estratégico de la Entidad. | 5.1.1 | Implementar herramientas de mejoramiento continuo de los procesos
|  |  |  | 5.1.2 | Implementar los mecanismos necesarios que permitan garantizar que la estructura organizacional de TRANSMILENIO S.A. esté acorde con las necesidades del servicio.
|  |  |  | 5.1.3 | Diseñar e implementar planes y programas que conduzcan al mejoramiento y calidad de vida laboral y consecuentemente alcancen el fortalecimiento de competencias laborales.
|  |  |  | 5.1.4 | Implementar mecanismos que permitan proveer, mantener y hacer uso eficiente de los recursos de la Entidad bajo los parámetros legales vigentes.
|  |  |  | 5.1.5 | Implementar un Modelo de Gestión Integral del Riesgo que salvaguarde los intereses de TRANSMILENIO S.A. en el desarrollo de su Objeto Social.
|  |  |  | 5.1.6 | Desarrollar una cultura organizacional de probidad, transparencia y rechazo a la corrupción.
|  | 5.2 | Implementar mecanismos para lograr la adecuada gestión de la información de la Entidad. | 5.2.1 | Implementar un esquema de información y divulgación interna oportuno y efectivo.
|  |  |  | 5.2.2 | Adelantar las acciones necesarias para contar con una plataforma tecnológica soporte, que optimice el funcionamiento de la Entidad.
|  |  |  | 5.2.3 | Implementar los mecanismos para adaptar la información financiera de la Entidad, a los estándares internacionales de Contabilidad para el Sector Publico NICSP, a través de las etapas de diagnóstico, sensibilización, capacitación, implementación, seguimiento y monitoreo en la implementación de dichos estándares.
|  | 5.3 | Realizar una gestión contractual que promueva el mejoramiento continuo del servicio de Transporte | 5.3.1 | Implementar mecanismos administrativos, de contratación y técnicos que le permitan a la Entidad responder de manera oportuna.
|  |  |  | 5.3.2 | Mantener un esquema contractual de asignación de riesgos.
|  |  |  | 5.3.3 | Diseñar y mantener un esquema de control para realizar seguimiento permanente a la gestión contractual de la Empresa (Administración de Concesiones).
|  | 5.4 | Implementar un esquema de prevención del daño antijurídico y fortalecimiento de la defensa judicial | 5.4.1 | Formular y desarrollar una estrategia consolidada de defensa judicial.
|  |  |  | 5.4.2 | Diseñar un esquema de seguimiento a las demandas en curso.
|  | 5.5 | Desarrollar e implementar mecanismos que garanticen la participación de los usuarios en la formulación de las estrategias institucionales. | 5.5.1 | Formular y desarrollar una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones y mejoramiento de los procesos institucionales.

## Vigencia 2018 PA
[5 empty] | Programación Porcentual Esperada | [6 empty] | Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015)
Dependencia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Programación Porcentual Esperado con corte 28/02/18 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/04/18 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/18 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/08/18 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/10/18 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/18 | Proceso | Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Indicador | Evaluación con corte 31 de diciembre de 2018 | Porcentaje de Cumplimiento Plan de Accion
Subgerencia General | SG1 | Realizar durante el año 2018 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A. | Dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 2 campañas realizadas | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Asuntos Disciplinarios | 5 | 5.1 | 5.1.6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Richard Romero Subgerente General | GD1. Campañas de Divulgación | De la información suministrada por la Dependencia se constató que se realizarón dos campañas: 1. Sobre el cuidado de los elementos que pone a disposición la entidad, en el Boletín N° 39 del 5 de marzo de 2018. 2. Tiempos de respuesta para los derechos de petición, en el Boletín No. 178 del 30 de Octubre de 2018. Cumpliendo a cabalidad con la meta propuesta. | 100%
Subgerencia General | SG2 | Culminar en el año 2018 veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General. | Terminar veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias en el año. | 24 actuaciones culminadas | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | Gestión de Asuntos Disciplinarios | 5 | 5.1 | 5.1.6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Richard Romero Subgerente General | GD3. Culminación de actuaciones disciplinarias | Se recomienda revisar la estructuración del indicador al igual que la meta establecida referente a la actividad plasmada en el Plan de Acción, toda vez que se evidencia subvaloración de la meta lo que no permite realizar una adecuada evaluación del progreso de la gestión de la dependencia. Del seguimiento realizado a los indicadores de la dependencia y la ejecución reportada se encuentra que: para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018 se culminaron 66 actuaciones disciplinarias de las 24 actuaciones fijadas como meta para la totalidad de la vigencia 2018, lo que indica que para el presente periodo supero la meta en un 175%, que para la evaluación se tomará el 100%. | 100%
Subgerencia General | SG3 | Fortalecer las actividades de monitoreo, vigilancia y control a la prestación de los servicios de transporte del SITP | Un mecanismo de seguimiento y control a los temas tratados en Comité de Gerencia de la Integración, implementado. | 1 mecanismo de seguimiento implementado | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Evaluación y Gestión del modelo de Operación | 5 | 5.3 | 5.3.3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Richard Romero Subgerente General | No tiene asociado un indicador | El mecanismo de seguimiento implementado por la dependencia se llevó a cabo de conformidad con el cronograma contemplado en el memorando 2018IE230 del 16 de enero de 2018, en los temas del Comité de Gerencia de la Integración se han incluido los solicitados por el Subgerente General como el inicio de la operación del TransMiCable y las acciones realizadas por TMSA para corregir los diferentes problemas del SITP. De conformidad con las fechas y la verificación de las actas enviadas por la dependencia. | 100%
[19 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%
[10 empty] | 24 | 100
[10 empty] | 66 | 275%
Note on F2: debe realizar la ponderación porcentual de cumplimiento por cada compromiso de manera bimestral. Es recomendable asignar porcentajes desde el inicio de la vigencia de tal manera, que en cada reporte de avance se obtenga información del estado del compromiso y permita la toma de decisiones frente a las dificultades o retrasos. Esta ponderación es potestativa de cada dependencia y se determina en función de la importancia que tiene las actividades que se van a desarrollar para el logro de los compromisos formulados. Esta ponderación se expresa en términos porcentuales de forma bimestral y la suma final de los porcentajes asignados debe dar el 100%

## Vigencia 2018 Indicadores
| Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 004 de 2015) | [9 empty] | Ejecución 1 Trimestre 2018 |  |  | Ejecución 2 Trimestre 2018 |  |  | Ejecución 3 Trimestre 2018 |  |  | Ejecución 4 Trimestre 2018
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Fórmula | Unidad de Medida | Tipo de Proceso | Componente SIG. | Compromiso Plan de Acción | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 5 | 5.1 | 5.1.6 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Campañas de Divulgación | Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 100% | Trimestral | Eficacia | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | (Campañas Realizadas /2)*100 | Porcentaje | Evaluación | Subsistema Control Interno y Gestión de Calidad | El indicador se encuentra asoociado con el compromiso SG1 "Realizar durante el año 2018 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A." del Plan de Acción | De la información suministrada por la Dependencia se constató que se realizarón dos campañas: 1. Sobre el cuidado de los elementos que pone a disposición la entidad, en el Boletín N° 39 del 5 de marzo de 2018. 2. Tiempos de respuesta para los derechos de petición, en el Boletín No. 178 del 30 de Octubre de 2018. Cumpliendo a cabalidad con la meta propuesta, dentro de los tiempos estipulados. | 100%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 5 | 5.1 | 5.1.6 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Culminación de actuaciones disciplinarias | Identificar el número de decisiones que culminan una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año. | 100% | Trimestral | Eficacia | 0% | 0% | 88% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | (Número de actuaciones culminadas/16)*100 | Porcentaje | Evaluación | Subsistema Control Interno y Gestión de Calidad | El indicador se encuentra asoociado con el compromiso SG2 "Culminar en el año 2018 veinticuatro (24) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General." del Plan de Acción | Se recomienda revisar la estructuración del indicador al igual que la meta establecida referente a la actividad plasmada en el Plan de Acción, toda vez que se evidencia subvaloración de la meta lo que no permite realizar una adecuada evaluación del progreso de la gestión de la dependencia. Del seguimiento realizado a los indicadores de la dependencia y la ejecución reportada se encuentra que: para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018 se culminaron 66 actuaciones disciplinarias de las 24 actuaciones fijadas como meta para la totalidad de la vigencia 2018, lo que indica que para el presente periodo supero la meta en un 175%, que para la evaluación se tomará el 100%. | 100%
Desarrollo Organizacional | 5 | 5.1 | 5.1.6 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Tipología asuntos disciplinarios | Identificar el porcentaje de trámites clasificados en una de las tipologías respecto de los procesos conocidos por el Despacho, para así contar con la información necesaria y actualizada por trimestre que permita ejercer las acciones preventivas que se consideren pertinentes. | 100% | Trimestral | Eficiencia | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | (Eventos Clasificados / Eventos Presentados)*100 | Porcentaje | Evaluación | Subsistema Control Interno y Gestión de Calidad | El indicador no se encuentra asociado a ningún compromiso del Plan de Acción de la Dependencia | Del seguimiento realizado a los indicadores de la dependencia y la ejecución reportada se encuentra que: para el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2018 se clasificó la totalidad de los trámites llevados a cabo por la dependencia referente a temas de carácter disciplinario, que equivalen al 100%. | 100%
[28 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%