## Anexo 1. Gestion Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | MONITOREO a 30 de abril de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA A ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Ajustes finales al Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, emitido por el DAFP durante el año 2018 y su adopción en el SIG | Un Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado | Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-01 | 2019-03-30 | 100% | Con la resolución 145 del 29 de marzo de 2019, el Manual para la Gestión de Riesgo en TRANSMILENIO S.A. fue actualizado y adoptado en el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Así mismo el documento se dio a conocer a través del Boletín Transmitiendo No. 44 de esta vigencia. | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la Intranet | Se evidenció en el SIG el MANUAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN TRANSMILENIO S,.A. No. M-OP-002, Versión 2 de marzo de 2019. | 100%
| 1.2 | Revisión y actualización de la política de riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia y los lineamientos dados por el DAFP | Una política de riesgos de la Entidad revisada | Una política de riesgos de la Entidad revisada y actualizada/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-02 | 2019-03-30 | 100% | La política de riesgos de la Entidad la cual se encuentra inmersa en el Manual para la Gestión de Riesgos en TRANSMILENIO S.A. CapÍtulo 6 (documento adoptado con la resolución 145 del 29 de marzo de 2019) fue ajustada y actualizada teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia. | La actividad se cumplió como se establecio, la politica se encuentra inmersa en el Manual para la Gestión del Riesgos (Documento M-OP-003) el cual está publicado en la Intranet | En el manual para la Gestión del Riesgo se evidencia la Política en su numeral 6. | 100%
| 1.3 | Diseño e implementación de una estrategia que permita divulgar la política de riesgos de la Entidad en todos los niveles organizativos | Una estrategia implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad | Una estrategia diseñada e implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad / 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-02-02 | 2019-04-30 | 0% | Frente a este punto no se presenta avance, lo anterior teniendo en cuenta que durante el periodo de reporte se dio prioridad a la revisión de dicha politica y a la adopción del la version actualizada del Manual para la Gestión de Riesgos. | Es importante que a la mayor brevedad posible se defina la estrategía de divulgación de la política de riesgos y se ajusten los tiempos de implementación de esta actividad para lo cual se dedeben ajustar las fecha de inicio y fin de las acciones propuestas para este compromiso durante la vigencia 2019. | No presentaron avances, no hay evidencias de que exista una estrategia para la divulgación de la política de gestión de riesgos en la Entidad, así como su implementación . Esta actividad tenia fecha de vencimiento 30 de abril de 2019 | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción 2019 acorde con la metodología establecida por TRANSMILENIO S.A. | Un mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción construido y consolidado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación acompañó a los equipos de trabajo de cada una de las dependencias a formular los riesgos de corrupción de los procesos que lideran, a partir de esta información se consolido el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2019, documento que se publicó en los diferentes canales de comunicación de la Entidad (Intranet y pagina WEB) , cumpliendo con esto la normatividad dispuesta en la materia. | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la Intranet | El mapa de riesgos de corrupción fue construido y consolidado en enero de 2019. Sin embargo, se evidenció debilidad en asesoría y/o acompañamiento ya que no fue aplicada la metodología tal como lo demanda la normatividad, pues no hay soportes de la participación de "Todos" los colaboradores de las dependencias en el análisis y calificación de los riesgos de Corrupción. | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación y actualización en caso que se requiera del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 | Una publicación en la página web y en la intranet de la Entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-01-22 | 2019-12-01 | 100% | Con corte a este reporte, se ha hecho una actualización al mapa de riesgos de la Entidad soportado en las solicitudes realizadas por algunas dependencias. | La actividad se cumplió como se establecio y el documento actualizado se encuentra publicado en la Intranet. Se recomienda a medida que se prsenten cambios mantener actualizado y publicado el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | El mapa de riesgos de corrupción fue publicado en la pagina web de la entidad, el 31 de enero de 2019 y se verificó de su actualización que en la matriz de riesgos tiene fecha de abril de 2019 debidamente publicada en la pagina web. | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2019 y hacer los ajustes del caso publicando los cambios en caso de que se requieran | Mínimo tres monitoreos del mapa de riesgos de corrupción al año. | No. de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-15 | 2019-12-31 | 33.33% | La Oficina Asesora de Planeación remitido a través del memorando No. 20198012102-CI-00249, la solicitud a las áreas para realizar el primer monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y demás estrategias del PAAC. La información fue consolidada por esta dependencia. | El monitoreo por parte de la primera linea de defensa se realizo acorde con las fechas establecidas en el memorando remitido por la Oficina Asesora de Planeación | La OAP realizó monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2019 | 33.33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento de riesgos de corrupción | 5.1. | Verificación de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, se realiza a más tardar el 31 de enero. | Verificación realizada/verificación programada | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-20 | 2019-02-01 | 100% | Se realizó seguimiento a la publicación oportuna del mapa de riesgos y el PAAC, se evidencia correo de la OAP e impresión de publicación. | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a la publicación del PAAC en la fecha prevista, atendiendo la normatividad respectiva. | La OCI realizó el seguimiento a la publicación oportuna del PAAC, el 31 de enero de 2019 | 100%
| 5.2. | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el PAAC y al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página WEB de la Entidad | Seguimiento a las actividades del PAAC 2019 emitidos y publicados/Seguimientos programados | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-08 | 2019-09-16 | 33.33% | Se realizó el seguimiento programado para enero, se publicó en la WEB y se emitió informe OCI-2019-001 con destino a la Gerencia. | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.2 Reportes de Control Interno | La OCI radicó ante la Gerencia de la Entidad el informe OCI-2019-001, correspondiente al seguimiento programado del PAAC, el cual se encuentra publicado en la página WEB | 33.33%
567
70.875

## Anexo 3. RendicionCuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | MONITOREO a 30 de abril de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA A ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | No. de estados financieros elaborados y publicados/11 | Profesional Especializado (06) Contador General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 27% | De los cuatro estados financieros que se debían elaborar y publicar al 30 de abril se elaboraron 4 y se publicaron 3. | La actividad se esta cumpliedo como esta establecida. | En el link https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151175/estados-financieros-de-transmilenio-de-2019/ se constató que la información fue publicada de manera oportuna. | 27%
| 1.2 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | No. de informes publicados anualmente/40 | Profesional Especializado (06) de Presupuesto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | Corresponde la Presentación de los informes de la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a los organismos de Control fiscal y publicación en la Pagina web de la Entidad, con Corte al mes de marzo de la Vigencia 2019. | La actividad se esta cumpliendo atendiendo la normatividad. El dato reportado corresponde a 10 informes publicados asi: 3 en pagina web y 7 en los demasaplicativos | Consultada la página web de la entidad, mediante el link: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151175/estados-financieros-de-transmilenio-de-2019/, se evidenció la p presentación de los informes mencionados, en pagina web | 25%
| 1.3 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2019 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | Con corte 30 de abril fueron efectuadas 11 actualizaciones al Plan de Acción derivadas de ajustes solicidos por los diferentes actores que convergene en el cumplimiento del Plan, así: Versión 1: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 21 de enero de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 21/01/19 (Anexo 1). Versión 2: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 6 de febrero de 2019. Adicional a lo anterior se presntó solicitud de cambio por parte de la Oficina de Control Interno en correo del 7 de febrero. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 6/02/19 (Anexo 2) y correo de OCI (Anexo 3) Versión 3: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 12 de febrero de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 12/02/19 (Anexo 4). Versión 4: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 21 de febrero de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 21/02/19 (Anexo 5). Versión 5: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 25 de febrero de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 25/02/19 (Anexo 6). Versión 6: El cambio se produjo por ajustes en la estructura de plan requeridos por la Oficina de Control Interno por correo electrónico y en reuniones particulares adelantadas por la OCI con diferentes dependencias. Como evidencia de lo anterior se adjunta correo con modificaciones soliucitadas de la OCI (Anexo 7). Versión 7: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 7 de marzo de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 07/03/19 (Anexo 8). | La actividad se esta cumpliedo como esta establecida. Los documentos se encuentran publicados en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 6.1 , asi como en la Intranet | En la pagina web de TRANSMILENIO IO S. A, se encuentran publicados las versión del plan de acción del año 2019. Versión 11. con fecha de ultima modificación en la pagina 25 de abril de 2019. https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151115/plan-de-accion-2019-de-transmilenio/ | 100%
Versión 8: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 21 de marzo de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 21/03/19 (Anexo 9). Versión 9: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 1 de abril de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 1/04/19 (Anexo 10). Versión 10: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 4 de abril de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 4/04/19 (Anexo 11). Versión 11: El cambio se produjo por ajustes en el componente de "Plan de Adquisiciones", aprobados en comité de contratación del día 23 de abril de 2019. Como evidencia de lo anterior se adjunta Acta de Comité del 23/04/19 (Anexo 12). Con el fin de prevenir el reproceso y promover la consulta en las plataformas de información oficilaes de la entidad, las diferentes versiones del plan de acción se encuentran publicados en: https://transmilenio.sharepoint.com/gerencia-general/oficina planeacion/PlanesInstitucionales/Plan de Acción y Plan de Adquisiciones /Vigencia 2019.
| 1.4 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2018 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-02-28 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación, consolidó el Informe de Gestión de la Vigencia 2018. Asi mismo gestionó su publicación en los canales de comunicación de la Entidad. | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.1 Informes de Gestión, evaluación y auditoría | Actividad cumplida. Desde enero 31 ver link https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/151119/informe-de-gestion-2018/ | 100%
| 1.5 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Informes publicados / Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | Los informes emitidos por la OCI fueron publicados en la página WEB de la Entidad | La actividad se cumplió como se establecio, a la fecha de este monitoreo se encuentran publicados en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.1 - 7.2, 23 documentos generados por la OCI | Los informes emitidos por la OCI se encuentra publicados. | 100%
| 1.6 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | Cinco informes recibidos por la Oficina de Control Interno de los entes de Control entre el 1 de enero y la fecha, fueron publicados en la página WEB de la Entidad. | Estos informes no se vizualizan en el link de transparencia numeral 7.1 - 7.2, año 2019 | Atendiendo la recomendación de la segunda línea de defensa se ubico el link https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/147523/informes-de-control-interno-de-transmilenio/ | 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos que de cuenta del cumplimiento de la ley 1757 del 2015 y lo estipulado por el DAFP | Una rendición de cuentas con ciudadanos Sector Movilidad/1)*100 | Quien es el responsable? | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Es importante resaltar que el proceso de rendición de cuentas es liderado por la Veeduría Distrital y coordinado por cada sector del Distrito. Por lo anterior, la coordinación en el sector Movilidad estuvo a cargo de la SDM quien solicitó a través de correo electrónico los siguientes informes como aportes necesarios para el proceso de rendición de cuenta: Balance de Resultados del PDD: Remitido a SDM el 29 de enero de 2019. (Anexo 13) Informe de Programa 42: Remitido a SDM el 31 de enero de 2019 (Anexo 14) Informe de Inversión Social Sector Movilidad: Remitido el 1 de febrero de 2019 (Anexo 15) De este proceso de rendición de cuenta también hace parte el Informe de Gestión de la Entidad. La Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Movilidad se llevó a cabo el día 26 de febrero de 2019 . El informe consolidado de sector está publicado en el siguiente link: https://www.movilidadbogota.gov.co/web/sites/default/files/Paginas/2019-02-08/INFORME%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202018%20SDM.pdf. La Audiencia de Rendición de cuentas del Distrito se llevó a cabo el día 29 de marzo de 2019. El informe consolidado de está se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.veeduriadistrital.gov.co/noticias/Compromisos-la-Administraci%C3%B3n-Distrital-su-%C3%BAltimo-a%C3%B1o-gobierno | La actividad se cumplió como se establecio, adicionalmente los documentos objeto de la rendición de cuentas se publicaron en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.1 Informes de Gestión, evaluación y auditoría. Se recomienda publicar en este link las respuestas a las preguntas que se recibieron de los ciudadanos que participaron en la actividad de control social que se celebró el 26 de febrero de 2019 | Esta actividad no registra un responsable en el archivo. La Audiencia de Rendición de cuentas del Sector Movilidad se llevó a cabo el día 26 de febrero de 2019. la información se encuentra publicada en la página Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.1 Informes de Gestión, evaluación y auditoría. La OCI hará seguimiento a la recomendación dada por la segunda línea de Defensa | 100%
| 2.2 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | 2300 encuentros con comunidades | (Encuentros adelantados /2300)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26.61% | Se han efectuado 612 actividades de Gestión Social con las comunidades, de la siguiente manera: * Apoyo Grupos de Interés: 49. * Atención a Bloqueos, Marchas y/o Contingencias: 16. * Divulgación: 62. * Mesa de Trabajo: 29. * Reunión: 303. * Recorrido: 96. * Otro: 57 | Se recomienda revisar las actividaddes que se realizarán en el transcurso de los próximos meses y en lo posible adelantar las que se puedan con el fin de contar con el 50% de los encuentros cuando se llegue el mes de junio | Se recomienda efectuar un monitoreo a la ejecución de la actividad ya que con el avance demostrado en el primer cuatrimestre, proyectado a los restantes, daría un cumplimiento del 80% | 26.61%
| 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% | Estos espacios son convocados por la Secretaría Distrital de Movilidad, y a la fecha no se han realizado. | No hay observación | No presentaron avance, no obstante, la actividad debió iniciar el 1 de febrero | 0%
| 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en al menos 85% de las localidades del Distrito. | Un evento de participación en 17 localidades | Numero de eventos realizados en las localidades/17 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Se realizaron 17 talleres de mitos y verdades con los líderes de las siguientes localidades: * Usaquén * Chapinero * Santa Fe * San Cristóbal * Usme * Tunjuelito * Bosa * Kennedy * Fontibón * Engativá * Suba * Barrios Unidos * Teusaquillo * Puente Aranda * La Candelaria * Ciudad Bolívar Se llevaron a cabo dos (2) talleres adicionales, uno en la localidad de Chapinero y otro en la de Ciudad Bolívar, debido a que se requirió ampliar el público objetivo en estas dos localidades (universitarios y TransMiCable, respectivamente). | No hay observación | Revisar la formula del indicador toda vez que el numerador no es coherente con la meta, porque lo que se busca es realizar eventos de participación ciudadana y la fórmula está dada en eventos, sin aclarar que deben ser de participación ciudadana. | 100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% | Estos espacios son convocados por la Secretaría Distrital de Movilidad, y a la fecha no se han realizado. | Se hará seguimiento en el próximo monitoreo para revisar el cumplimiento de esta acción | La actividad debió iniciar el 1 de febrero y no se presenta ningún avance, se hará seguimiento en el próximo monitoreo para revisar el cumplimiento de esta acción, ya que la actividad no dependen de TRANSMILENIO S.A. directamente, sino de la gestión que adelante la Secretaría Distrital de Movilidad. | 0%
| 3.2 | Participar en la rendición de cuentas ISO IWA 18091, de acuerdo con los requerimientos de la Veeduría Distrital | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 | (Rendición de cuentas con ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 /1)*100 | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital | 0% | A la fecha, la Veeduría Distrital no ha convocado a la rendición de cuentas de acuerdo con la metodología ISO IWA18091 | Se hará seguimiento en el próximo monitoreo para revisar el cumplimiento de esta acción | Se hará seguimiento en el próximo monitoreo para revisar el cumplimiento de esta acción. ya que la actividad no dependen de TRANSMILENIO S.A. directamente, sino de la gestión que adelante la Veeduría Distrital. | N.A
| 3.3 | Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en los ciudadanos el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema. | 1.500 espacios de pedagogía con comunidades | (Número de espacios de pedagogía realizados /1500) | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 33% | Se han realizado 495 actividades de pedagogía: * Recorridos Pedagógicos: 47. * TransMiChiquis: 56. * Socializaciones: - Comunidad: 64. - Comunidad y/o Empresa: 8. - Colegios: 307. - Institución de Educación Superior: 13 * Se realizaron 108 actividades de pedagogía adicionales, llevadas a cabo en el marco del proyecto PIBES de la Secretaría Distrital de Educación, en los colegios priorizados. | Para el próximo reporte es importante revisar si es pertinente incluir en su medición las 108 actividades de pedagogia que se realizaron en el marco del Proyecto PIBES | Para el próximo reporte, la Oficina de Control Interno, evaluará si la segunda línea de defensa revisó la pertinencia de incluir en su medición las 108 actividades de pedagogía que se realizaron en el marco del Proyecto PIBES | 33%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | La Oficina Asesora de Planeación formulo el PAAC 2019, teniendo en cuenta los resultados de la auditoria interna presentada por la OCI en su informe OCI-2019-001 | La actividad se cumplió como se establecio. Se recomienda revisar los informes de auditorias que genere la OCI en este tema y tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que se levanten para ajustar el documento segun su pertinencia | La Oficina de Control Interno, evidenció que la segunda línea de defensa, tuvo en cuenta y adoptó las recomendaciones efectuadas mediante el informe OCI-2019-001 | 100%
812
62.4615
Note on M13: Luz Marina Diaz Ramirez: Como se llegó a ese 27%
Note on M18: Luz Marina Diaz Ramirez: De donde sale ese 33%

## Anexo 4. Antitrámites
Nombre de la entidad: |  | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | TERCERA LINEA DE DEFENSA
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | VERIFICACION OCI | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos,recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada y puede gozar de sus beneficios. Disminución de pasos administrativos en la obtención de la tarjeta para la persona que la requiere. |  | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 01/02/2018 | 31/12/2019 |  | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 20 | Se actualizó el plan de trabajo para la implementación de esta estrategia. Durante el periodo de reporte se elaboro el borrador del Otrosi el cual actualmente se encuentra en estudio para su aprobación por parte del Concesionario. |  | Sí | 20 | Se deja el mismo avance toda vez que depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos,recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Disminución del tiempo y costos de desplazamiento para el usuario del Sistema en la obtención de la tarjeta personalizada |  | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea |  | 12/04/2019 | 31/12/2019 |  | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 20 | Esta acción esta alineada con la estrategia de personalización web. Se cuenta con el plan de trabajo, que es el mismo para ambas propuestas de racionalización: Reducción de pasos - Administrativa y Formularios en linea - Tecnológica. |  | Sí | 20 | Esta acción se adicionó a la estrategia de personalización web. Se cuenta con el plan de trabajo, que es el mismo para ambas propuestas de racionalización: Reducción de pasos - Administrativa y Formularios en linea - Tecnológica. La adicion se realizó por sugerencia de la veeduría según lo informo el auditado verbalmente
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 |  | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Actualmente los usuarios que acceden al componente Zonal y Troncal del Sistema TransMilenio no cuentan con una tarjeta que les permita pagar posteriormente a través de una factura, las validaciones que se realicen al usar el sistema. | A través del concesionario de Recaudo se ampliarán los medios de pago para el acceso al Sistema mediante la tarjeta de crédito CODENSA. Los usuarios que tienen esta tarjeta deben acercarse a la entidad financiera y solicitar la actualización y/o cambio de su tarjeta de crédito para que pueda posteriormente validar su pasaje y este le sea cobrado a través de la factura | Ahorro de tiempo, en razón a que el usuario ya no debe hacer filas para recargar la tarjeta. Las entradas al Sistema realizadas en el mes se pagan a través de la factura Codensa (el usuario cuenta con hasta $10.000 diarios, equivalente a 4 pasajes diarios aproximadamente) |  | Administrativa | Aumento de medios de pago |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 |  | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Sí | 90 | Se implemento el plan de trabajo propuesto y actualmente esta estrategia se encuentra desarrollada. Los usuarios pueden acceder al sistema a través de la tarjeta de crédito CODENSA, y así mismo cuentan con la opción de recargue por este medio de pago. CUando se dio inicio a esa implementación?. falta fecha |  | Sí | 90 | Esta acción se encuentra en su etapa final. Falta la parte estadistica.

## Anexo 5. Serviciociudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | MONITOREO a 30 de abril de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA A ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un (1) diagnostico relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano, a través del cual se pueda medir el conocimiento de este tema a un grupo de servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., e identificar acciones de mejora | Un (1) diagnostico | Un (1) diagnostico realizado relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano / 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Pendiente por desarrollar | Se recomienda agilizar la implementación de esta actividad para el siguiente trimestre | No se adelantaron actividades al respecto, por lo tanto no se registra avance | 0%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar y adoptar el procedimiento de Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias atendiendo los lineamientos dados por la normativa vigente y la Alcaldía Mayor de Bogotá | 1 procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado | Un (1) procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 0% | Actualmente nos encontramos en el proceso de actualización del procedimiento, abarcando los temas transversales a nivel de la Entidad, relacionados con la atención a PQRS. | Se recomienda agilizar la revisión y divulgación del procedimiento de PQR´s | No se adelantaron actividades al respecto, no obstante la fecha de inicio está programada para el 1 de febrero, por lo tanto no se registra avance | 0%
| 2.2 | Gestionar dos (2) campañas informativas a Usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | Dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | (Total campañas gestionadas/2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 50% | Se diseñó e implementó una campaña informativa a través de las redes sociales de la Entidad, con el fin de fortalecer el conocimiento de los canales de atención y requisitos para interponer PQRS. | La actividad se cumplió como se establecio | Se realizó una campaña que comenzó el 30 de abril de 2019 | 50%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar un (1) proceso de cualificación a los servidores públicos y/o actores del Sistema. | Un Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogota | Un (1) Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogota realizado/1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% | Actualmente en conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se inició el proceso de cualificacion a los funcionarios del TransMiCable, encargados del embarque y guias sociales. | Se recomienda agilizar la implementación de esta actividad | No se adelantaron actividades al respecto, no obstante la fecha de inicio está programada para el 1 de febrero, por lo tanto no se registra avance | 0%
| 3.2 | Capacitar al personal encargado de dar respuesta a las peticiones ciudadanas en las diferentes dependencias y/o concesionarios del Sistema en lo relacionado con la atención al usuario | 2 capacitaciones | (Total capacitaciones / 2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 50% | El pasado 12 de marzo de 2019 se realizó una capacitación a los funcionarios de los disitintos concesionarios encargados de dar respuesta a las PQRS, con el fin de sensibilizarlos sobre el manejo de un lenguaje claro y simplicidad en documentos. Así mismo, se enfatizó en la calidad de las respuestas y los tiempos legales de contestación. | La actividad se cumplió como se establecio | Se evidencio listado de capacitación dada por la Veeduría sobre el lenguaje claro, donde firman 23 personas. La Oficina de Control Interno recomienda realizar una evaluación para establecer la efectividad de la capacitación. | 50%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | 12 informes de PQRS | (Total informes elaborados/12 informes)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | Se han realizado 3 informes sobre el balance de PQRS, correspondientes al periodo de enero a marzo de 2019. https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149095/informe_de_peticiones_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion_por_mes/ | Se recomienda agilizar la publicacicón de estos informes a mas tardar los cinco primeros días despues de pasado el mes de reporte | Se evidencio la publicación de tres informes en la pagina web de la Entidad | 25%
| 4.2 | Actualizar y adoptar el Manual de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta la normatividad vigente y las disposiciones que se establezcan en la materia | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0% | Pendiente por desarrollar | Se recomienda agilizar la implementación de esta actividad | No se adelantaron actividades al respecto, por lo tanto no se registra avance | 0%
| 4.3 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQR´s | Informes de seguimiento a PQR´s/2 | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-08-31 | 50% | Se realizó el seguimiento y se presentó el informe de seguimiento N° OCI-2019-017, Gestión de las PQRS – Segundo Semestre 2018 | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.2 Reportes de Control Interno | Se realizó el seguimiento y se presentó el informe de seguimiento N° OCI-2019-017, Gestión de las PQRS – Segundo Semestre 2018 | 50%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema | Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo | Total de estudios de satisfacción realizados / 4 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | El pasado mes de marzo de 2019, se realizó una encuesta de satisfacción a usuarios para el componente troncal bus-conductor | La actividad se cumplió como se establecio | Se evidencio presentación del Centro Nacional de Consultoría de fecha abril de 2019, con los resultados de la encuesta de satisfacción para el componente Troncal - bus-conductor | 25%

## Anexo 6. Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | MONITOREO a 30 de abril de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA A ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las áreas para la actualización de información en la pág. web | # Solicitudes de publicación recibidas / publicaciones en la web | Profesional Especializado Grado 6 - Comunicación Externa Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | El total de las solicitudes de publicación recibidas por las diferentes áreas de la entidad, para la actualización de información en la página web fueron publicadas satisfactoriamente. En total, fueron 79 solicitudes y asimismo 79 publicaciones. | No hay observación | Se solicitaron 79 publicaciones y las mismas fueron ejecutadas Al 30 de abril de 2019 | 100%
| 1.2 | Avanzar en la Implementación de componentes de infraestructura tecnológicla que soportan la adopción de la Política de Gobierno Digital en relación con los sitios Web de la Entidad, en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Componentes de Infraestructura tecnológica disponibles para implementación del Mapa de ruta de Gobierno Digital en temas de Transparencia activa | Componentes de infraestructura tecnológíca implementados para soportar la página Web de la entidad / Componentes de infraestructura tecnológíca requeridos para soportar la Página WEB de la entidad en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especializdo 06 - Coordinador de Procesos Corporativos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Las páginas Web de la entiad estan siendo soportadas por medio del Contrato 374-2018 con objeto "Actualización, Diseño, Implementación y Mantenimiento de soluciones de software para los sitios Web de Transmilenio S.A. | No hay observación | Esta actividad esta siendo soportada bajo el control No. 374 de 2018, suscrito con NEXURA INTERNACIONAL SAS, de acuerdo con lo reportado. | 100%
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y divulgar los informes de PQR´s interpuestos por la ciudadania ante la Entidad | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento, subtemas con mayor reiteración, tiempo promedio de respuesta. | Informes de PQR´s publicados en la Entidad / 12 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 25% | Se han realizado 3 informes sobre el balance de PQRS correspondientes al periodo de enero - marzo de 2019. https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149095/informe_de_peticiones_quejas_reclamos_denuncias_y_solicitudes_de_acceso_a_la_informacion_por_mes/ | Se recomienda agilizar la publicacicón de estos informes a mas tardar los cinco primeros días después de pasado el mes de reporte | Se verificó la publicación del informes de enero febrero y marzo el de abril aun no se encuentra publicado | 25%
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Implementación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos a través del SGDEA como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción | (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0% |  | No hay avance teniendo encuenta que la acciones inicia en el mes de mayo. | La actividad tiene fecha de inicio en mayo de 2019, por tanto no se reportan resultados de evaluación. | N.A
| 3.2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema integrado de Conservación aprobado y publicado. | (Un Sistema Integrado de conservación aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 10% | Se ha elaborado un primer borrador del SIC, nos encontramos en espera de la visita del Archivo de Bogotá con el programa IGA +10. | No hay observación | la actividad tiene fecha de inicio o en abril de 2019 no presentaron sapotes , por lo tanto no se registró avance. | 0%
| 3.3 | Realizar el inventario de documentos a eliminar y que estan relacionado en las TDR | Inventario de documentos a eliminar. | (Un inventario de documentos a eliminar/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0% |  | No hay avance teniendo encuenta que la acciones inicia en el mes de julio. | La actividad tiene fecha de inicio en Julio de 2019 | N.A
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios web de La Entidad | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Profesional Especilalizado grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especilalizado grado 06- Comunicación Externa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 75% | Actualmente los sitios web de TRANSMILENO S.A., tienen disponibles tres de los cuatro componentes de accesibilidad (Perceptible, Robusto y Compresible) en marco de la Política de Gobierno Digital. Se está trabajando en el criterio de ser "operable". | No hay observación | Se evidencia que la herramienta arroja cero error para tres de los compoenentes,generando error en el OPERABLE, razón por la cual se deduce el cumplimiento en un 75%. | 75%
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Realizar un informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe de la Oficina de Control interno | 2019-02-01 | 2019-11-01 | 100% | Se realizó la verirficación del cumplimiento de la Ley de Transparencia, presentando el resultado en el informe OCI 2019 – 022 | La actividad se cumplió como se establecio y el documento se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad en el link de TRANSPARENCIA numeral 7.2 Reportes de Control Interno | La Oficina de Control interno realizó el informe No. OCI 2019 – 022 , el cual se encuentra publicado en la pagina WEB de la Entidad. | 100%

## Anexo 7. Otrosmecanismos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | MONITOREO a 30 de abril de 2019 |  |  | EVALUACION TERCERA LINEA DE DEFENSA A ABRIL 30 DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Cumplimiento del indicador (%) | Descripción del avance (MONITOREO PRIMERA LINEA DE DEFENSA ) | Observación Oficina Asesora de Planeación (MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA) | Oficina de Control Interno TERCERA LÍNEA DE DEFENSA) | Cumplimiento del indicador (%)
Otras Iniciativas de Lucha contra la Corrupción | 1 | Realizar inducciones presenciales a las personas (contratistas y trabajdores que ingresen a la Entidad durante la vigencia 2019) sensibilizando acerca de lo que hace la Entidad haciendo enfasis en los valores del servicio público enmarcados en el código de integridad y sus comportamientos asociados | Minimo dos (2) inducciones presenciales | Inducciones realizadas/2 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 50% | Se realizó una actividad de inducción presencial dónde se insistió en la práctica de los valores del servicio público. | No hay observación | La tercera línea de defensa evidenció el listado de asistencia a la inducción presencial | 50%
| 2 | Diseñar e implementar campañas para promover los comportamientos deseados en los funcionarios y contratistas de la Entidad | Cuatro (4) campañas de comportamientos deseados | Campañas diseñadas e implementadas /4 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 25% | Se ha realizado a la fecha una campaña acerca del respeto. | No hay observación | Se evidencio la campaña del respecto , en fondos de pantalla e intranet | 25%