## Anexo 1. Gestion Riesgo
PROYECTO - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Dimensión de MIPG a la que apunta la actividad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Ajustes finales al Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, emitido por el DAFP durante el año 2018 y su adopción en el SIG | Un Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado | Manual del Sistema de Gestión de Riesgos de la Entidad ajustado y adoptado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-01 | 2019-03-30 | Dimensión 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación.
| 1.2 | Revisión y actualización de la política de riesgos de la Entidad teniendo en cuenta la normatividad vigente en la materia y los lineamientos dados por el DAFP | Una política de riesgos de la Entidad revisada | Una política de riesgos de la Entidad revisada y actualizada/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsable de la oficina designado para el tema | 2019-01-02 | 2019-03-30
| 1.3 | Diseño e implementación de una estrategia que permita divulgar la política de riesgos de la Entidad en todos los niveles organizativos | Una estrategia implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad | Una estrategia diseñada e implementada para divulgar la política de riesgos de la Entidad / 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-02-02 | 2019-04-30 | Dimensión 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Construcción del mapa de riesgos de corrupción 2019 acorde con la metodología establecida por TRANSMILENIO S.A. | Un mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción construido y consolidado/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2018-12-01 | 2019-01-31 | Dimensión 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación y actualización en caso que se requiera del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2019 | Una publicación en la página web y en la intranet de la Entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 publicado en la pagina web y en la intranet/1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario 4 - Gestión Integral - Oficina Asesora de Planeación y Contratista | 2019-01-22 | 2019-12-01 | Dimensión 1: Direccionamiento Estratégico y Planeación.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2019 y hacer los ajustes del caso publicando los cambios en caso de que se requieran | Mínimo tres monitoreos del mapa de riesgos de corrupción al año. | No. de monitoreos efectuados/3 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-03-15 | 2019-12-31 | Dimensión 4: Evaluación de Resultados
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento de riesgos de corrupción | 5.1. | Verificación de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, se realiza a más tardar el 31 de enero. | Verificación realizada/verificación programada | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-20 | 2019-02-01 | Dimensión 7: Control Interno
| 5.2. | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el PAAC y al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página WEB de la Entidad | Seguimiento a las actividades del PAAC 2019 emitidos y publicados/Seguimientos programados | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-08 | 2019-09-16 | Dimensión 7: Control Interno

## Anexo 3. RendicionCuentas
PROYECTO - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019
Componente 2: Rendición de cuentas | [7 empty] | Dimensión de MIPG a la que apunta la actividad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 1.1 | Elaboración y publicación de los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | No. de estados financieros elaborados y publicados/11 | Profesional Especializado (06) Contador General | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 1.2 | Elaboración y publicación de los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | No. de informes publicados anualmente/40 | Profesional Especializado (06) de Presupuesto | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 1.3 | Publicación de las diferentes versiones del Plan de acción 2019 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-12-31
| 1.4 | Consolidación y remisión para su publicación del Informe de Gestión de la Entidad año 2017 | Un informe de gestión consolidado y publicado | (Informe de gestión consolidado y publicado/1) x 100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-02 | 2019-02-28
| 1.5 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | Informes publicados / Informes emitidos | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 1.6 | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Evaluación y/o Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Participar en la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos que de cuenta del cumplimiento de la ley 1757 del 2015 y lo estipulado por el DAFP | Una rendición de cuentas con ciudadanos Sector Movilidad/1)*100 |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 2.2 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | 2300 encuentros con comunidades | (Encuentros adelantados /2300)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 2.3 | Encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, audiencias públicas, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación entre otros, eventos zonales)al año, con el propósito de fortalecer la relación con las comunidades desde lo zonal incluyendo eventos en el proceso institucional de rendición de cuentas | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 2.4 | Realizar eventos de participación para el fortalecimiento de comportamientos ciudadanos y el respeto por lo público con los lideres comunales en al menos 85% de las localidades del Distrito. | Un evento de participación en 17 localidades | Numero de eventos realizados en las localidades/17 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad. | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
| 3.2 | Participar en la rendición de cuentas ISO IWA 18091, de acuerdo con los requerimientos de la Veeduría Distrital | Una rendición de cuentas del sector movilidad con los ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 | (Rendición de cuentas con ciudadanos de acuerdo a la metodología ISO IWA18091 /1)*100 | Subgerente de Comunicaciones y Atención al usuario y Jefe Oficina Asesora de Planeación | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital | Según fecha establecida por la Veeduría Distrital
| 3.3 | Generar espacios de pedagogía a través de los cuales se promueva en los ciudadanos el conocimiento y aplicación de normas que promuevan la apropiación y buen uso del sistema. | 1.500 espacios de pedagogía con comunidades | (Número de espacios de pedagogía realizados /1500) | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social Profesionales Universitarios Grado 4 de Gestión Social | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Dimensión 2. Gestión con Valores para Resultados
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Definición e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | # Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2019-02-01 | 2019-12-31

## Anexo 4. Antitramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2018
Componente 3: Estrategia Antitrámites
| Nombre de la entidad: |  | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.
| Sector administrativo: |  | No Aplica |  |  |  |  | Orden: | Territorial
| Departamento: |  | Bogotá D.C |  |  |  |  | Año vigencia: | 2019
| Municipio: |  | BOGOTÁ
|  | DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
| Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Jefe planeación | Valor esperado (%) | Valor ejecutado (%) | Desfase (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
| Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 | Personalización de tarjetas Tullave | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos y recuperación de saldo. Para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en portales, algunos centros comerciales y estaciones. No obstante, una alta demanda de usuarios que desean personalizar su tarjeta, no cuentan con la disponibilidad de tiempo para realizar el trámite establecido. | En conjunto con el operador de recaudo, realizar el proceso de personalización virtual, donde el usuario a través de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica con sus datos personales y de esta manera realizar el proceso de personalización. NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL quien autorizará la validación de información de los ciudadanos para la seguridad y efectividad del OPA | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada y puede gozar de sus beneficios. Disminución de pasos administrativos en la obtención de la tarjeta para la persona que la requiere. | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | 2018-02-01 | 2019-12-31 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones

## Anexo 5. Serviciociudadano
PROYECTO - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [7 empty] | Dimensión de MIPG a la que apunta la actividad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar un (1) diagnostico relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano, a través del cual se pueda medir el conocimiento de este tema a un grupo de servidores públicos de TRANSMILENIO S.A., e identificar acciones de mejora | Un (1) diagnostico | Un (1) diagnostico realizado relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano / 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar y adoptar el procedimiento de Atencion de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias atendiendo los lineamientos dados por la normativa vigente y la Alcaldía Mayor de Bogotá | 1 procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado | Un (1) procedimiento de PQR´s actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 2.2 | Gestionar dos (2) campañas informativas a Usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | Dos (2) campañas informativas a usuarios relacionadas con los canales de atención para la recepción de PQR´s | (Total campañas gestionadas/2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar un (1) proceso de cualificación a los servidores públicos y/o actores del Sistema. | Un Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogota | Un (1) Proceso de cualificación con el acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Bogota realizado/1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3.2 | Capacitar al personal encargado de dar respuesta a las peticiones ciudadanas en las diferentes dependencias y/o concesionarios del Sistema en lo relacionado con la atención al usuario | 2 capacitaciones | (Total capacitaciones / 2) | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar informes mensuales sobre el balance de PQRS | 12 informes de PQRS | (Total informes elaborados/12 informes)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Actualizar y adoptar el Manual de Servicio al Ciudadano teniendo en cuenta la normatividad vigente y las disposiciones que se establezcan en la materia | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado | Un (1) Manual de Servicio al Ciudadano actualizado y adoptado/ 1 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQR´s | Informes de seguimiento a PQR´s/2 | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2019-01-10 | 2019-08-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema | Cuatro (4) estudios de satisfacción a través de encuestas personalizadas en campo | Total de estudios de satisfacción realizados / 4 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Anexo 6. Transparencia
PROYECTO - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | Dimensión de MIPG a la que apunta la actividad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Transparencia Activa | 1.1 | Publicar la información de la entidad en la página web, de acuerdo con las solicitudes de las áreas encargadas. | 100% de las solicitudes recibidas por parte de las áreas para la actualización de información en la pág. web | # Solicitudes de publicación recibidas / publicaciones en la web | Profesional Especializado Grado 6 - Comunicación Externa Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
| 1.2 | Avanzar en la Implementación de componentes de infraestructura tecnológicla que soportan la adopción de la Política de Gobierno Digital en relación con los sitios Web de la Entidad, en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Componentes de Infraestructura tecnológica disponibles para implementación del Mapa de ruta de Gobierno Digital en temas de Transparencia activa | Componentes de infraestructura tecnológíca implementados para soportar la página Web de la entidad / Componentes de infraestructura tecnológíca requeridos para soportar la Página WEB de la entidad en el marco de la Ley 1712 de 2014 | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especializdo 06 - Coordinador de Procesos Corporativos | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
Subcomponente 2 Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaborar y divulgar los informes de PQR´s interpuestos por la ciudadania ante la Entidad | Doce (12) informes publicados con el balance de PQR´s registradas, clasificadas por el tipo de requerimiento, subtemas con mayor reiteración, tiempo promedio de respuesta. | Informes de PQR´s publicados en la Entidad / 12 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la información | 3.1 | Implementación del Programa de Gestión de Documentos Electrónicos a través del SGDEA como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción | (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo - SGDEA en producción/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
| 3.2 | Elaboración del Sistema Integrado de Conservación - SIC como parte de la implementación del PGD de TRANSMILENIO S.A. | Sistema integrado de Conservación aprobado y publicado. | (Un Sistema Integrado de conservación aprobado y publicado/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
| 3.3 | Realizar el inventario de documentos a eliminar y que estan relacionado en las TDR | Inventario de documentos a eliminar. | (Un inventario de documentos a eliminar/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Gestión Documental | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
Subcomponente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios web de La Entidad | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Profesional Especilalizado grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especilalizado grado 06- Comunicación Externa | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dimensión 6. Información y Comunicación
Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Realizar un informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe de la Oficina de Control interno | 2019-02-01 | 2019-11-01 | Dimensión 6. Información y Comunicación

## Anexo 7. Otrosmecanismos
PROYECTO - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2019
Componente 6: OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | [7 empty] | Dimensión de MIPG a la que apunta la actividad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 1 | Realizar inducciones presenciales a las personas (contratistas y trabajdores que ingresen a la Entidad durante la vigencia 2019) sensibilizando acerca de lo que hace la Entidad haciendo enfasis en los valores del servicio público enmarcados en el código de integridad y sus comportamientos asociados | Minimo dos (2) inducciones presenciales | Inducciones realizadas/2 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-03-01 | 2019-11-30 | Dimensión 1. Talento Humano
OTRAS INICIATIVAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 2 | Diseñar e implementar campañas para promover los comportamientos deseados en los funcionarios y contratistas de la Entidad | Cuatro (4) campañas de comportamientos deseados | Campañas diseñadas e implementadas /4 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2019-04-01 | 2019-12-31 | Dimensión 1. Talento Humano