## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 262
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.2.2 | 1 | Reporte Efectuado | 100% | Se realizó la solicitud a la Contraloría para reportar el hallazgo. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
2 | FILA_2 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.1.1 | 1 | Entregas de dotación realizadas | 100% | Se evidencia la entrega al personal de los contratos de fuerza operativa 472,473,475 y 476 las dotaciones, las cuales se encuentran firmadas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
3 | FILA_3 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.1.3 | 1 | Visitas Realizadas | 100% | Se evidencian las listas de chequeo de suministros de fuerza operativa firmadas por el Contratista y TMSA en los 9 portales desde septiembre a noviembre. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
4 | FILA_4 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.1.4 | 1 | Análisis de estimación A.I.U para los contratos de fuerza operativa realizados. | 100% | Se evidenció el Anexo 4 de la Lp-08-2018, en donde se describe el estudio realizado para la estimación del A.I.U. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
5 | FILA_5 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.4.1 | 1 | Control Implementado | 100% | Se evidencian la implementación del control realizado por la Oficina Asesora de Planeación para la ejecución del siguiente convenio, incluyendo el tema de acompañamientos en la página 13 del contrato Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
6 | FILA_6 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.7.1 | 3 | Acta Finalizada | 100% | Se evidencia la elaboración y de la respectiva acta de liquidación suscrita por la comandante de Transporte Masivo, el Supervisor del Contrato y la Directora Corporativa de TRANSMILENIO S.A. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción por parte de Transmilenio, se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
7 | FILA_7 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.2.3.8.4 | 1 | Bitácora Implementada | 100% | De acuerdo con los soportes suministrados, se evidencia la planilla de seguimiento de cada uno de los portales diligenciada y firmada por el personal de fuerza operativa de los contratos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
8 | FILA_8 | 262 | 2015 2015 | 108 | 2.2.6.1.1 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
9 | FILA_9 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.3.1.2.6 | 1 | Informe Semestral elaborado | 100% | Se evidencia el documento “EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 2017 SEMESTRE II, con el que se identifican los factores que afectan la demanda y los análisis sobre los factores generadores de incrementos en la misma. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
10 | FILA_10 | 262 | 2017 2017 | 92 | 2.3.3.1 | 1 | Informe de balance social elaborado con datos coincidentes con Ficha EBI | 100% | Se evidenció el informe de balance social de 2017 elaborado con los datos registrados en la ficha EBI. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
11 | FILA_11 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.1. | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
12 | FILA_12 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.1.1 | 1 | Formato de control de asistencia - intervención | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
13 | FILA_13 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.1.1 | 2 | Número de reuniones realizadas. | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
14 | FILA_14 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.1.1 | 1 | Circular Socializada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
15 | FILA_15 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.1.2 | 1 | Manual de Reversión Actualizado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
16 | FILA_16 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.1.2 | 1 | Mesas de trabajo realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
17 | FILA_17 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.1.3 | 1 | Circular emitida | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
18 | FILA_18 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.1.4 | 1 | Plan de Trabajo realizado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
19 | FILA_19 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.1.1.6.1 | 2 | Memorandos enviados/laudos desfavorables ejecutoriados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
20 | FILA_20 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.2.1 | 1 | Capacitación realizada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
21 | FILA_21 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.2.1 | 1 | Mesas de trabajo realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
22 | FILA_22 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.2.2 | 1 | Mesas de trabajo realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
23 | FILA_23 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.2.1. | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
24 | FILA_24 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.2.2 | 1 | Manual de Reversión Actualizado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
25 | FILA_25 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.2.3 | 1 | Circular Socializada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
26 | FILA_26 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.1.2.3 | 1 | Capacitación realizada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
27 | FILA_27 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.1 | 1 | Memorando emitido | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
28 | FILA_28 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.1 | 2 | Inclusiones realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
29 | FILA_29 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.2 | 1 | Mesas de Trabajo realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
30 | FILA_30 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.2 | 2 | Procedimientos Revisados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
31 | FILA_31 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.3 | 1 | Procedimientos Actualizados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
32 | FILA_32 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.1. | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
33 | FILA_33 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
34 | FILA_34 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
35 | FILA_35 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.12 | 1 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
36 | FILA_36 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.4 | 1 | Procedimiento Implementado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
37 | FILA_37 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.5 | 1 | Plataforma Estratégica revisada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
38 | FILA_38 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.2. | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
39 | FILA_39 | 262 | 2018 2018 | 90 | 3.1.3.5 | 2 | Documentación revisada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
40 | FILA_40 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.3. | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
41 | FILA_41 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.2.1 | 1 | Procedimiento de revisión del informe presentado por la interventoría del SIRCI | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
42 | FILA_42 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.4. | 0 | 0 | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
43 | FILA_43 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.2.1 | 2 | Conciliación de cuentas por pagar a 31 diciembre. | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
44 | FILA_44 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.2.2 | 1 | Comunicación al IDU remitida | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
45 | FILA_45 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.5. | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
46 | FILA_46 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.6. | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
47 | FILA_47 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.7 | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
48 | FILA_48 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.8 | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-002-2017 del 16 de febrero de 2017 ) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
49 | FILA_49 | 262 | 2015 2015 | 116 | 3.1.3.9 | 0 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
50 | FILA_50 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.2.1 | 1 | 1 informe | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
51 | FILA_51 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.2.3 | 1 | Análisis realizados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
52 | FILA_52 | 262 | 2018 2018 | 93 | 3.2.3 | 1 | Circular remitida | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
53 | FILA_53 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.2.1 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
54 | FILA_54 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.1.1 | 1 | Procesos realizados con inclusión de soportes de valoración económica | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
55 | FILA_55 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.1.2 | 1 | Procesos realizados con inclusión de soportes de valoración económica | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
56 | FILA_56 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.1.3 | 1 | Modificación del alcance de la resolución 272-2013 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
57 | FILA_57 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.2 | 1 | Capacitación realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
58 | FILA_58 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.2 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
59 | FILA_59 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.15.1 | 1 | (Cantidad de documentos (lista de chequeo) generados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
60 | FILA_60 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.15.2 | 1 | (Documento de consideraciones /cantidad de documentos de consideraciones que se deben realizar (1)) | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
61 | FILA_61 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.15.3 | 1 | (Cantidad de alternativas analizadas /cantidad de alternativas propuestas(1)) | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
62 | FILA_62 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.15.4 | 1 | (Cantidad de documentos (calculo del a.i.u.) Realizados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
63 | FILA_63 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.16.1 | 1 | Apartes aclaratorios de subcontratación formulados | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
64 | FILA_64 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.2.1 | 1 | Aparte de revisión de la necesidad de interventoría en los estudios técnicos incluido | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
65 | FILA_65 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.2.2 | 1 | Capacitación realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
66 | FILA_66 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.2.2 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
67 | FILA_67 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.2.3 | 1 | Documentos de análisis de recomendaciones | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
68 | FILA_68 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.23.1 | 1 | 1 informe = 50% y 1 presentación ante comité de gerencia de integración = 50% | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
69 | FILA_69 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.3.1 | 1 | Capacitación realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
70 | FILA_70 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.3.1 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
71 | FILA_71 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.8.1 | 1 | Capacitación realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
72 | FILA_72 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.8.1 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
73 | FILA_73 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.3.1.2 | 1 | Mecanismo diseñado e implementado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
74 | FILA_74 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.5 | 1 | Capacitación realizada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
75 | FILA_75 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.5 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
76 | FILA_76 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.6 | 1 | Capacitación realizada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
77 | FILA_77 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.6 | 2 | Formatos adoptados para el ejercicio de la supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
78 | FILA_78 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.1.1.6.1 | 1 | Oficio elaborado | 100% | Se evidencia la solicitud realizada a la Oficina de Análisis y Control de Riesgos de la Secretaría de Hacienda. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
79 | FILA_79 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.1.2.3.1 | 1 | Número de Oficios | 100% | Se evidencia el Acuerdo de Servicios para la Administración delegada de Recursos, suscrito con la Secretaría Distrital de Hacienda, que contempla la administración tesoral de los recursos distritales correspondientes al Convenio 20-2001- Componente de Infraestructura, suscrito entre TRANSMILENIO y el IDU Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
80 | FILA_80 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.1.2.3.2 | 1 | Número de Actas | 100% | Se evidencia la trazabilidad de las comunicaciones remitidas a la Dirección Distrital de Presupuesto solicitando concepto de Distribución Parcial Disponibilidad Final, las cuales finalizaron con la Resolución 368 de 2018. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
81 | FILA_81 | 262 | 2018 2018 | 201 | 3.2.1 | 1 | Manual elaborado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
82 | FILA_82 | 262 | 2018 2018 | 201 | 3.2.2 | 1 | Seguimiento proceso arbitral | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
83 | FILA_83 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.2.2 | 1 | Procedimiento Adoptado | 1 | Se evidencia la adopción del procedimiento mediante resolución 815 del 30 de noviembre de 2018 Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
84 | FILA_84 | 262 | 2018 2018 | 201 | 3.2.3 | 1 | Procedimiento revisión informe interventoría SIRCI elaborado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
85 | FILA_85 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.1.1 | 2 | Capacitación realizadas | 1 | Se evidencia la capacitación "Metodología para la elaboración del Anexo Técnico y Análisis del Sector" realizada el 17 de diciembre de 2018. Resaltando los aspectos a tener en cuenta para la estructuración de los estudios previos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
86 | FILA_86 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.10.1 | 1 | Análisis de estimación A.I.U para los contratos de fuerza operativa realizados. | 100% | En el Anexo 4 de la Lp-08-2018, se evidencia el estudio realizado para la estimación del A.I.U. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
87 | FILA_87 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.10.1 | 2 | Formato de Control Presupuestal Implementado | 100% | Se evidencian los informes con el detalle del A.I.U en informe de actividades del Contratista y reflejados en el informe de Supervisión en la información presupuestal. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
88 | FILA_88 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.11.1 | 1 | Listas de Chequeo Actualizadas | 100% | Se evidencia la actualización de la lista de chequeo documental, para los contratos de prestación de servicios tanto de personas naturales como personas jurídicas, públicas o privadas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
89 | FILA_89 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.13.1 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidenció el listado de asistencia y el contenido que se trató en la "socialización Inclusión Información en el SECOP II"realizada el 28 de diciembre de 2018. Donde en su numeral 11, se resalta la inclusión de los valores del contrato. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
90 | FILA_90 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.13.1 | 2 | Circular Expedida | 1 | Se evidencia la circular 16 "CARGUE Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY" el 12 de diciembre de 2018. Donde resalta las obligaciones tanto de los supervisores como de los abogados del área de contratación. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
91 | FILA_91 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.13.2 | 1 | Contratos TIC con inicio de ejecución entre agosto y diciembre de 2018 | 100% | Se evidencia el seguimiento y cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones, para los casos que no fue posible, se realizó la respectivas acciones correctivas tales como redistribución de recursos o modificación de las fechas de inicio. Por lo anterior, la oficina de Control Interno considera cumplida la acción y solicitará al Ente de Control el cierre de la misma. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
92 | FILA_92 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.1 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidenció el listado de asistencia y el contenido que se trato en la "socialización Inclusión Información en el SECOP II"realizada el 28 de diciembre de 2018. Donde en su numeral 11, se resalta la inclusión de los valores del contrato. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
93 | FILA_93 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.1 | 2 | Circular Expedida | 1 | Se evidencia la circular 16 "CARGUE Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY" el 12 de diciembre de 2018. Donde resalta las obligaciones tanto de los supervisores como de los abogados del área de contratación. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
94 | FILA_94 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.3 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidencia la capacitación "Metodología para la elaboración del Anexo Técnico y Análisis del Sector" realizada el 17 de diciembre de 2018. Resaltando los aspectos a tener en cuenta para la estructuración de los estudios previos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
95 | FILA_95 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.14.3 | 2 | Manual de contratación actualizado | 1 | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación, en donde se incorporó en su numeral 2.2.1.2 el proceso para realizar un estudio de mercado. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
96 | FILA_96 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.17.1 | 1 | Solicitud enviada a dirección corporativa | 1 | Se evidencian las comunicaciones remitidas solicitando se especifique las modalidades de contratación o vinculación del personal permitidas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
97 | FILA_97 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.17.2 | 1 | Comité realizado | 100% | Se evidencian las Actas de Movilidad, en las que se realiza el seguimiento a los temas de accidentalidad del sistema Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
98 | FILA_98 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.18.1 | 1 | Capacitación en SECOP ii realizada | 1 | Se evidenció el listado de asistencia y el contenido que se trato en la "socialización Inclusión Información en el SECOP II"realizada el 28 de diciembre de 2018. Donde en su numeral 11, se resalta la inclusión de los valores del contrato. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
99 | FILA_99 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.18.1 | 2 | 1 circular expedida | 1 | Se evidencia la circular 16 "CARGUE Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY" el 12 de diciembre de 2018. Donde resalta las obligaciones tanto de los supervisores como de los abogados del área de contratación. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
100 | FILA_100 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.18.2 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidencia la capacitación "Metodología para la elaboración del Anexo Técnico y Análisis del Sector" realizada el 17 de diciembre de 2018. Resaltando los aspectos a tener en cuenta para la estructuración de los estudios previos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
101 | FILA_101 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.18.2 | 2 | Manual de contratación actualizado | 1 | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación, donde se incorporó en su numeral 2.2.1.2 el proceso a realizar para realizar un estudio de mercado. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
102 | FILA_102 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.19.1 | 1 | Planillas Diligenciadas | 100% | Se evidencia la relación de transportes firmada por el jefe de la dependencia encargada de la solicitud. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
103 | FILA_103 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.20.1 | 1 | Capacitación en SECOP ii realizada | 1 | Se evidenció el listado de asistencia y el contenido que se trato en la "socialización Inclusión Información en el SECOP II"realizada el 28 de diciembre de 2018. Donde en su numeral 11, se resalta la inclusión de los valores del contrato. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
104 | FILA_104 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.20.1 | 2 | 1 circular expedida | 1 | Se evidencia la circular 16 "CARGUE Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DEL SECOP DENTRO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY" el 12 de diciembre de 2018. Donde resalta las obligaciones tanto de los supervisores como de los abogados del área de contratación. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
105 | FILA_105 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.20.2 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidencia la capacitación "Metodología para la elaboración del Anexo Técnico y Análisis del Sector" realizada el 17 de diciembre de 2018. Resaltando los aspectos a tener en cuenta para la estructuración de los estudios previos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
106 | FILA_106 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.20.2 | 2 | Manual de contratación actualizado | 1 | Se evidenció la actualización del Manual de Contratación, donde se incorporó en su numeral 2.2.1.2 el proceso a realizar para realizar un estudio de mercado. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
107 | FILA_107 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.1 | 1 | Capacitación Realizada | 1 | Se evidencia la capacitación "Metodología para la elaboración del Anexo Técnico y Análisis del Sector" realizada el 17 de diciembre de 2018. Resaltando los aspectos a tener en cuenta para la estructuración de los estudios previos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
108 | FILA_108 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.2 | 1 | Estudios previos formulados para la contratación del apoyo logístico operativo de BRT, que incluyen concepto de "área de influencia" | 100% | Se evidencia en el Anexo 1. Estudio de Costos y Definiciones Técnicas para el Control Integral de la Operación del Sistema TransMilenio, de la Licitación TMSA-LP-08-2018 en su numera 7 incorporó lo siguiente " Zona de Influencia: cuando definimos zona de influencia, hacemos referencia a cualquier ubicación física que se contemple dentro del Sistema TransMilenio." Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
109 | FILA_109 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.2 | 2 | Formato de entrega de dotación y elementos de protección personal - epp | 100% | Se evidencia la entrega al personal de los contratos de fuerza operativa 472,473,475 y 476 las dotaciones, las cuales se encuentran firmadas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
110 | FILA_110 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.3 | 1 | Estudios previos formulados para la contratación del apoyo logístico operativo de BRT, que incluyen concepto de "área de influencia" | 100% | Se evidencia en el Anexo 1. Estudio de Costos y Definiciones Técnicas para el Control Integral de la Operación del Sistema TransMilenio, de la Licitación TMSA-LP-08-2018 en su numera 7 incorporó lo siguiente " Zona de Influencia: cuando definimos zona de influencia, hacemos referencia a cualquier ubicación física que se contemple dentro del Sistema TransMilenio." Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
111 | FILA_111 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.4 | 1 | Número de formatos diligenciados | 100% | Se evidencian los formatos con las especificaciones detalladas de los vehículos de los concesionarios firmadas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
112 | FILA_112 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.4 | 2 | Número de archivos | 100% | Se evidencia el control diario implementado en la matriz de seguimiento, donde se refleja información por zonas y por turnos de los supervisores en los diferentes portales del sistema TransMilenio. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
113 | FILA_113 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.5.5 | 1 | Análisis de estimación A.I.U para los contratos de fuerza operativa realizados. | 100% | En el Anexo 4 de la Lp-08-2018, se evidencia el estudio realizado para la estimación del A.I.U. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
114 | FILA_114 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.3.1 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
115 | FILA_115 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.6.1 | 1 | Listas de Chequeo Actualizadas | 100% | Se evidencia la actualización de la lista de chequeo documental, para los contratos de prestación de servicios tanto de personas naturales como personas jurídicas, públicas o privadas Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
116 | FILA_116 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.7.1 | 1 | Tabla de Honorarios Revisada | 1 | Se realizó la revisión de la Circular de honorarios junto con una comparación con 7 entidades del distrito para así ajustar los honorarios para la vigencia 2019. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
117 | FILA_117 | 262 | 2017 2017 | 101 | 3.4 | 1 | Circular publicada | 100% | Se evidencia la circular 007 de 2018 "lineamientos generales a tener en cuenta para el procedimiento contemplado en el marco del decreto 351 de 2017 y Resolución 405 de 2017". Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
118 | FILA_118 | 262 | 2017 2017 | 101 | 3.4 | 2 | Formato adoptado | 100% | Se evidencia la solicitud y adopción oficial del formato mediante código R-SJ-036 Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
119 | FILA_119 | 262 | 2017 2017 | 101 | 3.5 | 1 | Compromisos Revisados | 1 | De conformidad con la documentación allegada por la Subgerencia Jurídica, se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. toda vez que dirime la viabilidad jurídica de los compromisos pendientes dela entidad. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
120 | FILA_120 | 262 | 2017 2017 | 101 | 3.6 | 1 | Seguimiento Tribunales de arbitramento | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
121 | FILA_121 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.6.10 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
122 | FILA_122 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.6.3 | 1 | Un Informe del estado del plan de implementación. | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
123 | FILA_123 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.6.4 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
124 | FILA_124 | 262 | 2015 2015 | 260 | 3.6.9 | 1 | N/A | 0 | De acuerdo con información de la Contraloría de Bogotá, a este hallazgo no se le realiza seguimeinto en razón a que existe un proceso sancionatorio (No. 80000-001-2017) relacionado con su cumplimiento. | 0 |  | 2017-12-31 | 0 | 2017-12-31
125 | FILA_125 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.9.1 | 1 | Análisis de estimación A.I.U para los contratos de fuerza operativa realizados. | 100% | En el Anexo 4 de la Lp-08-2018, se evidencia el estudio realizado para la estimación del A.I.U. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
126 | FILA_126 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.2.3.9.1 | 2 | Formato de control presupuestal implementado | 100% | Se evidencian los informes con el detalle del A.I.U en informe de actividades del Contratista y reflejados en el informe de Supervisión en la información presupuestal. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
127 | FILA_127 | 262 | 2018 2018 | 201 | 3.2.4 | 1 | Defensa judicial procesos laborales | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2018 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior, no obstante se recomendó su monitoreo para el cumplimiento, a la dependencia responsable. | 0 |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
128 | FILA_128 | 262 | 2018 2018 | 84 | 3.3.1.1 | 1 | Conceptos solicitados | 100% | Se evidencia la comunicación 2018ER25670 del 22 de agosto de 2018, donde se remite el concepto en el cual menciona "los gastos relacionados con el apoyo logístico corresponden a gastos catalogados, desde el ámbito presupuestal, como gastos operativos de inversión necesarios para el desarrollo del proyecto; estos gastos se pueden afectar presupuestalmente por el proyecto de inversión cuyo objeto sea coherente con dichos gastos", por lo que la OCI considera cumplida la acción. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
129 | FILA_129 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.1 | 1 | Documento costos proyectado | 1 | Se evidencia DOCUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE COSTOS DEL TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. -OBSERVATORIO DE COSTOS, remitido mediante radicado 10462. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
130 | FILA_130 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.2 | 1 | Documento costos proyectado | 100% | Se evidencia DOCUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE COSTOS DEL TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. -OBSERVATORIO DE COSTOS, remitido mediante radicado 10462. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
131 | FILA_131 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.3 | 1 | Documento costos proyectado | 100% | Se evidencia DOCUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE COSTOS DEL TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ. -OBSERVATORIO DE COSTOS, remitido mediante radicado 10462. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
132 | FILA_132 | 262 | 2018 2018 | 84 | 4.1.2.4 | 1 | Estudio de tarifas vehículo revisado | 100% | Se evidencia en la comunicación 2018IE10305 TRANSMILENIO S.A., la revisión de las tarifas de remuneración por vehículo para las tipologías (diésel) microbús, buseta y busetón. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicita al Ente de Control el cierre definitivo de este hallazgo. | 100% |  | 2018-12-31 | 0 | 2018-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
Note on J98: Luis Antonio Rodríguez Orozco: se incluyó en el manual de contratación.??