## Estrategias PAAC
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | [7 empty] | Fecha de actualización: Noviembre de 2020
Fecha de actualización: agosto de 2020
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización a los servidores públicos de la Entidad en la gestión de riesgos. | Una estrategia de sensibilización diseñada e implementada sobre Gestión de Riesgos | (1 estrategia de sensibilización diseñada e implementada sobre Gestión de Riesgos/1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2020-03-01 | 2020-11-30 | OAPP2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Elaborar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción V.0 vigencia 2020 acorde con la metodología establecida por TRANSMILENIO S.A. | Un mapa de riesgos de corrupción V.0 elaborado y divulgado | (Mapa de riesgos de corrupción elaborado y divulgado/1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2020-01-01 | 2020-01-31 | OAPP2
Consulta y divulgación | 1.3 | Actualizar en caso que se requiera el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020 y divulgar sus modificaciones | Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado según se requiera | (# actualizaciones y divulgaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 / # actualizaciones y divulgaciones requeridas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2020)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2020-02-01 | 2020-12-30 | OAPP2
Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2020 y hacer los ajustes del caso publicando los cambios según se requieran | Mínimo tres monitoreos del mapa de riesgos de corrupción al año. | (No. de monitoreos efectuados/3)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y/o la persona que este delegue | 15/03/20120 | 2020-12-31 | OAPP2
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.5 | Verificar de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, se realiza a más tardar el 31 de enero. | (1 Verificación realizada/1)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-20 | 2020-02-03 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.6 | Efectuar seguimiento a las actividades consignadas en el PAAC y al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página WEB de la Entidad | (# Seguimientos a las actividades del PAAC 2020 emitidos y publicados/3)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-08 | 2020-09-16 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.7 | Realizar la evaluación de las matrices de riesgos en acompañamiento de las dependencias de los procesos auditados. | Matrices de riesgo evaluadas con las dependencias | (# Matrices PAAC evaluadas con las dependencias/ # procesos auditados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-12-31 | OCIP1
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.1 | Publicar las diferentes versiones del Plan de acción 2020 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | (# versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa | 2020-01-02 | 2020-12-31 | OAPP3
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.2 | Elaborar y publicar los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | (No. de estados financieros elaborados y publicados/11)*100 | Profesional Especializado Grado 06 -Contador General | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.3 | Elaborar y publicar los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | (No. de informes publicados anualmente/40)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.4 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | (# Informes publicados / # Informes emitidos)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.5 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. los Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.6 | Realizar encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, cabildos públicos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación, eventos zonales)al año, con el propósito de informar a las comunidades sobre las novedades del Sistema TransMilenio y atender sus inquietudes | 2000 encuentros con comunidades | (Encuentros adelantados /2000)*100 | Profesional Especializado Grado 6 - Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2020-01-15 | 2020-12-31 | SAUCP3
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.7 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad (nivel local)/17)*100 | Profesional Especializado Grado 6 de Gestión Social y Profesionales componente gestión social | 2020-06-01 | 2020-12-31 | SAUCP3
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.8 | Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias internas que se realicen al PAAC por parte de la OCI | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | (# Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC) *100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2020-02-01 | 2020-12-31 | OAPP3
Componente 3. Estrategias Antitrámites
3. ESTRATEGIA ANTITRAMITES
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1 | Implementar las acciones de mejora resultantes del diagnostico relacionado con el proceso de Servicio al Ciudadano que se realizó en la vigencia 2019 | Acciones de mejora implementadas a partir de los resultados del diagnostico | (# Acciones de mejora implementadas a partir de los resultados del diagnostico/# acciones proyectadas de acuerdo con los resultados del diagnostico)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Fortalecer los canales de comunicación con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación | Una (1) campaña por cada canal de atención de PQRS ejecutadas | (Número de campañas adelantadas por canal de atención de PQRS/ 3) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | SAUCP1
Fortalecimiento de los canales de atención | 4.3 | Fortalecer la visualización del canal de denuncias de corrupción en la pagina web | Una (1) activación de enlace con los diferentes canales para interponer denuncias por corrupción | (un (1) contenido en la pagina web relacionado con los canales de denuncias por corrupción / 1) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-02 | 2020-06-30 | NA
Talento Humano | 4.4 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario | Una (1) estrategia de articulación de plan padrinos con dependencias | (# de reuniones con dependencias por mes / 12)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
Normativo y procedimental | 4.5 | Elaborar y publicar mensualmente en la pagina WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano | Doce (12) informes de PQRS elaborados y publicados | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / 12) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | NA
Normativo y procedimental | 4.6 | Actualizar y divulgar la política de tratamiento y protección de datos personales | Una (1) política actualizada y divulgada | (Una política actualizada y divulgada/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-01 | 2020-06-30 | NA
Normativo y procedimental | 4.7 | Actualizar y adoptar el Manual del Usuario del Sistema TransMilenio, acorde con los lineamientos internos dados en la Entidad | Un (1) Manual del Usuario del Sistema TransMilenio actualizado y adoptado | (1 Manual del Usuario del Sistema TransMilenio actualizado y adoptado/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-01 | 2020-06-30 | NA
Normativo y procedimental | 4.8 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQRS | (# Informes de seguimiento a PQRS/2)*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2020-01-10 | 2020-09-30 | OCIP1
Relacionamiento con el ciudadano | 4.9 | Revisar y actualizar la caracterización de los usuarios enmarcada en el Manual de Servicio al Ciudadano | Una (1) caracterización de usuarios revisada y actualizada | (1 caracterización de usuarios revisada y actualizada/1) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-02-01 | 2020-12-31 | NA
Relacionamiento con el ciudadano | 4.10 | Realizar la medición de satisfacción del usuario de uno o varios de los componentes del sistema | Aplicar dos (2) estudios de satisfacción del usuario. | (# de estudios de satisfacción realizados / 2) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-02-01 | 2020-12-31 | SAUCP4
Relacionamiento con el ciudadano | 4.11 | Implementar una estrategia de divulgación para que los ciudadanos conozcan la figura del Defensor del Ciudadano de TRANSMILENIO S.A | Una (1) estrategia integral de la Defensoría | (Número de visitas a localidades virtuales o presenciales/ 20)*0,40) + (Número de recorridos solicitados y/o identificados / Número de recorridos ejecutados) *0,40) + (Número de campañas de divulgación realizadas/2)*0,20) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2020-01-01 | 2020-12-31 | SAUCP1
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Transparencia Activa | 5.1 | Implementar un esquema de integración del portal de datos abiertos de TRANSMILENIO S.A. con el portal de datos abiertos del Distrito Capital | Un esquema entre los portales de datos abiertos implementado | (1 esquema entre los portales de datos abiertos implementada/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Gestor de Infraestructura Tecnológica | 2020-03-01 | 2020-03-31 | DTP6
Transparencia Activa | 5.2 | Identificar mínimo 2 conjuntos de datos nuevos y publicarlos en el portal de datos abiertos de TRANSMILENIO S.A. | 2 conjuntos de datos nuevos y publicados | (# conjuntos de datos nuevos y publicados/2)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Contratista de Apoyo | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DTP6
Transparencia Activa | 5.3 | Diseñar e implementar un mecanismo de divulgación de los conjuntos de datos de TRANSMILENIO S.A. publicados en los portales de datos abiertos | Un mecanismo de divulgación de los conjuntos de datos de TRANSMILENIO S.A. implementado | (1 mecanismo de divulgación de los conjuntos de datos de TRANSMILENIO S.A. Implementado/1) *100 | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Contratista de Apoyo | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DTP6
Transparencia Pasiva | 5.4 | Revisar y actualizar el protocolo de contenido de pagina WEB | Un protocolo revisado y actualizado | (1 protocolo revisado y actualizado/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa, Contratista de apoyo (WEBMASTER) y Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | 2020-06-01 | 2020-12-31 | NA
Instrumentos de Gestión de la información | 5.5 | Revisar actualizar el esquema de publicación de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia | Un esquema de publicación revisado y actualizado | (Un esquema de publicación revisado y actualizado/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2020-04-15 | 2020-12-31 | NA
Instrumentos de Gestión de la información | 5.6 | Ajustar, adoptar y definir un plan de implementación del sistema integrado de conservación de documentos de la Entidad acorde con los lineamientos dados por el Archivo de Bogotá en su estrategia IGA+10 2020 | Un sistema integrado de conservación ajustado, adoptado Plan de trabajo para la implementación del sistema integrado de conservación | ( Un sistema integrado de conservación ajustado, adoptado e implementado según plan de trabajo /1)*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | DCP4
Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.7 | Diseñar e implementar una estrategia de socialización que de lineamientos de entrega por parte de todas las dependencias de la Entidad con relación a documentos accesibles en el marco del cumplimiento de la ley de trasparencia | Una estrategia diseñada a e implementada de socialización a todas las áreas sobre los lineamientos de accesibilidad | (1 estrategia diseñada a e implementada de socialización a todas las áreas sobre los lineamientos de accesibilidad/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2020-02-01 | 2020-12-31 | NA
Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.8 | Propender por la sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios web de la Entidad | Componentes de accesibilidad disponibles en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Profesional Especializado Grado 06 - Seguridad Informática y Profesional Especializado Grado 06 - Comunicación Externa | 2020-01-01 | 2020-12-31 | NA
Monitoreo | 5.9 | Diseñar y aplicar un instrumento de evaluación de contenido de pagina web que permita conocer si la información publicada en el link de Transparencia es útil, clara y precisa para los grupos de valor | Un instrumento de evaluación de contenido de pagina web en el link de Transparencia diseñado y aplicado | (1 Un instrumento de evaluación de contenido de pagina web diseñado y aplicado /1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2020-04-01 | 2020-12-31 | NA
Monitoreo | 5.10 | Realizar monitoreo a la información publicada en el link de transparencia de la Entidad, acorde con la matriz de cumplimiento definida para tal fin | Dos monitoreos a la información publicada en el link de transparencia | (# monitoreos a la información publicada en el link de transparencia/2) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral de la Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-15 | 30/132020 | NA
Monitoreo | 5.11 | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Realizar un informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe de la Oficina de Control interno | 2020-02-03 | 2020-11-03 | OCIP1
Componente 6: Otras iniciativas de lucha contra la corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.1 | Convocar, validar y conformar el Equipo de gestores de integridad vigencia 2020-2021 | 1 grupo conformado de gestores de integridad | (Grupos conformados/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | DCP3
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.2 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover el Código de Integridad | 3 campañas de comportamientos deseados | (Campañas implementadas /3)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2020-03-01 | 2020-12-31 | DCP3
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.4 | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos | Informe de grado de apropiación del Código de Integridad en TRANSMILENIO S.A. | Un (1) Informe presentado/informe proyectado (1) | Jefe de la Oficina de Control Interno | 2020-02-02 | 2020-07-31 | OCIP1
* NOTA. La actividad 6.3. " Realizar inducciones presenciales sensibilizando acerca de los valores del servicio público dirigida a contratistas de prestación de servicios”, se elimina debido a que no se pudo ejecutar para esta vigencia debido a la contingencia sanitaria

## Estrategia Antitramites
Fecha generación : 2020-11-12
Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas
DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN | [5 empty] | MONITOREO
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación anterior | Mejora implementada | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización |  | Fecha final Implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo Jefe Planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos,recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Mayor población que cuenta con tarjeta personalizada y puede gozar de sus beneficios. Disminución de pasos administrativos en la obtención de la tarjeta para la persona que la requiere. | Administrativa | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano | 01/02/2018 | 11/04/2020 |  | 01/09/2020 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Se requiere modificar el plazo de finalización de la estrategia, debido a que aún se encuentra pendiente la generación de un usuario por parte de la Registraduría General de la Nación, en razón a que esta Entidad está validando unos riesgos de seguridad de la información dado que se manejan datos personales muy sensibles. | Si | 100 | En la página web del concesionario Recaudo Bogotá se encuentra socializado el formulario en línea para realizar la personalización web, así como los pasos y su disminución al momento de realizar el proceso. Los usuarios desde un punto de acceso virtual realizan el proceso de inscripción y validación de datos, para luego proceder a finalizar el trámite en cualquier taquilla. | En la página web del concesionario Recaudo Bogotá se encuentra socializado el formulario en línea para realizar la personalización web, así como los pasos y su disminución al momento de realizar el proceso. Los usuarios desde un punto de acceso virtual realizan el proceso de inscripción y validación de datos, para luego proceder a finalizar el trámite en cualquier taquilla.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 26514 | Personalización de tarjetas Tullave Plus | Inscrito | Los usuarios que cuentan con la Tarjeta Tullave personalizada pueden acceder a diferentes beneficios, dentro de estos se encuentran dos (2) viajes a crédito, transbordos,recuperación de saldo y notificaciones de la operación del Sistema, no obstante para surtir el trámite de personalización, es necesario acercarse a uno de los cuarenta (40) puntos ubicados en algunos portales, centros comerciales, estaciones y CADES, pero teniendo en cuenta la dimensión poblacional y territorial de la ciudad de Bogotá, es necesario habilitar puntos adicionales y contar con la disponibilidad de realizar virtualmente el procedimiento de personalización, adicionalmente muchos usuarios no cuentan con el tiempo para realizar el trámite establecido. | A través del operador de recaudo, se realizará el proceso de personalización virtual, donde el usuario por medio de una plataforma pueda asociar su tarjeta TULLAVE básica ingresando algunos datos personales y el número del serial de su tarjeta. El usuario debe acercarse a cualquier taquilla de estación y/o portal del Sistema con la tarjeta que registro en la plataforma para que sea validada por el personal de recaudo ubicado en la taquilla y así pueda empezar a disfrutar de los beneficios NOTA: el cumplimiento de esta mejora depende en gran parte de las decisiones que se definan por parte de la REGISTRADURIA NACIONAL y el Concesionario de RECAUDO. | Disminución del tiempo y costos de desplazamiento para el usuario del Sistema en la obtención de la tarjeta personalizada | Tecnologica | Formularios diligenciados en línea | 12/04/2019 | 11/04/2020 |  | 01/09/2020 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Se requiere modificar el plazo de finalización de la estrategia, debido a que aún se encuentra pendiente la generación de un usuario por parte de la Registraduría General de la Nación, en razón a que esta Entidad está validando unos riesgos de seguridad de la información dado que se manejan datos personales muy sensibles. | Si | 100 | En la página web del concesionario Recaudo Bogotá se encuentra socializado el formulario en línea. La implementación de la personalización web, evita que los usuarios hagan desplazamiento a los puntos de personalización y permiten que desde un punto de acceso virtual se pueda realizar el proceso de inscripción y validación de datos, para luego proceder a finalizar el trámite en cualquier taquilla del Sistema TransMilenio. Han sido varios los usuarios que han recibido este beneficio. | En la página web del concesionario Recaudo Bogotá se encuentra socializado el formulario en línea. La implementación de la personalización web, evita que los usuarios hagan desplazamiento a los puntos de personalización y permiten que desde un punto de acceso virtual se pueda realizar el proceso de inscripción y validación de datos, para luego proceder a finalizar el trámite en cualquier taquilla del Sistema TransMilenio. Han sido varios los usuarios que han recibido este beneficio.