## Estrategias 2021
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Fecha de elaboración: enero 2021
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y de ser necesario actualizar la Política de Riesgos de la Entidad, incluyendo lineamientos para mitigar riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo | Una política de riesgos revisada y actualizada | (Una política de riesgos revisada y actualizada/1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2021-06-01 | 2021-12-31 | NA
Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción vigencia 2021 y publicar sus modificaciones (intranet y pagina web de la entidad) | Mapa de riesgos de corrupción 2021 revisado y publicado | (# Actualizaciones y divulgaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 / # actualizaciones y divulgaciones requeridas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2021)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2021-01-02 | 2021-12-31 | OAPP1
Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Identificar en los casos que aplique, para la vigencia 2021,con los lideres de los procesos de la Entidad, los riesgos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, acorde con la ruta metodológica para la implementación del SARLAF en entidades distritales emitida por la Secretaria General y realizar su divulgación a través de los canales de comunicación de TRANSMILENIO S.A. (Intranet y Página Web) | Riesgos de lavados de activos identificados y divulgados | (# de Riesgos de lavados de Activos identificados para la vigencia 2021 / # de Riesgos de lavados de Activos divulgados)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Lideres de proceso | 2021-03-01 | 2021-06-30 | NA
Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción 2020 | Mínimo tres monitoreos durante la vigencia 2021 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados/3)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y/o la persona que este delegue | 2021-03-01 | 2021-12-30 | OAPP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.5 | Verificar de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Verificar que la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, se realiza a más tardar el 31 de enero. | (1 Verificación realizada/1)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-20 | 2021-02-01 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.6 | Efectuar cuatrimestralmente, el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en los mapas de riesgo de corrupción. | Realizar tres seguimientos cuatrimestrales y publicar los resultados en la página WEB de la Entidad | (# Seguimientos a las actividades del PAAC 2020 emitidos y publicados/3)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-10-01 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.7 | Realizar en las auditorías de aseguramiento de los procesos de la Entidad no contemplados en el plan de auditoría de la vigencia 2020, el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, realizando el acompañamiento a las dependencias auditadas sobre el diseño y ejecución de los controles. | Matrices de riesgo evaluadas con las dependencias | (# Matrices PAAC evaluadas con las dependencias/ # procesos auditados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.1 | Publicar las diferentes versiones del Plan de acción 2021 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | (# versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa | 2/01/201 | 2021-12-31 | OAPP4
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.2 | Elaborar y publicar los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | (No. de estados financieros elaborados y publicados/11)*100 | Profesional Especializado Grado 06 -Contador General | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.3 | Elaborar y publicar los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | (No. de informes publicados anualmente/40)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.4 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A., en formato PDF accesible, los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | (# Informes publicados / # Informes emitidos)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 31/112/21 | OCIP1
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.5 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. los Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.6 | Diseñar una estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de TRANSMILENIO S.A. | Diseño de estrategia para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de la Entidad | (Actividades ejecutadas para el diseño de la Estrategia de rendición de cuentas/Actividades ejecutadas para el diseño de la Estrategia de rendición de cuentas)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-06-30 | NA
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.7 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en cuatro (4) localidades. | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación | (1 estrategia de fortalecimiento de los canales de comunicación implementada en 4 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.8 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. en dos (2) localidades. | Una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. | (1 Estrategia de buen trato implementada en 2 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.9 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno en cinco (5) localidades. | Una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno | (1 Estrategia de beneficios equipo GS en 5 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.10 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 17 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad (nivel local)/17)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-06-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1 | Realizar cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | Cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | (Total acciones para reforzar criterios implementados/4)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | SAUCP5
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Posicionar los canales de atención con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación | Implementar cuatro (4) campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad. | (Número de campañas adelantadas por canal de atención/ 4) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | SAUCP5
| 3.3 | Realizar una (1) jornada de sensibilización en estaciones y portales sobre los canales de atención y la Defensoría del Ciudadano con el que cuenta la Entidad. | Una (1) jornada de sensibilización. | (# Jornadas de sensibilización/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Talento Humano | 3.4 | Gestionar una estrategia de divulgación hacia los colaboradores de la Entidad sobre el canal oficial para las denuncias por actos de corrupción | Una (1) estrategia de divulgación interna | (# de estrategias de divulgación interna / 1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-06-30 | NA
Normativo y procedimental | 3.5 | Elaborar y publicar mensualmente en la pagina WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano | Elaborar y publicar 12 informes de PQRS | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / 12) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
| 3.6 | Elaborar y publicar bimestralmente en la pagina WEB de la Entidad, los informes relacionados con notas positivas. | Elaborar y publicar 6 notas positivas | (# de notas positivas elaboradas y publicadas / 6) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
| 3.7 | Actualizar y adoptar el Manual de Servicio a la Ciudadanía acorde con los lineamientos establecidos. | Un (1) Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado y adoptado | (1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado y adoptado/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
| 3.8 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQRS | (# Informes de seguimiento a PQRS/2)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Relacionamiento con el ciudadano | 3.9 | Generar una (1) publicación en la página web de la Entidad, en relación con el Protocolo de Documentos y el proceso de consulta por parte de los usuarios. | Una (1) publicación en página web institucional | (# de publicaciones sobre el protocolo de documentos perdidos/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-06-30 | NA
| 3.10 | Implementar una estrategia para continuar el fortalecimiento de la figura del Defensor Ciudadano de TRANSMILENIO S.A. | Una (1) estrategia integral de la Defensoría | (Número de visitas o sesiones virtuales con localidades/30)*0,40) + (Número de recorridos solicitados y/o identificados/Número de recorridos ejecutados)*0,40) + (Número de campañas de divulgación realizadas/2)*0,20)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Componente 4: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Transparencia Activa | 4.1 | Identificar información que sea de importancia para la ciudadanía, estructurarla y publicarla como mínimo en un conjunto de datos abiertos en el portal. | Publicar mínimo un conjunto de datos abiertos | (1 conjunto de datos abiertos publicado/1)*100 | Profesional Universitario 03 - Gestion SISU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTP3
Transparencia Activa | 4.2 | Definir y automatizar dos conjuntos de datos abiertos que se encuentren publicados de manera manual. | Automatizar dos conjuntos de datos abiertos publicados manualmente | (2 conjuntos de datos abiertos automatizados/2)*100 | Profesional Universitario 03 - Gestion SISU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTP3
Transparencia Pasiva | 4.3 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario | una (1) Estrategia de articulación de plan padrinos con dependencias | (# de reuniones con dependencias por mes / 24)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Instrumentos de Gestión de la información | 4.4 | Actualizar, presentar para aprobación de Comité Interno de Archivo el Programa de Gestión Documental (PGD) e implementar las actividades definidas para la vigencia 2021 | Un PGD actualizado y aprobado en Comité e implementado según actividades definidas para el 2021 | [(1 PGD actualizado y aprobado/1)*0,5]+ (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*0,5]*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-10-30 | DCP3
Instrumentos de Gestión de la información | 4.5 | Actualizar, presentar para aprobación de Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivo (PINAR) e implementar las actividades definidas para la vigencia 2021 | Un PINAR actualizado y aprobado en Comité e implementado según actividades definidas para el 2021 | [(1 PINAR actualizado y aprobado/1)*0,5]+ (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*0,5]*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-09-30 | DCP3
Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.6 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. en formato PDF accesible, los informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | (# Informes publicados / # Informes emitidos)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | N/A
Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.7 | Diseñar e implementar una estrategia de mejora del sitio web de TRANSMILENIO S.A. para dar cumpliendo a la norma técnica NTC 5854 (Accesibilidad web) | Una estrategia diseñada e implementada para la mejora del sitio web de TRANSMILENIO con los lineamientos de accesibilidad | (1 estrategia diseñada e implementada bajo los lineamientos de accesibilidad/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | N/A
Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.8 | Propender por la sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad con criterios mínimos de AA en los sitios web de la Entidad. | (Componentes de accesibilidad disponible en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Monitoreo | 4.9 | Diseñar y aplicar mejoras de contenido de la página web frente a los resultados obtenidos del instrumento de evaluación (Encuesta), respecto a la información publicada en el link de Transparencia. | Un instrumento de evaluación de mejoras de contenido de página web en el link de Transparencia. | (1 Un instrumento de evaluación de mejoras de contenido de página web /1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-04-12 | 2021-12-31 | N/A
Monitoreo | 4.10 | Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia | Realizar un informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Componente 5: Otras iniciativas de lucha contra la corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.1 | Crear y publicar un Micrositio Gestión de Integridad | 1 Micrositio Gestión de Integridad | (Micrositio de Gestión de Integridad / 1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.2 | Actualizar el Código de Integridad con Catálogo Conflicto de Intereses | 1 Código de integridad actualizado | (Código de Integridad actualizado con Catálogo Conflicto de Intereses / 1) * 100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.3 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover comportamientos deseados | 2 acciones o campañas para promover comportamientos deseados | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.4 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses | 1 acción o campaña para sesibilizar sobre la temática de conflicto de intereses | (Campañas o acciones implementadas /1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-05-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.5 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover los valores del servicio público | 2 acciones o campaña para promover Los valores del servicio público | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.6 | Realizar el cruce de información entre los contratistas de la Entidad y las personas y entidades reportadas en la lista OFAC. | Realizar un cruce por semestre, presentando los resultados. | (Cruces realizados, con informes presentados/2)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-05 | 2021-12-31 | NA
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.7 | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos | Realizar en el segundo semestre del 2021, un Informe sobre el grado de apropiación del Código de Integridad en TRANSMILENIO S.A. | (Un (1) Informe presentado/informe proyectado (1))*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NA