## Estrategias 2021
ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
Fecha de modificacion: 8 de abril de 2021
Componente 1: Gestión de riesgos de corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la Política de Riesgos de la Entidad, acorde con los lineamientos dados por las Entidades del Distrito y Nación que dirigen los temas. | Una política de riesgos revisada y actualizada | (Una política de riesgos revisada y actualizada/1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2021-06-01 | 2021-12-31 | NA
Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción vigencia 2021 y publicar sus modificaciones (intranet y pagina web de la entidad) | Mapa de riesgos de corrupción 2021 revisado y publicado | (# Actualizaciones y divulgaciones realizadas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 / # actualizaciones y divulgaciones requeridas al Mapa de Riesgos de Corrupción 2021)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2021-01-02 | 2021-12-31 | OAPP1
Construcción y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.3 | Actualizar el manual de riesgos de TRANSMILENIO S.A. acorde con los lineamientos dados por las entidades que lideran el tema | Manual de riesgos revisado y actualizado | (1 manual de riesgos revisado y actualizado / 1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Lideres de proceso | 2021-05-15 | 2021-09-30 | NA
Monitoreo o revisión | 1.4 | Realizar en los meses de Abril. Agosto y Diciembre, monitoreos al mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 | Mínimo tres monitoreos durante la vigencia 2021 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados/3)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y/o la persona que este delegue | 2021-03-01 | 2021-12-30 | OAPP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.5 | Verificar de la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Una publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, a 31 de enero | (1 Verificación realizada/1)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-20 | 2021-02-01 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.6 | Efectuar cuatrimestralmente, el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los mapas de riesgo de corrupción | Tres seguimientos realizados y publicados en la página WEB de la Entidad | (# Seguimientos a las actividades del PAAC 2021 emitidos y publicados/3)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-10-01 | OCIP1
Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.7 | Realizar en las auditorías de aseguramiento de los procesos de la Entidad no contemplados en el plan de auditoría de la vigencia 2021, el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, realizando el acompañamiento a las dependencias auditadas sobre el diseño y ejecución de los controles. | Matrices de riesgo evaluadas con las dependencias | (# Matrices PAAC evaluadas con las dependencias/ # procesos auditados)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Componente 2: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.1 | Diseñar una estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de TRANSMILENIO S.A. | Plan de trabajo para el diseño de estrategia | (Actividades ejecutadas para el diseño de la Estrategia de rendición de cuentas/Actividades programadas para el diseño de la Estrategia de rendición de cuentas)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-06-30 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.2 | Publicar las diferentes versiones del Plan de acción 2021 y/o Plan anual de adquisiciones derivadas de los cambios requeridos por las dependencias y/o aprobadas en Comité | 100% de las versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas | (# versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones publicadas/ # versiones del plan de acción y/o plan de adquisiciones requeridas para cambios)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Corporativa | 2/01/201 | 2021-12-31 | OAPP4
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.3 | Elaborar y publicar los Estados Financieros de la Entidad | Once (11) Estados financieros de TRANSMILENIO S.A. elaborados y publicados | (No. de estados financieros elaborados y publicados/11)*100 | Profesional Especializado Grado 06 -Contador General | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.4 | Elaborar y publicar los reportes de ejecución presupuestal en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | Cuarenta (40) reportes de ejecución presupuestal elaborados y publicados en la página web de TRANSMILENIO S.A., PREDIS, SIVICOF y SIDEF | (No. de informes publicados anualmente/40)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Presupuesto | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.5 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A., en formato PDF accesible, los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | (# Informes publicados / # Informes emitidos)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 31/112/21 | OCIP1
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.6 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. los Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S.A. del 100% de los Informes de Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-01 | 2021-12-31 | NA
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.7 | Elaborar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en cuatro (4) localidades. | Una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación | (1 estrategia de fortalecimiento de los canales de comunicación implementada en 4 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.8 | Elaborar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno en cinco (5) localidades. | Una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno | (1 Estrategia de beneficios equipo GS en 5 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.9 | Realizar encuentros (reuniones, visitas técnicas, recorridos, mesas de trabajo, apoyos de divulgación, eventos locales, entre otros) al año, con el propósito de informar a las comunidades sobre las novedades del Sistema TransMilenio y dar cumplimiento a la implementación de las estrategias enmarcadas en el plan de acción institucional | Mínimo 3000 encuentros con comunidades | (# Encuentros adelantados /3000)*100 | Profesional Especializado Grado 6 - Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-01-15 | 2021-12-31 | SAUCP3
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.10 | Participar de la rendición de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | Mínimo 4 encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad | (# encuentros con comunidades enmarcados en el proceso institucional de rendición de cuentas del Sector Movilidad (nivel local)/4)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-06-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.11 | Elaborar e implementar una (1) estrategia desde Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S.A. en dos (2) localidades. | Una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización hacia personal de TRANSMILENIO S.A. | (1 Estrategia de buen trato implementada en 2 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2021-02-01 | 2021-12-31 | SAUCP3
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.12 | Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en las auditorias que se realicen al PAAC por parte de la OCI y de otros entes de control | 100% acciones correctivas y de mejora formuladas e implementadas acorde con los hallazgos arrojados en los informes de seguimiento al PAAC | (# Acciones correctivas y de mejora implementadas/ # Acciones correctivas y de mejora a implementar según observaciones al PAAC) *100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral en coordinación con los Responsables de las estrategias establecidos en el PAAC | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OAPP1
Componente 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1 | Realizar cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | Cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | (Total acciones para reforzar criterios implementados/4)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | SAUCP5
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2 | Posicionar los canales de atención con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación | Implementar cuatro (4) campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad. | (Número de campañas adelantadas por canal de atención/ 4) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | SAUCP5
Fortalecimiento de los canales de atención | 3.3 | Realizar una (1) jornada de sensibilización en estaciones y portales sobre los canales de atención y la Defensoría del Ciudadano con el que cuenta la Entidad. | Una (1) jornada de sensibilización. | (# Jornadas de sensibilización/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Talento Humano | 3.4 | Realizar capacitación dirigida al personal que se encuentra en los puntos de atención al usuario para fortalecer temas relacionados con el servicio al ciudadano | Una (1) capacitación al personal que se encuentra en los puntos de atención al usuario | (una capacitación realizada al personal que se encuentra en los puntos de atención al usuario / 1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-02-15 | 2021-06-30 | NA
Normativo y procedimental | 3.5 | Elaborar y publicar mensualmente en la pagina WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano | Elaborar y publicar 12 informes de PQRS | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / 12) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Normativo y procedimental | 3.6 | Elaborar y publicar bimestralmente en la pagina WEB de la Entidad, los informes relacionados con notas positivas. | Elaborar y publicar 6 notas positivas | (# de notas positivas elaboradas y publicadas / 6) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Normativo y procedimental | 3.7 | Actualizar y adoptar el Manual de Servicio a la Ciudadanía acorde con los lineamientos establecidos. | Un (1) Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado y adoptado | (1 Manual de Servicio a la Ciudadanía actualizado y adoptado/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Normativo y procedimental | 3.8 | Presentar informe de seguimiento a las PQRS | Realizar dos informes de seguimiento a las PQRS | (# Informes de seguimiento a PQRS/2)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Relacionamiento con el ciudadano | 3.9 | Dar a conocer el protocolo de documento perdidos a los usuarios del Sistema TransMilenio a través de la pagina web de la Entidad | Una (1) publicación en página web institucional relacionada con el protocolo de documentos perdidos | (Publicación sobre el documentos de protocolo de documentos perdidos/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-06-30 | NA
Relacionamiento con el ciudadano | 3.10 | Implementar una estrategia para continuar el fortalecimiento de la figura del Defensor Ciudadano de TRANSMILENIO S.A. | Una (1) estrategia integral de la Defensoría | (Número de visitas o sesiones virtuales con localidades/30)*0,40) + (Número de recorridos solicitados y/o identificados/Número de recorridos ejecutados)*0,40) + (Número de campañas de divulgación realizadas/2)*0,20)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Componente 4: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Transparencia Activa | 4.1 | Identificar información que sea de importancia para la ciudadanía, estructurarla y publicarla como mínimo en un conjunto de datos abiertos en el portal. | Publicar mínimo un conjunto de datos abiertos | (1 conjunto de datos abiertos publicado/1)*100 | Profesional Universitario 03 - Gestion SISU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTP3
Transparencia Activa | 4.2 | Definir y automatizar dos conjuntos de datos abiertos que se encuentren publicados de manera manual, permitiendo al usuario disponer constantemente de información actualizada que al no ser automatizada solo estaría disponible en los periodos estipulados de actualización. | Automatizar dos conjuntos de datos abiertos publicados manualmente | (2 conjuntos de datos abiertos automatizados/2)*100 | Profesional Universitario 03 - Gestion SISU | 2021-01-01 | 2021-12-31 | DTP3
Transparencia Activa | 4.3 | Revisar y actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Trámites registrados en SUIT revisados | (# Trámites registrados en SUIT revisados / #Trámites registrados en SUIT a revisar) *100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI y Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-04 | 2021-10-31 | NA
Transparencia Pasiva | 4.4 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario | Una (1) Estrategia de articulación de plan padrinos con dependencias | (# de reuniones con dependencias por mes / 24)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2021-01-04 | 2021-12-31 | NA
Instrumentos de Gestión de la información | 4.5 | Actualizar, presentar para aprobación de Comité Interno de Archivo el Programa de Gestión Documental (PGD), publicarlo como dato abierto e implementar las actividades definidas para la vigencia 2021 | Un PGD actualizado, aprobado en Comité, publicado como dato abierto e implementado según actividades definidas para el 2021 | [(1 PGD actualizado, aprobado y publicado como dato abierto/1)*0,5]+ (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*0,5]*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-10-30 | DCP3
Instrumentos de Gestión de la información | 4.6 | Actualizar, presentar para aprobación de Comité Interno de Archivo el Plan Institucional de Archivo (PINAR), publicarlo como dato abierto e implementar las actividades definidas para la vigencia 2021 | Un PINAR actualizado aprobado en Comité, publicado como dato abierto e implementado según actividades definidas para el 2021 | [(1 PINAR actualizado, aprobado y publicado como dato abierto//1)*0,5]+ (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*0,5]*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2021-04-01 | 2021-09-30 | DCP3
Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.7 | Diseñar e implementar una estrategia de mejora del sitio web de TRANSMILENIO S.A. para dar cumpliendo a las directrices dadas por MINTIC y a la norma técnica NTC 5854 (Accesibilidad web) | Una(1) estrategia diseñada e implementada para la mejora del sitio web de TRANSMILENIO con los lineamientos de accesibilidad | (1 estrategia diseñada e implementada bajo los lineamientos de accesibilidad/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | N/A
Criterio diferencial de Accesibilidad | 4.8 | Propender por la sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S.A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad con criterios mínimos de AA en los sitios web de la Entidad. | (Componentes de accesibilidad disponible en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Monitoreo | 4.9 | Diseñar y aplicar mejoras de contenido de la página web frente a los resultados obtenidos del instrumento de evaluación (Encuesta), respecto a la información publicada en el link de Transparencia. | Un documento con las mejoras a implementar | (# mejoras implementadas /# mejoras a implementar)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2021-04-12 | 2021-12-31 | N/A
Monitoreo | 4.10 | Verificar la matriz del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) | Un (1) informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-02-01 | 2021-12-31 | OCIP1
Componente 5: Otras iniciativas de lucha contra la corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.1 | Crear y publicar un Micrositio Gestión de Integridad | Un (1) Micrositio Gestión de Integridad | (Micrositio de Gestión de Integridad / 1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.2 | Actualizar el Código de Integridad con Catálogo Conflicto de Intereses | Un (1) Código de integridad actualizado | (Código de Integridad actualizado con Catálogo Conflicto de Intereses / 1) * 100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.3 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover comportamientos deseados | Dos (2) acciones o campañas para promover comportamientos deseados | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-03-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.4 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses | Un (1 ) acción o campaña para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses | (Campañas o acciones implementadas /1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-05-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.5 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover los valores del servicio público | Dos (2) acciones o campaña para promover Los valores del servicio público | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 - Formación y Desarrollo | 2021-04-01 | 2021-12-31 | DCP2
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.6 | Realizar el cruce de información entre los contratistas de la Entidad y las personas y entidades reportadas en la lista OFAC. | Un (1) cruce por semestre, presentando los resultados. | (Cruces realizados, con informes presentados/2)*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-01-05 | 2021-12-31 | NA
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.7 | Realizar seguimiento a la apropiación de valores y principios de los servidores públicos | Un (1) Informe sobre el grado de apropiación del Código de Integridad en TRANSMILENIO S.A. | (Un (1) Informe presentado/informe proyectado (1))*100 | Jefe Oficina de Control Interno | 2021-07-01 | 2021-12-31 | NA
Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 5.8 | Generar una campaña dirigida a los servidores públicos de TRANSMILENIO S.A. en la que se difunda los canales para presentar denuncias por hechos de corrupción y la forma en que éstas pueden ser presentadas | Una (1) campaña donde se difunda los canales de denuncia por hechos de corrupción | (Una (1) campaña realizada a los servidores públicos de canales de denuncia de hechos de corrupción/1)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Control Interno Disciplinario y Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | 2021-04-01 | 2021-10-31 | NA
Note on C36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No es clara la actividad