## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 262
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.1 | 1 | VERIFICACIÓN RUBROS ESPECIFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS | 1 | Se evidencia matriz de seguimiento por cada uno de los concesionarios del SITP Zonal, en el cual contienen los soportes a la revisión anual realizada a los estados de resultados. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
2 | FILA_2 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.10 | 1 | REPORTES SEMESTRALES DE SEGUIMIENTO | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
3 | FILA_3 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.2 | 1 | NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE BATERIA DE ALERTAS TEMPRANAS | 1 | Se evidencia el documento P-SE-022 - Procedimiento de Alertas Tempranas, de enero de 2020, el cual tiene como objeto definir un modelo de indicadores financieros y operativos (dashboard) que permitan y apoyen el análisis, seguimiento y control de riesgos económicos, financieros y del equilibrio económico de los contratos de concesión Fase III del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
4 | FILA_4 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.3 | 1 | CONCILIACIÓN DE INGRESOS | 1 | Se cuenta con el formato de Validación de Ingresos. Adicionalmente, por cada concesionario se evidencia la aplicación del mismo, en el cual se registran los ingresos remunerados a los concesionarios por TMSA, los recibidos por las fiduciarias y los reconocidos en los estados financieros del concesionario. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
5 | FILA_5 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.4 | 1 | "ESTUDIO TÉCNICO Y FINANCIERO DE SOPORTE A LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA | 1 | Se cuenta con documento 2020-EE-18406 del 31 de diciembre de 2020. el cual se remite a la Secretaría Distrital de Movilidad el Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
6 | FILA_6 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.4 | 2 | CONTROL TRIMESTRAL A LA EJECUCIÓN DEL FET | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
7 | FILA_7 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.5 | 1 | INFOMRES SEMESTRALES | 1 | Se evidencia los informes de Gestión de Infraestructura de Soporte a la Operación - Patios Zonales, correspondientes al primer y segundo semestre de 2020, en el que se detalla el estado de la implementación de los patios zonales del SITP. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
8 | FILA_8 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.6 | 1 | REVISIÓN SOLICITADA | 1 | Se evidencia documento 2020-EE-01248, dirigido a la Contraloría General de la República, solicitando la revisión de los hallazgos. Por lo anterior, se considera la acción como cumplida y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
9 | FILA_9 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.6 | 2 | PROCEDIMIENTO ELABORADO | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
10 | FILA_10 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.7 | 1 | REVISIÓN SOLICITADA | 1 | Se evidencia documento 2020-EE-01248, dirigido a la Contraloría General de la República, solicitando la revisión de los hallazgos. Por lo anterior, se considera la acción como cumplida y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
11 | FILA_11 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.7 | 2 | "ESTUDIO TÉCNICO Y FINANCIERO DE SOPORTE A LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA | 1 | Se cuenta con documento 2020-EE-18406 del 31 de diciembre de 2020. el cual se remite a la Secretaría Distrital de Movilidad el Estudio Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
12 | FILA_12 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.8 | 1 | VALIDACIÓN CATÁLOGO DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 1 | Se cuenta con el formato en Excel, adicionalmente, por cada concesionario se evidencia la aplicación del mismo, en el cual se evidencia la gestión realizada por el equipo de Concesiones donde se cruzó la información presentada en los estados financieros definitivos versus las notas y/o PUC a 8 dígitos. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
13 | FILA_13 | 262 | 2020 2020 | 602 | 4.9 | 1 | INVENTARIOS DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS | 1 | Se adjunta "Formato de inventarios de bienes y activos fijos" y en la pestaña "5" de cada Excel por concesionario se evidencia la gestión realizada por el equipo de Concesiones en el cual se cruzó la información presentada en los estados financieros a diciembre de 2019 vs. la información contenida en el formato de inventarios de bienes y activos fijos. En el caso de presentarse diferencias se relaciona la justificación o se solicitó aclaración al concesionario respectivo. Por lo anterior se evidencia su cumplimiento y se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
14 | FILA_14 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.2.1 | 1 | Gestión y logro en trámites. | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
15 | FILA_15 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.2.3 | 1 | Modificacion de la resolucion 272-2013 | 1 | Se evidencia la resolución Resolución 081 " Por la cual se determina el Objeto, Funciones, Composiclóri y reglamento del Comité de Contratación de la EMPRESA", en el numeral segundo , literales e,f y g se atiende lo descrito en el Plan de Mejoramiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
16 | FILA_16 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.1.1 | 1 | Revisión y actualización del procedimiento PDO 004 - Inspección Diaria Aleatoria de la Flota | 0 | Si bien se cuenta con un documento preliminar de la actualización del procedimiento, en la que se incluye un aparte para realizar la Inspección de Seguimiento a Campañas o Planes de mejora, no se ha adoptado formalmente en el MIPG, por lo que se considera dejar abierta la acción, hasta que se formalice la actualización del procedimiento P-DO-004. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
17 | FILA_17 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.11.1 | 1 | Efectividad de Cobro. | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
18 | FILA_18 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.13.1 | 1 | Lista de chequeo para tema adición, solo en caso de realizar adiciones al contrato correspondiente | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
19 | FILA_19 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.13.2 | 1 | Lista quecontiene el detalle de los informes en cada periodo, incluida dentro decada informe mensual | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
20 | FILA_20 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.2.1 | 1 | Informes mensuales de seguimiento | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
21 | FILA_21 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.3.1 | 1 | Revisión y actualización del procedimiento PDO 004 - Inspección Diaria Aleatoria de la Flota | 0 | Si bien se cuenta con un documento preliminar de la actualización del procedimiento, en la que se incluye un aparte para realizar la Inspección de Seguimiento a Campañas o Planes de mejora, no se ha adoptado formalmente en el MIPG, por lo que se considera dejar abierta la acción, hasta que se formalice la actualización del procedimiento P-DO-004. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
22 | FILA_22 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.4.1 | 1 | Comunicación escrita o correo electrónico enviado a la Autoridad Ambiental | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
23 | FILA_23 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.4.2 | 1 | documento técnico elaborado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
24 | FILA_24 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.4.3 | 1 | No de procedimientos adoptados, para definición de requerimientos tecnicos asociados a servicios ITS | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
25 | FILA_25 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.4.4 | 1 | Informes mensuales de seguimiento | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
26 | FILA_26 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.5.1 | 1 | Capacitación realizada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
27 | FILA_27 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.5.2 | 1 | Valor total a cobrar por overhaul. | 1 | Se evidencian las gestiones realizadas por TMSA, donde a través de oficio con radicado 2020-80300-CI-33974, la Subgerencia Económica envió a la Subgerencia Jurídica los valores a ser incluidos y cobrados a través de la respectiva acta de liquidación del contrato. De igual manera, se incluyen correos electrónicos que demuestran la gestión y revisión realizada por TMSA. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
28 | FILA_28 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.6.1 | 1 | Una Comunicación enviada | 1 | Se evidencia el memorando Cumplimiento plan de mejoramiento – aspectos para tener en cuenta en futuras contrataciones. Indicando que los designados de cada área encargados de adelantar la perfilación de los profesionales o personal técnico que requiere el proyecto deben informar por escrito los requerimientos de personal y sus características. Con el fin de que sean incluidos en el proceso de selección tomando como base la información escrita remitida por cada área encargada de la estructuración. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
29 | FILA_29 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.6.2 | 1 | Formato modificado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
30 | FILA_30 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.3.6.3 | 1 | Capacitacion realizada | 1 | Se evidencia capacitación de Supervisión de Contratos el 14 de octubre, se citó: "Con el fin de mitigar los riesgos del proceso de supervisión, así como reforzar los conocimientos y responsabilidades de los supervisores de contratos, brindaremos un espacio de orientación sobre el ejercicio de esta actividad". De igual manera, se llevó a cabo la Capacitación Obligatoria Supervisión de Contratos - SECOP II el 21 de octubre, dirigido a supervisores y colaboradores que participen en los diferentes procesos de selección, contratación y supervisión de la entidad. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
31 | FILA_31 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.2.1.11.1.1 | 1 | Inclusión de problemática en actualizaciones de Formulación | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
32 | FILA_32 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.2.1.7.1 | 1 | Elaboración y Entrega de Información | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
33 | FILA_33 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.2.1.7.2 | 1 | Cumplimiento en los procesos de Reprogramación de Plan de Acción en Segplan | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
34 | FILA_34 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.1.1 | 1 | Solicitud de Concepto | 1 | Se evidencia solicitud de concepto frente a la definición de porcentajes en la política contable para la evaluación y reconocimiento de las provisiciones originadas por las contingencias judiciales en contra de la Entidad, mediante radicado 2020-EE-12135. La cual fue respondida por la Contaduría General de la Nación, con oficio 2020-ER-32106. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
35 | FILA_35 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.2.1 | 1 | Documentar mesas de trabajo | 0 | Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha iniciado la presencialidad en las oficinas de la Dirección de Contabilidad de la SDH, no ha sido posible la búsqueda y consecución de los soportes o actas pendientes que soportan la totalidad de las mesas de trabajo donde TRANSMILENIO S.A. ha actuado como convocado. Por lo anterior, se considera dejar abierta la acción | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
36 | FILA_36 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.4.5.1 | 1 | Actas comité con pertinencia de ajustes presupuestales por previsiones del IDU | 1 | Se evidencian actas del comité IDU - TMSA, en las cuales TMSA solicita al IDU conocer la necesidad de recursos usados en el 2020, con el fin de poder realizar las respectivas liberaciones. Por lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
37 | FILA_37 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.4.6.1 | 1 | Comunicación remitida al IDU | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
38 | FILA_38 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.4.6.1 | 2 | Contratos suscritos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
39 | FILA_39 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.4.6.2 | 1 | Comunicación remitida al IDU | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
40 | FILA_40 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.3.4.6.2 | 2 | Carpetas revisadas | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
41 | FILA_41 | 262 | 2020 2020 | 106 | 4.2.2.1 | 1 | Contratos con rubro específico para recargos y auxilio de transporte | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
42 | FILA_42 | 262 | 2020 2020 | 106 | 4.2.2.2 | 1 | Número de planillas de parafiscales revisadas aleatoriamente por factura radicada | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
43 | FILA_43 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.2.1 | 1 | NÚMERO DE INFORMES | 1 | Se evidencian 2 informes con periodicidad semestral que identifican los factores que afectan la demanda permitiendo así mejorar las proyecciones realizadas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
44 | FILA_44 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.2.1 | 2 | MEMORANDOS EXPEDIDOS | 1 | Se evidencia la aplicación de controles permanentes a través del formato RP-07 Solicitud de modificación al plan de adquisiciones en el que se registra el proyecto y la meta que respaldan los procesos contractuales del proyecto 7223 presentados por las dependencias de la entidad. así como las comunicaciones propuestas. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
45 | FILA_45 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.2.4 | 1 | CIRCULAR SOLICITADA | 1 | Se evidencia Resolución que contiene lo siguiente: Incorporación de los bienes al inventario: de conformidad con el avalúo y/o concepto técnico el cual deberá contener como mínimo el valor neto de realización los bienes muebles e inmuebles objeto de la reversión serán incorporados al inventario de bienes de TMSA | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
46 | FILA_46 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.1.1 | 1 | DOCUMENTOS REVISADOS Y PUBLICADOS | 1 | Se evidencia que los procesos de contratación de IDIPRON ( Proceso TMSA-CD-483-2017), CANAL CAPITAL (Proceso TMSA-CD-357-2017) e IMPRENTA NACIONAL (TMSA-CD-328-2017), se encuentran en la plataforma SECOP I y cuentan con los documentos correspondientes a la parte precontractual (estudios Previos) y la parte de ejecución del contrato. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicitará al Ente de Control el Cierre Definitivo de esta acciòn | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
47 | FILA_47 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.1.1 | 2 | CAPACITACIÓN SOBRE SECOP I Y II | 1 | Se evidencia la capacitación realizada por la Dirección Corporativa el 24 de octubre de 2019, con el fin de brindar información general sobre las plataformas SECOP I y II, como el sistema electrónico para la contratación pública. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
48 | FILA_48 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.11.1 | 1 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON PROCESOS DE SELECCIÓN | 1 | Se evidencia en la plataforma SECOP II los siguientes contratos de ATL y BTL realizados por la Entidad: TMSA-LP-03-2019 - CTO605-19 TMSA-LP-09-2019 - CTO686-19 TMSA-LP-10-2020 - | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
49 | FILA_49 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.13.1 | 1 | MODIFICACIONES SUJETAS AL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | 1 | De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia la publicación de todos los documentos (justificación de la adición, CDP, aceptación, entre otros), tal como lo menciona el MANUAL DE CONTRATACIÓN (M-DA-013) en su aparte de Modificaciones. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicitará al Ente de Control el Cierre Definitivo de esta acciòn | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
50 | FILA_50 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.13.2 | 1 | SEGUIMIENTO SEMANAL DE PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA | 1 | Para el Contrato 335-17, se evidencian los seguimientos semanales de junio a septiembre 2019 Para los contratos 686-19 y 605-19 se evidencian los seguimientos semanales de noviembre 2019 a junio 2020 Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicitará al Ente de Control el Cierre Definitivo de esta acciòn | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
51 | FILA_51 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.14.14 | 1 | INFORMES DE ARMONIZACIÓN DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y ENTRADA DE FLOTA | 1 | Se evidencian 4 informes trimestrales correspondientes al 3 y 4 trimestre de 2019 y al 1 y 2 trimestre de 2020. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción, se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
52 | FILA_52 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.14.15 | 1 | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL | 1 | Se evidencia la actualización del MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA V.3 mediante RESOLUCION 842 DEL 05 SEP 2019 y debidamente publicado en la intranet, donde en su numeral 9.1 contiene lo siguiente CAPITULO 9.1 ACTIVIDADES GENERALES, LITERAL P. “Revisar los informes presentados por el contratista o los informes de interventoría en un término máximo de 10 días hábiles” | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
53 | FILA_53 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.16.2 | 1 | ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL | 1 | Se evidencia la actualización del MANUAL DE CONTRATACION V.4 mediante RESOLUCION 842 DEL 05 SEP 2019 y debidamente publicado en la intranet en el siguiente link: https://transmilenio.sharepoint.com/:b:/r/OficPlaneacion/Documents/SIG/Manual%20de%20Procedimientos/K.%20Proceso%20Adquisici%C3%B3n%20de%20Bienes%20y%20Servicios/Manuales/M-DA-013%20Manual%20de%20Contrataci%C3%B3n%20V.4.pdf?csf=1&e=zwFuiJ, en el cual tiejne capitulo relacionado con los CONTRATOS DE CONCESIONES, ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y NEGOCIACIÓN COLATERAL | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
54 | FILA_54 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.3.1 | 1 | REUNIONES DE SEGUIMIENTO | 1 | Se evidencian actas del 6 y 12 de diciembre, en las cuales el área de Contratación de la Dirección Corporativa socializó los inconvenientes acaecidos en relación los procesos de selección, de los cuales fueron propuestas algunas soluciones. Adicionalmente, de manera mensual el área de contratación ha venido realizando reuniones con el fin de analizar los factores que inciden en la devolución de los procesos contractuales con el fin de mitigar la situación. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
55 | FILA_55 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.6.1 | 1 | MODIFICACIONES SUJETAS AL MANUAL DE CONTRATACIÓN. | 1 | De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia la publicación de todos los documentos (justificación de la adición, CDP, aceptación, entre otros), tal como lo menciona el MANUAL DE CONTRATACIÓN (M-DA-013) en su aparte de Modificaciones. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicitará al Ente de Control el Cierre Definitivo de esta acciòn | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
56 | FILA_56 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.3.1.3 | 1 | COMUNICADO ENVIADO | 1 | Se cuenta con el documento 2020-EE-06496 del 28 de mayo de 2020 denomidado "Plan de Mejoramiento hallazgos 3.3.1.3 Auditoría 64 año 20" Teniendo en cuenta el cumplimeinto de la Acciòn se solicitarà al Ente de Control el Cierre de Este hallazgo | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
57 | FILA_57 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.16.1 | 1 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS CON INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEFINIDA CONFORME LOS ESTUDIOS DE MERCADO | 1 | Dentro de las solicitudes de contratación, se ha incluido el requerimiento complementario en la solicitud de cotización de los procesos relacionados con las soluciones de software. Teniendo en cuenta el cumplimeinto de la Acciòn se solicitarà al Ente de Control el Cierre de Este hallazgo | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
58 | FILA_58 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.2.2 | 1 | PROCESOS REVISADOS EN SU ESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA | 1 | Se evidencia el CTO300-19 , cuyo objeto es Contratar la prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera a la Dirección Corporativa para asesorar y apoyar en las diferentes temáticas de planeación estratégica a cargo de la Dirección, incluyendo el soporte del proceso de análisis del sector de las contrataciones que adelante la entidad, revisión de temas económicos de la Dirección, en el marco de procesos de gestión de calidad y mejoramiento continuo | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
59 | FILA_59 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.2.3 | 1 | PROCESOS VERIFICADOS DOCUMENTALMENTE EN FORMA SUSTANCIAL | 1 | Se evidencia los soportes de las reuniones mensuales realizadas con el fin de verificar los procesos de contratación. Por lo que se solicitará al Ente de Control el cierre de esta acción. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
60 | FILA_60 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.2.3.1.1 | 3 | CONTROL INFORMES CONTRATISTA | 1 | Se evidencia el seguimiento y el control realizado por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones a las jornadas y capacitaciones realizadas en los convenios suscritos con IDIPRON. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción se solicitará al Ente de Control el Cierre Definitivo de esta acción | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
61 | FILA_61 | 262 | 2019 2019 | 64 | 3.3.1.2 | 1 | COMUNICADO ENVIADO | 1 | Se evidencia explicación realizada. De igual manera, teniendo en cuenta que se realizó la remisión a la Alcaldía de Bogotá con la matriz de seguimiento de las metas PDD y que fue recibida indicando que: el reporte fue recibido por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional dentro del término establecido, el cual fue revisado inicialmente, observando que se encuentra acorde con los criterios señalados en el instructivo enviado. Se considera cumplida la acción. Por lo anterior, se solicitará al Ente de Control el cierre de este hallazgo. | 1 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
62 | FILA_62 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.1.1 | 1 | Capacitación estudio de mercado | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
63 | FILA_63 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.2.1 | 1 | Capacitación seguimiento de convenios | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
64 | FILA_64 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.3.1 | 1 | Capacitación en estructuración de contratos y convenios interadministrativos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
65 | FILA_65 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.3.2 | 1 | Capacitación en Supervisión de convenios y contratos interadministrativos a | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
66 | FILA_66 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.4.1 | 1 | Capacitación seguimiento convenios | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
67 | FILA_67 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.4.2 | 1 | Documentación de puntos de control y de análisis tributario a contratos y/o convenios. | 0 | Se evidencia el Documento de Entendimiento Tributario, no obstante, no se evidencia la aplicación de éste en los contratos suscritos con personas jurídicas. Por lo anterior, se considera dejar abierta la acción. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
68 | FILA_68 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.4.3 | 1 | Capacitación lineamientos manual de supervisión | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
69 | FILA_69 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.1 | 1 | Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de Estudios Previos y Contratos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
70 | FILA_70 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.2 | 1 | Modificación formato designación supervisores | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
71 | FILA_71 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.3 | 1 | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
72 | FILA_72 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.4 | 1 | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
73 | FILA_73 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.5 | 1 | Capacitaciones en Manual de Supervisión e Interventoría M-DA-015 | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
74 | FILA_74 | 262 | 2020 2020 | 111 | 3.5.6 | 1 | Capacitaciones en fortalecimiento de estructuración de Estudios Previos y Contratos | 0 | Teniendo en cuenta que con corte a 31 de diciembre de 2020 esta acción aún se encontraba en plazo de ejecución, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
75 | FILA_75 | 262 | 2020 2020 | 116 | 3.1.3 | 1 | Un procedimiento modificado | 0 | Teniendo en cuenta que la acción fue formulada el 7 de enero de 2021, se realizará seguimiento posterior | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
76 | FILA_76 | 262 | 2020 2020 | 116 | 3.1.4 | 1 | Un memorando | 0 | Teniendo en cuenta que la acción fue formulada el 7 de enero de 2021, se realizará seguimiento posterior | 0 | 2020-12-31 | 0 | 2020-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021