## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 262
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.1.2.1 | 1 | Gestión y logro en trámites | 1 | Se evidencia la gestión realizada por la Subgerencia Económica con la suscrpción de un otrosí, proponiendo la modificación de la clausula 59, relacionada con los ajustes de la liquidación semanal. La cual fue enviada al concesionario mediante radicado 2021-EE-06472 del 27 de abril de 2021 | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
2 | FILA_2 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.2.1.7.1 | 1 | Elaboración y Entrega de Información | 1 | La entidad entregó los informes de seguimiento de componentes de inversión y gestión generados por la pataforma SEGPLAN. Para el periodo de ejecución de la presente acción fueron entregados al ente de control y a través ed la Oficina de Control Interno en las siguientes tres ocasiones: Informe CBN-1030 Como parte del Informe de Rendición de Cuenta, enviado el 9 de febrero de 2021. Radicado 2021-EE-01232 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-000405 Radicado 2021-EE-02447 como respuesta al radicado de Contraloría 2-2021-02500 Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
3 | FILA_3 | 262 | 2020 2020 | 106 | 3.2.1.7.2 | 1 | Cumplimiento en los procesos de Reprogramación de Plan de Acción en Segplan | 1 | La SDP requirió por medio de correo electrónico de fecha 5 de febrero adelantar dicho proceso con fecha máxima de culminación del 26 de febrero de 2021. A partir de la solicitud, la entidad procedió a adelantar dicha reprogramación en la plataforma segplan y el día 23 de febrero remitió correo de validación y finalización a la SDP. La SDP a través de correo electrónico de fecha 23 de febrero nos informa sobre la validación y culminación del proceso para TMSA, una vez cumplidos los pasos requeridos. Por lo anterior, se solicita el cierre de la acción. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
4 | FILA_4 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.4.1 | 1 | Verificación documentos contractuales | 1 | Se evidenció la revisión del contrato N°574 de 2020, celebrado entre TRANSMILENIO S.A. y UNIÓN TEMPORAL DELOITTE - TRANSCONSULT, por medio del Acta de Liquidación del 9 de junio de 2021. Así mismo, se evidenció pantallazo de la publicación de esta y del e Informe Final de Supervisión en SECOP II. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
5 | FILA_5 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.3.2.2.1 | 1 | Envío de correo electrónico con solicitud de remisión | 1 | Se evidenció que el viernes 21 de mayo de 2021 se remitió al Profesional Universitario grado 4 del área de Presupuesto de la Dirección Corporativa, un correo electrónico solicitando la elaboración de las comunicaciones dirigidas a la Secretaría Distrital de Hacienda y a la Secretaría Distrital de Planeación. Con base en la solicitud se realizaron y enviaron 2 comunicaciones para la Secretaria Distrital de Hacienda y 2 comunicaciones para la Secretaria Distrital de Planeación. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
6 | FILA_6 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.3.2.5.1 | 1 | Solicitud de envío al IDU de la programación desembolsos cuentas por pagar a diciembre 2021 | 1 | Se evidenció que el viernes 21 de mayo de 2021, se remitió al IDU un correo solicitando apoyo para el cumplimiento de los 2 hallazgos de la Contraloría de Bogotá, con base en lo anterior, el IDU por medio del Comité IDU-TMSA entregó la programación del PAC de agosto - diciembre 2021 y septiembre - diciembre 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
7 | FILA_7 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.3.2.5.1 | 2 | Solicitud de envío al IDU de la programación de compromisos y desembolsos a diciembre 2021 | 1 | Se evidenció que el viernes 21 de mayo de 2021, se remitió al IDU un correo solicitando apoyo para el cumplimiento de los 2 hallazgos de la Contraloría de Bogotá, con base en lo anterior, el IDU por medio de correo electrónico entregó la programación del PAC de agosto - diciembre 2021 y septiembre - diciembre 2021 por medio de archivo en Excel. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
8 | FILA_8 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.1 | 1 | Visitas técnicas realizadas | 1 | Se evidenciaron soportes de las 6 visitas técnicas realizadas a los concesionarios, los listados de asistencia y las presentaciones de información: -EMASIVO 10 UFO10 -EMASIVO 16 UFO16 -E-SOMOS ALIMENTACIÓN UFO5 -E-SOMOS FONTIBÓN UFO4 -GRAN AMÉRICAS USME UFO14 -GRAN AMÉRICAS FONTIBÓN UFO2 Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
9 | FILA_9 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.1 | 2 | Comunicaciones oficiales enviadas a los concesionarios | 1 | Mediante las siguientes comunicaciones oficiales del 15 de diciembre de 2021, se solicitó a los 6 concesionarios, la socialización de la línea telefónica de atención al usuario a la comunidad: -2021-EE-23058 Gran Américas Fontibón -2021-EE-23059 E-Somos Alimentación -2021-EE-23060 E-Somos Fontibón -2021-EE-23061 E-Masivo 16 -2021-EE-23062 E-Masivo 10 -2021-EE-23063 Gran Américas Usme Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
10 | FILA_10 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.1 | 3 | Monitoreo líneas telefónicas con técnica cliente oculto | 1 | Se evidenciaron 4 registros de monitoreo oculto a las líneas telefónicas de atención al usuario, a los concesionarios: -GRAN AMÉRICAS FONTIBÓN -GRAN AMÉRICAS USME -E-MASIVO 10 S.A.S. -E-MASIVO 16 S.A.S. -E-SOMOS ALIMENTACIÓN -E-SOMOS FONTIBÓN Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
11 | FILA_11 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.1 | 4 | Capacitación Atención al Usuario | 1 | Se evidenció soporte de la capacitación realizada con el tema de "Atención al Ciudadano Fase V", realizada el día 30 de noviembre de 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
12 | FILA_12 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.3 | 1 | Proyección, publicación y socialización de circular | 1 | Se evidenció la Circular N°38 del 28 de diciembre de 2021 "SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN COMO ALTERNATIVA ANTE EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO" y se socializó por medio de correo electrónico con todas las áreas. Así mismo, se publicó en la Intranet de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
13 | FILA_13 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.2.1 | 1 | Implementar herramienta tecnológica | 1 | Desde la Dirección Técnica de Buses se implementó una herramienta llamada "TransMiTools" http://transmitools.transmilenio.gov.co, esta permite calcular y visualizar por ruta, fecha tipo de día y franja horaria, la información de oferta programada, demanda y ocupación. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
14 | FILA_14 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.2.1 | 3 | Solicitudes de información | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
15 | FILA_15 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.2.1 | 1 | Inclusión en documento estructura económica aparte sobre el costo directo | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
16 | FILA_16 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.2.2 | 1 | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
17 | FILA_17 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.2.3 | 1 | Aparte o sección inversión total mensual por portal y estación | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
18 | FILA_18 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.2.4 | 1 | Verificación contribución fic del sena. | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
19 | FILA_19 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.2.6 | 1 | Solicitud a la interventoría para el cto 587-20 | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
20 | FILA_20 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.3.1 | 1 | Inclusión en documento estructura económica aparte sobre fm | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
21 | FILA_21 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.3.2 | 1 | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
22 | FILA_22 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.5.1 | 1 | Rango de tolerancia especificaciones técnicas mínimas del cilindraje | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
23 | FILA_23 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.5.2 | 1 | Análisis tipología contractual. | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
24 | FILA_24 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.7.1 | 1 | Check-list de verificación secop ii | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
25 | FILA_25 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.2.1 | 2 | Modificación operativa de ruta | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
26 | FILA_26 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.3.1 | 1 | Expedir y publicar oportunamente los informes de supervisión, al vencimiento de cada trimestre. | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
27 | FILA_27 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | 1 | Formato de aiu implementado | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
28 | FILA_28 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | 2 | Soporte de imprevistos - incapacidades sin recobro | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
29 | FILA_29 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | 3 | Soporte de imprevistos - personal adicional para cubrir ausencias no justificadas | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
30 | FILA_30 | 262 | 2021 2021 | 98 | 3.2.1.6.4 | 1 | Informes elaborados | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
31 | FILA_31 | 262 | 2021 2021 | 98 | 4.1.1.1 | 1 | Infomres semestrales | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
32 | FILA_32 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.1.2 | 1 | Formulación e implementación de plan de trabajo | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
33 | FILA_33 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.3.2 | 1 | Número de comunicaciones emitidas | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
34 | FILA_34 | 262 | 2021 2021 | 101 | 3.3.3.2 | 2 | Número de comunicaciones emitidas | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
35 | FILA_35 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.2.1 | 1 | Mesas de trabajos realizadas | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
36 | FILA_36 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.2.1 | 2 | Informes de gestión | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
37 | FILA_37 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.2.1 | 4 | Informes de seguimientos | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
38 | FILA_38 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.3.1.1 | 1 | Informe mensual de la interventoría sobre el control administrativo y de inventario de la bodega | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
39 | FILA_39 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.3.1.2 | 1 | Informe con la metodología planteada | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
40 | FILA_40 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.3.1.2 | 2 | Informe con los resultados de las optimizaciones análizadas e implementadas | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
41 | FILA_41 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.3.2.1 | 1 | Acompañamiento transversal | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
42 | FILA_42 | 262 | 2021 2021 | 105 | 3.3.3.1 | 1 | Seguimiento al plan de mantenimiento superficie rodadura | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
43 | FILA_43 | 262 | 2021 2021 | 105 | 4.1.1 | 1 | Comunicación informativa documento de diagnóstico | 0 | Teniendo en cuenta que la acción aún está vigente, se realizará seguimiento posterior. | 0 | 2021-12-31 | 0 | 2021-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022