## Plan de Acción Institucional
Anexo - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Responsable | Observaciones OCI | % de cumplimiento del producto | % de Cumplimiento del Compromiso la OCI
[7 empty] | Planeación de cronograma de reuniones | 2021-01-15 | 5% |  |  | Subgerente General |  | 5%
100% | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP1 | Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad | Realizar reuniones del Comité de Seguimiento al SITP | Desarrollo de las 12 reuniones del comité en la vigencia 2021 | 2021-12-31 | 65% | {( Cronograma Realizado / 1 )*0,05 + (reuniones ejecutadas /12)*0,65 *100 +(actas de reunión realizadas /reuniones ejecutadas)*0,3}*100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 65% | 100%
[7 empty] | Elaboración de acta comité de seguimiento | 2021-12-31 | 30% |  |  | Subgerente General |  | 30%
6 | 6.1 | 6.1.7 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | SGP2 | Realizar durante el año 2021 actividades de carácter preventivo y correctivo en ejercicio de la función disciplinaria. | Tres (3) campañas preventivas y veintiséis (26) actuaciones disciplinarias culminadas en primera instancia. | Difundir con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario tres campañas preventivas. | 2021-12-31 | 30% | ((Campañas realizadas/3)*0.3)+((Actuaciones disciplinarias culminadas/26)*0.7)*100 | 100% | Subgerente General | Se realizaron 27 de 26 actuaciones | 30% | 100%
[7 empty] | Realizar las actuaciones procesales en los expedientes disciplinarios que permitan culminarlos con la decisión que corresponda. | 2021-12-31 | 70% |  |  | Subgerente General |  | 70%
[7 empty] | Organización del proyecto Fase V: definición del plan de trabajo para la revisión y análisis de la información | 2021-02-28 | 20% |  |  | Subgerente General |  | 20%
100% | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP3 | Coordinar y liderar la determinación de la manera más eficiente para culminar la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá – SITP. | (2) informes que soporten la decisión frente a la incorporación de flota al componente zonal del SITP. | Realizar el seguimiento mensual al plan de operación 2021, mediante reuniones mensuales efectuadas entre mayo y diciembre de 2021. | 2021-12-31 | 30% | {( Presentación realizada sobre pasos a seguir / 1 )*0,20 + (reuniones de seguimiento ejecutadas /8)*0,30 + (informes elaborados y radicados a Gerencia /2)*0,50}*100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 30% | 100%
[7 empty] | Coordinar la elaboración y radicación a Gerencia de 2 informes que sustenten las decisiones tomadas por TRANSMILENIO S.A. | 2021-12-31 | 50% |  |  | Subgerente General |  | 50%
[7 empty] | Gestionar los trámites para la constitución del Operador Público.(1.concepto favorable de: SDH CONFIS Distrital, Asamblea de Accionistas TMSA, Dirección de Desarrollo, DDDI-Secretaría General.2. Expedición del Decreto | 2021-06-11 | 40% |  |  | Subgerente General |  | 40%
100% | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP4 | Ejercer la autorización del artículo 91 del Acuerdo 761 del 2020. | Estructuración integral del Operador Público. | Gestionar la estructuración técnica, legal, organizacional, institucional, económica y financiera del Operador Público. | 2021-09-01 | 30% | {(4Avales + 1Decreto)/5 )*0,4 + (Entregables Aprobados a la Consultoría /4)*0,3+(Apropiación de recursos TMSA)*0,3}*100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 30% | 100%
[7 empty] | Gestionar los recursos necesarios para la implementación del Operador Público | 2021-12-31 | 30% |  |  | Subgerente General |  | 30%
[7 empty] | Asistir a las 11 reuniones del comité de Integración programadas para el año | 2021-12-31 | 30% |  |  | Subgerente General | Según los soportes aportados y consulta realizada a la contratista Laura, sólo se llevaron a cabo 10 reuniones. | 27%
100% | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP5 | Representar a Transmilenio en el Comité de Integración del Regiotram de Occidente | Definir el escenario de Integración entre Regiotram de Occidente y el SITP de Bogota | Definir los tres (3) escenarios que deben entregarse al Estructurador, para continuar la Fase III del Contrato de Consultoría. | 2021-06-30 | 30% | { (reuniones del comité de Integración/11)*0,30 + (Definición de 3 escenarios/ 1 )*0,30 + (Definición de escenario a implementar/1)*0,40}*100 | 100% | Subgerente General | Los escenarios se presentaron en el acta 5 de Comité Técnico convenio Interadministrativo No. EFR:74-2020 25 de marzo 5 y 9 de abril de 2021 | 30% | 97%
[7 empty] | Definir el escenario de Integración entre Regiotram de Occidente y el SITP de Bogotá | 2021-12-31 | 40% |  |  | Subgerente General | Los escenarios se presentaron en el acta 5 de Comité Técnico convenio Interadministrativo No. EFR:74-2020 25 de marzo 5 y 9 de abril de 2021 | 40%
[14 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 99.4%

## Indicadores
Anexo - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | Fórmula | Unidad de Medida | Dimensión MIPG | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.1 | 6.1.8 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Campañas de Divulgación 2021 | Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 100% | Semestral | Eficacia | (Campañas Realizadas /3)*100 | Porcentaje | Control Interno Evaluación de Resultados | Se pudo evidenciar, con los documentos aportados que la Subgerencia General logró desarrollar tres campañas denominadas: - los canales y forma de hacer denuncias por hechos de corrupción; - el cuidado de los elementos y cumplimiento de funciones desde casa - el adecuado trámite por parte de los servidores públicos de permisos, licencias y vacaciones, logrando así el cumplimiento del indicador planeado para la vigencia. | 100%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.1 | 6.1.8 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Culminación de actuaciones disciplinarias 2021 | Identificar el número de decisiones que culminan una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año. | 100% | Trimestral | Eficiencia | (Número de actuaciones culminadas/26)*100 | Porcentaje | Control Interno Evaluación de Resultados | Del seguimiento realizado y evidencias presentadas, fue remitida una relación de actuaciones disciplinarias culminadas durante la vigencia, para un total de 27, cifra superior a la programada inicialmente (26). Se procedió a realizar una verificación de manera aleatoria de los autos a través de los cuales se da por terminado el proceso disciplinario, observando el cumplimiento de la meta planteada. | 104%
[14 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 102%