## Plan de Acción 2021
Anexo - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Responsable | Observaciones OCI | % de cumplimiento del producto | % de Cumplimiento del Compromiso la OCI
5 | 5.1 | 5.1.2 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyo a la supervisón del componente tecnológico (ITS) en las interventorias del SITP que sean asignadas a la Dirección de TIC, para la gestion correspondiente. | Reporte mensual consolidado de verificación del cumplimiento de las obligaciones del componente tecnológico (ITS) por cada una de las Interventorias asignadas | Elaborar una matriz de observaciones al componente tecnologico del informe recibido y gestionarlas con el contratista | 2021-12-31 | 50% | ((Matriz de observaciones al informe/1)*50% + (Matríz evaluación cumplimiento de obligaciones/1)*50%)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2021-01-01 | Director de TIC | La Oficina de Control Interno, evidenció que la Dirección de TIC´s realiza el correspondiente seguimiento mes a mes en la matriz denominada "MATRIZ DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE CONCESIÓN 001 DE 2011" para los 16 otrisíes vigentes del contrato de Concesión 001 de 2011. Adicional, en la matriz Observaciones al Informe Mensual de la Interventoria del SIRCI Contrato 552-21. | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.3 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP2 | Atender y soportar las necesidaes de infraestructura y servicios de sistemas de información que soportan actividaes de operación (estadistico, espacial, de apoyo a interventoría y de gestión documental), en una disponibilidad mínima del 90% siguiendo los lineamientos y políticas de seguridad informática definidos por la Entidad. | Disponibilidad mínima del 90% de 4 sistemas de información (estadistico, espacial, de apoyo a interventoría y de gestión documental), que soportan actividaes de operación | Implementar, migrar y monitorear los ambientes de nube Cloud y Onpremise de la infraestructura para los sistemas de informacion (estadistico, espacial, apoyo a la interventoria y gestion documental), velando por el cumplimiento de la disponibilidad minima del 90% | 2021-12-31 | 50% | ((Proceso de implementacion migracion y monitoreo de 4 sistemas de información efectuado, velando por la disponibilidad minima del 90%/1)*0.50 + (incidentes de seguridad gestionados/Total incidentes de seguridad identificados)*0,50)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2021-01-01 | Director de TIC | La dirección de TIC´s llevó a cabo la contratación con Colombia compra eficiente CCE69921-21 (Serviformación), CTO865-20 Agilitix y CTO800-20 para lograr la implementación monitoreo de la nube Cloud y Onpremise de los sistemas de información estadistico, espacial, de apoyo a interventoría y de gestión documental, que soportan actividades de la operación. | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.4 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP3 | Definir y evaluar alternativas de Interoperabilidad en el Sistema Integrado de transporte publico, a partir de los lineamientos del orden Distrital y/o Nacional. | Dos (2) Alternativas de Interoperabilidad en el SITP, Viabilizadas | Elaboración documento de Analisis de dos alternativas de interoperabilidad del Recaudo en el SITP, que considere la Viabilidad de las mismas. | 2021-12-31 | 50% | ((Documento de análisis de viabilidad de dos alternativas de interoperabilidad elaborado/1)*0,50) + (Un Componente Troncal del SITP Federado en Portal de datos abiertos del Distrito/1)*0,50) *100 | 100% | Gestión de TIC | 2021-01-01 | Director de TIC | La Dirección de TIC´S entregó a la OCI el documento denominado Análisis de alternativas de interoperabilidad para el Sistema Recaudo Sistemas de pago electrónico de Transporte público estos son: Sistema basado en medio y Sistema basado en cuenta. Adicional en el link : https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/transmilenio se evidencian lo datos federados en el portal de datos abiertos de Bogotá | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.2 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP4 | Articular con el Centro de Gestión, la integralidad de la información del componente de ITS generada en la nueva flota del SITP y basada en tecnologías limpias (eléctrica y euro VI), para la totalidad de la flota vinculada en las unidades funcionales adjudicadas en 2019 | Información generada en la nueva flota (eléctrica y eruro VI) resultante de las Unidades funcionales adjudicadas en 2019, articulada con el Centro de Gestión | Verificar trimestralmente la integralidad de la información del componente ITS generada en la nueva flota Electrica y Euro VI del SITP vinculada en el ambiente de producción del Centro de Gestión (CDEG). | 2021-12-31 | 100% | No. de verificaciónes de integralidad de la información efectuadas/4*100% | 100% | Gestión de TIC | 2021-01-01 | Director de TIC | Mediante las evidencias entregadas por la Dirección de TIC´s (actas), se puede evidenciar el seguimiento con los diferentes concesionarios al respecto de la interoperabilidad de los ITS con el Centro de Control. Las evidencias se soportan en el link https://transmilenio-my.sharepoint.com/personal/luis_nunez_transmilenio_gov_co/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=EvEEGXDIzrRBust7pDioseIB3rfvE- VikAwSuRYwlte35w&amp;e=zTBawi en donde se encuentran las actas mes por mes. | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información Plan de Seguridad y privacidad de la Información Plan de Desarrollo | DTP5 | Alcanzar 79,30 en la Confiabilidad del servicio del SITP en el componente troncal y zonal | Alcanzar un aumento de 0,8 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP, mediante la estructuración y despliegue de un proyecto de Analítica de video con uso de inteligencia artificial para monitorear las aglomeraciones y/o aforo de personas en el cubrimiento que se tiene, con una muestra de cámaras dispuestas en el sistema, | Elaborar el Documento de parametrización y configuración de la Herramienta informática adoptada para el proyecto de analítica de video. | 2021-12-31 | 33% | ((Documento parametrización y configuración elaborado /1)0.33+(informe piloto herramienta elaborado/1)0.33+(informe despliegue herramiena elaborado /1)0.34)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2021-01-01 | Director de TIC | Para el cumplimiento de este compromiso, la Dirección de TIC´s anexó los siguientes documentos: ' Definición de alcance y parametrización del piloto de la herramienta distancia2- - Informe de pilotaje de la herramienta “distancia2” para el monitoreo de aglomeraciones en una muestra de estaciones del componente troncal del SITP. - Pertinencia de la herramienta para realizar analítica de video para el monitoreo de aglomeraciones. | 100% | 100%
[16 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%

## Anexo indicadores
Anexo - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | Fórmula | Unidad de Medida | Dimensión MIPG | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.1 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad | Monitorear el cumplimiento de la implementación de tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. | Cumplir al final del período y en el acumulado trimestral mínimo con el 90% de las actividades propias de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia de ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI. | Trimestral | Eficacia | Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = ((% avances de actividades Servicio ITS 1)*50%)+((% avances de actividades Servicio ITS 2)*25%)+((% avances de actividades Servicio ITS 3)*25%)) | Porcentaje | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO GESTION DEL CONOCIMENTO Y LA INNOVACION | - El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. - Se reporta resultado y no el análisis correspondiete en el periodo reportado a septiembre. Con la evidencia aportada se logró evidenciar el cumplimiento de la medición de la meta. | 100%
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.3 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Disponibilidad de los servicios tecnológicos | Verificar la disponibilidad de uso y correcta operación de los equipos de cómputo centrales (servidores), software y bases de datos en los servidores, paginas WEB, aplicaciones corporativas, redes de datos y equipos de comunicaciones con que cuenta TRANSMILENIO S.A., que sirven de soporte a la ejecución de las labores administrativas de los funcionarios | Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo centrales (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 99,6% del tiempo de la jornada laboral. | Mensual | Eficacia | Disponibilidad del Servicio(i)= (#HCFSiMk/#HHiMk)*100 i:Subindice que indica el nombre del servicio k:Subindice que indica el mes de revisión #HCFSiMk:Total de horas hábiles de funcionamiento correcto del servicio i en el mes de revisión k #HHiMk: Total de horas hábiles del mes de revisión k Nota: La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de servicios críticos. | Porcentaje | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS | - El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. - No se ha reportado a la fecha el último perido. 'Con la evidencia aportada se logró evidenciar el cumplimiento de la medición de la meta. | 100%
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.3 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuario | Verificar la disminución progresiva del tiempo de atención a los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de PCs y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad. | Atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios internos de la Entidad | Mensual | Eficiencia | Sumatoria( Tiempo en minutos) empleado para atender el incidente )/ Número de solicitudes o incidentes registrados en el mes de la revisión | Número | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS | El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. - No se ha reportado a la fecha el último perido. Con la evidencia aportada se logró evidenciar el cumplimiento de la medición de la meta. | 100%
[14 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%