## ANEXO 1
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2021 Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2021, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular. De igual manera hace parte integral del presente plan, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | CALIFICACIÓN OCI ACTIVIDADES | OBSERVACIONES OCI
2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP1 | Posicionar los canales de comunicación oficiales de la entidad (internos y externos). | Catorce (14) actividades de comunicación relacionadas con los canales de comunicación oficiales internos y externos de la entidad. | Realizar cinco (5) actualizaciones y modernizaciones de los canales de comunicación interna. | 2021-10-31 | 33% | (Total actualizaciones y modernizaciones realizadas/5)*0,33)+((Total contenidos realizados/5)*0,33)+((Total estrategias de divulgación/4)*0,34) * 100 | 20% | 50% | 80% | 100% | Gestión grupos de interés | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 100% | La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones remitió a la Oficina de Control Interno los soportes de varias actualizaciones y modernizaciones de canales de comunicación interna, los cuáles son los que se detallan a continuación: Enero 1. Restructuración del menú principal de la Intranet 2. Menú principal, Información Clave. 3. Actualización de flujo en T-Shop. 4. Inclusión sitio de bienestar en Intranet. 5. Actualización Plantilla Transmitiendo. Febrero 1. Reestructuración de la sección Solicita tus servicios en la intranet. 2. Integración de flujo en aplicación PowerApps 3. Carrusel de imágenes para desear feliz cumpleaños. 4. Notificaciones disciplinarias en Intranet. 5. Creación de micro sitio del Operador Público. Junio 1. Ajustes en el Flujo de Solicitud de Piezas y Publicaciones para Comunicación Interna. 2. Enlaces de servicios en la intranet. 3. Creación de Cultura TransMi en la intranet en Equipo T. 4. Pausas Activas en la Intranet. 5. Creación de espacio de Gestión de Integridad. 6. Botón de denuncias por posibles actos de corrupción. 7. Sección de ideas para colaboradores. 8. Convocatorias en la Entidad. 9. Clima Pico y Placa 10. Novedades Operativas del sistema. 11. Auto ingreso de los colaboradores de la Entidad en directorio. Agosto 1. Ajustes en e flujo de solicitud de piezas para cambios operativos. 2. Ajuste del formulario Solicitud de Piezas para comunicación interna en el campo dependencia. 3. Visualización de la fecha en histórico de noticias y en la sección Novedades. 4. Módulo de ideas. 5. Actualización banco de imágenes en SharePoint. 6. Creación módulo de gestión de PQRS ara colaboradores de la SAUC 7. Convocatoria interna 2. 8. Construcción de micro sitio de dirección técnica de Seguridad (tareas diarias colaboradores) Noviembre 1. Construcción del Sitio de TransMiCable
[7 empty] | Divulgar cinco (5) contenidos alusivos a temas como: Mujer, TransMiCable, accesibilidad, operadores y buen uso del Sistema. | 2021-11-30 | 33% | [8 empty] | 100% | La Subgerencia de Atención al usuario entrego soportes de estas actividades evidenciándose que en el mes de Marzo se realizó una campaña alusiva a la mujer en las diferentes redes sociales de la Entidad (Instagram, Facebook, Twitter) etc. En el mes de Mayo, se generó una campaña del TransMiCable donde se difundieron diferentes contenidos del mismo. En el mes de Julio la dependencia generó una campaña de reconocimiento del Operador en Facebook y Twitter. En el mes de octubre la dependencia trabajó en una charla con el concesionario SI18 sobre el transporte público: Retos y Perspectivas. Finalmente en el mes de noviembre, se adelantaron actividades de sensibilización sobre bici estaciones por medio de Twitter e Instagram. Con lo anterior, se evidencia el cumplimiento de las actividades planteadas para el compromiso 1.
[7 empty] | Implementar cuatro (4) estrategias de divulgación de las cuentas institucionales de la entidad | 2021-09-30 | 34% | [8 empty] | 100% | De acuerdo con los soportes entregados por la Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones, se pudo evidenciar que para el mes de abril se lanzó una campaña para posicionamiento de las redes sociales de la entidad, contando con el apoyo de otras entidades distritales. Así mismo, por parte de la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar que en el mes de Junio se lanzó una campaña con el objetivo que los colaboradores de la entidad reconocieran y siguieran las redes sociales de Transmilenio S.A., en el mes de Agosto se lanzó una nueva campaña a través de Gestión Social con el fin de buscar reconocimiento de las redes sociales por parte de la comunidad y finalmente en el mes de Septiembre de 2021, la dependencia gestionó una campaña para que las redes sociales fueran una fuente confiable de información. Conforme a lo anteriormente señalado y lo evidenciado por parte de la Oficina de Control Interno, se cumplieron las actividades planteadas para el presente compromiso.
2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP2 | Mejorar la claridad de la información en vía a través de la señalética del Sistema y el diseño y producción de piezas, en pro de optimizar la experiencia y comprensión del usuario al momento de transportarse. | Dos (2) estrategias de diseño gráfico para definir tiempos de recepción de piezas y elementos de señalética en el Sistema | Realizar un (1) Informe de identificación de fallas internas en la recepción de información desde las áreas técnicas y los procesos de envío de “piezas boceto” para revisión y aprobación. | 2021-10-31 | 33% | (Total informe de fallas elaborado/1)*0,33)+((Total cartilla de señalética elaborada/1)*0,33)+((Total registro fotográfico realizado/1)*0,34) * 100 | 0% | 0% | 33% | 100% | Gestión grupos de interés | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 100% | La Oficina de Control Interno recibió por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones varios documentos relacionados con esta actividad, incluyendo soportes de reuniones, planeación de las actividades para evitar fallas en el envío de piezas de comunicación, presentación del mecanismo propuesto para evitar las fallas y soporte de capacitación de la misma. Así mismo, se presenta un informe de las fallas reportadas, de las soluciones planteadas y la efectividad de las mismas por parte del profesional grado 5 de publicidad y diseño gráfico; se debe advertir que dicho informe no cuenta con firma del profesional, se encuentra en word, y no se encuentra dirigido a una persona o dependencia específica, por lo que se recomienda que esta clase de actividades cuenten con una mayor formalidad.
[7 empty] | Realizar una (1) cartilla de señalética bajo el nuevo esquema visual aprobado- | 2021-09-30 | 33% | [8 empty] | 100% | Se remite como evidencia de esta actividad una cartilla de señalética en la que se explica todo lo relacionado con las señales en los diferentes espacios del sistema. Así mismo, se remite por la dependencia varios correos electrónicos donde se socializa la cartilla o se señala la imposibilidad de un cambio o aprobación de estructura teniendo en cuenta esta cartilla. De acuerdo a lo anterior, la dependencia cumplió al 100% la actividad relacionada con el compromiso 2.
[7 empty] | Llevar a cabo un (1) registro fotográfico de los puntos de la infraestructura ya intervenidos con los nuevos elementos de la señalética instalada. | 2021-12-30 | 34% | [8 empty] | 100% | Por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se entrega la evidencia del registro fotográfico para la Troncal 26, 80, Américas, Caracas Central, Caracas Sur, Eje, Norte, NQS, Suba, Sur. En razón a lo anteriormente evidenciado, se puede señalar por parte de La Oficina de Control Interno que se cumplió con la acción.
2 | 2.1 | 2.1.4 | Plan de Acción Institucional | SAUCP3 | Promover en los territorios de intervención de Gestión Social, el cuidado y buen comportamiento en el Sistema TransMilenio. | Tres (3) estrategias de gestión social. | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en los territorios. | 2021-08-30 | 33% | (Total estrategia de fortalecimiento de los canales de comunicación implementada/1)*0,33)+((Total estrategia de buen trato implementada/1)*0,33)+((Total estrategia de beneficios equipo GS/1)*0,34) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión grupos de interés | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 100% | La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones remitió a la Oficina de Control interno como soportes de esta actividad, varios documentos; el primero, es un documento guía de canales de comunicación en donde se señala de manera clara cuál es la estrategia de comunicación desde gestión social con la comunidad, un Excel con la estrategia de intervención, un documento donde se consolida la estrategia de canales de comunicación, así mismo se remitieron actas de envió de las actividades de fortalecimiento de canales de comunicación de WhatsApp y correo electrónico de las localidades de Tunjuelito, Puente Aranda, Usme, Ciudad Bolívar y Barrios Unidos. Adicionalmente se remitieron presentaciones con los distintos canales de comunicación que tiene la entidad (redes sociales, correo electrónico, pagina web, WhatsApp, TransmiApp), videos testimoniales donde se indica el impacto de la socialización de la estrategia de comunicación y socialización de los canales en cada una de estas localidades. En razón de lo anterior se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad propuesta para el presente compromiso por parte de la dependencia.
[7 empty] | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. en los territorios. | 2021-12-30 | 33% | [8 empty] | 100% | Como soporte de la presente acción la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, hace entrega de varios documentos, el primero plasma el objetivo de la actividad planteada y es la de la humanización de trato para el personal de Transmilenio S.A., se remiten las encuestas diligenciadas inicialmente por trabajadores donde se identifica la problemática, el resultado, tabulación de las encuestas y testimonios de los funcionarios donde relatan como es el trato que reciben. Además de lo anterior, se remite soportes e informe del resultado de las actividades realizadas de la campaña con el logo del puño, la actividad en TransmiChquis, fotocoll, muro de mensajes, y la actividad ponte en mis zapatos en la cuál se conoció por algunas personas incluidas líderes de comunidades las actividades de los funcionarios de Transmilenio. Conforme a lo anterior, la actividad planteada para el presente compromiso fue cumplida.
[7 empty] | Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno. | 2021-11-30 | 34% | [8 empty] | 100% | De acuerdo a los soportes entregados por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se evidencio un documento donde se planteo la metodología a usar para el desarrollo de la actividad, se realizó el diseño de las piezas a usar para ejecutar la estrategia donde se informaba el portafolio de servicios que presta gestión social de la entidad. Así mismo, se presentaron actas de las actividades realizadas en diferentes localidades donde se socializó con líderes comunitarios y otras personas el portafolio de servicios. Conforme a lo anteriormente señalado se puede evidenciar el cumplimiento de la actividad por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones.
2 | 2.1 | 2.1.2 | Plan de Acción Institucional | SAUCP4 | Promover acciones de cultura ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema TransMilenio | Quince (15) Acciones de cultura ciudadana y/o Responsabilidad Social. | Articular dos (2) Políticas Públicas Distritales en el marco de la estrategia de Responsabilidad social de la entidad. | 2021-12-30 | 33% | (Total políticas públicas articuladas/2)*0,33)+((Total acciones de cultura ciudadana implementadas/9)*0,33)+((Total campañas de comunicación interna implementadas/4)*0,34) * 100 | 12% | 40% | 60% | 100% | Gestión grupos de interés | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 100% | Para esta actividad la Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones realizó la articulación y seguimiento de dos políticas públicas distritales, la de juventudes y de LGTBI, por medio de diferentes actividades por medio de gestión social como se puede evidenciar en las actas suministradas por la dependencia. EL producto fue ejecutado en un 100%, por lo que se cumple con la actividad propuesta para el compromiso.
[7 empty] | Diseñar e implementar nueve (9) acciones de cultura ciudadana en el Sistema, en el marco del modelo planteado por la entidad. | 2021-12-30 | 33% | [8 empty] | 100% | Se entrego por parte de la dependencia las diferentes actividades culturales que se desarrollaron en el año 2021, donde se promovió la cultura en el sistema, y se realizaron las 9 actividades establecidas en la acción. Los soportes de la presente acción son los que se enumeran a continuación: Un documento resumen del resultado sobre el avance del concurso de pruebas controladas aleatorias de reducción de la evasión, en TransMilenio, con apoyo de MoviLab – SDM y el BID. Presentación de resultados de la estrategia ganadoras en el concurso Movilab, SDM BID Presentación del diseño de una campaña sobre el buen uso de la bici y de la multimodalidad en el Sistema de Transporte Publico, en conjunto con la SDM, un documento informe de las acciones adelantadas en el desarrollo campaña "Ojo al Carril" en conjunto con la SDM. Un documento con los ajustes a los programas desarrollados en TrasnMiCable, en el marco de la emergencia sanitaria en el país, covid 19. Un Documento diseño de la estrategia Un documento de la Estrategia de reducción del acoso sexual en TransMilenio. Informe de activaciones de cultura ciudadana, dirigidas a los usuarios del Sistema, con el apoyo de entidades distritales. Informe activaciones de cultura ciudadana, dirigidas a los usuarios del Sistema, con el apoyo de entidades distritales, Un documento de actividades acciones encaminadas a la prevención del covid, en el Sistema Una alianza comercial, con el propósito de fomentar la cultura ciudadana en el Sistema, a través de la Subgerencia de Negocios "Un documento de la planeación y cronograma de las acciones en el marco de la semana de la cultura ciudadana" Un documento del desarrollo de agenda cultural para para promover la cultura ciudadana Diseño de estrategia enfocada en la reconciliación el Sistema Una activación enfocada a la reconciliación y apego con el Sistema TransMilenio Una Jornada Cultural en el Sistema TransMiCable Entendiendo que la acción se cumplió para este compromiso en un 100%.
[7 empty] | Cuatro (4) campañas de comunicación interna relacionadas con la cultura organizacional y ciudadana. | 2021-09-30 | 34% | [8 empty] | 100% | Los soportes remitidos por la dependencia pueden evidenciar que en el mes de marzo se realizó una campaña de trabajo en casa y los principios del código de integridad de la entidad, en el mes de abril se desarrollo una actividad con el fin de divulgar mensajes de transformación e inspiración a los colaboradores por parte de consultores y conferencistas expertos en temas liderazgo, desarrollo personal y laboral. Esta actividad se realizó en articulación con el área de Formación y Desarrollo de la Dirección Corporativa. En el mes de mayo se construyó una página dentro de la intranet, en la cual los colaboradores pueden consultar todo el materia audiovisual producido en el marco de esta estrategia, con el fin de facilitar el acceso a esta material lúdico pedagógico.. Finalmente para el mes de octubre se hizo una campaña para incentivar la participación de nuestros colaboradores en las actividades derivadas de la estrategia de cultura ciudadana de SAUC, en el marco de esta campaña se realizaron dos actividades: TransMi Reverdece los patios zonales y Vive el Sistema. Conforme a lo evidenciado se pudo verificar el cumplimiento de la acción propuesta por la SAUC.
2 | 2.1 | 2.1.5 | Plan de Acción Institucional | SAUCP5 | Generar una estrategia de posicionamiento de los diferentes canales de atención al Usuario de la Entidad. | Nueve (9) acciones relacionadas con la estrategia de posicionamiento de los canales de atención al usuario. | Realizar cuatro (4) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas | 2021-12-30 | 33% | (Total acciones para reforzar criterios implementadas/4)*0,33)+((Total campañas implementadas/4)*0,33)+((Total actividad de atención en vía implementada)*0,34) * 100 | 17% | 41% | 84% | 100% | Gestión grupos de interés | 2021-01-01 | 2021-12-30 | 100% | Para esta actividad planteada se pudo evidenciar por parte de la Oficina de Control Interno, que la Subgerencia de Usuario y Comunicaciones realizó en el mes de Enero una capacitación sobre los canales dispuestos por la entidad para la radicación de solicitudes o PQRS, en el mes de junio se realizó una reunión donde se socializó el balance PQRS primer semestre de 2021. En el mes de Septiembre se realizó un taller de lenguaje Verbal y no verbal, en diciembre se hizo el balance de segundo semestre de PQRS de 2021. Conforme a lo anteriormente evidenciado las acciones propuestas se cumplieron por parte de la dependencia.
[7 empty] | Implementar cuatro (4) campañas para Posicionar los canales de atención al Usuario de la Entidad. | 2021-10-30 | 33% | [8 empty] | 100% | Se evidencia de acuerdo a los soportes entregados por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones que se realizaron 4 campañas en los meses de marzo, abril, mayo y octubre de 2021, cuyo objetivo fue posicionar los canales de atención que tiene la Entidad. De acuerdo a los soportes entregados la dependencia cumplió esta acción.
[7 empty] | Desarrollar una (1) actividad de Atención al Usuario en vía en el Sistema en el marco de la cultura ciudadana. | 2021-09-30 | 34% | [8 empty] | 100% | Para la presente actividad en el mes de julio, la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones realizo dos actividades, una la emisión de mensajes en altavoces del sistema y una pieza digital. Se realizaron dichas actividades en atención en vía de Transmilenio. De acuerdo a lo anterior, se cumplió la actividad propuesta por la dependencia para este compromiso.
2 | 2.1 | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 | Plan de Desarrollo | SAUCP6 | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 2021-12-31 | 100% | (Avance físico (acumulado) alcanzado en la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte" / 35)*100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | Gestión de Grupos de Interés | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100% | De acuerdo a los soportes entregados por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se entregaron los soportes de esta actividad, y se dio una explicación por parte del enlace teniendo en cuenta que el compromiso y la actividad planteada son en razón del Plan de Desarrollo Distrital. Así mismo, la dependencia informó que para poder medir objetivamente el porcentaje de aumento se establecieron unas actividades, que se enuncian a continuación y que fueron cumplidas mensualmente: Diseñar e implementar las actividades en materia de gestión social Diseñar e implementar las actividades en materia de comunicación externa e interna (esta actividad integra dos componente) Diseñar e implementar las actividades en materia de diseño gráfico Diseñar e implementar las actividades en materia de servicio al ciudadano Diseñar e implementar las actividades en materia de responsabilidad social Diseñar e implementar las actividades en materia de cultura ciudadana. De acuerdo con los soportes se cumplieron las actividades propuestas y por lo tanto se cumpliría el indicador propuesto por la dependencia.

## ANEXO 2
PERSPECTIVA | OBJ. CORP. | OBJ. ESP. | ESTRAT. | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR | OBJETIVO | FORMULA DEL INDICADOR | META | PERIODICIDAD | TIPO | ENE | FEB | MAR | OBSERVACIONES | TIPO DE PROCESO | DIMENSION MIPG
PROCESOS | 2 | 2.1 | 2,1,6 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa | Aumentar los seguidores la cuenta institucional de Instagram. | https://app.metricool.com/evolution-instagram/37.719 seguidores | Aumentar en 4.000 los seguidores de la cuenta Instagram de TransMilenio, es decir a 31 de diciembre de 2021 debemos llegar a 37.719 seguidores | Semestral | Eficacia |  |  |  | Medición semestral | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2 | 2.1 | 2,1,8 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Personas satisfechas con la comunicación organizacional | Garantizar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes organizacionales que se transmiten en la Entidad | (Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas | Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos | Anual | Eficiencia |  |  |  | Medición anual | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,4 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | Promover acciones de cultura ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema Transmilenio | Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interlocución | Medir los espacios de interlocución que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación. | Cantidad de espacios de Interlocución desarrollados con los Grupos de Interés / 3000 espacios de Interlocución efectuados con los Grupos de Interés | Ejecutar 3000 actividades de Gestión Social con los diferentes grupos de interés en las diferentes localidades de Bogotá D.C., en cumplimiento de las metas del Plan de Acción 2021.. | Mensual Acumulado | Eficacia | 365 | 642 | 1026 | Reporte Actividades 2021 - Enero: Se efectuaron 365 actividades de Gestión Social en las localidades: Reporte Actividades 2021 - Febrero: Se efectuaron 277actividades de Gestión Social en las localidades: Reporte Actividades 2021 - marzo Se efectuaron 384 actividades de Gestión Social en las localidades: | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,2 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Espacios de atención en vía | Generar espacios de cultura ciudadana con usuarios para mejorar la experiencia de viaje a traves de la regulacion de filas y apropiacion del Manual del Usuario. | (Espacios de atención en via dentro del Sistema Integrado de Transporte Publico adelantadas/ 120)*100 | Generar 120 espacios en via durante la vigencia 2021 | Bimestral Acumulado | Eficacia | 10 | 20 |  | ENERO-FEBRERO En los Portales Norte, 80, Suba, Sur, se regularon filas tanto en la mañana como en la jornada de la tarde, un espacio en cada jornanda por cada Portal, en el caso de Portal Americas el espacio que se utilizo fue en la jornada de la tarde y para la Estacion Banderas en la mañana unicamente. La Regulacion de filas se realizo con el equipo de Anfitriones contrato 668-20, siempre acompañados de un Supervisor y/o Apoyo Operativo, en algunos puntos con cinta perimetral, en otros apoyados en los stickers de huellas que se encuentran en el piso. Para resumir se generaron 10 espacios durante los meses de enero y febrero, para un total de 20 bimensual, para lograr el impacto que se desea en la organizacion de los usuarios. Adicional a la organizacion de filas se divulgo el Manual del Usuario, a traves de Altavoces, megafono y voz a voz | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,5 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía | Garantizar una adecuada atención a través de las líneas de servicio a la ciudadanía. | Usuarios que se sienten satisfechos con la atención del asesor/Total de usuarios encuestados | Se calcula factor que oscila entre 0 y 1; entre mas se acerque el resultado a 1, representa un alto grado de satisfacción por parte de los ciudadanos frente a la atención brindada por los asesores de las líneas de servicio. | Bimestral | Eficiencia |  | 92% |  | En el primer bimestre del año 2021, alcanzamos un nivel de satisfacción de la atención prestada por los asesores de las lineas de atenciòn del 0,92 lo que equivale en términos porcentuales a un 92%. Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 4824304 administrada por Recaudo Bogotá y la linea Distrital 195 operada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB, a los usuarios que se comunican a interponer sus PQRS. | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,5 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Oportunidad en la respuesta de PQR | Responder oportunamente (Menor a los plazos señalados por ley) los requerimientos recibidos | Tiempo promedio de respuesta vigencia anterior/Tiempo promedio de respuesta vigencia actual | Disminuir el tiempo promedio de respuesta a los requerimientos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior | Anual | La Subgerencia de Atención al usuario y Comunicaciones remite como soportes de esta actividad trazabilidad de actas de reuniones (2), la propuesta que realizó la dependencia frente a la problemática de filtración de piezas de comunicación por canales no oficiales de la entidad antes de publicarlas en los de Transmilenio S.A., capacitación sobre las medidas adoptadas y un informe, a cada actividad le entrega una ponderación del 0,25. Se debe anotar que el informe que remite la dependencia como soporte es un Word el cuál no tienen destinatario, tampoco se encuentra firmado por el profesional de la dependencia a cargo del mismo. |  |  |  | Medición anual | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN