## Anexo No. 1 Plan de acción
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN OFICINA CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/21 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Resultado Esperado | Resultado s/g OCI
6 | 6.1 | 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OCIP1 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditorías de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | Plan de Anual de Auditoría para la vigencia 2021 ejecutado | Ejecutar el 100% las auditorias de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021. | 2021-12-31 | 50% | (Trabajos de aseguramiento ejecutados /trabajos de aseguramiento planeados)*0,50 + (Trabajos de cumplimiento ejecutados /Trabajos de cumplimiento planeados)*0,4 + (Número de seguimientos a los Planes de mejoramiento realizados/4)*0,1 Creciente | 29% | 47.32% | 69.41% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno | 100% | 100%
[7 empty] | Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021. | 2021-12-31 | 40%
[7 empty] | Realizar Seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | 2021-10-31 | 10%
[19 empty] | Resultado de Cumplimiento | 100%

## Anexo No.2 Indicadores
Anexo 2 - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión - Oficina de Control Interno
Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Formula | Objetivo | Periodicidad | Valor Mínimo Aceptado | Meta a Logar | Observaciones OCI | I TRIMESTRE 2021 | II TRIMESTRE 2021 | III TRIMESTRE 2021 | IV TRIMESTRE 2021 | % de cumplimiento
Ejecución de trabajos de aseguramiento | Eficacia | (Trabajos de aseguramiento ejecutados/Trabajos de aseguramiento planeados para la vigencia )*100 | Ejecutar los trabajos de aseguramiento de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Trimestral | Ejecutar el 90% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia. | Ejecutar el 100% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia. | Ninguna | 17.65 | 41.18 | 65.00 | 100.00 | 100.00
Ejecución de trabajos de cumplimiento | Eficacia | (Trabajos de cumplimiento ejecutados / Trabajos de cumplimiento planeados para la vigencia )*100 | Ejecutar los trabajos de cumplimiento legal y/o normativo de acuerdo con lo establecido en el plan anual de actividades de la Oficina de Control Interno aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | Trimestral | Ejecutar el 90% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia. | Ejecutar el 100% de los trabajos de aseguramiento planeados al corte 31 de diciembre de la vigencia | Ninguna | 34.78 | 54.35 | 74.00 | 100.00 | 100.00
Seguimiento planes de mejoramiento | Eficacia | (Seguimiento planes de mejoramiento realizados/Seguimiento planes de mejoramiento programados)*100 | Realizar Seguimiento al cumplimiento de las acciones previstas en los planes de mejoramiento. | Trimestral | Presentar el 100% de los reportes planeados para el año | Presentar el 100% de los reportes planeados para el año | Ninguna | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00
Fortalecimiento autoevaluación | Eficacia | Seguimiento sensibilizaciones realizadas/Seguimiento sensibilizaciones programados | Realizar como mínimo dos sensibilizaciones en cualquiera de los siguientes temas: autocontrol, autoevaluación, administración del riesgo, planes de mejoramiento. | Trimestral | Realizar el 100% de sensibilizaciones planeadas para el año. | Presentar el 100% de las sensibilizaciones planeadas para el año | Ninguna | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
[11 empty] | Porcentaje Total de Cumplimiento | 100%