## Anexo 1. Plan de Acción DTS
Anexo 1 - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional - Dirección Técnica de Seguridad
Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Proceso | Fecha final de Ejecución | Resultado del Auditor por Producto | Resultado Esperado | Resultado del Auditor por Compromiso
DSP1 | Rediseñar, fortalecer e implementar los protocolos de identificación, gestión del conocimiento, gestión riesgos y respuesta de emergencias o contingencias ocurridas en el sistema. | Implementar el 100% de las actividades para la gestión del conocimiento, gestión riesgos y respuesta de emergencias o contingencias ocurridas en el sistema. | Elaborar un protocolo de manejo de crisis originadas en eventos de seguridad para el sistema. | 2021-12-31 | 35% | {(protocolo de manejo de crisis elaborado/1)*0,35 + ( metodología que permita el análisis de riesgos de seguridad elaborada/1)*0,30 + (agentes de los sistema capacitados/700)*0,35} * 100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Elaborar una metodología que permita el análisis de riesgos de seguridad para los patios del sistema como infraestructura crítica | 2021-12-31 | 30%
|  |  | Brindar herramientas para la preparación y respuesta adecuada ante emergencias a setecientos (700) Agentes del Sistema. | 2021-12-31 | 35%
DSP2 | Diseñar e implementar estrategias para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, donde se vean involucrados vehículos del Sistema | Implementar el 100% de las estrategias para prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito, donde se vean involucrados vehículos del Sistema. | Realizar 6 mesas de trabajo con la Subgerencia Jurídica para revisar el estado de las tarjetas de conducción de los concesionarios del operación. | 2021-12-31 | 35% | {(Mesa se trabajo con al Subgerencia Jurídica realizada/6)*0,35 + ( Plan de incidencia para la gestión de seguridad vial diseñado/1)*0,35 + (Investigación sobre seguridad vial realizado/1)*0,3} * 100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 85% | 100% | 85%
|  |  | Diseñar un plan de incidencia con entidades de orden nacional, regional o distrital, para la gestión de la seguridad vial en el sistema. | 2021-12-31 | 35%
|  |  | Realizar una investigación sobre seguridad vial en el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | 2021-12-31 | 30%
DSP3 | Definir e implementar una estrategia de coordinación e incidencia, para direccionar las capacidades y oferta distrital al cumplimiento de los objetivos de garantía de la seguridad física, humana, ciudadana y vial dentro del sistema TransMilenio | Diseñar e implementar una (1) estrategia integral para fortalecer la seguridad en el Sistema TransMilenio | Diseñar una estrategia de seguridad integral para el Sistema TransMilenio | 2021-12-31 | 40% | {(estrategia de seguridad integral diseñada/1)*0,40 + (mecanismo de articulación para la implementación de la estrategia diseñado/1)*0,30 + (Espacio de discusión pública sobre seguridad realizado/1)*0,3} * 100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Diseñar un mecanismo de articulación con las dependencias internas de TRANSMILENIO y entidades externas para la implementación de la estrategia de seguridad integral. | 2021-12-31 | 30% |  |  |  | 100%
|  |  | Realizar un espacio de discusión pública sobre seguridad en el transporte público masivo. | 2021-12-31 | 30% |  |  |  |  | 100%
DSP4 | Fortalecer e implementar el protocolo de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el espacio y el transporte público. | Articulación interinstitucional del 100% de las estrategias para la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres comprendidas dentro de la misionalidad del Sistema Integrado de Transporte Público. | Diseñar e implementar un plan de transversalización del enfoque de género en la planeación y operación en el sistema masivo de transporte público. | 2021-12-31 | 40% | {(plan de transversalización del enfoque de género diseñado e implementado/1)*0,40 + (ruta de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres actualizado/1)*0,40 + (número de casos de violencias basadas en genero atendidas/número de casos de violencias basadas en genero reportadas )*0,20} * 100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Actualizar la ruta de prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres en el Sistema de Transporte Masivo. | 2021-12-31 | 40%
|  |  | Gestionar el 90% de los casos de violencias basadas en genero que se identifiquen como ocurridos en el Sistema de Transporte masivo. | 2021-12-31 | 20%
DSP5 | Actualización del Plan estratégico Anti-Evasión como parte de la estrategia integral de seguridad en el sistema integrado de transporte público | Un Plan Estratégico Anti-Evasión actualizado y con despliegue de las líneas de acciones. | Diseñar e implementar una estrategia de seguridad, prevención, cultura ciudadana e incidencia para afrontar desde la participación y la corresponsabilidad los problemas de evasión y elusión en el sistema. | 2021-12-31 | 40% | {(estrategia de seguridad, prevención, cultura ciudadana e incidencia para afrontar desde la participación y la corresponsabilidad los problemas de evasión y elusión en el sistema diseñada e implementada/1)*0,40 + ( acciones orientadas a la gestión de conocimiento, caracterización y monitoreo al fenómeno de la evasión en el sistema diseñadas e implementadas/1)*0,30 + (plan operativo para el direccionamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles en el sistema para contrarrestar, perseguir y sancionar conductas fraudulentas como la elusión y la evasión diseñado e implementado/1)*0,3} * 100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
|  |  | Diseñar e implementar acciones orientadas a la gestión de conocimiento, caracterización y monitoreo al fenómeno de la evasión en el sistema. | 2021-12-31 | 30% |  | Supervisión y control de la operación del SITP |  | 100% | 100%
|  |  | Diseñar e implementar un plan operativo para el direccionamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos disponibles en el sistema para contrarrestar, perseguir y sancionar conductas fraudulentas como la elusión y la evasión. | 2021-12-31 | 30% |  | Supervisión y control de la operación del SITP |  | 100% | 100%
DSP6 | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,02 puntos porcentuales (acumulado 2020 y 2021) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | 2021-12-31 | 100% | (Puntos porcentuales reducidos / 0,02)*100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
DSP7 | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 35% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | 2021-12-31 | 100% | (Avance porcentual (acumulado) alcanzado en la meta de " Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" / 35)*100 | Supervisión y control de la operación del SITP | 2021-12-31 | 100% | 100% | 100%
97.86%

## Anexo No.2 Cuadro de Mando DTS
Anexo 2 - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión- Dirección Tenica de Seguridad
Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Formula | Objetivo | Periodicidad | Valor MinimoAceptado | Meta a Logar | Observaciones OCI | ene | feb | mzo | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | % de cumplimiento
Seguimiento a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Sistema TransMilenio a cargo de TRANSMILENIO S.A. | Efectividad | (Total de novedades gestionadas y atendidas por el contratista /Total de novedades reportadas al contratista)*100 | Verificar el cumplimiento operacional y la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en el Sistema a cargo de TRANSMILENIO S.A | Mensual | 90% | 100% | Ninguna | 97.71% | 96.11% | 96.19% | 96.19% | 95.73% | 96.37% | 97.02% | 90.36% | 90.65% | 90.83% | 92.05% | 93.11% | 94.36%
Análisis de Accidentes | Efectividad | (Total accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad analizados en el mes / Total accidentes presentados con fatalidad y lesiones de gravedad en el mes)*100 | Analizar oportunamente cada uno de los eventos de tránsito clasificados como accidentes con fatalidad y lesiones de gravedad en el Sistema para sus diferentes componentes (Troncal, zonal, Alimentador) | Mensual | 70% | El 95% de los accidentes presentados en el mes se deberá analizar a más tardar el mes siguiente. | Es importante precisar, que la Dirección Técnica de Seguridad frente al indicador "Análisis de Accidentes" ha manifestado que la razón del por qué no se toma el indicador del mes inmediatamente anterior se debe a que los concesionarios deben reunir toda la documentación que solicita la Entidad para el análisis del accidente en un tiempo promedio aproximado de dos (2) meses y, por tanto, la dependencia no cuenta con la totalidad de los datos para realizar el reporte. | 97% | 98% | 98% | 97% | 98% | 97% | 97% | 99% | 99% | 97% | 96% | N.A | 97.55%
Porcentaje Total de Cumplimiento