## Anexo 2 - Avance Estrategias
Componente | Subcomponente | # | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción | Cumplimiento del indicador Reporte primera línea de defensa | Descripción avance primera línea de defensa | Soportes | Retrasos y soluciones | Monitoreo Segunda Línea de Defensa | Observaciones y o Conclusiones de la Oficina de Control Interno, Segundo Seguimiento Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022. | % avance al indicador dado por la oficina de control interno | Soportes
Gestión de riesgos de corrupción | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Diseñar e implementar una campaña de socialización de la política de administración de riesgos | Una (1) campaña diseñada y formulada de la Política de Administración de Riesgos | (Una (1) campaña de socialización de la política de administración de riesgos diseñada e implementada /1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2022-02-02 | 2022-06-30 | OAPP1 | 100% | Para el período reportado se diseñaron y divulgaron 3 piezas de riesgos de SARLAFT y 1 relacionada con los componentes de Gestión de Riesgo | Piezas publicadas en Intranet (se remite archivo PDF) | La campaña se extendió hasta agosto evitando enviar mensaje semanales para no saturar a los funcionarios y contratistas con estos temas | Sin observación | La Oficina Asesora de Planeación presentó el plan de trabajo discriminado con las acciones que se ejecutaron para llegar al 100%. Igualmente anexó las evidencias de las 3 piezas de riesgos de SARLAFT y 1 relacionada con los componentes de Gestión de Riesgo. Las evidencia registran las siguientes fechas de ejecución de la acción: 19 de mayo, 7 de junio, 22 de junio y 8 de agosto de 2022 La actividad se cumplió pero no en el tiempo estipulado del 30 de junio de 2022. Se recomienda Tener presente las fechas propuestas de ejecución de las actividades con el fin de dar cumplimiento en los tiempos allí estipulados | 100% | Correo electrónico con el adjunto la evidencia de la publicación en la intranet de la Entidad de 3 piezas de riesgos de SARLAFT y 1 relacionada con los componentes de Gestión de Riesgo
Gestión de riesgos de corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2 | Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción par la vigencia 2022 | Una (1) Matriz de riesgos de corrupción 2022 actualizada | (# Actualizaciones realizadas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2022 / # actualizaciones requeridas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2022)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y la persona que este designe | 2022-01-02 | 2022-08-31 | OAPP1 | 100% | Con corte a 31 de agosto se han realizado dos actualizaciones a la matriz de riesgos de corrupción productos de los informes generados por la Oficina de Control Interno y la Secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, adicionalmente por ejercicios de autocontrol. | En la Intranet de la entidad | Ninguno | Sin observación | Con corte a 31 de agosto de 2022, se evidenció la publicación de la versión dos de la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2022, en la pagina WEB de la Entidad en la zona de planes y proyectos - Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Para el periodo auditado el porcentaje es del 100% | 100% | Publicación en la Pagina Web de la Entidad
Gestión de riesgos de corrupción | Consulta y divulgación | 1.3 | Divulgar en los canales de comunicación interna y externa (intranet y pagina web de la Entidad) la matriz de riesgos de corrupción y las modificaciones que se presenten durante la vigencia 2022 | Una (1) matriz de riesgos de corrupción divulgadas en intranet y pagina web | (# Divulgaciones realizadas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2022 / # divulgaciones requeridas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2022)*100 | Jefe Oficinas Asesora de Planeación y líderes de procesos | 2022-01-02 | 2022-08-31 | OAPP1 | 100% | En el período mayo a agosto de 2022 se han realizado dos actualizaciones a la matriz de riesgos de corrupción las cuales se han divulgado a través de la pagina web de la Entidad y en la Intranet | En la Intranet de la entidad | Ninguno | Sin observación | Se evidencia la publicación tanto en la Web como en la intranet de la Entidad, la publicación de la matriz versión 2.. | 100% | Publicación en la Pagina Web de la Entidad
Gestión de riesgos de corrupción | Consulta y divulgación | 1.4 | Verificar la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción | Una (1) verificación a la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y el PAAC, a 31 de enero | (Una (1) Verificación a la publicación del PAAC y del mapa de riesgos de corrupción realizada/1)*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-01-15 | 2022-02-01 | N. A. | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | Sin observación | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Gestión de riesgos de corrupción | Monitoreo o revisión | 1.5 | Realizar en los meses de abril, agosto y diciembre de la vigencia 2022, monitoreos desde la segunda línea de defensa, a la matriz de riesgos de corrupción de dicha vigencia | Mínimo tres monitoreos durante la vigencia 2022 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados/3)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y o la persona que este delegue | 2022-03-01 | 2022-12-15 | OAPP1 | 66% | A finales del mes de agosto y principios de septiembre la Oficina Asesora de Planeación programó y realizó reuniones con los enlaces de las dependencias para llevar a cabo el segundo monitoreo a los riesgos de corrupción vigentes. Los resultados de dichos monitoreos quedaron registrados en la plataforma SIGEST - módulo riesgos | Plataforma SIGEST - Modulo Riesgos | N. A. | Sin observación Nota: en el historial de cada riesgo se puede evidenciar los monitoreos | Se evidenció en el sistema de información SIGEST el monitoreo realizado con corte 31 de agosto de 2022. | 66.67% | Aplicativo SIGEST
Gestión de riesgos de corrupción | Seguimiento de riesgos de corrupción | 1.6 | Efectuar cuatrimestralmente, el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y a los mapas de riesgo de corrupción | Tres seguimientos realizados y publicados en la página WEB de la Entidad en los plazos establecidos | (# Seguimientos a las actividades del PAAC emitidos y publicados en los plazos establecidos/3)*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-01-01 | 2022-09-30 | OCIP1 | 66.66% | De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022, la Oficina de Control Interno ejecutó en los primeros diez días hábiles de enero el primer seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en el mes de mayo publicó el segundo seguimiento, a las estrategias y a los mapas de riesgo de corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021 y con corte a 30 de abril de 2022, los cuales fueron socializados el día 17 de enero y el 12 de mayo de 2022 con el responsable designado por la Oficina Asesora de Planeación. Los seguimientos en mención se registraron con los informe OCI-2022-001 y OCI-2022-033 y se pueden evidenciar en el link copiado en la columna soportes del avance y lugar donde reposan. | En Web de la entidad en la sección de control interno | N. A. | No hay observación | Se evidenció el cumplimiento de la actividad mediante la publicación en la pagina WEB del informe OCI-2022-001, correspondiente al seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 ejecutada en enero de 2022, informe OCI-2022-0 seguimiento con corte a 30 de abril de 2022 | 67% | Informes publicados en la Pagina Web de la Entidad, link de transparencia y acceso a la información.
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.1 | Elaborar el informe de rendición de cuentas para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, divulgarlo y publicarlo en la página web de la Entidad en la sección "Transparencia y acceso a información pública | Informe de rendición de cuenta 2021 divulgado y publicado​ | (Informe rendición de cuentas divulgado y publicado/1)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesional de la OAP designado | 2022-01-15 | 2022-03-30 | OAPP1 | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | Actividad cumplida | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.2 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. los Informes de Auditorías emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. del 100% de los Informes de Auditoría emitidos por los Entes Externos de Control y recibidos por la Oficina de Control Interno. | Cantidad de informes publicados / Cantidad de Informes recibidos por la Oficina de Control Interno | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N. A. | 33.33% | La Contraloría de Bogotá en el mes de junio de 2022 presentó a la Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A. el informe final de auditoría de regularidad el cual corresponde al periodo auditado 2021. Este informe se encuentra publicado se pueden evidenciar en el link copiado en la columna soportes del avance y lugar donde reposa. | En Web de la entidad en la sección de control interno | N. A. | Se debe revisar el dato del indicador, lo anterior teniendo en cuenta que en el periodo solo se recibió un solo informe y ya se publicó, por lo anterior el indicador debe ser 100% | Teniendo en cuenta que se recibió un informe de la Contraloría y que este se encuentra publicado y acorde con el indicador para el segundo cuatrimestre, el porcentaje es del 100% Es importante mencionar que la segunda línea de defensa reporto que se evidenció el cumplimiento del compromiso para el periodo Se recomienda a la primera línea de defensa verificar el indicador reportado para el presente seguimiento y tomar los correctivos en el siguiente periodo. | 100% | Informe Publicado en la página Web
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.3 | Publicar en la Página Web de TRANSMILENIO S. A., en formato PDF accesible, los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno en el mes anterior. | Publicación en la Página Web de TRANSMILENIO S. A. del 100% de los Informes emitidos por la Oficina de Control Interno | (# Informes publicados / # Informes emitidos)*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | N. A. | 36% | Teniendo en cuenta que la actividad hace referencia a los informes del mes anterior, con corte al segundo cuatrimestre, la Oficina de Control Interno ha emitido 42 informes de los cuales se encuentran publicados 35 en la pagina WEB de la entidad. Lo anterior se evidencia en el link relacionado en la columna soportes del avance y lugar donde reposan. | En Web de la entidad en la sección de control interno | De los 35 informes publicados solo 13 cumplen completamente con accesibilidad y en 4 sus anexos no cumplen con este criterio a los cuales se les califica con 0.5, por lo que se reporta el indicador así: 15 / 42 = 36% La oficina de control interno detectó que algunos de los PDF no cumplen con los criterios de accesibilidad y se encuentra en proceso de revisión, ajuste y posterior solicitud a SAUC de volverlos a publicar con el cumplimiento de los criterios. | Se recomienda agilizar la actividad de revisar los informes y convertirlos en formato accesible para no correr el riesgo de incumplir esta actividad en la vigencia | La Oficina de control interno implemento mecanismos de autocontrol para garantizar que el 100% de los informes que se emitan en la vigencia 2023 cumplan con los principios de accesibilidad y la Ley de Transparencia detectó que algunos de los PDF no cumplen con los criterios de accesibilidad y se encuentra en proceso de revisión, ajuste y posterior solicitud a SAUC de volverlos a publicar con el cumplimiento de los criterios. En cuanto al seguimiento de la segunda línea de defensa, es importante mencionar que la meta establece que los documentos deben ser accesibles por lo tanto se recomienda revisar el mecanismo de seguimiento. Recomendación: La Oficina de Control interno debe tomar medidas que conlleven al cumplimiento de las actividades propuestas para el logro del indicador, teniendo en cuenta que ya estamos en el ultimo cuatrimestre del año 2022. | 36% | Verificación accesibilidad en informes
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.4 | Diseñar y publicar en la página web de TRANSMILENIO S. A., la estrategia para fortalecer la rendición de cuentas de la Entidad | Estrategia de rendición de cuentas diseñada y publicada | (Estrategia de rendición de cuentas diseñada y publicada/1)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación | 2022-02-10 | 2022-03-10 | OAPP1 | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | Actividad cumplida | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.5 | Actualizar y publicar en la página web de TRANSMILENIO S. A., la caracterización de grupos de interés | Caracterización de grupos de Interés actualizada y publicada | (Caracterización de grupos de interés actualizada y publicada en la pagina web/1)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesional de la OAP designado | 2022-02-01 | 2022-04-30 | OAPP1 | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | Actividad cumplida | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.6 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno en cinco (5) localidades. | Estrategia informativa de Gestión Social. | (Estrategia elaborada e implementada/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social y Profesionales de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | SAUCP3 | 50% | Teniendo en cuenta que la estrategia esta dispuesta en cuatro etapas de desarrollo, se informa que a la fecha se han surtido dos etapas de ellas y las acciones que se han desarrollado en cada etapa son las siguientes: Etapa1: Construcción del documento teórico guía que contiene: Introducción, objetivos, recursos, público objetivo, metodología y planteamiento de actividades y o tareas para el alcance de objetivos. (Soporte entregado en el reporte de Enero a abril de 2022). Etapa 2: Recolección de registro fotográfico para elaboración de pieza gráfica, prediseño y diseño de pieza gráfica digital, producción de pieza gráfica impresa y construcción de diagrama de Gantt (cronograma). | Insumos Portafolio Gestión Social - Plegable Portafolio de Gestión Social -Diagrama de Gantt. | N. A. | No hay observación | En el primer seguimiento el área reportó el documento teórico y en su parte final define las acciones a desarrollar, en cada etapa pero no le asignaron peso porcentual. En reunión vía teams, el auditado informa que cada etapa tiene un 25%., por tanto al verificar las evidencias anexas se asigna el 50% | 50% | Registros fotográficos, diseños, Diagrama de Gantt. Documento Word
Rendición de cuentas | Información de calidad y en el lenguaje comprensible | 2.7 | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en cuatro (4) localidades. | Estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación locales. | (Estrategia elaborada e implementada en 4 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2022-02-01 | 2022-12-31 | SAUCP3 | 100% | Se desarrolla e implementa la estrategia en los territorios priorizados para el 2022: Suba, Engativá, Usaquén, San Cristóbal, Antonio Nariño, Santa Fe y zona de influencia de TransMiCable. Se consolidan evidencias y se el realiza informe final. | Tercera Entrega Estrategia Fortalecimiento canales de comunicación - Actas y Evidencias - Informe final | N. A. | No hay observación | La Oficina de Control Interno evidenció el documento Informe Final objetivo 2 fortalecimiento de canales de comunicación de Gestión social 2022, que dice contener la actualización de diagnóstico, desarrollo, resultados y análisis de la metodología implementada para el fortalecimiento de los canales de comunicación de Gestión Social en los territorios priorizados para el 2022: Suba, Engativá, Usaquén, San Cristóbal, Antonio Nariño, Santa fe y Zona de influencia de TransMiCable. | 100% | Documento de 35 paginas informe final objetivo 2, fortalecimiento de canales de comunicación de gestión social 2022
Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.8 | Realizar un diálogo ciudadano, abordando el tema de novedades del Sistema del componente zonal | Un dialogo ciudadano abordando el tema de novedades del sistema del componente zonal | (Diálogo ciudadano abordando el tema de novedades del sistema del componente zonal ) /1)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Profesionales de gestión social y las dependencias responsables en las temática especifica | 2022-10-01 | 2022-11-30 | OAPP1 | N. A. | No se reporta avance, toda vez que el dialogo se realizará en el último trimestre del año. | N. A. | N. A. | Se verificará la ejecución de esta actividad en el último monitoreo. | Esta actividad fue modificada su fecha de inicio a 1 de octubre de 2022, razón por la cual será evaluada en el siguiente seguimiento | 0 | Evidenciada en documento Plan Anticorrupciónn y de atención al Ciudadano v.2 publicado en la pagina web
Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.9 | Realizar un encuentro con un grupo de interés identificado para socializar la estrategia de rendición de cuentas 2022 | Un encuentro de socialización de Estrategia de Rendición de Cuentas 2022 | (Encuentro de socialización de la estrategia de Rendición de Cuentas /1)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesionales de Gestión social | 2022-02-01 | 2022-04-30 | OAPP1 | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | Actividad cumplida | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.10 | Participar en 18 rendiciones de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la normativa 1757 de 2015 (nivel local) | 18 rendiciones de cuentas del sector movilidad | (# Rendiciones de cuentas ejecutadas a nivel local/18)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social Profesionales de Gestión Social | 2022-07-01 | 2022-12-31 | N. A. | 55% | Se ha participado en diez (10) escenarios de Audiencias públicas de Rendiciones de Cuentas a los que ha sido invitado TRANSMILENIO S. A. , en las siguientes localidades: Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, San Cristóbal, Rafael Uribe, Antonio Nariño, Santa Fé y Mártires. | Actas (10) de las Audiencias públicas de Rendición de cuentas | N. A. | No hay observación | Se evidenciaron diez actas de las audiencias publicas en las siguientes localidades: Usme15/07/2022, Tunjuelito 22/07/2022, Santafé 19/08/2022, San Cristóbal 29/07/2022, Rafael Uribe 03/08/2022, Los Mártires 24/08/2022, Kennedy 22/06/2022, Ciudad Bolívar 06/07/2022, Bosa 29/06/2022, Antonio Nariño 20/08/2022 Teniendo en cuenta el indicador el avance corresponde al 55%. Nota: Estrategia modificada en el numero de rendiciones de cuenta, según lo solicitado por la Subgerencia de Comunicaciones, igualmente se ajustó el indicador | 55% | Diez actas de las audiencias públicas llevadas a cabo ydocumento Plan Anticorrupciónn y de atención al Ciudadano v.2 publicado en la pagina web
Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.11 | Realizar dos diálogos con grupos de interés identificados, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con: - Evasión - Renovación de flota en el componente troncal - Contratación - Presupuesto de TRANSMILENIO S. A. - Cultura ciudadana - Logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio | Dos diálogos en temas específicos con grupos de interés identificados | (Número de diálogos realizados en temas específicos /2 )*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Profesionales de gestión social y las dependencias responsables en las temática especifica | 2022-07-15 | 2022-11-30 | OAPP1 | 100% | En el mes de agosto se realizaron los diálogos ciudadanos en dos sesiones donde se abordaron los siguientes temas: Sesión 11 de agosto: Evasión, Renovación de flota en el componente troncal y Contratación Sesión 18 de agosto: Presupuesto de TRANSMILENIO S. A., Cultura ciudadana, Logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio. A dichos diálogos se conectaron 122 personas - primera sesión (reporte Teams) y 96 personas - segunda sesión (reporte Teams) | Convocatorias, grabaciones de las sesiones, listas de asistencias, presentaciones | N. A. | No hay observación. Los dos diálogos se realizaron como se programaron, a través de la plataforma Teams | Se evidenciaron dos presentaciones realizadas en agosto 11 y 18, vía teams donde se trataron temas de visión, Renovación de flota en el componente troncal y Contratación , Presupuesto de TRANSMILENIO S. A., Cultura ciudadana, Logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio. Teniendo en cuenta el indicador el cumplimiento es del 100% Nota Esta estrategia fue modificada en el Plan Anticorrupción, teniendo en cuenta que la entidad para el mes de agosto programo realizar dos diálogos con grupos de interés identificados, con el propósito de rendir cuentas en temas relacionados con: evasión, renovación de flota en el componente troncal, contratación, presupuesto de TRANSMILENIO S. A., Logros ambientales en cuanto al Sistema TransMilenio y Cultura ciudadana | 100% | Dos presentaciones y documento Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano v.2 publicado en la pagina web
Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.12 | Formar a un grupo de ciudadanos en la Gestión de Rendición de Cuentas con el acompañamiento de la Veeduría Distrital | Mínimo 20 ciudadanos capacitados en la Gestión de Rendición de Cuentas | (# de ciudadanos capacitados/20)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesional de la OAP designado | 2022-04-02 | 2022-08-31 | OAPP1 | Por reportar | Se gestionó la realización de la actividad con el apoyo de la Veeduría Distrital. Se realizó la convocatoria al grupo de ciudadanos mediante mensajes de correo electrónico y WhatsApp. El 25 de agosto de 2022, se realizó el evento mediante reunión virtual en la Plataforma Teams, dada la poca asistencia (solo 4 ciudadanos) se decide reprogramar la sesión para el siguiente trimestre con el fin de dar cobertura a un grupo mas amplio de ciudadanos | Plan de trabajo Correos electrónicos de coordinación con la Veeduría Distrital Pieza de comunicaciones Correos de envió de invitación Pantallazos de invitación al evento Listado de asistencia | Reprogramación de la sesión dada la poca asistencia al evento | Se debe ajustar el plan de trabajo acorde con la reprogramación de la actividad, la cual se hará seguimiento en el tercer monitoreo | La Oficina asesora de Planeación realizó la gestión de citación a los ciudadanos para realizar la capacitación, sin embargo la asistencia fue muy poca, razón por la cual tomaron la decisión de reprograma el evento. Teniendo en cuenta que esta actividad tenia fecha de vencimiento 31 de agosto de 2022. se recomienda: Adelantar la gestión necesaria para la realización del evento antes del próximo seguimiento, con el fin de no pasar con incumplimiento | 0 | Citaciones realizadas por temas
Rendición de cuentas | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.13 | Definir e implementar el plan de trabajo 2022, relacionado con las actividades que den continuidad a la estrategia desde Gestión Social, que promueva el buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S. A. en dos (2) localidades. | Plan de trabajo 2022, definido e implementado de la estrategia de Gestión Social sobre la promoción del buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S. A. | (Una (1) Estrategia de buen trato implementada en 2 localidades/1)*100 | Profesional Especializado grado 6 de Gestión Social y Profesionales de Gestión Social | 2022-01-03 | 2022-12-31 | SAUCP3 | 50% | Se ejecuta la primera parte de la estrategia propuesta para la vigencia 2022 con las siguientes actividades: recolección de testimoniales, elaboración de guion, elaboración de piezas gráficas de apoyo, planeación y ejecución de estrategia en territorio y recopilación de la información obtenida en actividad en territorio. | Informe segunda entrega - Testimoniales - Registro fotográfico - Acta | N. A. | No hay observación | La Oficina de control Interno asigna el porcentaje reportado por el área, al evidenciar el documento como segunda entrega, el acta, las fotografías y el listado de asistencia de la socialización con las actividades que dan continuidad a la estrategia desde Gestión Social, del buen trato y la humanización hacia el personal de TRANSMILENIO S. A. Según el acta se realizo en el Portal Américas | 50% | Informe de la segunda entrega, fotografías y listado de asistencia y acta
Rendición de cuentas | Responsabilidad​ | 2.14 | Publicar, para seguimiento de grupos de valor, los informes de resultado de los ejercicios de diálogo ciudadanos realizados por la entidad durante la vigencia 2022​ | Informes de resultados de ejercicios de diálogo publicado​s | (# de informes de resultados de dialogo ciudadano publicados/número de diálogos ciudadanos realizados)*100 | Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Profesional de la OAP designado | 2022-04-01 | 2022-12-05 | OAPP1 | N. A. | No se reporta avance, toda vez que a la fecha de corte de este monitoreo se están consolidando los informes dado que se realizaron en el mes de agosto los primeros diálogos ciudadanos | N. A. | N. A. | Se verificará en próximo monitoreo que los informes producto de los diálogos ciudadanos realizados en la vigencia 2022 estén publicados en la página web de TRANSMILENIO S. A. | Se verifica en el próximo seguimiento, teniendo en cuenta que los Diálogos fueron realizados en agosto y por tanto, no se ha generado el informe a publicar. Actividad con fecha de vencimiento 05 de diciembre de 2022, es decir se encuentra dentro del tiempo. | 0 | No aplica
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1 | Generar cuatro (4) acciones para fortalecer las respuestas a las solicitudes ciudadanas en el marco de los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá | 4 acciones generadas para fortalecer los criterios de las respuestas ciudadanas | (Número de acciones implementadas para fortalecer los criterios de las respuestas / 4)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-15 | 2022-12-31 | N. A. | 50% | Acciones de mejora: Con corte a 26 de agosto de 2022, se han ejecutado en el componente de Servicio al Ciudadano dos (2) acciones para reforzar los criterios establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas, la primera en el mes de marzo, y la segunda en el mes de mayo de 2022. * Se realizó un contenido en la Intranet y una pieza digital para las áreas internas, con el fin de sensibilizar sobre los tiempos de respuesta (criterio de oportunidad) y la derogación del Decreto Legislativo 491 de 2020. | Registro Acción 2 | N. A. | No hay observación | A la fecha de corte del presente seguimiento se ejecutó otra acción publicada en la Intranet de la Entidad el 26 de mayo de 2022. llegando así al 50% teniendo en cuenta el indicador | 50% | Pantallazo de registro en la intranet de la Entidad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2 | Implementar cuatro (4) campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad. | 4 campañas para posicionar los canales de atención al usuario de la Entidad. | (Número de campañas adelantadas para posicionar los canales de atención/ 4) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N. A. | 50% | Campaña de fortalecimiento de los canales de atención: En el mes de julio de 2022 se desarrolló la segunda campaña para promover la utilización de los canales de atención ciudadana y la figura del Defensor del Ciudadano, la cual fue publicada en las redes sociales de la Entidad (Twitter e Instagram) los días 27, 28, 29 y 31 de julio de 2022. | Evidencias Campaña 2 | N. A. | No hay observación | El área en el mes de julio de 2022 desarrolló la segunda campaña para promover la utilización de los canales de atención ciudadana y la figura del Defensor del Ciudadano, la cual fue publicada en las redes sociales de la Entidad (Twitter e Instagram) los días 27, 28, 29 y 31 de julio de 2022. Teniendo en cuenta el indicador el porcentaje de avance es del 50% | 50% | Pantallazos de campaña
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 4.3 | Realizar (1) una jornada de sensibilización en los 9 portales del Sistema y estaciones intermedias, donde se divulgue y se promueva la utilización de los canales de atención, los derechos y deberes de la ciudadanía, y la defensoría del ciudadano, en el marco del Manual del Usuario. | Una (1) jornada de sensibilización en 9 portales y estaciones intermedias | (Jornada de sensibilización realizada / 1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-06-01 | 2022-11-30 | SAUCP1 | 0% | Para realizar la jornada de sensibilización se definieron dos momentos, así: * Primer Momento -Expectativa y divulgación del mensaje: en el mes de abril de 2022, la Defensoría del Ciudadano, en articulación con el componente de Cultura Ciudadana, y Atención al Usuario de la SAUC divulgó por diferentes canales de comunicación propios de la Entidad el mensaje “Ceder la silla sin importa el color", invitando a un acto de solidaridad y empatía por el otro, lo anterior con el fin de comunicar y fortalecer la apropiación de este derecho. * Segundo Momento -Divulgación del contenido: con piezas gráficas y audiovisuales se entregará a los diferentes públicos del Sistema información relacionada con el Manual del Usuario y canales de comunicación. Se tiene previsto sea en el mes de septiembre. | * Evidencias Jornada de Socialización Primer Momento * Estrategia de comunicación Manual del Usuario-Canales de Comunicación TMSA | N. A. | No hay observación | Teniendo en cuenta el indicador el porcentaje de avance es cero, sin embargo el área reporto las evidencias de la primera parte que son las expectativas y divulgación del mensaje: en el mes de abril de 2022, la Defensoría del Ciudadano, en articulación con el componente de Cultura Ciudadana, y Atención al Usuario de la SAUC divulgó por diferentes canales de comunicación propios de la Entidad el mensaje “Ceder la silla sin importa el color", en el marco de la estrategia de comunicación - Apropiación del Manual al Usuario en el Sistema TransMilenio. | 0 | Archivo PDF primer momento
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | 4.4 | Realizar una (1) capacitación de inducción y reinducción, al equipo de Servicio al Ciudadano, enlaces de PQRS de dependencias y concesionarios sobre la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | Una (1) capacitación sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía | (Capacitación de inducción y reinducción, sobre PPDSC ejecutada / 1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-02-01 | 2022-06-30 | SAUCP1 | 100% | Capacitación de inducción y reinducción: El 29 de abril de 2022, desde la Defensoría del Ciudadano de TRANSMILENIO S.A, en articulación con atención al usuario, se realizó una jornada de inducción y reinducción de la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía, incluyendo Manual del Servicio al Usuario, y oportunidad de PQRS con los Concesionarios, al equipo de atención al ciudadano, encales de PQRS de las áreas y concesionarios de la Entidad, lo anterior se hizo en dos grupos. | Informe y Presentación Inducción y reducción de la Política Pública del Servicio a la Ciudadanía. | N. A. | No hay observación | El área presentó como evidencia fotografías y listado de asistencia de la jornada de inducción y reinducción de la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía, incluyendo Manual del Servicio al Usuario, y oportunidad de PQRS con los Concesionarios, al equipo de atención al ciudadano, enlaces de PQRS de las áreas y concesionarios de la Entidad, lo anterior se hizo en dos grupos. | 100% | Fotografías, presentación, listado de asistencia
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.5 | Presentar informes de seguimiento a las PQRS | Dos (2) informes de seguimiento a las PQRS presentados | (# Informes de seguimiento a PQRS/2)*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | OCIP1 | 100% | De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022, se realizó el primer y segundo seguimiento a las PQRS correspondiente al segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022. Los informes OCI-2022-023 y OCI-2022-053, se puede consultar en el link relacionado en la columna soportes del avance y lugar donde reposan. | En Web de la entidad en la sección de control interno | N. A. | No hay observación | No se evidenció la radicación del segundo informe de PQRS, razón por la cual el porcentaje de avance se continua registrando con el 50%. Recomendación: Reportar el avance cuando los informes se encuentren debidamente legalizados en el T-DOC | 50% | No aplica
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.6 | Elaborar y publicar mensualmente en la pagina WEB de la Entidad los informes de PQRS relacionados con los requerimientos allegados a la Entidad a través de los canales oficiales de atención al ciudadano | 11 informes de PQRS, elaborados y publicados en página web | (Número de informes de PQRS elaborados y publicados /11) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-03 | 2022-12-15 | N. A. | 63.64% | Publicación de informes de PQRS: En el periodo de mayo a agosto de 2022, se han elaborado y publicado cuatro (4) informes sobre el balance de PQRS, correspondientes al periodo de abril - julio de 2022. Para un total de siete (7) en lo corrido del año. | Evidencia de publicación informes PQRS En la web de la entidad en quejas, peticiones | N. A. | No hay observación | Se evidenció la publicación de 7 informes en la página Web de la Entidad, correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio de 2022 | 64% | Publicación en la pagina web de la Entidad
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.7 | Elaborar y publicar bimestralmente en la pagina WEB de la Entidad, los informes relacionados con notas positivas. | 5 notas positivas elaboradas y publicadas en página web | (Número de notas positivas elaboradas y publicadas / 5) * 100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-03 | 2022-11-15 | N. A. | 60% | Notas positivas: De mayo a agosto de 2022, se ha elaborado y publicado dos (2) informes relacionado con notas positivas, correspondiente al periodo de mayo a junio de 2022. | Evidencia de publicación Notas positivas En la web de la entidad en la seccion de escuchamos tu queja | N. A. | No hay observación | Se evidenció la publicación de 3 notas positiva en la página Web de la Entidad | 60% | Evidencia publicación Notas Positivas pagina web
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 4.8 | Actualizar y divulgar el Protocolo de Documentos Perdidos | Un (1) protocolo actualizado y divulgado | (Un (1) protocolo actualizada y divulgada/1)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-03 | 2022-12-31 | N. A. | 0% | Se encuentra pendiente de desarrollar, teniendo en cuenta que se incluirá en el protocolo de documentos perdidos, un capítulo especial de objetos extraviados. | N. A. | N. A. | La actividad se debe agilizar a la mayor brevedad posible para no correr el riesgo de incumplir con este compromiso | La primera línea de defensa No presentó evidencia de ejecución de esta actividad por lo que la OCI recomienda dar celeridad a esta actividad con el fin de evitar incumplimiento a 31 de diciembre de 2022 fecha final de la actividad. | 0 | No aplica
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 4.9 | Continuar con las visitas, sesiones virtuales o recorridos previstos para la vigencia 2022, relacionados con la estrategia para propender por el relacionamiento de la Defensoría Ciudadano de TRANSMILENIO S.A, con la ciudadanía usuaria del sistema. | Visitas o sesiones virtuales y/ recorridos realizados en el marco de la estrategia de relacionamiento con la ciudadanía usuaria del sistema. | (Número de visitas o sesiones virtuales con la comunidad usuaria del Sistema/30)*0,50) + (Número de recorridos ejecutados / Número de recorridos requeridos y o identificados) *0,50) | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-03 | 2022-12-31 | N. A. | 98.33% | Visitas a localidades virtuales o presenciales: Con el fin de continuar con el fortalecimiento de la figura del Defensor Ciudadano, durante el período comprendido de mayo - agosto, la Defensoría del Ciudadano realizó 15 visitas en las localidades 1 en Bosa, 2 Tunjuelito, 3 San Cristóbal,4 Rafael Uribe Uribe, 1 Chapinero, 1 Usaquén, 1 Usme, 1 Suba, 1 Kennedy, con la participación en la feria de servicios entregando información sobre el Defensor y así mismo se atendió las inquietudes de la ciudadanía, para un total de 29 visitas entre enero - agosto. Igualmente se visitó a lideres sociales en diferentes localidades, debido a la situación del transporte público en la localidad y en Suba atención al usuario con discapacidad por comportamiento de operador. Recorridos: Durante el período comprendido entre enero - agosto, la Defensoría ha realizado 9 recorridos denominados “trabajo de campo”, en articulación con Gestión Social y las áreas técnicas de TRANSMILENIO S. A., y entidades del Sector Movilidad en las localidades de 1 Bosa, 4 San Cristóbal, 2 Usaquén, 1 Kennedy,1 Santa Fe, con lideres sociales quienes han interpuesto quejas reiterativas sobre situaciones del componente zonal (frecuencias, paraderos, omisión de paradas, cambios de trazado), para un total de 18 recorridos de enero - agosto. | Informe de Recorridos y Visitas Defensoría del Ciudadano TMSA. | N. A. | No hay observación | El proceso reporto las evidencias de las visitas y los recorridos realizados desde mayo a agosto 31, generando un total de : 29 visitas y 18 recorridos hasta el 31 de agosto de 2022. Teniendo en cuenta la formula del indicador numero de visitas/30 x 0,50 y numero de recorridos ejecutados/numero de recorridos requeridos * 0,50, el avance es del 98% al corte del presente seguimiento. | 98% | Evidencia recorridos y visitas
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Transparencia Activa | 5.1 | Identificar información que sea de importancia para la ciudadanía, estructurarla y publicarla como mínimo en un conjunto de datos abiertos en el portal: datosabiertos.bogota.gov.co. | Un conjunto de datos abiertos publicado | (1 Conjunto de datos abiertos publicado/1)*100 | Director Técnico de TICs con apoyo del Profesional de Apoyo de Gobierno Digital | 2022-04-01 | 2022-12-31 | DTP2 | 100% | La actividad se cumplió en el periodo anterior | N. A. | N. A. | No hay observación | Actividad cumplida desde el periodo anterior | 100% | No aplica
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Transparencia Activa | 5.2 | Gestionar la Federación de por lo menos dos (2) conjuntos de datos entre los portales de datos abiertos de Transmilenio S. A. y el del Distrito Capital a saber: En la pagina de datos abiertos de la entidad | Federar dos conjuntos de datos abiertos entre los portales de TRANSMILENIO S. A. y el del Distrito Capital | (# Conjuntos de datos abiertos Federados/2)*100 | Director Técnico de TICs con apoyo del Profesional de Apoyo de Gobierno Digital | 2022-04-01 | 2022-12-31 | DTP2 | 50% | Si bien aun no se tiene concluida la Federación de los conjuntos de datos abiertos, se ha avanzado en las actividades propias de dicha Federación y se cuenta ya con el diccionario y catálogo de datos, así mismo con los enlaces de los archivos REST desde el Geoportal, los cuales permiten realizar la federación entre los portales. | En la Intranet de la entidad | N. A. | Frente al indicador desde la segunda línea de defensa se recomienda reportar avance del mismo solo hasta que se tengan los datos federados, esto de acuerdo con la formula establecida. Actualmente el 50% de avance, se esta reportando tomando como referencia una serie de etapas que se adelantan frente a la gestión de federación de datos. | Mediante correo electrónico del 12 de septiembre de 2022 la Dirección de Tics describe el avance realizado equivalente a 4 items de 7 que relaciona en el correo antes mencionado. | 50% | Correo electronico y archvos en excel
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Transparencia Pasiva | 5.3 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias encargadas de dar respuesta a las PQRS y concesionarios, con el fin de hacer seguimiento y fortalecer los procesos enmarcados en atención al usuario | 36 mesas de trabajo realizadas con las dependencias y concesionarios encargados de dar respuesta a las PQRS | (# de mesas de trabajo realizadas / 36)*100 | Profesional Especializada Grado 6 de Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | 2022-01-03 | 2022-12-31 | NA | 61.11% | Mesas de trabajo: En el marco del proyecto denominado "Plan Padrino" para este según do periodo se han llevado a cabo 8 reuniones con las diferentes áreas de la Entidad, en especial con aquellas en las cuales se evidencian posibilidades de mejora, respecto a los criterios de respuesta y la forma en como emiten las contestaciones a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía. | Actas de reunión y o Comité | N. A. | No hay observación | Fueron recibidas 8 archivos en PDF como soportes correspondientes a las mesas de trabajo del plan padrino, para un total de 22 al corte de 31 de agosto de 2022, arrojando un porcentaje de 61% | 61% | Actas de reuniones mesas de trabajo y listados de asistencia
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Instrumentos de Gestión de la información | 5.4 | Implementar las actividades definidas en el marco del Programa de Conservación Documental para la vigencia 2022 | Actividades implementadas del Programa de Conservación Documental | (Actividades del Programa de conservación documental ejecutadas /Actividades del Programa de conservación documental proyectadas)*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | DCP3 | 72.56% | Se llevo a cabo el estudio de carga microbiana sin encontrar alteración alguna ni requerir un plan de acción. Se identificaron la unidades de conservación en mal estado y se adquirieron dos mil cajas para realizar los cambios necesarios en el archivo central. Fue actualizado y publicado el plan de emergencia, la matriz de riesgos, el protocolo de atención de emergencias y el protocolo de intervención (primeros auxilios). Los cambios de carpetas se han venido realizando a diario según necesidad. Los inventarios son actualizados en la medida que se generan expedientes. | Cronograma Programa de Conservación Documental Plan de emergencias (T-DA-003) En la Intranet de la entidad | N. A. | No hay observación | Si bien la primera línea de defensa remitió soportes correspondientes a las actividades realizadas, no fue posible establecer el porcentaje de avance reportado, debido a que no se cuenta con la programación que permita verificar cuales fueron las Actividades del Programa de conservación documental proyectadas. Se asigna el porcentaje reportado por el área. | 73% | Correo enviado por el área, con la descripción de las actividades
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Instrumentos de Gestión de la información | 5.5 | Implementar las actividades definidas en el marco del Programa de Preservación Documental para la vigencia 2022 | Actividades implementadas del Programa de Preservación Documental | (Actividades del Programa de preservación documental ejecutadas /Actividades del Programa de preservación documental proyectadas )*100 | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | 2022-01-03 | 2022-12-31 | DCP3 | 60% | Se llevó a cabo la Integración de certificados y firmas digitales en el aplicativo T-doc Se implementó el uso de correo certificado para el envió de correos electrónicos en la ventanilla de salida. | Cronograma Programa de Preservación Documental Plataforma t-doc | N. A. | No hay observación | Si bien se remitieron soportes correspondientes a las actividades realizadas, no fue posible establecer el porcentaje de avance reportado, debido a que no se cuenta con la programación que permita verificar cuales fueron las Actividades del Programa de preservación documental proyectadas, | 60% | Correo enviado por el área.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de Accesibilidad | 5.6 | Propender por la sostenibilidad en los sitios Web de TRANSMILENIO S. A., de forma que estén disponibles los componentes de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Componentes de accesibilidad con criterios mínimos de AA en los sitios web de la Entidad bajo la ley 1519 del 2020, ANEXO 2 | (Componentes de accesibilidad disponible en los sitios Web / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa y Contratista de apoyo (WEBMASTER) | 2022-02-01 | 2022-12-31 | SAUCP1 | 100% | La Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones registró en el soporte que el número de componente requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital que se deben ajustar 38 criterios, de los cuales al segundo trimestre se han logrado resolver 38 criterios, garantizando los siguientes resultados: * Perceptible: 0 Problemas * Operable: 0 problemas * Compresible: 0 problemas * Robusto: 0 problemas . | En Web de la entidad | N. A. | No hay observación | La primera línea de defensa anexó documento donde describe que el comprobador Nu Htlm, registra las Acciones realizadas en la accesibilidad WEB (Componentes de accesibilidad disponible en los sitios Web (38 resueltos) / Componentes de accesibilidad requeridos en el marco de la Política de Gobierno Digital (38 criterios))*100 | 100% | Correo electrónico con documento anexo
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitoreo | 5.7 | Verificar la matriz del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) | Un (1) informe de verificación | Informe de verificación realizado / informe de verificación planeado (1) | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | OCIP1 | 100% | De acuerdo a lo planificado en el Plan Anual de Auditorías 2022 en el mes de julio se realizó el informe para verificar la matriz del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia). Este informe se encuentra publicado se pueden evidenciar en el link copiado en la columna soportes del avance y lugar donde reposa. | En Web de la entidad en la sección de control interno | N. A. | No hay observación | El informe de la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia), se radicó bajo el numero OCI-2022-043 y se encuentra publicado en la pagina Web de la Entidad. | 100% | Informe OCI-2022-043
Otras iniciativas de lucha contra la corrupción | Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.1 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses | Dos (2) acciones o campañas para sensibilizar sobre la temática de conflicto de intereses. | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 de Formación y Desarrollo y Profesional Especializado Grado 6 Control Disciplinario Interno. | 2022-04-30 | 2022-12-31 | DCP2 | 50% | II Maratón de conocimiento de integridad Estructuración noticiero de títeres el megáfono segunda temporada "Conflicto de Intereses - protocolo interno" | Formulario digital y correo plan de rodaje títeres | N. A. | No hay observación | Las evidencias reportadas por la primera línea de defensa no permiten identificar claramente que corresponda a un 50%, por tanto, se asigna el mismo porcentaje reportados por ellos al evidenciar la estructuración de noticiero de títeres el megáfono segunda temporada "Conflicto de Intereses - protocolo interno" y la evidencia de la II Maratón de Conocimiento de la Integridad | 50% | Correo electrónico con documento anexo
Otras iniciativas de lucha contra la corrupción | Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.2 | Diseñar e implementar campañas y otras acciones establecidas en el Plan de Trabajo para promover los valores del servicio público | Dos (2) acciones o campaña para promover los valores del servicio público | (Campañas o acciones implementadas /2)*100 | Profesional Universitario Grado 3 de Formación y Desarrollo | 2022-04-30 | 2022-12-31 | DCP2 | 70% | Actividad parchando con mis Compañeros (15 dependencias) Diseño de estrategias para la promoción de los valores - Los Valores de la Infancia … valores para la vida | Formulario digital relacionado con la actividad Parchando | Baja participación de las dependencias con los valores de la infancia | No hay observación | La oficina de control Interno no tuvo como identificar el 70% del avance. Se asigna el reportado por la primera y segunda línea de defensa al identificar que se realizó la actividad de Parchando para las dependencias de la Entidad y que se encuentra en circulación en la intranet la actividad de los valores de la infancia... valores para la vida | 70% | Correo electrónico con documento anexo
Otras iniciativas de lucha contra la corrupción | Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.3 | Conformar el equipo de Gestores de Integridad para las vigencias 2022 y 2023. | Un (1) equipo conformado de gestores de integridad | (Equipo conformado de gestores de integridad/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 de Formación y Desarrollo | 2022-04-30 | 2022-12-31 | DCP2 | 100% | Diseño de campaña, conformación de equipos por dependencia, acompañamiento para propuestas, socialización candidatos e ideas y construcción formulario electrónico para votaciones. | Resolución nombramiento de gestores y soportes verificación requisitos | Dificultades para la postulación y creación de propuestas con cada dependencia | No hay observación | Acorde con el indicador mediante resolución numero 216 del 05 de mayo de 2022 de la Gerencia General de TRANSMILENIO S. A., fue conformado el equipo de gestores de integridad. | 100% | Resolución numero
Otras iniciativas de lucha contra la corrupción | Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.4 | Revisar y ajustar el código de integridad incluyendo un nuevo valor | Código de integridad ajustado incluyendo un nuevo valor | (Código de integridad revisado y ajustado/1)*100 | Profesional Universitario Grado 3 de Formación y Desarrollo | 2022-07-30 | 2022-12-31 | DCP2 | 50% | Creación del nuevo valor para documentar y diseño de actividades para lanzamiento del nuevo valor | Correo solicitud proveedor - asistencia primer laboratorio creativo | N. A. | No hay observación | Se evidenció correo del jueves 14 de julio de 2022 en el que solicita al proveedor la propuesta en donde se plantee la estrategia de cómo incluir el nuevo valor en el cuaderno de valores escogido durante el 1°er laboratorio creativo (empatía) y define las característica que debe tener. La Oficina de control interno al no contar con el detallado de como se va a cumplir la actividad, asigna el mismo porcentaje reportado por el área sin embargo recomienda Dar celeridad para entregar el producto propuesto, teniendo en cuenta que nos encontramos en ultimo cuatrimestre del año. | 50% | Correos enviado al proveedor, listado de asistencia al laboratorio, documento valores del equipo T
Otras iniciativas de lucha contra la corrupción | Otras Iniciativas de lucha contra la corrupción | 6.5 | Realizar encuesta sobre el conocimiento de violaciones al código de integridad y conflictos de interés en la Entidad, para presentar el resultado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Un (1) Informe con el resultado de la encuesta sobre el conocimiento de violaciones al código de integridad y conflictos de interés | (Un (1) Informe presentado/informe proyectado (1))*100 | Jefe de la Oficina de Control Interno y o la persona que este designe. | 2022-06-01 | 2022-12-31 | N. A. | NA | El informe resultado de la encuesta sobre el conocimiento de violaciones al código de integridad y conflictos de interés se realizará en el segundo semestre del año en curso de acuerdo a lo planeado en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 de la OCI. La fecha planificada en el PAA es a partir del 18 de octubre de 2022. | N. A. | N. A. | Se verificará la actividad en el último monitoreo | De acuerdo a lo planeado en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 de la OCI. La fecha planificada en el PAA es a partir del 18 de octubre de 2022, razón por la cual se revisará en el ultimo seguimiento del PAA. Recomendación: Dar celeridad a esta actividad con el fin de evitar incumplimiento a 31 de diciembre de 2022 fecha final de la actividad. | No aplica | No aplica

## Encabezado
Entidad: | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S. A.
Título de la Prueba | Seguimiento a la verificación de las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Proceso o Actividad Auditada: | Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022
Periodo Auditado: | del 01 de mayo al 31 de agosto 2022
Periodo del Papel de Trabajo: | del 01 de mayo al 31 de agosto 2022
Fecha de Elaboración: | 2022-09-09
Auditor Responsable: | Herlay Hurtado Ortiz
Revisado por: | Luz Nelly Castañeda
Fecha de Revisión: | 2022-09-14
Responsable del seguimiento | Sandra Jeannette Camargo Acosta
Cargo responsable del seguimiento | Jefe Oficina de Control Interno
Criterios | a) Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2 de 2015 b) Decreto 1081 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República» c) Decreto 1083 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública» d) Ley 1474 de 2011 «Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública» e) Ley 2195 de 2022 «Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones» f) Estrategias PAAC 2022 Versión 2,publicadas en la pagina web a 23 de agosto de 2022.
Objetivo del Papel de Trabajo | Verificar el avance de las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022.
Alcance de la Prueba | Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022.
Descripción de la prueba realizada: | Para llevar a cabo la prueba indicada se procedió a realizar las siguientes actividades: 1. Se solicitó a las áreas responsables de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Corrupción mediante correo electrónico del 01 de septiembre de 2022, la remisión de los soportes de los avance registrados en el aplicativo SIGEST con corte a 31 de agosto de 2022. 2. Se descargó de la página WEB el Anexo 2. Riesgos Corrupción PAAC 2022 V.2 3. Se documentó la prueba con los resultados de la verificación realizada. 4. Se concluyó.
Versión de la matriz: | 2
Fecha de Publicación: | 2022-08-23
Ruta Publicación: | En la página WEB de la Entidad en barra de menú - TRANSMILENIO S. A. - Planes y Proyectos Institucionales - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2022
Periodo de Seguimiento | Segundo Cuatrimestre 2022 (may-agosto)
Seguimiento segunda línea de defensa | La Oficina Asesora de Planeación realizó el segundo monitoreo a las estrategias PAAC con corte a 31 de agosto de 2022, mediante correo electrónico y consolidó los avances reportados por las áreas