## R-CI-030 - Contraloría
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA | CÓDIGO AUDITORÍA | No. HALLAZGO | HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | CÓDIGO ACCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FÓRMULA DEL INDICADOR | META | ÁREA RESPONSABLE | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO PARA ALERTA | ALERTA DE VENCIMIENTO | Estado Contraloría
262 | 2021 | 105 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011. | Realizar mesas de trabajo mensuales con los responsables de las direcciones del IDU, con el fin de establecer compromisos para la liberación de los saldos y giros de las vigencias anteriores y realizar seguimiento a los mismos. | 1 | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Cantidad de mesas de trabajo/9 | 9 | Dirección Corporativa | Mesas de trabajos realizadas | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011. | Solicitar al IDU reportar bimestralmente en el comité TMSA-IDU, el resultado de las gestiones adelantadas en la liberación de cuentas por pagar de años anteriores. | 2 | 2022-03-01 | 2022-12-20 | Cantidad de informes realizados/4 | 4 | Dirección Corporativa | Informes de gestión | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011. | Realizar seguimiento a la ejecución de pagos mensuales y presentar los resultados en el comité del TMSA-IDU. | 4 | 2022-02-01 | 2022-12-20 | Cantidad de informes de seguimientos presentados/9 | 9 | Dirección Corporativa | Informes de seguimientos | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.3.1.1 | Hallazgo administrativo, por debilidades en la administración y correcto bodegaje de uno de los almacenes del patio correspondiente a la unidad funcional 2, contrato no14 de 2020. | Exigir a la interventoría que se incluya un acápite específico en su informe contractual mensual, que aborde el control administrativo y de inventario de la bodega del patio ubicado en la unidad funcional 2. Este informe debe incluir una descripción detallada de la situación de la bodega, los formatos de control correspondientes, las evidencias a que haya lugar y un reporte oportuno al ente gestor sobre eventuales incumplimientos contractuales por parte del concesionario. | 1 | 2022-02-01 | 2022-12-20 | (número de informes mensuales presentados sobre control administrativo y de inventario de la bodega del patio de la uf2/ numero de informes mensuales presentados por la interventoría)*100 | 9 | Dirección Técnica BRT | Informe mensual de la interventoría sobre el control administrativo y de inventario de la bodega | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo, por falencias en la eficiencia de las rutas al exceder el porcentaje de kilómetros en vacío esperado, respecto a las unidades funcionales i- Suba centro y 2 – Fontibón i. | Revisar la metodología utilizada y plantear los ajustes que permitan para futuras estructuraciones, contar con una estimación más cercana a la realidad | 1 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Metodología planteada | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Un informe con la metodología planteada | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo, por falencias en la eficiencia de las rutas al exceder el porcentaje de kilómetros en vacío esperado, respecto a las unidades funcionales i- Suba centro y 2 – Fontibón i. | Para las rutas de la unidad funcional 1 - suba y unidad funcional 2- Fontibón i, se evaluarán a través del protocolo de kilómetros eficientes zonales (kez) las posibles optimizaciones en la operación que permitan disminuir el porcentaje de km en vacío en cada una de las unidades funcionales. | 2 | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Número de informes con los resultados de las optimizaciones analizadas e implementadas/2 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección Técnica de BRT | Informe con los resultados de las optimizaciones analizadas e implementadas | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo, en razón a que transcurridos más de nueve meses (9) de entregado el patio correspondiente a la unidad funcional No. 01, no se ha firmado “el acuerdo entre privados” entre codensa S.A. y el concesionario este es mi bus sas, con lo que se incumple lo acordado en el otrosí No.1 del contrato No. 08 de 2020 y el otrosí No. 17 del contrato de concesión No. 01 de 2010 y TRANSMILENIO S.A. como ente gestor del sitp, no ha adelantado las gestiones necesarias para su cumplimiento. | Realizar el acompañamiento a los contratistas por medio de reuniones bimestrales para que suscriban el acuerdo entre privados al que se comprometieron a partir de los documentos contractuales vigentes o subsidiariamente adoptar las medidas conminatorias desde el punto de vista contractual | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Número de reuniones realizadas / 6 reuniones convocadas | 6 | Subgerencia Jurídica | Acompañamiento transversal | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo, por deficiencias encontradas en la interventoría y/o supervisión, porque en el patio Perdomo costado sur, la superficie del piso en asfalto se encuentra deteriorada por ausencia de mantenimientos preventivos y/o correctivos. | Requerir mediante comunicaciones dirigidas a interventoría y al concesionario de operación un mantenimiento y conservación de la superficie de rodadura, en las cuales al concesionario se le solicita un cronograma de ejecución/intervención y la interventoría realizará seguimiento y presentará un informe periódico a TRANSMILENIO S.A. | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Informes de seguimiento requeridos/informes presentados | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Seguimiento al plan de mantenimiento superficie rodadura | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 4.1.1 | Hallazgo administrativo por la falta de planeación, lo que ha impedido después de una década, contar con las terminales y patios zonales definitivos, en el marco de los contratos de concesión, suscritos como consecuencia de la licitación pública no 04 de 2009. | Enviar comunicaciones a oap para que se continúen gestionando y asignando recursos presupuestales y adelantar la gestión de suelo en los siguientes planes distritales de desarrollo (pdd) para que gradualmente se realice la adquisición predial y la contratación de los diseños y construcción de patios priorizados. La subgerencia técnica y de servicios realizará un diagnóstico con base en los estudios técnicos existentes que le permita evaluar la infraestructura de soporte del sistema. | 1 | 2022-01-01 | 2022-12-20 | Número de comunicaciones enviadas/número de comunicaciones requeridas no. De documentos elaborados / no. De documentos requeridos | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios Subgerencia Jurídica | Comunicación informativa documento de diagnóstico | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-12-20 | 2022-12-20 | Pendiente
262 | 2021 | 101 | 3.3.1.2 | Hallazgo administrativo porque TRANSMILENIO S.A. solicitó dotar a los vehículos de elementos tecnológicos para captura de información, sin que la misma se encuentre plenamente integrada y en uso para el concesionario, los usuarios y el ente gestor | Formulación e implementación de plan de trabajo para completar las actividades previstas para materializar el aprovechamiento de la información derivada de los its instalados a bordo de la flota. | 1 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | (plan de trabajo formulado/1)* 100 (número de actividades implementadas / numero de actividades previstas en el plan de trabajo)*100 | 1 | Dirección de TIC Dirección de BRT Dirección de Seguridad | Formulación e implementación de plan de trabajo | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Pendiente
262 | 2021 | 101 | 3.3.3.2 | Hallazgo administrativo porque, durante el proceso auditor, se pudo establecer que, el patio el refugio, dispuesto para la operación en Fontibón 1, presenta irregularidades físicas en su infraestructura, ejecución correspondiente al contrato No. 760 de 2019 | Se propone informar a las entidades distritales que se encuentran en capacidad de atender dichas afectaciones, así: emitir comunicado informando a las entidades competentes por su misionalidad como lo son el IDU y el dadep sobre los hechos reportados y cada vez que se requiera poniendo en conocimiento dichas afectaciones. | 1 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Comunicación emitida / 1 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Número de comunicaciones emitidas | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Pendiente
262 | 2021 | 101 | 3.3.3.2 | Hallazgo administrativo porque, durante el proceso auditor, se pudo establecer que, el patio el refugio, dispuesto para la operación en Fontibón 1, presenta irregularidades físicas en su infraestructura, ejecución correspondiente al contrato No. 760 de 2019 | Se propone informar a las entidades distritales que se encuentran en capacidad de atender dichas afectaciones, así: como actividad de refuerzo, informar a codensa frente a la gestión que se requiera con las entidades competentes. | 2 | 2021-10-01 | 2022-06-30 | Comunicación emitida / 1 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Número de comunicaciones emitidas | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020. | Implementar un (1) formato con el resumen de los valores asociados al concepto de AIU y solicitar al contratista su diligenciamiento. | 1 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (Número de formatos AIU implementados /Un (1) formato AIU requerido) | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Formato de AIU implementado. | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020 | Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para incapacidades sin recobro | 2 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (cantidad de veces en que se presentan los soportes de incapacidades sin recobro por parte del contratista / cantidad de veces en que se facturan las incapacidades sin recobro ) * 100 | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Soporte de imprevistos - incapacidades sin recobro | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.1.1 | Hallazgo administrativo por inconsistencias en soportes de pago del AIU del contrato No. 668 de 2020 | Incluir junto con los documentos requeridos para el proceso de pago de las facturas, el soporte de imprevistos para personal adicional para cubrir ausencias no justificadas | 3 | 2021-06-28 | 2022-06-18 | (cantidad de veces en que se presentan los soportes de personal adicional por parte del contratista / cantidad de veces en que se factura personal adicional) * 100 | 1 | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Soporte de imprevistos - personal adicional para cubrir ausencias no justificadas | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.2.1.6.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por cuanto TRANSMILENIO S.A. no posee controles para determinar los valores reales de los avances de la meta 19 proyecto 7251 | Elaborar informes trimestrales de seguimiento a las obras de ampliación de estaciones, informando del avance físico frente al avance programado y giros realizados. | 1 | 2021-07-01 | 2022-06-18 | Sumatoria de informes elaborados | 4 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Informes elaborados | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 4.1.1.1 | Hallazgo administrativo por cuanto TRANSMILENIO S.A., incumplió el término estipulado en la cláusula 14 del contrato de concesión no 001 de 2010, respecto a la ampliación del período de transición para la operación de terminales zonales de carácter temporal | Elaborar informes semestrales del avance en la gestión de infraestructura de patios, para su implementación en el componente zonal del sistema | 1 | 2021-07-01 | 2022-06-18 | Informes semestrales / 2 | 1 | Subgerencia Técnica y de Servicios | Informes semestrales | 0 | En ejecución, pendiente seguimiento. | 0 | ABIERTA | 2022-06-18 | 2022-06-18 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.1 | Hallazgo administrativo por inexistencia del desglose de los costos directos del presupuesto oficial estimado de la licitación pública No. TMSA- lp-11-2018. | En las consideraciones del documento estructura económica para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021se incluirá un aparte que explique la imposibilidad de discriminar los costos directos de manera previa, lo anterior por la modalidad de ejecución a monto agotable y toda vez que no es posible prever los requerimientos de la infraestructura. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusión en documento estructura económica) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Inclusión en documento estructura económica aparte sobre el costo directo | 1 | Se evidencia en el documento Estructura Económica y obtención del A.I.U., en las observaciones y consideraciones generales, la explicación de la imposibilidad de discriminar los costos directos de manera previa, lo anterior por la modalidad de ejecución a monto agotable y toda vez que no es posible prever los requerimientos de la infraestructura. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en la suscripción del acta de terminación del contrato No. 684 de 2018 y su no publicación en el secop ii | En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 1 | Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 2. Plazo de Ejecución, la siguiente observación «La suscripción del acta de terminación del contrato se realizará de libre acuerdo de las partes, en consecuencia, esta no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley para los contratos.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.3 | Hallazgo administrativo porque la entidad no dispone de datos consolidados de mantenimiento de obra por estaciones y portales de TRANSMILENIO S.A. con relación al contrato No. 684 de 2018 | Incluir un aparte o sección dentro de los informes del nuevo contrato de interventoría para el mantenimiento, donde se refleje la inversión total mensual por portal y estación; esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021 | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# informes recibidos/# informes con aparte o sección de inversión total mensual por portal y estación)*100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Aparte o sección inversión total mensual por portal y estación | 1 | Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 15.1 Informe General, ítem C, la siguiente observación «(...) Adicionalmente, el reporte debe presentar la información que permita evidenciar la ejecución presupuestal, incluyendo la inversión total mensual de las actividades, por portal y por estación.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.4 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque la entidad ni la interventoría verificaron a cabalidad el valor pagado por el contratista en virtud del contrato No. 684 de 2018, por concepto de la contribución fic del Sena. | Incluir en documentos contractuales del siguiente proceso la obligación por parte de la interventoría de verificar el cumplimiento de contribución fic del Sena. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# proceso subsiguiente estructurados para interventoría /# obligación verificación contribución fic del Sena)*100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Verificación contribución fic del Sena. | 1 | Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 9.2 Obligaciones Específicas del Interventor, ítem WW, la siguiente observación «Verificar el valor pagado por el Contratista por concepto de contribución FIC del SENA, y dejar evidencia de esta verificación en los informes mensuales del Interventor.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.2.6 | Hallazgo administrativo porque la entidad no entregó los costos de la etapa de ejecución de los contratos nos. 684 de 2018 y 587 de 2020 en formatos documentales que permitieran su manejo, agrupación y selección, para realizar verificaciones aritméticas y filtraciones de los mismos | Solicitar a la interventoría para el contrato cto 587-20 la inclusión de información de los costos de la etapa de ejecución en el informe final. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# informe final presentado/# información de los costos de la etapa de ejecución) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Solicitud a la interventoría para el cto 587-20 | 1 | Se evidencia que el 7 de julio de 2021, se remitió comunicación al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BRT para solicitar la Inclusión en informe final anexo costos etapa de ejecución del CTO 587 de 2020. Así mismo, se evidencia que el 10 de diciembre de 2021 se remitió el informe de actividades del CTO 587-20. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el factor multiplicador aplicado al proceso de contratación No. TMSA-cma-06-2018. | En razón a que en las leyes y decretos que rigen la contratación estatal, no se encuentra descrito que la entidad contratante deba incluir alguna obligación de establecer un tope para el factor multiplicador, se dejara inmerso dentro de las consideraciones del documento estructura económica que la ley no establece topes de fm, esto para los contratos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# de inclusiones en documento estructura económica) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Inclusión en documento estructura económica aparte sobre fm | 1 | Se evidencia en el documento Estructuración Económica del contrato para la interventoría del contrato de mantenimiento de la infraestructura asociada al sistema TRANSMILENIO, se indica la siguiente observación: «Teniendo en cuenta que la normatividad de contratación estatal vigente no establece una obligación para la Entidad contratante de establecer el factor multiplicador como un tope que no deben sobrepasar los oferentes o que este deba ser desglosado por el adjudicatario como parte de sus obligaciones contractuales, el factor multiplicador obtenido por la Entidad es solo una referencia para obtención del presupuesto del proceso y su valor deberá ser establecido por cada oferente como parte de su autonomía en la elaboración de su propuesta.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.3.2 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contradicciones de fechas y suscripción tardía del acta de terminación del contrato No. 706 de 2018 | En los documentos técnicos que se estructuren para los procesos que inicien su etapa precontractual o de concurso a partir del segundo semestre del 2021, incluir aparte respecto a que el acta de terminación no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# de procesos estructurados /# inclusiones no obligatoriedad acta terminación) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Estipulación de la no obligatoriedad del acta de terminación | 1 | Se evidencia en el documento R-DA-103 Proceso de adquisición de bienes y servicios Anéxo Técnico, en el punto 2. Plazo de Ejecución, la siguiente observación «La suscripción del acta de terminación del contrato se realizará de libre acuerdo de las partes, en consecuencia, esta no será de obligatorio cumplimiento dado que no es requisito de ley para los contratos.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.5.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, porque en la ejecución del contrato No. 598 de 2020, presta el servicio una motocicleta que no cumple con las especificaciones mínimas | Establecer en las especificaciones técnicas mínimas a requerir en el próximo estudio técnico (en lo que hace referencia al cilindraje de la moto) un rango de tolerancia. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# estudio técnicos elaborados fuerza operativa / # inclusión tolerancia en el cilindraje) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Rango de tolerancia especificaciones técnicas mínimas del cilindraje | 1 | En el documento 2. Anexo Técnico Fza Operativa Prepliego 23feb2022, en el numeral 9.1. Motocicletas, se evidencia el rango mínimo y máximo de cilindraje, como se puede observar en el siguiente párrafo «Las motocicletas tendrán las siguientes especificaciones técnicas mínimas: • Chasis tipo Enduro. • Modelo 2020 o superior. • Cilindraje entre 124 cc y 200 cc. • Motor Cuatro tiempos. • Maletero con capacidad de 2 cascos, con soporte para su respectiva fijación a la moto. • Las motos deben tener instalado los protectores laterales anti-aplastamiento en caso de caída.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.5.2 | Hallazgo administrativo porque TRANSMILENIO no presentó indicadores que le permitieran verificar que escindir las actividades de un contrato es beneficioso para la entidad | En los documentos técnicos que se estructuren del proceso siguiente de fuerza operativa para la inspección de la infraestructura , se incluirá un análisis sobre la tipología contractual. | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | (# estructuración precontractual subsiguiente procesos de fuerza operativa / # inclusión análisis sobre la tipología contractual) *100% | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Análisis tipología contractual. | 1 | Se evidencia en el documento 1. Estudios Previos Fza Operativa Prepliego 23feb2022, numeral 1. DESCRIPCIÓN Y CONVENIENCIA DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER, la siguiente observación: «La Entidad ha evaluado las diferentes tipologías contractuales, encontrando que para el objeto que se pretende contratar, la licitación pública permite desarrollar el proceso de selección de manera adecuada en cumplimiento de las normas de la contratación pública.» Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 98 | 3.1.3.7.1 | Hallazgo administrativo porque existen diferencias de valores entre la primera acta de costos elaborada por la interventoría del contrato en formato Excel, y la primera acta de costos en formato pdf que presentó el contratista como soporte para el pago de la primera factura del contrato 781 de 2020 | Implementar un check list que permita verificar que la documentación cargada en el secop ii corresponda a documentación definitiva | 1 | 2021-07-01 | 2022-03-31 | # formatos chek list ejecutados/ # informes cargados en secop | 1 | Dirección Técnica de Modos Alternativos | Check-list de verificación secop ii | 1 | Se evidencia en formato Excel un check-list por pago, evaluando si este cumple con lo siguiente: -Factura cargada en Secop por Contratista -VR Acta de costos cargado en Secop por Interventoría -VR Certificado de Cumplimiento cargado en Secop por Interventoría Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 101 | 3.3.2.1 | Hallazgo administrativo por cuanto se evidencia la no optimización de los recursos tecnológicos en pro de rutas eficientes, en la ejecución del contrato No. 761 de 2019 | De acuerdo con el resultado producto del seguimiento a los indicadores de operación de las rutas, proponer en caso de ser necesario para la prestación del servicio, al menos un cambio operativo de las rutas de unidades funcionales en operación, tendientes a la optimización del uso de la flota. | 2 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | (cant rutas modificadas / 1) x 100 | 100 | Subgerencia Técnica y de Servicios Dirección de Buses | Modificación operativa de ruta | 1 | Se evidencia que la ruta KL304 “HB-Fontibón – Est. Bicentenario”, de la UF 4, se extendió hasta Santa Ana Sur con el fin de solucionar la problemática de cobertura en San Cristóbal Sur, quedando con denominación KL304 “HB-Fontibón – San Cristóbal Sur”. La aprobación de la extensión de la ruta quedó plasmada en el acta de comité de decisión de Kilómetros Eficientes del 06 de octubre de 2021, junto con la respectiva presentación de la propuesta y fue implementada el 16 de noviembre de 2021. Así mismo, con el fin de hacer uso de flota disponible, producto de la optimización de rutas de la misma Unidad Funcional 4, se implementó de manera temporal la ruta zonal KH317 “La Fiscala - Aeropuerto”, que fue aprobada mediante comité de decisión de KEZ del 13 de octubre del 2021. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 101 | 3.3.3.1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por las deficiencias encontradas en la supervisión de los contratos nos. 760 y 768 de 2019 y la no publicación en secop ii de todos los documentos contractuales | Expedir los informes de supervisión de conformidad con el manual de supervisión de TRANSMILENIO s.a y publicarlos oportunamente en el secop ii, junto con sus respectivos soportes, en periodicidad trimestral. | 1 | 2021-10-01 | 2022-03-31 | (informes cargados / informes requeridos)*100 | 100 | Subgerencia Técnica y de Servicios Subgerencia Jurídica Dirección Técnica de BRT | Expedir y publicar oportunamente los informes de supervisión, al vencimiento de cada trimestre. | 1 | Se evidencia que los informes de supervisión fueron incorporados a la plataforma SECOP II hasta el período correspondiente a mayo de 2021, fecha en la cual se suscribió el Acta de Inicio para la interventoría 649 de 2021 que incorporó el seguimiento a la Fase V que incluye los contratos 760 y 768 de 2019. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Pendiente
262 | 2021 | 105 | 3.2.1 | Hallazgo administrativo, por la inefectividad de la acciones planteadas y desarrolladas para subsanar la causa que originó el Hallazgo 3.3.4.6.1, comunicado en la auditoría de regularidad código 106, PAD 2020, relacionados con la dificultad para efectuar los pagos de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y la liberación de saldos desde el año 2011. | Solicitar al IDU la programación de pagos mensulaes (pac) a realizar con recursos de la vigencia. | 3 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Número de solicitudes de información/1 | 1 | Dirección Corporativa | Solicitudes de información | 1 | Se evidencian las solicitudes de programación de pagos al Instituto de Desarrollo Urbano-IDU por medio de correo electrónico dicha programación de los giros de cuentas por pagar y de los compromisos generados en la vigencia. Así mismo, se evidencia la presentación de informes de cierre de cuentas por pagar y archivo Excel con liquidaciones de saldos para la vigencia 2021, la programación presupuestal 2022. Por lo anterior, se considera como cumplida la acción y se solicitará al ente de control el cierre de la misma. | 1 | CUMPLIDA | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Pendiente
Formulas:
ALERTA DE VENCIMIENTO = +[FECHA DE SEGUIMIENTO PARA ALERTA]

## Recomendaciones Veeduría
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [14 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[17 empty] | Versión: |  | 1
[17 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.”
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | SEGUIMIENTO ENTIDAD
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Nùmero del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO PARA ALERTA | ALERTA DE VENCIMIENTO | ESTADO VEEDURÍA
20205003339900043E | Establecer posibles ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 613 de 09 de julio de 2019, suscrito entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.” y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá | 2021-03-26 | 1 | 1. Impartir directrices para que dentro de los convenios que se celebren con ocasión de la seguridad del sistema “TRANSMILENIO”, se establezcan puntos de control para que los informes que se surtan, sean acordes con las obligaciones contraídas y lo dispuesto en los manuales de la entidad. | Los informes de supervisión no reflejan que la ejecución mensual de actividades esté en concordancia con los compromisos adquiridos en el convenio interadministrativo. | 1 Solicitar la revisión del formato de supervisión de contratos, toda vez que no se ajusta en su totalidad a los convenios interadministrativos. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas, Oficina Asesora de Planeación 1 persona, Dirección Corporativa 1 persona. | Correctiva y preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Supervisor del convenio | Humanos | Una (1) solicitud de revisión del formato de supervisión. | solicitud de revisión del formato de supervisión/1 | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
[5 empty] | Los informes de supervisión no reflejan que la ejecución mensual de actividades esté en concordancia con los compromisos adquiridos en el convenio interadministrativo. | 2 El informe elaborado por la supervisión será revisado por un abogado de la Dirección Técnica de Seguridad, con el objeto de evitar errores de forma y contenido. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas | Correctiva y preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Supervisor del convenio | Humanos | Revisar los informes que se den en la ejecucion del convenio, posteriores al incio de este plan de mejora | informes de supervisión revisados/informes de supervisión realizados | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
20205003339900043E | Establecer posibles ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 613 de 09 de julio de 2019, suscrito entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.” y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá | 2021-03-26 | 2 | 2. Disponer que en la planeación de los estudios previos y documentos técnicos de los futuros convenios sobre seguridad del sistema “TRANSMILENIO”, dada la responsabilidad de la ordenación del gasto, se determinen entre otros temas, cómo y en qué se pueden invertir los recursos suministrados por la entidad y dejar expresamente estipulado los ítems en que no se puede gastar o invertir. | La toma de decisiones del plan de adquisiciones se realiza por aprobación de un cuerpo colegiado formado por dos miembros de la Policía (FORPO y MEBOG) y uno de TRANSMILENIO S.A., lo que genera siempre mayoría de la Policía. Esta situación generó que los miembros del comité aprobaran bienes que no tenían una relación directa con la seguridad del sistema. | 1 Al interior de la Dirección Técnica de Seguridad, se elaborará un documento donde se describa de forma genérica los bienes y servicios que se podrán adquirir en los próximos convenios con la Policía, y de forma taxativa aquellos bienes que no pueden incluirse en este tipos de convenios. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas, Oficina Asesora de Planeación 1 persona. | Preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Ordenador del gasto del Convenio | Humanos | Un (1) documento de bienes y servicios que se pueden adquirir mediante el convenio con la Policía | Documento elbarodo/1 | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
[5 empty] | La toma de decisiones del plan de adquisiciones se realiza por aprobación de un cuerpo colegiado formado por dos miembros de la policía (FORPO y MEBOG) y uno de TRANSMILENIO S.A., lo que genera siempre mayoría de la Policía. Esta situación generó que los miembros del comité aprobaran bienes que no tenían una relación directa con la seguridad del sistema | 2 El plan de adquisiciones del convenio debe ser construido, discutido y aprobado conjuntamente por las partes, previo a la suscripción del convenio y se deben incluir solo bienes y servicios contemplados en el documento generado en el actividad 1. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas, Dirección Corporativa 1 persona | Preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Ordenador del gasto del Convenio | Humanos | Un (1) plan de adquisiciones del convenio de la policía aprobado | Plan de adquisiciones del convenio de la policía aprobado/1 | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
[5 empty] | La toma de decisiones del plan de adquisiciones se realiza por aprobación de un cuerpo colegiado formado por dos miembros de la policía (FORPO y MEBOG) y uno de TRANSMILENIO S.A., lo que genera siempre mayoría de la Policía. Esta situación generó que los miembros del comité aprobaran bienes que no tenían una relación directa con la seguridad del sistema | 3 El plan de adquisiciones será un documento que hará parte integral del contrato, por lo que solo podrá modificarse mediante una modificación al mismo. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 persona. | Preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Ordenador del gasto del Convenio | Humanos | Convenio con la Policía con plan de adquisiciones aprobado | Convenio de la Policía realizado/1 | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
20205003339900043E | Establecer posibles ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 613 de 09 de julio de 2019, suscrito entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.” y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá | 2021-03-26 | 3 | 3. Impartir instrucciones a los servidores públicos y contratistas involucrados en los procesos de contratación de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.”, para que den cumplimiento al Acuerdo 2 de 2014 del Archivo General de la Nación, que define las directrices sobre la conformación de los archivos de las entidades. | Debilidades en la construcción de los documentos propios de la fase pre contractual por parte de los enlaces de cada dependencia | 1. Emitir una circular a personas que apoyan procesos de contratación en cada área, para fortalecer su conocimiento en el desarrollo de los diferentes procesos de selección y los documentos asociados a los mismos. | Una Circular | Preventiva | Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios | Profesional especializado grado 6 de Contratación | Humano | Circular emitida a personas que apoyan procesos de contratación en cada área | (Circular emitida / 1)*100 | 2021-09-01 | 2021-12-31 | Cumplida | 2021-12-31 | 2021-12-31
20205003339900043E | Establecer posibles ineficiencias administrativas en la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 613 de 09 de julio de 2019, suscrito entre la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.” y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá | 2021-03-26 | 4 | 4. Establecer puntos de control, para cuando se presenten diferencias entre los expedientes digitales publicados en el SECOP y los expedientes físicos que reposan en la entidad se generen acciones que subsanen dichos inconvenientes y que todo documento que se genere dentro de los procesos contractuales, se publique dentro de los términos señalados en las normas, en especial aquellos que evidencian la ejecución del contrato, tal como se dispone en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 y los artículos 2.2.1.1.1.7 y 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. | El proceso se adelantó en la plataforma SECOP I, la cual no está diseñada en su totalidad para la conformación de expedientes digitales con una gran carga documental (lo que sí ocurre en la plataforma SECOP II). Esta situación genera que se presenten diferencias entre los expedientes físicos y virtuales. | 1. Publicar en SECOP II los convenios interadministrativos que suscriba la Dirección Técnica de Seguridad, en particular el que se suscriba con la Policía Nacional. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas; Dirección Corporativa, 1 persona. | Preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Equipo de Supervisión | Humanos | Publicación del convenio de la policía en el SECOP | Convenio de la policía publicado en SECOP | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
[5 empty] | El proceso se adelantó en la plataforma SECOP I, la cual no está diseñada en su totalidad para la conformación de expedientes digitales con una gran carga documental (lo que sí ocurre en la plataforma SECOP II). Esta situación genera que se presenten diferencias entre los expedientes físicos y virtuales. | 2. Al interior de la Dirección Técnica de Seguridad, se designará una persona que apoye a los supervisores del área en la revisión de los expedientes contractuales para que allí reposen todos los documentos de ejecución del convenio, dicha persona deberá realizar una lista de los documentos que deben reposar en el expedinte contractual y verifcar que todos este allí. | Se realizarán (1) una actividad Personal involucrado; Dirección Técnica de Seguridad 3 personas; Dirección Corporativa, 1 persona. | Preventiva | Supervisión y control de la operación del SITP | Equipo de Supervisión | Humanos | 4 revisiones anuales de los expedientes contractuales del convenio de la policía | Revisiones de expedientes contractuales del conveenio de la policía realizados/4 | 2021-05-01 | 2022-04-15 | En Ejecución | 2022-04-15 | 2022-04-15
Responsable de seguimiento en Control Interno
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Glosario
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato excel
Formulas:
Código: = +[Fecha terminación]