## Plan de Acción 2021
Anexo - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Responsable | Observaciones OCI | % de cumplimiento del producto | % de Cumplimiento del Compromiso la OCI
5 | 5.1 | 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyar, acompañar y gestionar mejoras en los componentes de recaudo, control de flota y seguridad del SITP | Gestionar mejoras mínimo en dos componentes del SITP asociados al SIRCI | Gestionar la activación de recargas realizadas vía Web, mínimo en dos (2) mecanismos de activación de dichas recargas | 2022-12-31 | 33% | ((No de mecanismos efectivamente activos / No. de mecanismos previstos para ser activados)0.33 + (Un mecanismo de Integración para recarga implementado /1)0.33 + (No. de tipologías probadas en la muestra / No. de tipologías nuevas previstas)*0,34) * 100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se gestiono que la activación de recargas se pueda realizar de la siguiente manera: 1. Directamente en los validadores de los buses troncales. 2. Se crearon los puntos rosados ubicados en almacenes de cadena, droguerías, librerías, entre otros Soporte: Pagina web de tu llave plus | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyar, acompañar y gestionar mejoras en los componentes de recaudo, control de flota y seguridad del SITP | Gestionar mejoras mínimo en dos componentes del SITP asociados al SIRCI | Implementar un mecanismo de integración del sistema de recaudo para realizar recargas en las TISC. | 2022-12-31 | 33% | ((No de mecanismos efectivamente activos / No. de mecanismos previstos para ser activados)0.33 + (Un mecanismo de Integración para recarga implementado /1)0.33 + (No. de tipologías probadas en la muestra / No. de tipologías nuevas previstas)*0,34) * 100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se implemento el proyecto de integración de recarga EcoTransmi con la Organización EcoBox al interior de portales, alcaldías y estaciones de Transmilenio. S9. Radicado de implementación EcoTransmi EcoBox Link de página de la alcaldía: INICIO - MI CIUDAD - USUARIOS HAN RECICLADO MÁS DE 50.000 KILOS DE MATERIAL EN MÁQUINAS ECOTRANSMI | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyar, acompañar y gestionar mejoras en los componentes de recaudo, control de flota y seguridad del SITP | Gestionar mejoras mínimo en dos componentes del SITP asociados al SIRCI | Realizar las pruebas funcionales, para la instalación de al menos una nueva tipología de barreras que incluya un componente de validador multipago, en una muestra de las estaciones priorizadas que se incorporen en el otrosí al Contrato SIRCI, que realice la entidad. | 2022-12-31 | 34% | ((No de mecanismos efectivamente activos / No. de mecanismos previstos para ser activados)0.33 + (Un mecanismo de Integración para recarga implementado /1)0.33 + (No. de tipologías probadas en la muestra / No. de tipologías nuevas previstas)*0,34) * 100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se evidencia la ejecución de las pruebas funcionales Barreras de control de acceso Tipología BCA PAT instaladas y en operación ubicada en la estación de Santa Lucia priorizada en los estudios previos. Soporte: S1. Estudio técnico-económico BCA-PAT PM DTIC 13-10-2022 Para SE V4 S2. Pruebas Funcionales Reconocimiento facial - Citación presencial S3. Registro fotográfico Barreras Tipo BCA PAT instaladas | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP2 | Fortalecer la disposición de mecanismos tecnológicos que promuevan y faciliten el uso y aprovechamiento de la información generada a través de los ITS | Tres (3) mecanismos tecnológicos mejorados y/o nuevos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | Implementar dos nuevas funcionalidades en la TransmiApp (Reporteador y TrasmiApp Offline) que mejoren la disposición de información del Sistema. | 2022-12-31 | 33% | ((No. de funcionalidades implementadas en la TransmiApp/No. de funcionalidades previstas para implementación)0.33 + (Dos mecanismos tecnológicos definidos o sus mejoras/2)0.34 + (Paraderos con información de transporte desplegada/Paraderos efectivamente instalados y configurados por el DADEP)0.33)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se gestiono que la activación de recargas se pueda realizar de la siguiente manera: 1. Directamente en los validadores de los buses troncales. 2. Se crearon los puntos rosados ubicados en almacenes de cadena, droguerías, librerías, entre otros Soporte: Pagina web de tu llave plus | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP2 | Fortalecer la disposición de mecanismos tecnológicos que promuevan y faciliten el uso y aprovechamiento de la información generada a través de los ITS | Tres (3) mecanismos tecnológicos mejorados y/o nuevos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | Desarrollar, probar, desplegar y socializar dos (2) mecanismos tecnológicos definidos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | 2022-12-31 | 34% | ((No. de funcionalidades implementadas en la TransmiApp/No. de funcionalidades previstas para implementación)0.33 + (Dos mecanismos tecnológicos definidos o sus mejoras/2)0.34 + (Paraderos con información de transporte desplegada/Paraderos efectivamente instalados y configurados por el DADEP)0.33)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Mediante la herramienta Data Studio de Google se crearon los tableros de control de velocidades que identifica los tramos de velocidad y el tablero con información de la BRT. Soporte: S8. Tableros Control Gerencial_CDEG y BodegaDatos | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP2 | Fortalecer la disposición de mecanismos tecnológicos que promuevan y faciliten el uso y aprovechamiento de la información generada a través de los ITS | Tres (3) mecanismos tecnológicos mejorados y/o nuevos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | Desplegar información de transporte al menos en el 50% del nuevo mobiliario urbano (paraderos) efectivamente instalado y configurado por el DADEP | 2022-12-31 | 33% | ((No. de funcionalidades implementadas en la TransmiApp/No. de funcionalidades previstas para implementación)0.33 + (Dos mecanismos tecnológicos definidos o sus mejoras/2)0.34 + (Paraderos con información de transporte desplegada/Paraderos efectivamente instalados y configurados por el DADEP)0.33)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se tiene establecido instalar dos tipos de paraderos de los cuales el tipo 1 (prueb piloto) ya se encuentra ubicado en el paradero en la localidad de engativa y el tipo 2 se encuentra en pruebas. El despliegue masivo se tiene previsto para el mes de junio del 2023 Soporte: S10. Correo de instalación de paraderos S11. Soporte fotografico paradero S12. Soporte fotografico paradero S13. Soporte fotografico paradero S14. Soporte fotografico paradero S15. Soporte fotografico paradero S16. Soporte fotografico paradero | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1,3 5.1.4 | *Plan de Acción Institucional *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Plan de Acción Institucional *Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información *Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP3 | Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la gestión, acceso a la información y servicios conexos, en el marco del eje transversal de seguridad de la información, alineado con el estándar internacional ISO/IEC27001:2013 | Desarrollar tres (3) componentes de infraestructura TIC que soportan la gestión, bajo el eje transversal de Seguridad de la Información | Llevar a cabo un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información en el marco del proceso de Gestión de TIC y como parte de la fase de preparación para Certificación del SGSI | 2022-12-31 | 30% | (Un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información realizado en el marco del proceso de Gestión de TIC/1)0.30 + (150 colaboradores de la Entidad en la modalidad de Home Office/150)0.35 + (No. de sistemas de información misional dispuestos en el Tablero de Control Gerencial/2))0.35)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Entre los días 10 y 11 de noviembre de 2022, la Dirección de TIC realizó al interior del proceso auditoría al proceso Gestión de TIC cubierto por la norma ISO/IEC 27001:2013 donde se verificó la matriz de riesgo de seguridad de la información, el plan y pruebas de continuidad, así como las políticas de seguridad de la información. Soportes: S4. Informe de auditoría interna S5. Acta de socialización de resultados | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1,3 5.1.4 | *Plan de Acción Institucional *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Plan de Acción Institucional *Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información *Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP3 | Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la gestión, acceso a la información y servicios conexos, en el marco del eje transversal de seguridad de la información, alineado con el estándar internacional ISO/IEC27001:2013 | Desarrollar tres (3) componentes de infraestructura TIC que soportan la gestión, bajo el eje transversal de Seguridad de la Información | Proveer a mínimo 150 colaboradores de la Entidad la modalidad de Home Office, a través de la herramienta tecnológica de escritorios virtuales, en alineación con las directrices institucionales | 2022-12-31 | 30% | (Un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información realizado en el marco del proceso de Gestión de TIC/1)0.30 + (150 colaboradores de la Entidad en la modalidad de Home Office/150)0.35 + (No. de sistemas de información misional dispuestos en el Tablero de Control Gerencial/2))0.35)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Durante la vigencia 2022 56 colaboradores se les asignaron permisos a las plataformas tecnológicas de la entidad para el trabajo en casa, por otra parte, se asignaron 77 permisos a escritorios remotos y 43 VPN a colaboradores y contratistas. Para un total de 147 usuarios. Soportes: S6. Usuarios en trabajo remoto- Herramientas tecnológicas S7. DTP3 Usuarios en trabajo remoto a Dic2022 | 100% | 100%
5 | 5.1 | 5.1,3 5.1.4 | *Plan de Acción Institucional *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Plan de Acción Institucional *Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información *Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP3 | Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la gestión, acceso a la información y servicios conexos, en el marco del eje transversal de seguridad de la información, alineado con el estándar internacional ISO/IEC27001:2013 | Desarrollar tres (3) componentes de infraestructura TIC que soportan la gestión, bajo el eje transversal de Seguridad de la Información | Estructurar y disponer el Tablero de Control Gerencial, con los datos de al menos dos sistemas de información misional (CDEG y Bodega de Datos) para visualización y análisis de información | 2022-12-31 | 40% | (Un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información realizado en el marco del proceso de Gestión de TIC/1)0.30 + (150 colaboradores de la Entidad en la modalidad de Home Office/150)0.35 + (No. de sistemas de información misional dispuestos en el Tablero de Control Gerencial/2))0.35)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Mediante la herramienta Data Studio de Google se crearon los tableros de control de velocidades que identifica los tramos de velocidad y el tablero con información de la BRT. S8. Tableros Control Gerencial_CDEG y BodegaDatos | 100% | 100%
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Desarrollo | DTP4 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | 2022-12-31 | 100% | (confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal / 79,50)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC Director de BRT Director de Buses | Como lo manifiesto la Dirección del TIC, se realizó el apoyo tecnológicamente mediante contratos a las diferentes áreas para el cumplimiento de la acción. Sin embargo, al tener en cuenta el indicador formulado «(confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal / 79,50)*100» y los resultado obtenido en la encuesta aplicada por el contratista proyectamos Colombia S A S solo se obtuvo un porcentaje del 71.5% en el componente troncal y un 65.9% en el zonal. S17. Resultados de encuenta | 100% | 92%
5 | 5.1 | 5.1.3 5.1.4 | Plan de Acción | DTP5 | Fortalecimiento del Modelo Tecnológico en Procesos Misionales | Modelo Tecnológico Fortalecido | Implementar al menos una alternativa de mejoras a la Aplicación de Remuneración de Agentes, que permita el cargue de información por parte de las áreas usuarias, en articulación con las alternativas presentadas por la Subgerencia Económica a la Dirección de TIC. | 2022-12-31 | 100% | (Alternativa de Mejoras a la aplicación de Remuneración de Agentes implementada / 1)*100 | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | Director de TIC | Se realizaron mejoras a la aplicación de remuneración de agentes donde se dividieron los roles entre BRT, recaudo y remuneración, con el fin de que cada responsable diligencie únicamente la información que le corresponda. S18. Imagen del aplicativo S19. Asignación de usuarios | 100% | 100%

## Anexo indicadores
Anexo - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | Fórmula | Unidad de Medida | Dimensión MIPG | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 de la OCI | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.1 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Cumplimiento de la implementación de la estrategia de servicios ITS de la entidad 2022 | Monitorear el cumplimiento de la implementación de tres (3) Servicios ITS previstos en la Estrategia ITS de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI. | Cumplimiento del 100% al final del período, de las actividades asociadas a los tres (3) Servicios IT | Trimestral | Eficacia | Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = ((% avances de actividades Servicio ITS 1)*50%)+((% avances de actividades Servicio ITS 2)*25%)+((% avances de actividades Servicio ITS 3)*25%)) | Porcentaje | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Se reporta resultado y no el análisis correspondiete en el periodo reportado en cada uno de los trimestres. 3. No se ha reportado a la fecha el último perido. | 100%
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.3 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Disponibilidad de los servicios tecnológicos 2022 | Verificar la disponibilidad de uso y correcta operación de los equipos de cómputo centrales (servidores), software y bases de datos en los servidores, paginas WEB, aplicaciones corporativas, redes de datos y equipos de comunicaciones con que cuenta TRANSMILENIO S.A., que sirven de soporte a la ejecución de las labores administrativas de los funcionarios | Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo centrales (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 80% del tiempo de la jornada laboral | Mensual | Eficacia | Disponibilidad del Servicio(i)= (#HCFSiMk/#HHiMk)*100 i:Subindice que indica el nombre del servicio k:Subindice que indica el mes de revisión #HCFSiMk:Total de horas hábiles de funcionamiento correcto del servicio i en el mes de revisión k #HHiMk: Total de horas hábiles del mes de revisión k Nota: La fórmula es el promedio de la sumatoria de la disponibilidad de servicios críticos. | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Se reporta resultado y no el análisis correspondiete en el periodo reportado en cada uno de los trimestres. 3. No se ha reportado a la fecha el último perido. | 100%
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.3 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | Tiempo promedio de respuesta a requerimientos de usuarios 2022 | Verificar la disminución progresiva del tiempo de atención a los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios de PCs y servicios tecnológicos de uso individual de la Entidad. | Sumatoria( Tiempo en minutos) Hora de atencíón y solución al requerimiento)/ Número de solicitudes o incidentes registrados en el mes de la revisión | Mensual | Eficiencia | Sumatoria( Tiempo en minutos) Hora de atencíón y solución al requerimiento)/ Número de solicitudes o incidentes registrados en el mes de la revisión | Minutos | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Se reporta resultado y no el análisis correspondiete en el periodo reportado en cada uno de los trimestres. 3. No se ha reportado a la fecha el último perido. | 100%
PROCESOS | 5 | 5.1 | 5.1.3 | GESTIÓN DE TIC´S | DIRECCIÓN DE TIC´S | NASI (Nivel de adopción de seguridad de la información) 2022 | Determinar el nivel de adopción de los usuarios de la entidad con respecto a la sensibilización, motivación, conocimiento, aptitud y constancia en aspectos de seguridad de la información. | Nivel Óptimo: Rango entre 15-20 puntos | Semestral | Efectividad | Formula general del indicador: Nivel de Adopción de Seguridad de la Información (NASI) | Puntaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Se reporta resultado y no el análisis correspondiete en el periodo reportado en cada uno de los trimestres. 3. No se ha reportado a la fecha el último perido. | 85%
PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO