## Plan de Acción 2021
Anexo - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/21 | Proceso | Fecha de Inicio | Responsable | Observaciones OCI | % de cumplimiento del producto | % de Cumplimiento del Compromiso la OCI
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP1 | Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones | Reporte trimestral en el Comité de Contratación sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así: Periodo Ene-Mar en Abril Periodo Abr-Jun en Julio Periodo Jul-Sep. en Octubre Periodo Oct-Dic en Segunda semana de diciembre | 2022-12-31 | 80% | {[(# Informes trimestrales elaborados elaborado /4)*0,80]+[(Circular para definición de comités de contratación /1)*0,20]}*100 | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 2022-01-01 | Director Corporativo | De acuerdo con los soportes entregados por la Dirección corporativa, no hizo entrega de los informes trimestrales sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Por el contrario, se aportaron las actas de los comités de contratación que se desarrollaron durante la vigencia 2022. Soportes: S3. Actas de reunión |  | 50%
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP1 | Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones | Reporte trimestral en el Comité de Contratación sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Generar la circular para definición de fechas de comités de contratación ordinarios para la vigencia siguiente | 2022-12-31 | 20% | {[(# Informes trimestrales elaborados elaborado /4)*0,80]+[(Circular para definición de comités de contratación /1)*0,20]}*100 | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 2022-01-01 | Director Corporativo | El día 23 de diciembre del 2022 se generó la circular 033 donde se definen las fechas de los comités de contratación extraordinario para la vigencia 2023 Soporte: S1. Circular 033 de 23 de diciembre de 2022 |  | 100%
6 | 6.3 | 6.3.1 6.3.2 | - Plan de Acción Institucional - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan de Incentivos Institucionales | DCP2 | Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | Un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan Operativo de Gestión de Integridad) establecido e implementado | Definir y establecer el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 2022-03-31 | 25% | {[(1 Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano definido/1)*0,25]+ [(# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes realizadas en el trimestre/# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes planeadas para el trimestre)*0,75]} * 100 | 100% | Gestión del Talento Humano | 2022-01-01 | Director Corporativo | Para la vigencia 2022 se definio el plan estrategico de talento humano. Soporte: S4. Plan de Trabajo del SG-SST 2022 |  | 100%
6 | 6.3 | 6.3.1 6.3.2 | - Plan de Acción Institucional - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan de Incentivos Institucionales | DCP2 | Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | Un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan Operativo de Gestión de Integridad) establecido e implementado | Ejecutar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 2022-12-31 | 75% | {[(1 Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano definido/1)*0,25]+ [(# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes realizadas en el trimestre/# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes planeadas para el trimestre)*0,75]} * 100 | 100% | Gestión del Talento Humano | 2022-01-01 | Director Corporativo | Se ejecuto el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes durante la vigencia 2022 S5. Elección de los gestores de marca S6. Convocatoria de gestores de marca S7. Lista de asistencia primer laboratorio creativo S8. Identificación de conflicto de interés S9. Presentación de bienvenida para los contratistas S10. CONSOLIDADO BIENVENIDA CONTRATISTAS SEGUNDO SEMESTRE S11. Plan estratégico y de talento humano |  | 100%
6 | 6.1 | 6.1.2 | Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Archivos | DCP3 | Implementar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (…) | Plan Institucional de Archivos - PINAR implementado | Realizar actividades definidas para la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 100% | (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*100 | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 2022-04-01 | Director Corporativo | Se realizó la entrega de un archivo en Excel donde se realizó la planeación al seguimiento del PINAR, sin embargo, no se aportaron las evidencias de cada una de las actividades ejecutados lo que no permitió evaluar el cumplimiento de las mismas. Soporte: S12. Seguimiento a PINAR |  | 100%
6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | DCP4 | Alinear la estructura, planta y los manuales de funciones con las necesidades de la Entidad | Plan Progresivo de Migración a una nueva Planta | Diseñar y estructurar un Plan Progresivo de Migración a una nueva planta que contemple el nuevo contexto organizacional (Eliminación de competencias de TMSA, Nuevos escenarios del Sistema de Movilidad, etc.) en función de los recursos posibles | 2022-11-30 | 100% | (Plan Progresivo de Migración diseñado y estructurado / 1)*100 | 100% | Gestión del Talento Humano | 2022-01-01 | Director Corporativo | Al interior de la entidad se han realizado 3 convocatorias las cuales estan dirigidas a colaboradores de planta y contratistas invitados por el area Soporte: S13. https://transmilenio.sharepoint.com/DirCorporativa/Paginas/Convocatorias_2020/convocatorias.aspx |  | 100%
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP5 | Garantizar el correcto funcionamiento de la sede administrativa y el aseguramiento de los activos de la Entidad | Una sede administrativa en condiciones óptimas para su funcionamiento y el aseguramiento de sus activos | Ejecutar el Plan anual de mantenimiento. | 2022-12-31 | 50% | {[# Actividades del plan de mantenimiento realizadas en el periodo/# Actividades del plan de mantenimiento planeadas para el trimestre)*0,5]+[(# Actividades del programa de seguros realizadas en el periodo/# Actividades del programa de seguros programadas para el trimestre)*0,5]}*100 | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 2022-01-01 | Director Corporativo | Existe un plan de mantenimiento desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 20 de marzo de 2023 donde se le ha realizado seguimiento mediante los informes reportados por el contratista. Soporte: S16. Plan de mantenimiento S17. INFORME 1 - SEPTIEMBRE DE 2022 S18. INFORME 2 - OCTUBRE DE 2022 S19. INFORME 3 - NOVIEMBRE DE 2022 |  | 100%
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP5 | Garantizar el correcto funcionamiento de la sede administrativa y el aseguramiento de los activos de la Entidad | Una sede administrativa en condiciones óptimas para su funcionamiento y el aseguramiento de sus activos | Ejecutar el plan de actividades que fomente la gestión de aseguramiento de los activos | 2022-12-31 | 50% | {[# Actividades del plan de mantenimiento realizadas en el periodo/# Actividades del plan de mantenimiento planeadas para el trimestre)*0,5]+[(# Actividades del programa de seguros realizadas en el periodo/# Actividades del programa de seguros programadas para el trimestre)*0,5]}*100 | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 2022-01-01 | Director Corporativo | Existe un plan de mantenimiento desde el 21 de septiembre de 2022 hasta el 20 de marzo de 2023 donde se le ha realizado seguimiento mediante los informes reportados por el contratista. Soporte: S16. Plan de mantenimiento S17. INFORME 1 - SEPTIEMBRE DE 2022 S18. INFORME 2 - OCTUBRE DE 2022 S19. INFORME 3 - NOVIEMBRE DE 2022 |  | 100%
6 | 6.1 | 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 | Plan de Desarrollo | DCP6 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | 2022-12-31 | 100% | (Índice de satisfacción al usuario /73,20)*100 | 100% | Gestión del Talento Humano Gestión de Servicios Logísticos | 2022-01-01 | Director Corporativo | De acuerdo con la información entregada por el área, se evidencia que usuario interno durante la vigencias 2022 se logró un índice de satisfacción del 98%. Sin embargo, el usuario externo presenta un índice de satisfacción del 69.4% Soporte: S14. Índice de satisfacción usuario interno S15. Índice de satisfacción usuario externo | 98.85% | 100%

## Anexo indicadores
Anexo - Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | Fórmula | Unidad de Medida | Dimensión MIPG | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2021 de la OCI | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.1 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Personal competente seleccionado y vinculado 2022 | Medir la cantidad de personas que han sido seleccionadas y vinculas a la Entidad y que son competentes para desarrollar sus funciones una vez se supera el período de prueba | Mantener la planta cubierta con el Talento Humano idoneo, en las características definidas en los Manuales Especificos y Acuerdos de Junta | Semestral | Eficacia | (Cantidad de personas que superan las evaluaciones de periodo de prueba)/(Cantidad de personas vinculadas) * 100 | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. No se ha reportado a la fecha el último perido. | 0%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.1 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios 2022 | Mantener la efectividad por parte del área de Talento Humano en el pago a los trabajadores midiendo el cumplimiento frente a la fecha máxima para realizar el pago y el registro correcto de las novedades. | Lograr el 100% de efectividad entre los componentes formulados. | Mensual | Efectividad | Indicador = 0,5(Componente 1)+0,5(Componente 2) | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de septiembre no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 0%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.1 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2022 | Medir el cumplimiento y oportunidad de las actividades planeadas en el programa integral de gestión humana ( Capacitación, Bienestar, Salud Ocupacional) en relación con el cronograma establecido y la cobertura de las mismas. | Lograr un puntaje mínimo ponderado del 90% frente al nivel de asistencia a las actividades planeadas | Trimestral | Eficacia | (Componente 1+Componente 2+Componente 3)/3 | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.2 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Frecuencia de accidentalidad 2022 | Medir el número de Accidentes ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo |  | Mensual | Eficacia | (Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes)*100 | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.2 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Severidad de los accidentes de trabajo 2022 | Medir el número de días de incapacidad por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo por cada 100 colaboradores de tiempo completo |  | Mensual | Eficiencia | (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + el número de días cargados en el mes/ N° de trabajadores en el mes)*100 | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de abril no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 0%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.3 | 6.3.2 | Gestión de Talento Humano | Dirección Corporativa | Proporción de accidentes de trabajo mortales 2022 | Medir el número de accidentes de trabajo mortales en el año por accidentes de trabajo ocurridos en el periodo el X% de accidentes de trabajo fueron mortales | 0 accidentes mortales al año | Mensual | Efectividad | (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año /Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año )*100 | Porcentaje | Talento Humano | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de julio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL | 6 | 6.3 | 6.3.4 | Gestión de información financiera y contable | Dirección Corporativa | Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2022 | Establecer el cumplimiento en la Ejecución de las metas establecidas en el plan de desarrollo y la realización de los gastos prioritarios y recurrentes para el normal funcionamiento de la Empresa | Cumplir el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acción formulado por cada una de las Dependencias | Mensual | Eficacia | (Valor presupuestal ejecutado de cada dependencia / Valor programado de cada dependencia para la vigencia )*100 | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de julio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL | 6 | 6.3 | 6.3.4 | Gestión de información financiera y contable | Dirección Corporativa | Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2022 | Mantener un seguimiento oportuno a la rentabilidad generada de las cuentas de ahorros de TRANSMILENIO S.A. | Mantener una rentabilidad en cuentas de ahorro superior a la inflación 12 meses. | Mensual | Eficiencia | Rentabilidad Promedio Ponderada Cuentas de Ahorros TRANSMILENIO S.A./Variación 12 meses del IPC informado por el DANE | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de agosto no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 71.78%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL | 6 | 6.3 | 6.3.4 | Gestión de información financiera y contable | Dirección Corporativa | Pagos Realizados 2022 | Medir el cumplimiento de los pagos realizados dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento de pagos. | Lograr que el 100% de los pagos solicitados se realicen dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento | Mensual | Eficiencia | (Número de pagos realizados dentro de los tiempos establecidos en el procedimientoy/Número de pagos solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de agosto no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL | 6 | 6.3 | 6.3.4 | Gestión de información financiera y contable | Dirección Corporativa | Información contable 2022 | Mantener la oportunidad y calidad en la presentación de informes, evitando las sanciones por extemporaneidad o información incompleta. | 100% estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley | Mensual | Eficacia | Número de estados contables, informes y reportes presentados dentro de los términos de ley/Número de estados contables, informes y reportes presentados)*100 | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de agosto no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6.3.3 | Gestión de Servicios Logísticos | Dirección Corporativa | Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo 2022 | Atender el mantenimiento correctivo de equipos e instalaciones y hacer seguimiento de las solicitudes presentadas. | Lograr que el 100% de las solicitudes recibidas, sean atendidas y solucionadas. | Trimestral | Eficacia | (No de solicitudes atendidas y resueltas)/No de solicitudes reportadas)*100 | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6.3.3 | Gestión de Servicios Logísticos | Dirección Corporativa | Eficacia en el Trámite de Siniestros 2022 | Agilizar los trámites de los siniestros que afecten las pólizas del programa de seguros de TRANSMILENIO S.A. | 73 días de trámite desde conocimiento del caso hasta la autorización del pago del mismo | Trimestral | Eficacia | Promedio ponderado (componente 1; componente 2) | Días | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6.3.3 | Gestión de Servicios Logísticos | Dirección Corporativa | Estado de organización archivo de gestión 2022 | Medir la organización del archivo de gestión | 80% de los movimientos realizados y registrados | Mensual | Eficiencia | (Total metros lineales en el archivo de gestión /Total, metros intervenidos )*100 | Porcentaje | Información y comunicación. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6.3.8 | Adquisición de Bienes y Servicios | Dirección Corporativa | Contratos aceptados en la Entidad 2022 | Medir la gestión de la Dirección Corporativa. en el trámite de la aceptación de los procesos de contratación | El 100% de los procesos de contratación solicitados a la Dirección Corporativa. deben adelantarse op | Trimestral | Eficacia | (Contratos aceptados/Solicitudes contractuales trimestrales)*100 | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y AMBIENTAL | 6 | 6.3 | 6.3.4 | Gestión de Información Financiera y Contable | Dirección Corporativa | Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales 2022 | Mantener y verificar la oportunidad, confiabilidad y veracidad de la información en la presentación de informes presupuestales, en cumplimiento de la normatividad vigente y de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia | Presentar el 100% de los informes oportunamente de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia | Mensual | Eficiencia | No. de de informes presentados oportunamente /No. Total de informes programados en el cronograma establecido para la vigencia | Porcentaje | Gestión con valores para resultados. | 1. El indicador se reportó de manera extemporánea en diferentes periodos. 2. Desde el mes de junio no se ha reportado el seguimiento al indicador. | 100%
[14 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 78%