## Anexo 1 Matriz Análisis Indicad
OBJ. CORP. | OBJ. ESP. | ESTRAT. | PROCESO | DEPENDENCIA | Proyecto de Inversión Plan de Desarrollo | Objetivos Específicos | Estrategias | Nombre del Indicador | Objetivo | Formula | TIPO | Periodicidad | Valor mínimo aceptado Aceptado | Meta a Logar | Resultado Reportado en promedio SIGEST | % promedio de cumplimiento OCI | fecha Limite | fecha reporte | fecha Limite | fecha reporte | fecha Limite | fecha reporte | fecha Limite | fecha reporte | Observación OCI
RESPONSABLE
6 | 6.1 | 6.1.4 | Proceso Desarrollo Estratégico | Oficina de Control Interno | Fortalecimiento Corporativo en TRANSMILENIO S.A. en Bogotá | Implementar un modelo de gestión institucional que permita cumplir el direccionamiento estratégico de la entidad. | Diseñar e implementar una estrategia de revisión, ajuste, control y reporte permanente de las herramientas de planeación disponibles. | DE2 Sostenibilidad del Modelo de Gestión Institucional 2022 | Medir el cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Entidad bajo el referente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | (Actividades Realizadas /Actividades Programadas) *100 | Eficacia | trimestral | 90% | 100% | 100% | 99.58% | 2022-04-18 | 2022-04-07 | 2022-07-15 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 2022-10-07 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | Se observa cumplimiento del indicador de acuerdo con lo publicado en el SIGEST
3 | 3.3 | 3.3.2 | Proceso Desarrollo Estratégico | Oficina de Control Interno | Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Generar una cultura de protección del ambiente. | Implementar y mantener el Plan Institucional de Gestión Ambiental y el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental. | SYC12 Niveles de Ocupación Bici estaciones del Sistema 2022 | Hacer seguimiento a los niveles de ocupación de las Bici Estaciones, en relación con el índice de ocupación de estas. Permitiendo así, el mantener ocupaciones medio altas, que brinden una reserva de cupos disponibles, para momentos de ocupaciones pico. | Indice de ocupación= Sumatoria n1((( Ocupación promedio mensual día hábil)/ (cupos Bici estación) )*Pc )* 100 | Eficacia | semestral | 80% | 100% | 95% | 95% | 2022-04-18 |  | 2022-07-15 | 2022-07-21 | 2022-10-14 |  | 2023-01-16 | 2022-01-16 | Se observa cumplimiento del indicador de acuerdo con lo publicado en el SIGEST

## Anexo 2 Matriz Seguimiento PAI
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2022 Nota 1: El Plan de Acción es un instrumento gerencial y de gestión para la programación y control de la ejecución anual de actividades que deben llevar a cabo en cada una de las dependencias de TRANSMILENIO S.A., para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos. A continuación se presenta el Plan de Acción Institucional para el año 2022, en el cual se especifican los compromisos, los productos y/o metas, indicadores, responsables y tiempos de ejecución previstos. El dinamismo y constante cambio en el escenario institucional de TRANSMILENIO S.A., hacen del presente plan, un documento susceptible a mejoras permanentes introducidas por los diferentes actores que para su desarrollo convergen, por lo cual las actualizaciones se efectuarán a través del versionamiento indicado en el pie de página. Nota 2: En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, el presente plan incluye la integración del mismo con las diferentes políticas, estrategias o iniciativa en materia de desempeño institucional aplicables para la entidad. El Plan de Adquisiciones hace parte integral del presente Plan de Acción; con el fin de mostrar la información con mayor claridad, el mismo se encuentra en un archivo particular.
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/03/22 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/06/22 | Avance Porcentual Esperado con corte 30/09/22 | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/22 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable |  | Avance Área | Seguimiento Área | Seguimiento OCI | Cumplimiento
4 | 4.2 | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | Plan de acción institucional | SNP1 | Facturar todos los negocios generados mediante explotación colateral de TRANSMILENIO S.A. para la presente vigencia. | Facturar una suma superior o igual por ingresos colaterales por valor de $12.500.000.000 con una factibilidad del 95% de realizar los ingresos planteados. | Facturar una suma superior o igual a $12.500.000.000 mediante las líneas de negocios establecidas por la Subgerencia de Desarrollo de Negocios de TRANSMILENIO S.A. | 2022-12-31 | 100% | (Facturación esperada / Facturación Real)*100 | 24% | 49% | 74% | 100% | Gestión de Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente de Desarrollo de Negocios | SDN
4 | 4.2 | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | Plan de acción institucional | SNP2 | Fortalecer el Modelo Comercial para Apadrinamiento de estaciones | Apadrinamiento de cinco (5) estaciones para la vigencia | Realizar alianzas estratégicas que permitan el apadrinamiento de cinco (5) estaciones para la vigencia mediante un contrato de explotación colateral. | 2022-12-31 | 100% | (Alianzas estratégicas suscritas para apadrinamiento de estaciones/3 ) * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente de Desarrollo de Negocios | SDN
4 | 4.2 | 4.2.1 4.2.2 4.2.3 | Plan de acción institucional | SNP3 | Definir y diseñar una estrategia interna e interinstitucional de incorporación de vendedores informales al Sistema mediante la explotación colateral | Estrategia definida y diseñada | Adelantar las actividades necesarias para coordinar interna e interinstitucionalmente el diseño y definición de la estrategia. | 2022-12-31 | 100% | (Estrategia definida y diseñada/1)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de Mercadeo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente de Desarrollo de Negocios | SDN
1 | 1.1 | 1.1.2. 1.1.3. | Plan de Acción Institucional | STSP1 | Desarrollar, implementar y optimizar el SITP, en condiciones de calidad, accesibilidad y comodidad, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad y su dinámica de movilidad | Aumento en 20% (acumulado) de la oferta del Sistema Integrado de Transporte Público | Gestionar la incorporación y puesta en operación de los 1.002 buses de Fase V, en cumplimiento de los cronogramas contractuales establecidos | 2022-12-31 | 40% | ((Buses puestos en operación con la gestión a cargo de STS/1.002)*40%)+ (Avance en el seguimiento y control a chatarrización de los vehículos que quedaron pendientes por imposibilidades jurídicas (Para el primer semestre el 10% y para el segundo semestre 10%)*20%+(Propuestas de ajustes a servicios implementadas para un grupo de corredores o cuencas /3 )*40% | 11% | 45% | 69% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
[7 empty] | Realizar el seguimiento y control a la chatarrización de los vehículos que quedaron pendientes por imposibilidades jurídicas del año 2021 | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | STS
[7 empty] | Plantear, evaluar e implementar ajustes a servicios del diseño operacional actual del componente troncal del SITP que permitan mejorar las conexiones y a su vez optimizar el uso de la flota y los kilómetros. | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | STS
1 | 1.1. | 1.1.2. 1.1.3. | Plan de Acción Institucional | STSP2 | Lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54 | Lograr un tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP de 23,54 | Revisión y actualización del modelo de transporte que permita la optimización del componente zonal a nivel de ruta | 2022-12-31 | 70% | (Avance real en la actualización del modelo de transporte / Avance programado)*70% + (Actividades de toma de información adelantadas / Actividades de toma de información requeridas )*30% | 16.5% | 36% | 73% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
[7 empty] | Realizar el 100% de las actividades de toma de información para la medición del tiempo promedio de espera en los componentes zonal y troncal del SITP | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 | Plan de Acción Institucional | STSP3 | Gestionar los proyectos de mejoramiento y expansión de la infraestructura troncal y zonal del SITP | Cuatro (4) informes que contengan el seguimiento a la gestión y avance de los proyectos de expansión y mejoramiento de la infraestructura troncal y zonal del SITP | Elaborar carpeta trimestral con el soporte de la asistencia a reuniones de seguimiento realizadas de los proyectos | 2022-12-31 | 20% | (carpeta reuniones realizadas/4)*20%+(carpeta visitas realizada/4)*20%+(informes realizados/4)*60% | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
[7 empty] | Elaborar carpeta trimestral con el soporte de la asistencia a visitas de campo realizadas de los proyectos | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | STS
[7 empty] | Elaborar informes trimestrales que contienen las evidencias de seguimiento y las evidencias de la gestión realizada en el periodo para el mejoramiento y expansión de la infraestructura | 2022-12-31 | 60% | [9 empty] | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 | Plan de Acción Institucional | STSP4 | Optimizar el Modelo de Seguimiento al diseño de rutas y la operación | Proceso de seguimiento y Optimización con enfoque de rediseño de rutas | Diseño e implementación de una metodología para la toma de decisiones para la provisión de infraestructura y flota. | 2022-12-31 | 34% | ((Metodología para toma de decisiones diseñada e implementada/1)*0,34 Metodología de seguimiento a rutas /1)*0,33 + (Metodología de revisión de trazados/1)*0,33) * 100 | 10% | 30% | 65% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
[7 empty] | Diseño e implementación de una metodología de seguimiento a las rutas del SITP que permita la simulación de acciones encaminadas al mejoramiento del servicio y reducción de costos de operación. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | STS
[7 empty] | Diseñar e implementar una metodología para la revisión estratégica de trazados de rutas teniendo en cuenta las cadenas de viaje y buscando la complementariedad entre el componente zonal y el troncal. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | STS
1 | 1.1 | 1.1.2 1.1.3 | Plan de Desarrollo | STSP5 | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | Alcanzar 158.606 sillas adicionales en el SITP (Valor Acumulado PDD) | 2022-12-31 | 100% | (Sillas Adicionales en el SITP / 158.606)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.1 | 1.1.2 1.1.3 | Plan de Desarrollo | STSP6 | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,54 en minutos de acceso al Transporte Público | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,54 en minutos de acceso al Transporte Público | Alcanzar un Tiempo promedio de 23,54 en minutos de acceso al Transporte Público | 2022-12-31 | 100% | (Tiempo Promedio en minutos de acceso al Transporte Público / 23,54)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP7 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para el mejoramiento de 43 estaciones del sistema TransMilenio | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP8 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para diseñar y contratar la construcción de 6 patios troncales y zonales del SITP | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP9 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 29.6 km de corredores troncales de transporte masivo | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP10 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para las obras para la adecuación de 20 Km del corredor verde de la carrera séptima | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP11 | Alcanzar un avance del 0,6 absoluto (60% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | Alcanzar un avance del 0,6 absoluto (60% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | Alcanzar un avance del 0,6 absoluto (60% acumulado) en la Meta PDD Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de la meta /60 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
1 | 1.3 | 1.3.1 1.3.2 1.3.3 | Plan de Desarrollo | STSP12 | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de TMSA en la vigencia, para Diseñar y contratar la construcción de la estación central del Sistema TransMilenio | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de avance de las actividades /100 )*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Técnico y de Servicios | STS
5 | 5.1 | 5.1.5 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP1 | Apoyar, acompañar y gestionar mejoras en los componentes de recaudo, control de flota y seguridad del SITP | Gestionar mejoras mínimo en dos componentes del SITP asociados al SIRCI | Gestionar la activación de recargas realizadas vía Web, mínimo en dos (2) mecanismos de activación de dichas recargas | 2022-12-31 | 33% | ((No de mecanismos efectivamente activos / No. de mecanismos previstos para ser activados)0.33 + (Un mecanismo de Integración para recarga implementado /1)0.33 + (No. de tipologías probadas en la muestra / No. de tipologías nuevas previstas)*0,34) * 100 | 8% | 33% | 60% | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de TIC | TICS
[7 empty] | Implementar un mecanismo de integración del sistema de recaudo para realizar recargas en las TISC. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | TICS
[7 empty] | Realizar las pruebas funcionales, para la instalación de al menos una nueva tipología de barreras que incluya un componente de validador multipago, en una muestra de las estaciones priorizadas que se incorporen en el otrosí al Contrato SIRCI, que realice la entidad. | 2022-12-31 | 34% | [9 empty] | TICS
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | DTP2 | Fortalecer la disposición de mecanismos tecnológicos que promuevan y faciliten el uso y aprovechamiento de la información generada a través de los ITS | Tres (3) mecanismos tecnológicos mejorados y/o nuevos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | Implementar dos nuevas funcionalidades en la TransmiApp (Reporteador y TrasmiApp Offline) que mejoren la disposición de información del Sistema. | 2022-12-31 | 33% | ((No. de funcionalidades implementadas en la TransmiApp/No. de funcionalidades previstas para implementación)0.33 + (Dos mecanismos tecnológicos definidos o sus mejoras/2)0.34 + (Paraderos con información de transporte desplegada/Paraderos efectivamente instalados y configurados por el DADEP)0.33)*100 | 0% | 27% | 60% | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de TIC | TICS
[7 empty] | Desarrollar, probar, desplegar y socializar dos (2) mecanismos tecnológicos definidos para uso y aprovechamiento de la información generada por los ITS. | 2022-12-31 | 34% | [9 empty] | TICS
[7 empty] | Desplegar información de transporte al menos en el 50% del nuevo mobiliario urbano (paraderos) efectivamente instalado y configurado por el DADEP | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | TICS
5 | 5.1 | 5.1,3 5.1.4 | *Plan de Acción Institucional *Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones *Plan de Acción Institucional *Plan de tratamiento de riesgos en seguridad y privacidad de la información *Plan de Seguridad y privacidad de la Información | DTP3 | Fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la gestión, acceso a la información y servicios conexos, en el marco del eje transversal de seguridad de la información, alineado con el estándar internacional ISO/IEC27001:2013 | Desarrollar tres (3) componentes de infraestructura TIC que soportan la gestión, bajo el eje transversal de Seguridad de la Información | Llevar a cabo un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información en el marco del proceso de Gestión de TIC y como parte de la fase de preparación para Certificación del SGSI | 2022-12-31 | 30% | (Un ejercicio de auditoría interna de seguridad de la información realizado en el marco del proceso de Gestión de TIC/1)0.30 + (150 colaboradores de la Entidad en la modalidad de Home Office/150)0.35 + (No. de sistemas de información misional dispuestos en el Tablero de Control Gerencial/2))0.35)*100 | 0% | 30% | 50% | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de TIC | TICS
[7 empty] | Proveer a mínimo 150 colaboradores de la Entidad la modalidad de Home Office, a través de la herramienta tecnológica de escritorios virtuales, en alineación con las directrices institucionales | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | TICS
[7 empty] | Estructurar y disponer el Tablero de Control Gerencial, con los datos de al menos dos sistemas de información misional (CDEG y Bodega de Datos) para visualización y análisis de información | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | TICS
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Desarrollo | DTP4 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | Lograr una confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal de 79,50 | 2022-12-31 | 100% | (confiabilidad promedio del servicio del SITP en el componente troncal y zonal / 79,50)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de TIC Director de BRT Director de Buses | TICS
5 | 5.1 | 5.1.3 5.1.4 | Plan de Acción | DTP5 | Fortalecimiento del Modelo Tecnológico en Procesos Misionales | Modelo Tecnológico Fortalecido | Implementar al menos una alternativa de mejoras a la Aplicación de Remuneración de Agentes, que permita el cargue de información por parte de las áreas usuarias, en articulación con las alternativas presentadas por la Subgerencia Económica a la Dirección de TIC. | 2022-12-31 | 100% | (Alternativa de Mejoras a la aplicación de Remuneración de Agentes implementada / 1)*100 | 0% | 25% | 50% | 100% | Gestión de TIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de TIC | TICS
2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP1 | Convertir a TRANSMILENIO S.A. en fuente de información permante y no solo reactiva, generando noticias relacionadas con los beneficios, servicios y/o aspectos positivos del Sistema. | Cuarenta y Tres (43) acciones de comunicación | Generar treinta y seis (36) noticias en medios de comunicación sobre los beneficios, servicios y/o aspectos positivos del Sistema. | 2022-11-30 | 34% | ((Total noticias generadas/36 noticias programadas)*0,34)+(Total contenidos divulgados/5 contenidos programados)*0,33)+(acciones de comunicación implementadas/2 acciones programadas)*0,33) | 27% | 45% | 69% | 100% | Gestión grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
[7 empty] | Divulgar cinco (5) contenidos de interés sobre el Sistema a través de las cuentas oficiales de la entidad. | 2022-11-30 | 33% | [9 empty] | SAUC
[7 empty] | Desarrollar dos (2) acciones de comunicación para promover el conocimiento e interiorización de los proyectos estratégicos de la entidad entre los colaboradores. | 2022-11-30 | 33% | [9 empty] | SAUC
2 | 2.1 | 2.1.6 | Plan de Acción Institucional | SAUCP2 | Generar innovación y promover acciones de comunicación interna que permitan el trabajo colaborativo entre los diferentes equipos de la entidad. | Seis (6) acciones internas | Implementar dos (2) campañas de comunicación que promuevan cambios en la cultura organizacional para una mejor gestión de los equipos y fortalecer vinculos en pro del trabajo colaborativo. | 2022-06-30 | 34% | ((Total campañas implementadas/2 campañas programadas)*0,34)+(Total actualizaciones o modernizaciones/3 actualizaciones programadas)*0,34) + (depósitos construidos/1 depósito programado)*0,32)) | 11% | 53% | 73% | 100% | Gestión grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
[7 empty] | Aplicar tres (3) actualizaciones o modernizaciones de los canales de comunicación interna para fomentar en los colaboradores el interés por consultar periódicamente estos medios. | 2022-11-30 | 34% | [9 empty] | SAUC
[7 empty] | Construir un (1) depósito o "stock" de recursos gráficos elaborados con ilustraciones y elementos vectoriales, sobre el Sistema TransMilenio, bajo lineamientos de unificación y posicionamiento de marca. | 2022-12-30 | 32% | [9 empty] | SAUC
2 | 2.1 | 2.1.4 | Plan de Acción Institucional | SAUCP3 | Promover en los territorios de intervención de Gestión Social, el cuidado y buen comportamiento en el Sistema TransMilenio. | Tres (3) estrategias de gestión social. | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en los territorios. | 2022-08-30 | 33% | X= ((Total estrategia de comunicación implementada/1 estrategia programada)*0,33)+(Total estrategia de humanización implementada/1 estrategia programada)*0,34) + (Total estrategia beneficios/1 estrategia programada)*0,33)) | 17% | 58% | 67% | 100% | Gestión grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
[7 empty] | Elaborar e implementar una (1) estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S.A. en los territorios. | 2022-12-30 | 34% | [9 empty] | SAUC
[7 empty] | Elaborar e implementar una (1) estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza y/o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno. | 2022-11-30 | 33% | [9 empty] | SAUC
2 | 2.1 | 2.1.2 | Plan de Acción Institucional | SAUCP4 | Promover acciones de cultura ciudadana y Responsabilidad Social en el Sistema TransMilenio | Cinco (5) acciones relacionadas con las estrategias de responsabilidad social y cultura ciudadana | Aportar desde la estrategia de Responsabilidad Social a la implementación de dos (2) Políticas Públicas Distritales. | 2022-12-30 | 50% | X= ((Total políticas públicas/2 políticas programadas)*0,50)+(Total tácticas implementadas/3 tácticas programadas)*0,50) | 8% | 52% | 74% | 10% | Gestión grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
[7 empty] | Implementar tres (3) tácticas de cultura ciudadana relacionadas con la gestión del cambio, en el marco de la estrategia Equipo T. | 2022-11-30 | 50% | [9 empty] | SAUC
2 | 2.1 | 2.1.5 | Plan de Acción Institucional | SAUCP5 | Generar una estrategia de posicionamiento de los diferentes canales de atención al Usuario de la Entidad. | Diez (10) acciones relacionadas con la estrategia de atención al usuario. | Desarrollar cinco (5) acciones para reforzar el seguimiento y medición a la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 2022-12-30 | 34% | X= ((Total acciones de seguimiento implementadas/5 acciones de seguimiento programadas)*0,34)+(Total acciones de apropiación implementadas/3 acciones programadas)*0,33) + (Total actividades de sensibilización/2 actividades programadas)*0,33)) | 3% | 45% | 69% | 100% | Gestión grupos de interés | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
[7 empty] | Implementar tres (3) acciones para propender por la apropiación del Manual del Usuario y continuar el posicionamiento de los canales de atención. | 2022-11-30 | 33% | [9 empty] | SAUC
[7 empty] | Realizar dos (2) actividades para la sensibilización de los usuarios frente a la labor del personal de Atención en Vía. | 2022-10-31 | 33% | [9 empty] | SAUC
2 | 2.1 | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 | Plan de Desarrollo | SAUCP6 | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte | 2022-12-31 | 100% | (Avance físico (acumulado) alcanzado en la meta "Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte" / 65)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | SAUC
1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | DTBP1 | Realizar el 100% de las mesas y seguimientos planeados sobre la gestión del mantenimiento de la flota, llevada a cabo por los diferentes concesionarios de operación en pro del buen estado de los vehículos y de la mejora en la disponibilidad operativa de los mismos. | Doce (12) Mesas de mantenimiento por cada concesionario de operación, doce (12) informes de seguimiento a flota programada y Doce (12) informes de fallas por mes vencido | Realizar la mesa mensual de trabajo de mantenimiento con cada concesionario de operación. Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 2022-12-31 | 33% | {(Cantidad de mesas de mantenimiento realizadas /12)*0,33 + (Cantidad de informes mensuales seguimiento flota operada / 12)*0,33 + (Cantidad de informe Pareto mensual de fallas /12)*0,33} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Técnico de Buses | DTB
[7 empty] | Construir el informe mensual de seguimiento a la flota operada frente a la flota programada. Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | DTB
[7 empty] | Construir el informe de Pareto de fallas mes vencido. Nota: El informe se entrega "10" días hábiles después de cerrado el mes evaluado. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | DTB
1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | DTBP2 | Evaluar las condiciones técnicas y operativas del 100% de las rutas que se encuentran en funcionamiento en el componente zonal del Sistema, para definir las acciones y modificaciones que se requieran en pro de la mejora del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad | Cuatro (4) informes de propuestas de modificación de rutas y seguimiento fase III y cuatro (4) informes del avance de la programación de servicios por unidades funcionales en operación | Construir informe trimestral de propuestas de modificación de rutas (ajustes de trazados, individualización de rutas, ajustes de horarios, ajustes de cabeceras, ajustes de programación) | 2022-12-31 | 50% | {(Cantidad de informes trimestrales de modificación de rutas /4)*0,5 + (Cantidad de informes trimestrales seguimiento Unidades Funcionales / 4)*0,5} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Técnico de Buses | DTB
[7 empty] | Construir Informes trimestrales de seguimiento del avance de los escenarios y programación de unidades funcionales Nota: El informe estará consolidado "10" diez hábiles siguientes al cierre del periodo a evaluar | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTB
1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | DTBP3 | Adelantar actividades de supervisión y control de la operación del 100% de las rutas zonales del Sistema correspondientes a Fase III y Unidades Funcionales, en pro de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad | Cuatro (4) reuniones con centros de control de empresas operadoras de fase III, Cuatro (4) mesas de seguimientos con concesionarios de Unidades Funcionales, cincuenta y dos (52) reportes semanales de kilometraje efectivamente ejecutado de fase III y doce (12) reportes de kilometraje efectivamente ejecutado de unidades funcionales | Socializar Trimestralmente con los Centros de Control Zonales de las empresas operadoras de Fase III, las mejoras, planes de trabajo y estrategias, para la corrección de prácticas operativas no adecuadas identificadas por los equipos especializados del Centro de Control del Ente Gestor. | 2022-12-31 | 25% | {(Cantidad de socializaciones trimestrales con centros de control Fase III/4)*0,25 + (Cantidad de socializaciones trimestrales adelantadas con empresas operadoras Unidades Funcionales/ 4)*0,25 + (Cantidad de reportes semanales de kilometraje efectivamente ejecutado en rutas Fase III /52)*0,25) + (Cantidad de reportes mensuales de kilometraje efectivamente ejecutado en rutas de Unidades Funcionales /12)*0,25)} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Técnico de Buses | DTB
[7 empty] | Socializar Trimestralmente con las empresas operadoras de las unidades funcionales, las mejoras, planes de trabajo y estrategias, para la corrección de prácticas operativas no adecuadas, con el objetivo de fortalecer la operación del componente zonal y la actividad de regulación y control por parte del TMSA. | 2022-12-31 | 25% | [9 empty] | DTB
[7 empty] | Consolidar 52 reportes semanales de la información base para la remuneración del kilometraje efectivamente ejecutado en operación de Fase III y 12 informes mensuales de kilometraje efectivamente ejecutado correspondiente a Unidades Funcionales | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTB
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | DTBP4 | Adelantar actividades basadas en el análisis de datos que permitan mejorar, optimizar y fortalecer como mínimo uno (1) de los procedimientos del proceso de supervisión y control de la operación a cargo de la Dirección | Generar herramientas, procedimientos, análisis y demás soluciones que permitan la mejora de los procesos internos de la Dirección | Construir una (1) herramienta que permita la generación automática de la información base para la remuneración de la flota de los diferentes concesionarios de operación. | 2022-12-31 | 50% | {(Una (1) herramienta desarrollada en funcionamiento*0,5) + ( Una (1) actualización del procedimiento que incluya el uso de la herramienta desarrollada*0,5)} * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Técnico de Buses | DTB
[7 empty] | Actualización de un (1) procedimiento, en donde se incluya el uso de la herramienta automática en funcionamiento. | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTB
1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | DTBP5 | Realizar la supervisión al desempeño y cumplimiento operativo del 100% de los Concesionarios de Operación en las rutas zonales del Sistema, en función de la adecuada prestación del servicio a los usuarios del transporte público de la ciudad | Un (1) Informe de seguimiento al desempeño operativo a través del calculo de la Medición de los niveles de Servicio del componente zonal (DPV ICO IRI e ICS) | · Consolidar, calcular, validar y notificar los resultados trimestrales de la EIC. Nota: Teniendo en cuenta los tiempos del procedimiento de debido proceso establecido contractualmente, la fechas de corte y presentación de los reportes son: Del periodo de noviembre 2022: 20 de enero de 2022 Del periodo de diciembre 2022: 20 de febrero de 2022 Del periodo de enero 2022: 20 de marzo de 2022 Del periodo de febrero 2022: 20 de abril de 2022 Del periodo de marzo 2022: 20 de mayo de 2022 Del periodo de abril 2022: 20 de junio de 2022 Del periodo de mayo 2022: 20 de julio de 2022 Del periodo de junio 2022: 20 de agosto de 2022 Del periodo de julio 2022: 20 de septiembre de 2022 Del periodo de agosto 2022: 20 de octubre de 2022 Del periodo de septiembre 2022: 20 de noviembre de 2022 Del periodo de octubre 2022: 20 de diciembre de 2022 | 2022-12-31 | 100% | (Cantidad de notificaciones trimestrales de la EIC/4) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Técnico de Buses | DTB
6 | 6,1 | 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OCIP1 | Gestionar la aprobación, realizar la ejecución y monitoreo del Plan Anual de Auditorías de la Entidad, para la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S. A., de conformidad con lo aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022, bajo los siguientes roles: Liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. | Plan de Anual de Auditoría para la vigencia 2022 ejecutado | Ejecutar el 100% las auditorías de aseguramiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022. | 2022-12-31 | 50% | (Trabajos de aseguramiento ejecutados / Trabajos de aseguramiento planeados)*0,50 + (Trabajos de cumplimiento ejecutados / Trabajos de cumplimiento planeados)*0,4 + (Número de seguimientos a los Planes de mejoramiento realizados/4)*0,1 Creciente | 22.5% | 48.66% | 80.66% | 100% | Evaluación y Mejoramiento de la Gestión | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe Oficina de Control Interno | OCI
[7 empty] | Ejecutar el 100% de los trabajos de cumplimiento de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | OCI
[7 empty] | Realizar Seguimientos trimestrales a los planes de mejoramiento derivados de las auditorias internas y externas. | 2022-10-31 | 10% | [9 empty] | OCI
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP1 | Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones | Reporte trimestral en el Comité de Contratación sobre el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Elaborar un reporte trimestral sobre el desarrollo y cumplimiento del plan anual de adquisiciones frente a la realidad de la ejecución contractual. Los informes se presentarán así: Periodo Ene-Mar en Abril Periodo Abr-Jun en Julio Periodo Jul-Sep. en Octubre Periodo Oct-Dic en Segunda semana de diciembre | 2022-12-31 | 80% | {[(# Informes trimestrales elaborados elaborado /4)*0,80]+[(Circular para definición de comités de contratación /1)*0,20]}*100 | 20% | 40% | 60% | 100% | Adquisición de Bienes y Servicios | 2022-01-01 | 2022-10-31 | Director Corporativo | DC
[7 empty] | Generar la circular para definición de fechas de comités de contratación ordinarios para la vigencia siguiente | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | DC
6 | 6.3 | 6.3.1 6.3.2 | - Plan de Acción Institucional - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - Plan de Incentivos Institucionales | DCP2 | Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | Un Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan Operativo de Gestión de Integridad) establecido e implementado | Definir y establecer el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 2022-03-31 | 25% | {[(1 Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano definido/1)*0,25]+ [(# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes realizadas en el trimestre/# Actividades del Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes planeadas para el trimestre)*0,75]} * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión del Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Corporativo | DC
[7 empty] | Ejecutar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST y Plan Operativo de Gestión de Integridad) | 2022-12-31 | 75% | [9 empty] | DC
6 | 6.1 | 6.1.2 | Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Archivos | DCP3 | Implementar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (…) | Plan Institucional de Archivos - PINAR implementado | Realizar actividades definidas para la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 100% | (# Actividades realizadas en el periodo/# Actividades planeadas en el periodo)*100 | 0% | 100% | 100% | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 2022-04-01 | 2022-12-31 | Director Corporativo | DC
6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | DCP4 | Alinear la estructura, planta y los manuales de funciones con las necesidades de la Entidad | Plan Progresivo de Migración a una nueva Planta | Diseñar y estructurar un Plan Progresivo de Migración a una nueva planta que contemple el nuevo contexto organizacional (Eliminación de competencias de TMSA, Nuevos escenarios del Sistema de Movilidad, etc.) en función de los recursos posibles | 2022-11-30 | 100% | (Plan Progresivo de Migración diseñado y estructurado / 1)*100 | 0% | 25% | 75% | 100% | Gestión del Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Corporativo | DC
6 | 6.3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DCP5 | Garantizar el correcto funcionamiento de la sede administrativa y el aseguramiento de los activos de la Entidad | Una sede administrativa en condiciones óptimas para su funcionamiento y el aseguramiento de sus activos | Ejecutar el Plan anual de mantenimiento. | 2022-12-31 | 50% | {[# Actividades del plan de mantenimiento realizadas en el periodo/# Actividades del plan de mantenimiento planeadas para el trimestre)*0,5]+[(# Actividades del programa de seguros realizadas en el periodo/# Actividades del programa de seguros programadas para el trimestre)*0,5]}*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión de Servicios Logísticos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Corporativo | DC
[7 empty] | Ejecutar el plan de actividades que fomente la gestión de aseguramiento de los activos | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DC
6 | 6.1 | 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 | Plan de Desarrollo | DCP6 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20 | 2022-12-31 | 100% | (Índice de satisfacción al usuario /73,20)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión del Talento Humano Gestión de Servicios Logísticos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director Corporativo | DC
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP1 | Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad incluido el acompañamiento al inicio de la operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S | Realizar reuniones del Comité de Seguimiento al SITP | Planeación de cronograma de reuniones | 2022-01-15 | 5% | {( Cronograma Realizado / 1 )*0,05 + (reuniones ejecutadas /12)*0,65 *100 +(actas de reunión realizadas /reuniones ejecutadas)*0,3}*100 | 29% | 53% | 76% | 100% | Monitoreo Integral a la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente General | SG
[7 empty] | Desarrollo de las 12 reuniones del comité en la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 65% | [9 empty] | SG
[7 empty] | Elaboración de acta comité de seguimiento | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | SG
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP2 | Articular la formulación, desarrollo e implementación de las líneas de acción orientadas a la prevención, mitigación control y profundización del fenómeno de la elusión | Aplicación de los Ejes estratégicos y la líneas operativas definidas en el plan estratégico anti elusión | Coordinar y participar en dos (2) reuniones de seguimiento a la implementación de medidas en el marco del plan estratégico antielusión con los concesionario del Sistema. | 2022-12-31 | 20% | {(reuniones de seguimiento con los concesionarios del sistema/ 2 )*0,20 + (reuniones de seguimiento ejecutadas /10)*0,30 + (informes radicados /2)*0,50}*100 | 0% | 25% | 57% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente General | SG
[7 empty] | Coordinar y articular, con las áreas al interior de la entidad, diez (10) reuniones de seguimiento a la implementación del plan estratégico anti elusión | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | SG
[7 empty] | Dos informes radicados a la Gerencia General en los cuales se expongan las acciones adelantadas por TRANSMILENIO S.A. respecto a la prevención, mitigación, control y profundización del fenómeno de la elusión. | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | SG
1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | SGP3 | Coordinar la constuccion de un plan de accion ante posibles contingencias del SIRCI para la adecuada gestión del Sistema. | Planes de acción elaborado para la gestión de posibles contingencias del SIRCI | Generar un plan de acción para el cumplimiento de las obligaciones respecto de los puntos de recarga externa del contrato SIRCI | 2022-06-30 | 30% | Plan de Acción puntos de recarga generado /Plan de Acción requeridos)*03)+(Plan de Acción para la provision de equipamiento SIRCI/ Plan de Accion documentado ) ∗03 + ( Plan de Accion atención posibles contingencias del Sirci/Plan de Acción documentado ) *100 | 0% | 30% | 60% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerencia General | SG
[7 empty] | Generar un plan de acción para la provisión de equipamiento SIRCI durante la contigencia de unidades lógicas. | 2022-07-30 | 30% | [9 empty] | SG
[7 empty] | Plan de acción para la atencion de posibles contingencias del SIRCI documentado | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | SG
1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP4 | Coordinar y liderar la determinacion de las necesidades de flota del Sistema de Transporte Público de Bogotá - SITP. | Un informe que soporte las necesidades de flota en los compenentes troncal y zonal del SITP | Coordinar y articular, con las áreas al interior de la entidad, siete (7) reuniones de seguimiento a los proyectos de asociación público privada adelantados por la Entidad y de análisis de necesidad de flota del Sistema para los próximos 10 años. | 2022-12-31 | 30% | { (reuniones de seguimiento ejecutadas /7)*0,30 + (Documentos de etapa de factibilidad / 1 )*0,30 + (documento de soporte de altenativas/1)*0,40}*100 | 5% | 40% | 50% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente General | SG
[7 empty] | Coordinar la revisión de los documentos que componen los estudios de factibilidad de los proyectos de asociación público privada adelantados por la Entidad. | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | SG
[7 empty] | Coordinar la elaboración y radicación a Gerencia de un (1) informe que soporte las necesidades de flota en los compenentes troncal y zonal del SITP. | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | SG
6 | 6.1 | 6.1.7 y 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OCDIP1 | Realizar durante el año 2022 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | Realizar tres campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | Definición cronograma y aspectos generales de cada campaña. Diseño de contenido de cada una de las campañas y difusión de cada campaña | 2022-12-31 | 100% | (Campañas de prevención realizadas/3)*100 | 20% | 40% | 70% | 100% | Gestión de Asuntos Disciplinarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | OCD
6 | 6.1 | 6.1.7 y 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OCDIP2 | Culminar en el año 2022 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en fase de instrucción originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno | Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en la fase de instrucción en el año | Indagación y/o Investigación Etapa Probatoria Decisión según corresponda | 2022-12-31 | 100% | (Procesos culminados en su fase de instrucción/36)*100 | 20% | 40% | 70% | 100% | Gestión de Asuntos Disciplinarios | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno | OCD
1 | 1.2 | 1.2.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP1 | Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. | Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | Revisar y ajustar, con periodicidad trimestral, y de ser necesario, los parámetros operacionales de las rutas troncales y duales del sistema. | 2022-12-31 | 40% | {(Revisión parámetros operacionales/4)*0,4 + (Recopilación de ajustes semestrales /4)*0,4 + (Informe de ajustes y optimizaciones de kilometraje troncal/4)*0,2} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de BRT | BRT
[7 empty] | Recopilar con periodicidad trimestral los ajustes realizados durante el semestre. | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | BRT
[7 empty] | Elaborar un informe trimestral que represente los ajustes de la programación troncal, orientados a optimizar los kilómetros en vacío respecto a los kilómetros comerciales, teniendo en cuenta todos los parámetros operacionales y sus modificaciones desde cualquier área de Transmilenio | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | BRT
1 | 1.2 | 1.2.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP2 | Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras de la Fase III, elaborar las programaciones de las rutas de las Unidades Funcionales UFO 2 (Fontibón) y 5 (Usme) y proponer y gestionar acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios (demanda) y los requerimientos de la operación y del Sistema. | Un (1) Informe semestral con el análisis de los indicadores operacionales y con las modificaciones a la programación de las rutas alimentadoras del Sistema. | Realizar un (1) informe semestral, con los indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (IPK, IPB, IKB y demanda por Zona y Concesionario). | 2022-12-31 | 40% | {(Informe semestral con indicadores operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema/2)*0,4 + (Informe semestral de modificaciones aprobadas en KEZ y cambios de programación de rutas alimentadoras /2)*0,4 + (Informe trimestral de ajustes y optimizaciones de kilometraje de alimentación/4)*0,2} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de BRT | BRT
[7 empty] | Elaborar un (1) informe semestral de las modificaciones a la operación de rutas alimentadoras aprobadas por el procedimiento de KEZ (Kilómetros Eficientes Componente Zonal) y de los ajustes a la programación de rutas alimentadoras. | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | BRT
[7 empty] | Elaborar un informe trimestral, que represente los ajustes y optimizaciones realizados a la programación del kilometraje comercial y de kilometraje vacío programado por el Ente Gestor y por cada concesionario de operación de rutas alimentadoras. | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | BRT
1 1 6 | 1.1 1.2 6.3 | 1.1.3 1.2.5 1.2.6 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DBRTP3 | Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios de operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan y adelantar un proceso de análisis y mejora del servicio. | Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y Cable Aéreo en operación y adelantar un proceso de análisis y mejora del servicio. | Elaborar un (1) informe trimestral que contenga los resultados del seguimiento a la operación de los servicios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y del Cable Aéreo, a partir de las mediciones realizadas con la EIC, presentadas por las Interventorías de los concesionarios, así como de los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases del componente troncal y del seguimiento a la ejecución de las horas de operación programadas para la línea de Cable Aéreo. | 2022-12-31 | 40% | {(Informe trimestral de seguimiento a la operación de los servicios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores) y del Cable Aéreo/4)*0,4 + (Esquema operativo de reducción de eventos de omisión de parada y adelantos diseñado e implementado/ 1)*0,3 + (Esquema de control operacional que mitigue la reducción de velocidad del Sistema diseñado e implementado / 1)*0,3} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de BRT | BRT
[7 empty] | Diseñar e implementar un esquema operativo y de control que propenda por la reducción de eventos de omisión de parada y de adelantos no autorizados. | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | BRT
[7 empty] | Diseñar e implementar un esquema de control operacional que mitigue la reducción de velocidad del Sistema por las obras de infraestructura que se adelantan en la ciudad | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | BRT
1 1 6 | 1.1 1.2 6.3 | 1.2.2 1.2.3 1.2.6 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | DBRTP4 | Realizar seguimiento al desempeño y cumplimiento operativo de los concesionarios y a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipuladas. | Gestionar 100 por ciento de los procesos de vinculación y mantenimiento de vehículos, adelantados por los concesionarios del componente troncal (troncales, duales y alimentadores). | Elaborar un (1) informe trimestral con reportes de: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar, (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación y (iv) reporte del seguimiento a los resultados de la EIC presentados por las Interventorías de los Concesionarios del SITP | 2022-12-31 | 40% | {(Informes trimestrales de seguimiento a inspecciones diarias aleatorias, resultados de la EIC /4)*0,4 + (Seguimiento trimestral a la gestión de mantenimiento de concesionarios /4)*0,4 + (Informe semestral Gestión de vinculación de vehículos /2)*0,2} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de BRT | BRT
[7 empty] | Elaborar un (1) informe trimestral con el reporte de operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales. | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | BRT
[7 empty] | Elaborar un (1) informe semestral de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por inoperatividad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato. | 2022-12-31 | 20% | [9 empty] | BRT
6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | DBRTP5 | Medir y realizar seguimiento a los indicadores de desempeño del servicio troncal y de alimentación, evaluar y reportar los resultados, los cuales se emplearán como insumo para retroalimentar la estrategia adoptada para fortalecer la planeación y gestión de la operación y para formular e implementar mejoras en los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la DTBRT. | Ajustar y consolidar las actividades implementadas para hacer seguimiento y medir el desempeño del servicio troncal y de alimentación, e implementar reportes periódicos para socializar el resultado de dicho seguimiento. | Elaborar un (1) reporte y/o informe semestral con los resultados del seguimiento y la medición del desempeño del servicio troncal y de alimentación, incluyendo el impacto de las medidas de mitigación de la reducción de velocidad del Sistema. | 2022-12-31 | 25% | {(Informe o reportes semestrales de seguimiento /5)*025 + (Informe semestral seguimiento de plan de acción /5)*0,25 + (Árbol de jerarquías diseñado e implementado /1)*0,5} * 100 | 0% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director de BRT | BRT
[7 empty] | Elaborar un (1) informe semestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT. | 2022-12-31 | 25% | [9 empty] | BRT
[7 empty] | Diseñar e implementar un árbol de jerarquías de la información operacional registrada en Bitácora, que permita la captura, procesamiento y uso decisorio de la misma en función de la mejora operacional | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | BRT
1 | 1,4 | 1.4.3 1.4.2 1.4.7 1.4.8 | Plan de Acción Institucional | DSP1 | Diseñar e implementar un plan de incidencia interna y externa para el fortalecimiento de la seguridad en el sistema | Plan de Incidencia Externa - Interna elaborado e implementado | Elaborar un documento diagnóstico que incluya la identificación de objetivos de incidencia que reflejen las necesidades de cambio y el diagnóstico interno sobre conocimientos. actitudes y prácticas relacionadas con la gestión integral de la seguridad en el Sistema | 2022-12-31 | 35% | {(Documento elaborado/1)*0,35 + ( Documento con mapeo y estrategias construido/1)*0,35 + ( Avance porcentual en la implementación de la metodología /100)*0,30} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
[7 empty] | Construir un documento que contenga el mapeo de riesgos sectoriales y los actores distritales, nacionales y de la sociedad civil para la identificación e implementación de las estrategias de incidencias externas e internas a partir del diagnóstico elaborado | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | DTS
[7 empty] | Diseñar e implementar una metodología para la evaluación de los logros de los objetivos de incidencia en TRANSMILENIO S.A. | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | DTS
1 | 1,4 | 1.4.3 1.4.2 1.4.7 1.4.8 | Plan de Acción Institucional | DSP2 | Diseñar e implementar un programa de intervención de factores sociales que afectan la seguridad integral del sistema | Programa de Intervención implementado | Diseñar e implementar un programa de atención de la problemática de vendedores ambulantes y el bicitaxismo en el Sistema | 2022-12-31 | 35% | {(Programa de atención a la problemática de la venta ambulante diseñado e implementado/1)*0,35 + (Esquema de seguridad diseñado/1)*0,35 + (Esquema de medición diseñado e implementado/1)*0,30} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
[7 empty] | Diseñar un nuevo modelo de seguridad y vigilancia para el sistema a partir de la reorganización de recursos existentes y nuevos lineamientos operativos para el control de problemáticas priorizadas como la evasión | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | DTS
[7 empty] | Diseñar e implementar un esquema de medición a partir del análisis de factores de eficacia y efectividad de las acciones que afecten la seguridad del Sistema | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | DTS
1 | 1,4 | 1.4.3 1.4.2 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 | Plan de Acción Institucional | DSP3 | Consolidar el sistema de alertas tempranas en materia de seguridad integral para el Sistema accionado por el equipo en vía de TRANSMILENIO S.A., usuarios y otros agentes del Sistema | Sistema de alertas tempranas documentado | Elaborar un documento con el diagnóstico y el diseño del Sistema de Alertas tempranas para la prevención de riesgos en el Sistema | 2022-12-31 | 35% | {(Documento con el diagnóstico del Sistema de Alertas Tempranas/1)*0,35 + (Porcentaje del Personal en vía de TMSA capacitado /0,8)*0,35 + (Sistema de Alertas para la prevención de riesgos ejecutado/1)*0,30} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
[7 empty] | Capacitar al 80% de las personas de TRANSMILENIO S. A. que desarrollan sus obligaciones contractuales en vía, sobre el Sistema de Alertas tempranas | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | DTS
[7 empty] | Ejecutar el Sistema de Alertas tempranas para la prevención de riesgos em el Sistema | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | DTS
1 | 1,4 | 1.4.7 | Plan de Acción Institucional | DSP4 | Diseñar y socializar estrategias para fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción a la evasión y elusión en el sistema | Mecanismos de control diseñados y socializados | Elaborar y presentar para análisis y trámite de la Administración Central , una propuesta de cambios normativos que permitan ya sea el establecimiento de penas punitivas para la evasión y elusión del sistema o cambiar los actuales procedimientos para la imposición de comparendos | 2022-12-31 | 35% | {(Instrumento normativo elaborado y presentado /1)*0,35 + ( Diagnóstico de Elusión elaborado y presentado/1)*0,30 + ( Propuesta elaborada y presentada/1)*0,35} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
[7 empty] | Elaborar y presentar para análisis el diagnóstico de la elusión en el sistema en sus diferentes componente que permitan la actualización de las intervenciones de control | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | DTS
[7 empty] | Elaborar y presentar a las entidades competentes, una propuesta de reporte de evasores y elusores (identificados en el sistema) para el análisis de la perdida de beneficios socio-económicos otorgados por el Distrito así como la cancelación de las tarjetas con uso irregular | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | DTS
1 | 1,4 | 1.4.7 | Plan de Acción Institucional | DSP5 | Elaborar una propuesta para la Fiscalía, con el fin de retomar las salas de denuncia dentro del Sistema | Propuesta para la Fiscalía elaborado | Construir un documento diagnóstico con los antecedentes de las salas de denuncias en el Sistema, lugares donde se presentan mayores delitos, así como los espacios e infraestructura disponible dentro del Sistema para su implementación. | 2022-12-31 | 35% | {( documento diagnóstico construido /1)*0,35 + ( documento con la propuesta elaborado/1)*0,35 + ( mesas interinstitucionales de trabajo ejecutadas /mesas de trabajo programadas)*0,30} * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
[7 empty] | Elaborar un documento con la propuesta a la Fiscalía para la implementación de las Salas de denuncia dentro del Sistema | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | DTS
[7 empty] | Realizar mesas de trabajo con la Fiscalía para socializar la propuesta de implementación de salas de denuncia dentro del Sistema | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | DTS
1 | 1.4 | 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.8 | Plan de Desarrollo | DSP6 | Reducir en 0,03 puntos porcentuales (acumulado 2020 - 2021 - 2022) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,03 puntos porcentuales (acumulado 2020 - 2021 - 2022) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | Reducir en 0,03 puntos porcentuales (acumulado 2020 - 2021 - 2022) la evasión en el componente troncal y zonal del SITP | 2022-12-31 | 100% | (Puntos porcentuales reducidos / 0,03)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
1 | 1.4 | 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.7 1.4.9 1.4.10 1.4.11 | Plan de Desarrollo | DSP7 | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | Alcanzar un avance físico del 65% (acumulado) de la meta "Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" | 2022-12-31 | 100% | (Avance porcentual (acumulado) alcanzado en la meta de " Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba (aporte de movilidad a meta del sector seguridad)" / 65)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director (a) Técnico (a) de Seguridad | DTS
6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Acción Institucional | SJP1 | Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión. | Elaboración del 100% del tramite jurídico requerido por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas. y emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración | 2022-12-31 | 50% | ((numero de requerimientos y conceptos jurídicos atendidos/ numero de requerimientos y conceptos jurídicos solicitados)*0,5 + (numero de proyectos de actos administrativos actos administrativos atendidos/numero de proyectos de actos administrativos actos administrativos requeridos)*0,3 + (Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*0,2)* 100 Nota: meta constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Jurídica | SJ
[7 empty] | Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad. | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | SJ
[7 empty] | Tramitar los requerimientos asignados al área respecto a actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera | 31/12/202 | 20% | [9 empty] | SJ
6 | 6,3 | 6.3.8 | Plan de Acción Institucional | SJP2 | Apoyar el seguimiento jurídico a los contratos de concesión | El 100% de los contratos misionales vigentes deben tener informe de interventoría o de supervisión del componente jurídico | Revisar el componente jurídico incluidos en los informes de interventoría Nota: Actividad aplicable para los contratos que tengan interventoría del componente jurídico contratada | 2022-12-31 | 100% | ((Informes del componente jurídico revisados para los contratos con interventoría / Informes del Componente jurídico presentados para los contratos con interventoría) *0,5 + (Informes del componente jurídico elaborados para los contratos sin interventoría / Informes del componente jurídico requeridos para los contratos sin interventoría) *0,5)) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Jurídica | SJ
[7 empty] | Elaborar los informes de supervisión del componente jurídico de los contratos misionales que no tengan interventoría al respecto Nota: Actividad aplicable para los contratos que no tengan interventoría del componente jurídica contratada | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | SJ
6 | 6.3 | 6.3.5 | Plan de Acción Institucional | SJP3 | Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial | Atender el 100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley | Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de TRANSMILENIO S.A. | 2022-12-31 | 60% | {(Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,60 + (Sesiones realizadas de comité de conciliación/ sesiones que establece la ley)*0,40) | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Jurídica | SJ
[7 empty] | Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con los términos de ley | 2022-12-31 | 40% | [9 empty] | SJ
6 | 6.3 | 6.3.7 | Plan de Acción Institucional | SJP4 | Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para la gestión de la dependencia | 100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia | Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica referentes a : Recepción y asignación de correspondencia, control trámites entes de control y seguimiento herramientas de la gestión del área | 2022-12-31 | 100% | (Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas )*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Jurídica | SJ
6 | 6.1 | 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.8 | Plan de Acción Institucional | OAPP1 | Formular e implementar el plan de trabajo para la adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2022 bajo el referente de MIPG incluyendo la revisión de la herramienta CMI y la implementación del esquema de fortalecimiento del Gobierno Corporativo | Un (1) Plan de trabajo para la adecuación y sostenibilidad de Sistema de Gestión de TRANSMILENIO S.A. formulado e implementado incluyendo la revisión de la herramienta CMI y un esquema de gobierno corporativo fortalecido | Formulación e implementación del plan de trabajo para la adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de TRANSMILENIO S.A. para la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 70% | ((Plan de trabajo formulado e implementado para la adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión/1)*0,70 + (Proceso de revisión y rediseño de la herramienta CMI adelantado/1)*0,15 + (Esquema de comisiones especiales de JD implementado/1)*0,15) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 99.58% | Se implementó en un 99,40% el plan de adecuación y sostenibilidad de MIPG 2022, previsto para la vigencia | Se evidenció el plan de trabajo y su ejecución la cual quedó con un avance del 99.4%, toda vez que para la acción «Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, los hallazgos recurrentes encontrados en las auditorías internas que afectan la gestión de la entidad», se encuentra pendiente presentar los resultados del mes de diciembre, por lo tanto, se recomienda, ajustar el indicador para que se cumpla con la presentación que se realice al mes de diciembre y así no quede pendientes para el año siguiente, lo anterior si se considera continuar con esta acción. | 69.6% | 100% | 15%
[7 empty] | Revisión y rediseño de la herramienta Cuadro de Mando Integral con la inclusión de indicadores por proceso y por actividades estratégicas | 2022-12-31 | 15% | [9 empty] | OAP |  | Se reviso el cuadro de mando integral, como resultado se ajustaron 8 indicadores | se evidenció correos donde se solicita se remitan los ajustes e inclusiones de indicadores y remisiones por parte de las áreas de los respectivos ajustes e inclusiones. | 15% | 60% | 9%
[7 empty] | Implementación del esquema de comisiones especiales en la junta directiva para el fortalecimiento del gobierno corporativo. | 2022-12-31 | 15% | [9 empty] | OAP |  | Se incorporó en el reglamento de Junta Directiva, numeral 5.9 las diferentes instancias que apoyan las decisiones de dicho órgano, el documento fue presentado a la Junta Directiva el 21 de Noviembre. Dichas instancias ya se encuentran funcionando cuando se requiere. | se evidenció en la intranet de la entidad y en el aplicativo SIGEST el manual de gobierno corporativo con el código M-OP-003 de agosto del 2022, cumpliendo así con la actividad. | 15%
6 | 6.1 | 6.1.6 | Plan de Acción Institucional | OAPP2 | Diseñar e implementar el Plan de Continuidad de Negocio para los procesos no críticos de TRANSMILENIO S.A. | Un (1) Plan de Continuidad del Negocio formulado e implementado para los procesos no críticos de la Entidad | Diseño y definición de estrategias de continuidad de negocio para los procesos de la Entidad | 2022-12-31 | 15% | (((Estrategias de continuidad para procesos diseñadas y definidas/1)*0,15)+ ((Planes de continuidad de negocios para procesos diseñados y definidos /1)*0,50)+ ((Plan de pruebas implementado/1)*0,30)+((Campara para fortalecer la cultura de continuidad de negocio diseñada e implementada/1)*0,05) )*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 67% | Se plantearon las estrategias de continuidad del negocio para los principales escenarios de desastre identificados. El 60% de los procesos han revisado y actualizado los informes BIA, los cuales constituyen la caracterización de los procesos en contingencia. | Para el cumplimiento alcanzado para estas tres actividades, se evidencian archivos donde se han revisado y actualizado los informes BIA en un 9.43%, se han adelantado en un 55% el diseño y definición de los planes de continuidad del negocio y de las dos pruebas que se tienen diseñadas a 31 de diciembre de 2022 solo se había ejecutado una y para la estrategia se observa que se adelantó una parte de esta la cual correspondía a video publicado en la intranet cumpliendo así con el 2.5%. En conclusión, este compromiso presenta un cumplimiento del 67% de acuerdo con la información suministrada, se recomienda para este compromiso evaluar el diseño del indicador establecido, toda vez que al colocar en el denominador 1 da a entender que solo se va a realizar una actividad, pero en el numerador se observan palabras como Estrategias o Planes lo que da a entender que son más de uno, adicional se evidencia que el seguimiento de este compromiso se efectúa principalmente a través de un cronograma de actividades, es importante también que se ajuste el indicador de acuerdo con las actividades que se tengan programadas para su ejecución durante el año, toda vez que, se evidencia que el contrato 729-22 con el que se ejecuta este compromiso no terminaba el 31 de diciembre de 2022 si no posterior a esta fecha. | 9.43% | 39%
[7 empty] | Diseño y definición de planes de continuidad de negocio para los procesos de la Entidad e implementación del plan de pruebas | 2022-12-31 | 80% | [9 empty] | OAP |  | Frente al plan de pruebas ya se tiene el escenario para probar contingencias con usuarios ante caídas del sistema SIAPO, se reporta un avance del 50% | Se cumple esta actividad en un 50% toda vez que se cuenta con el diseño y la definición del plan de pruebas pero no se ha efectuado su implementación
[7 empty] | Diseño e implementación de campaña para fortalecer la cultura de continuidad de negocio en la Entidad | 2022-12-31 | 5% | [9 empty] | OAP |  | Se produjo el video de expectativa de la campaña de continuidad del negocio y el mismo se socializo en la última semana de diciembre de 2022 | se evidencia video en la intranet donde se explica desde diferentes áreas que se hace cuando se presenta una interrupción al servicio, por lo tanto, se considera cumplida la acción
6 | 6.1 | 6.1.4 | Plan de Acción Institucional | OAPP3 | Gestionar las actividades necesarias para el seguimiento y control de los proyectos de inversión de la entidad y el Plan de Acción Institucional | Ejecución del 100% de actualizaciones y reportes de Plan de Acción Institucional y Proyectos de Inversión en Segplan efectuados | Efectuar 4 reportes de ejecución de los componentes físico y presupuestal asociado a los proyectos de inversión así: Corte Diciembre de 2022 Corte Marzo de 2022 Corte Junio de 2022 Corte Septiembre de 2022 | 2022-12-31 | 50% | ((Número de Reportes Efectuados/4)*0,50 + (Número de Actualizaciones al Plan de Acción efectuadas / Número de Actualizaciones al Plan de Acción Solicitadas por las dependencias)*0,49 + (Balance de resultado físico y financiero adelantado /1)*0,01 * 100 | 50.62% | 56.25% | 61.87% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 100% | Se adelantaron cuatro reportes de los cuatro previstos de los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades del Banco de Proyectos (Cortes 31/12/21; 31/03/22, 30/06/22 y 30/09/22) | se evidenciaron los cuatro soportes donde se evidencia los reportes efectuados a los componentes de inversión, gestión, territorialización y actividades del Banco de Proyectos, cumpliendo así con la actividad. | 50%
[7 empty] | Adelantar el 100% de las actualizaciones requeridas por las dependencias a Plan de Acción (incluyendo sus diferentes componentes) | 2022-12-31 | 49% | [9 empty] | OAP |  | Fueron adelantados 25 procesos al Plan de Acción derivados de ajustes aprobados en comité de contratación, y ajustes en compromisos solicitados directamente por las dependencias. | se evidenció en la intranet y en la pagina web de la entidad que se adelantaron 25 actualizaciones al plan de acción de la entidad, cumpliendo con lo establecido. | 49%
[7 empty] | Elaboración de un balance de resultado financiero y físico de las obras de infraestructura con relación al avance físico y presupuestal proyectado para cada vigencia y para todo el periodo de gobierno | 2022-12-31 | 1% | [9 empty] | OAP | 100% | Con los resultados corte 30/09/22 se hizo el balance de resultados de acuerdo con la competencia institucional de TMSA, tanto de vigencia como de acumulado de Plan de Gobierno y a partir de la información física y presupuestal de las metas Plan de Desarrollo. El análisis de metas (físico y presupuestal) se incluyó en presentación de Seguimiento de Instrumentos de Planeación con corte 30/09/22 . El avance cualitativo fue incluido en el seguimiento del componente de gestión de segplan. | se evidencia el cumplimiento de esta actividad a través de la información remitida donde se observó el balance físico y presupuestal efectuado con corte a 30 de septiembre de 2022. | 1%
3 | 3.1 | 3.1.1 | Plan de Acción Institucional | OAPP4 | Asesorar y/o acompañar los nuevos proyectos y aquellos en ejecución a cargo de la empresa, desde el componente ambiental, entre otros los asociados a la incorporación de flota con tecnologías limpias en el Sistema | Apoyar y/o coadyuvar en la ejecución del 100% de las actividades solicitadas a la OAP relacionadas con la implementación o renovación de flota con tecnologías limpias o tecnologías de cero o bajas emisiones, valoración de sus beneficios. Y el asesoramiento o acompañamiento a otros proyectos a cargo de la entidad, en el componente ambiental | Participación en los temas relacionados con tecnologías limpias de flota, en los siguientes proyectos: Apoyo en temas de carácter ambiental para la planeación y/o estructuración de procesos y/o pilotos orientados a la renovación de flota del sistema. Apoyar en los procesos de evaluación del beneficio ambiental de los proyectos asociados a la renovación de flota del sistema y otros proyectos a cargo de la empresa. Participar en reuniones, procesos de gestión y elaboración de informes relacionados con proyectos con componente ambiental del sistema | 2022-12-31 | 95% | ((No. de actividades realizadas/No. de actividades relacionadas, solicitadas a la OAP)0,95 + ((Procesos gestión y reuniones adelantadas /Procesos gestión y reuniones requeridos )0,05) *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 100% | Realizaron reuniones, revisión y elaboración de informes, documentos y conceptos componente ambiental: *Informes y proyecciones del beneficio ambiental del sistema y estudios para renovación de flota.* pilotos de buses eléctricos y GNV (revisiones de diseños y/o inspecciones técnicas y/o pruebas preliminares y/o pruebas de corta duración) a: 8 buses eléctricos y 1 a GNV Euro VI de 5 fabricantes, *2 pilotos de H2 verde en fases de estructuración y/o implementación revisión diseños buses y llegada del electrolizador y recursos para financiación del piloto, *piloto factores emisión flota. | Se evidenció informe de gestión con corte a diciembre de 2022 donde se presenta la gestión adelantada en los temas relacionados con la gestión ambiental, cumpliendo así con la actividad propuesta. | 95%
[7 empty] | Participar en reuniones y adelantar los procesos de gestión asignados a TMSA (OAP) relacionados con el piloto de H2 . | 2022-12-31 | 5% | [9 empty] | OAP |  | Realizaron reuniones, revisión y elaboración de informes, documentos y conceptos componente ambiental: *Informes y proyecciones del beneficio ambiental del sistema y estudios para renovación de flota.* pilotos de buses eléctricos y GNV (revisiones de diseños y/o inspecciones técnicas y/o pruebas preliminares y/o pruebas de corta duración) a: 8 buses eléctricos y 1 a GNV Euro VI de 5 fabricantes, *2 pilotos de H2 verde en fases de estructuración y/o implementación revisión diseños buses y llegada del electrolizador y recursos para financiación del piloto, *piloto factores emisión flota. | Se evidenció informe de gestión con corte a diciembre de 2022 donde se presenta la gestión adelantada en los temas relacionados con la gestión ambiental, cumpliendo así con la actividad propuesta. | 5%
3 | 3.3 | 3.3.2 | Plan De Acción Institucional | OAPP5 | Adelantar las actividades relacionadas con la gestión e implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental y el Plan Integral de Movilidad Sostenible | Coadyuvar y hacer seguimiento en la ejecución del 100% de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA y las acciones formuladas en el PACA y el PIMS | Consolidación y revisión de información reportada por las diferentes áreas responsables, en el formato establecido por OAP (R-OP-019) | 2022-12-31 | 100% | (No. de actividades con seguimiento/No. de actividades formuladas en plan de acción PIGA) *80 + (No. de acciones con seguimiento/No. de acciones formuladas en PACA) *10 + (No. de acciones con seguimiento/No. de acciones formuladas en PIMS) *10 | 25% | 50% | 75% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 100% | Se realizó seguimiento, gestión y contribución para la ejecución de las 12 actividades formuladas en el Plan de Acción PIGA, de la acción programada en PACA y de las 6 actividades propuestas en el PIMS, así como seguimiento y retroalimentación a la información reportada en el formato R-OP-019 por parte de las áreas. Se presentó al Comité de Gestión Ambiental (Comité MIPG) de diciembre el avance en la ejecución de estos planes (resumidos en el PIGA). A través de reuniones y solicitud de información se conoció el estado de avance y/o se brindó apoyo, para el cumplimiento de cada actividad. | se evidenció informe de gestión con corte a diciembre de 2022 donde se presenta la gestión adelantada en los temas relacionados con la gestión ambiental, cumpliendo así con la actividad propuesta. | 100%
[7 empty] | Reuniones periódicas con las dependencias responsables de cada una de las actividades formuladas en el plan de acción PIGA y de las acciones formuladas en el PACA y el PIMS | [11 empty] | OAP |  | Se realizó seguimiento, gestión y contribución para la ejecución de las 12 actividades formuladas en el Plan de Acción PIGA, de la acción programada en PACA y de las 6 actividades propuestas en el PIMS, así como seguimiento y retroalimentación a la información reportada en el formato R-OP-019 por parte de las áreas. Se presentó al Comité de Gestión Ambiental (Comité MIPG) de diciembre el avance en la ejecución de estos planes (resumidos en el PIGA). A través de reuniones y solicitud de información se conoció el estado de avance y/o se brindó apoyo, para el cumplimiento de cada actividad. | se evidencia la programación de las reuniones donde se efectua revisión de las actividades del PIGA, PACA y PIMS, cumpliendo con la actividad. | 100%
[7 empty] | Seguimiento a través del Comité de gestión ambiental o quien haga sus veces | [11 empty] | OAP |  | Se realizó seguimiento, gestión y contribución para la ejecución de las 12 actividades formuladas en el Plan de Acción PIGA, de la acción programada en PACA y de las 6 actividades propuestas en el PIMS, así como seguimiento y retroalimentación a la información reportada en el formato R-OP-019 por parte de las áreas. Se presentó al Comité de Gestión Ambiental (Comité MIPG) de diciembre el avance en la ejecución de estos planes (resumidos en el PIGA). A través de reuniones y solicitud de información se conoció el estado de avance y/o se brindó apoyo, para el cumplimiento de cada actividad. | se evidenció acta de comité donde se efectuó el seguimiento, cumpliendo con lo establecido en esta actividad.
6 | 6.1 | 6.1.1 | Plan de Desarrollo | OAPP6 | Lograr un Índice de Desempeño Institucional de 75,90 | Lograr un Índice de Desempeño Institucional de 75,90 | Lograr un Índice de Desempeño Institucional de 75,90 | 2022-12-31 | 100% | (Índice de Desempeño Institucional / 75,90)*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Desarrollo Estratégico | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jefe de Oficina Asesora de Planeación | OAP | 100% | El resultado del Índice de Desempeño Institucional de TRANSMILENIO S.A. acorde con la medición de FURAG fue de 98,33% | se evidenció el cumplimiento toda vez que, el resultado de la entidad en el Furag fue del 98.3% | 100%
4 | 4.1 | 4.1.5 | Plan de Acción Institucional | SEP1 | Garantizar la remuneración de los agentes del Sistema | Optimizar herramientas para la gestión de remuneración de agentes del sistema | Garantizar un esquema de remuneración semanal y alerta con anticipación (mínimo de 3 meses) de la falta de ingresos y gestar su consecución. | 2022-12-31 | 34% | ((Esquema de remuneración y alerta temprana implementado /1)*0,34 + (Contrato (nuevo o prórroga) suscrito/1)*0,33) + (Etapas de implementación ejecutadas /3)*0,33) * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Subgerente Económico | SE
[7 empty] | Finalizar la suscripción del contrato nuevo/prórroga | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | SE
[7 empty] | Revisar y rediseñar el flujo procedimental necesario para adelantar las actividades de liquidación y remuneración periódica | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | SE
4 | 4.1 | 4.1.6 | Plan de Acción Institucional | SEP2 | Monitorear la eficiencia costo operativa del Sistema, maximizando ingresos y minimizando egresos | Informe de análisis de uso de tarjetas inteligentes sin contacto con propuestas tendientes a minimizar la elusión por venta de transbordos y mala utilización de la tarjeta funcionario | Recopilar la información detallada del uso de las tarjetas inteligentes sin contacto | 2022-12-31 | 65% | ((Recopilación de la información/1)*0,65 + (Elaboración del informe/1)*0,35) * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Económico | SE
[7 empty] | Elaborar el informe de análisis de uso de tarjetas inteligentes sin contacto | 2022-12-31 | 35% | [9 empty] | SE
4 | 4.1 | 4.1.3 | Plan de Acción Institucional | SEP3 | Realizar la planeación y seguimiento de la situación financiera del Sistema Integrado de Transporte Público | Documento Técnico y Financiero de Soporte a la Actualización Tarifaria 2022-2031 elaborado y realización de contabilidad del sistema | Actualizar el modelo FET incorporando los nuevos contratos de concesión y de operación de transporte del Sistema; los nuevos modos de transporte y los esquemas de integración tarifaria a considerar | 2022-12-31 | 40% | ((Modelo FET actualizado)*0,4 + (entrega de 2 informes Marco fiscal a mediano plazo)*0,3) + (Entrega de 8 reportes de contabilidad del sistema)*0,3) * 100 | 3% | 23% | 30% | 100% | Planeación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Económico | SE
[7 empty] | Realizar 2 informes de marco fiscal a mediano plazo | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | SE
[7 empty] | Realizar los reportes mensuales de Contabilidad del sistema | 2022-12-31 | 30% | [9 empty] | SE
1 | 1.2 | 1.2.6 | Plan de Acción Institucional | SEP4 | Supervisión y seguimiento financiero de los concesionarios y operadores de transporte del Sistema | Informes de supervisión y seguimiento financiero para los concesionarios y operadores del sistema | Realizar los informes de supervisión y seguimiento financiero para los concesionarios y operadores del sistema y las actividades de apoyo de supervisión para los correspondientes informes realizados por las interventorías | 2022-12-31 | 100% | (Total Informes de supervisión realizados / Total de informes de supervisión establecidos reglamentariamente) * 100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Económico | SE
1 | 1.3 | 1.3.2 | Plan de Acción Institucional | SEP5 | Garantizar los recursos para la implementación de la infraestructura del Sistema | Recursos programados para el año 2022, a través de la financiación, para la construcción de las Troncales Alimentadoras de la Primera Línea de Metro de Bogotá D.C. -TA PLMB | Adelantar la estructuración del informe de los primeros títulos a colocar | 2022-12-31 | 40% | ((Estructuración de informe de los títulos a colocar/1)*0,40) + ((Consecución de recursos a través de la financiación para el año 2022/1)*0,60) * 100 | 0% | 60% | 60% | 100% | Gestión Económica de los Agentes del Sistema | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subgerente Económico | SE
[7 empty] | Consecución de recursos suficientes, a través de la financiación, para suplir las necesidades para la construcción de las troncales alimentadoras de la PLMB para el año 2022 | 2022-12-31 | 60% | [9 empty] | SE
1 | 1.3 | 1.3.3 | Plan de Acción Institucional | DMP1 | Diseñar e implementar un esquema actualizado de atención de aseo y limpieza en estaciones | Esquema actualizado de atención a los componentes de aseo y limpieza implementado | Elaborar informes mensuales de las actividades de aseo intensivo realizadas en las estaciones a cargo de TMSA. | 2022-12-31 | 50% | ((Informes descriptivos de las rutinas de aseo intensivo realizadas / 11)*0,5 + (Modelo de Decisión de Intervención definido e implementado/1)*0,5) * 100 | 59% | 73% | 86% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C. | DTMA | 100% | Se ha venido cumpliendo en debida forma el compromiso, a corte de 31-12-2022 se han logrado 11 informes de aseo intensivo certificando el cumplimiento del 100% de las actividades programadas de este tipo, por otro lado, se ha definido el modelo de decisión de intervención el cual contempla el resultado de la última encuesta de satisfacción y la queja más recurrente en los últimos 3 meses. | Se evidencian 12 informes mensuales de interventoría donde se presentan las actividades de aseo intensivo realizadas en las estaciones. | 50%
[7 empty] | Definir y aplicar un Modelo de Decisión de Intervención de Estaciones maximizando el impacto con los recursos asignados | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTMA |  |  | Se evidencia que se determinó intervenir las estaciones con mayor numero de quejas y las 3 con menor satisfacción, para esto se evidencia en cuanta de satisfacción, propuesta de modelo OJO Validar ampliación
1 | 1.3 | 1.3.4 | Plan de Acción Institucional | DMP2 | Implementar un Modelo de Gestión de Mantenimiento de Estaciones | Un Modelo de Gestión de Mantenimiento de Estaciones | Definir e implementar un indicador de seguimiento mensual del estado de mantenimiento preventivo en las estaciones del sistema. | 2022-12-31 | 33% | ((Indicador de Seguimiento definido e implementado / 1)*0,33 + (Modelo de Remuneración definido / 1)*0,33 + (Esquema de Reducción definido / 1)*0,34 * 100 | 0% | 33% | 33% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C. | DTMA | 100% | Se realiza tanto el documento "modelo de remuneracion para los contratos de mantenimiento a partir de niveles de servicio" como "esquema de reduccion de costos por mejores practicas en el uso de materiales en los contratos de mantenimiento". Estos documentos analizan el esquema planteado, lo definen y concluyen acerca de su aplicacion practica dando cumplimiento a la meta planteada inicialmente que buscaba explorar dicha posibilidad. Respecto al seguimiento mensual preventivo, la interventoria a cargo del contrato de mantenimiento realiza el seguimiento mensual de los mantenimientos preventivos programados versus los ejecutados | Se evidencia en los informes de interventoría que se implementó en el numeral 6 para los dos primeros informes y en numeral 4 para los 9 restantes, la medición del indicador el cual se observa en cada uno de los informes mensuales el estado del mantenimiento preventivo | 33%
[7 empty] | Definir un modelo de remuneración en los contratos de mantenimiento a partir de niveles de servicio recibidos. | 2022-12-31 | 33% | [9 empty] | DTMA |  | Se realiza tanto el documento "modelo de remuneracion para los contratos de mantenimiento a partir de niveles de servicio" como "esquema de reduccion de costos por mejores practicas en el uso de materiales en los contratos de mantenimiento". Estos documentos analizan el esquema planteado, lo definen y concluyen acerca de su aplicacion practica dando cumplimiento a la meta planteada inicialmente que buscaba explorar dicha posibilidad. Respecto al seguimiento mensual preventivo, la interventoria a cargo del contrato de mantenimiento realiza el seguimiento mensual de los mantenimientos preventivos programados versus los ejecutados | Se evidenció el modelo de definido para la remuneración en los contratos de mantenimiento, sin embargo al revisar su viabilidad no se considera establecer una remuneración por nivel de servicio | 33%
[7 empty] | Definir un esquema de reducción de costos, por mejores practicas en uso de materiales y equipos, en el contrato de mantenimiento. | 2022-12-31 | 34% | [9 empty] | DTMA |  | Se realiza tanto el documento "modelo de remuneracion para los contratos de mantenimiento a partir de niveles de servicio" como "esquema de reduccion de costos por mejores practicas en el uso de materiales en los contratos de mantenimiento". Estos documentos analizan el esquema planteado, lo definen y concluyen acerca de su aplicacion practica dando cumplimiento a la meta planteada inicialmente que buscaba explorar dicha posibilidad. Respecto al seguimiento mensual preventivo, la interventoria a cargo del contrato de mantenimiento realiza el seguimiento mensual de los mantenimientos preventivos programados versus los ejecutados | Se evidencia procedimiento en borrador aun no publicado en la intranet por lo tanto no se encuentra formalizado, se recomienda su formalización e implementación | 34%
1 | 1.3 | 1.3.5 1.3.7 | Plan de Acción Institucional | DMP3 | Gestionar con las Entidades competentes la realización de actividades de mantenimiento, adecuación, actualización y mejoramiento de los paraderos zonales del SITP | Adelantar acciones orientadas al mantenimiento de los paraderos y actualización de las señales | Generar informes de la gestión adelantada por la dependencia para el mantenimiento de los paraderos y actualización de las señales. | 2022-12-31 | 50% | ((Informe trimestral de la gestión adelantada para el mantenimiento de los paraderos y actualización de señales/4)*0,5 + (Mecanismo de coordinación y decisión establecido / 1)*0,5) * 100 | 13% | 75% | 88% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C. | DTMA | 100% | Durante el trimestre comprendido entre octubre y septiembre de 2022, se presentaron novedades que se atendieron con dos solicitud de actualización de paraderos gestionando ajustes en 1680 señales. Adicional se ha enviado 922 artes para reponer las señales hurtadas. Durante el trimestres (octubre y diciembre de 2022) se ha presentado hurto de 130 señales de paraderos, por lo que se han realizado reuniones con diferentes entidades, para mitigar este evento. | se evidenciaron 4 informes trimestrales donde se observó la gestión adelantada en lo relacionado a los paraderos y a las señales | 50%
[7 empty] | Definir y establecer un mecanismo de coordinación y decisión interinstitucional periódico para atender y gestionar la problemática de hurtos de señales de paraderos y láminas de puentes peatonales. | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTMA |  |  | Se evidencian 4 actas de reunión, de los mense de abril mayo y junio, donde se presenta la problemática de las señales robadas, con soluciones a aplicar En las actas no es posible reconocer a que entidades corresponde los participantes, se recomienda ajustar el acta para evidenciar la participación de las diferentes entidades o empresas. | 50%
3 | 3.3 | 3.3.2 | Plan de Acción Institucional | DMP4 | Realizar el seguimiento a la gestión ambiental adelantada por los Concesionarios de Operación del Sistema y a la eficiencia energética por iluminación en estaciones y portales del Sistema | Seguimiento a la gestión ambiental adelantada por los Concesionarios de Operación y a la eficiencia energética por iluminación en estaciones y portales del Sistema | Realizar actividades de seguimiento a la gestión ambiental adelantada por los Concesionarios de Operación del Sistema en los patios operativos. | 2022-12-31 | 50% | ((Seguimiento trimestral a la gestión ambiental adelantada por los concesionarios de operación/ 4)*0,5 + (Indicador diseñado e implementado / 1)*0,5) * 100 | 63% | 75% | 88% | 100% | Supervisión y Control de la Operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C. | DTMA | 100% | Se ejecutaron todas visitas de seguimiento ambiental programas, para el periodo de octubre a diciembre 2022, a los contratos de Concesionsión. | Se evidenció el seguimiento a la gestión ambiental a través de un cronograma de visitas y de actas a los diferentes concesionarios. | 50%
[7 empty] | Diseñar e implementar un indicador para realizar seguimiento a la eficiencia energética por iluminación en el Sistema TransMilenio | 2022-12-31 | 50% | [9 empty] | DTMA |  |  | Se evidenció el diseño del indicador en la plataforma SIGEST, sin embargo, es un indicador semestral y solo tiene una medición la cual se efectuó en el mes de septiembre incumpliendo con el cargue oportuno del mismo y no se evidencia cargue del segundo semestre | 50%
6 | 1.3 | 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 | Plan de Desarrollo | DMP5 | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | Mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema TransMilenio | 2022-12-31 | 100% | (Porcentaje de estaciones mantenidas anualmente /100 )*100 | 0% | 0% | 0% | 100% | Supervisión y control de la operación del SITP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Director(a) Técnico(a) de Modos Alternativos y E. C. | DTMA | 100% | En lo que corresponde al avance de las actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta propuesta (mantenimiento a las estaciones del Sistema Transmilenio), durante al periodo objeto del reporte se dio inicio a la ejecución de los contratos CTO 1406-22 y CTO 1355-22 (mantenimiento e interventoría respectivamente); por medio de los cuales se grantiza la ejecucion de los referidos mantenimientos.