## Plan de Acción Institucional
Anexo - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Plan | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Avance Porcentual Esperado con corte 31/12/22 | Responsable | Observaciones OCI | % de cumplimiento del producto | % de Cumplimiento del Compromiso la OCI
[7 empty] | Planeación de cronograma de reuniones | 2022-01-15 | 5%
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP1 | Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad incluido el acompañamiento al inicio de la operación de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S | Realizar reuniones del Comité de Seguimiento al SITP | Desarrollo de las 12 reuniones del comité en la vigencia 2022 | 2022-12-31 | 65% | {( Cronograma Realizado / 1 )*0,05 + (reuniones ejecutadas /12)*0,65 *100 +(actas de reunión realizadas /reuniones ejecutadas)*0,3}*100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 100% | 100%
[7 empty] | Elaboración de acta comité de seguimiento | 2022-12-31 | 30%
1 | 1.1 | 1.1.2 | Plan de Acción Institucional | SGP2 | Articular la formulación, desarrollo e implementación de las líneas de acción orientadas a la prevención, mitigación control y profundización del fenómeno de la elusión | Aplicación de los Ejes estratégicos y la líneas operativas definidas en el plan estratégico anti elusión | Coordinar y participar en dos (2) reuniones de seguimiento a la implementación de medidas en el marco del plan estratégico antielusión con los concesionario del Sistema. | 2022-12-31 | 20%
[7 empty] | Coordinar y articular, con las áreas al interior de la entidad, diez (10) reuniones de seguimiento a la implementación del plan estratégico anti elusión | 2022-12-31 | 30% | {(reuniones de seguimiento con los concesionarios del sistema/ 2 )*0,20 + (reuniones de seguimiento ejecutadas /10)*0,30 + (informes radicados /2)*0,50}*100 | 100% | Subgerente General | Teniendo en cuenta la evidencia aportada y lo informado por la dependencia, no se logró el 100% por la no realización de una reunión por enfermedad del Subgerente General. | 90% | 90%
[7 empty] | Dos informes radicados a la Gerencia General en los cuales se expongan las acciones adelantadas por TRANSMILENIO S.A. respecto a la prevención, mitigación, control y profundización del fenómeno de la elusión. | 2022-12-31 | 50%
[7 empty] | Generar un plan de acción para el cumplimiento de las obligaciones respecto de los puntos de recarga externa del contrato SIRCI | 2022-06-30 | 30%
1 | 1.1 | 1.1.4 | Plan de Acción Institucional | SGP3 | Coordinar la constuccion de un plan de accion ante posibles contingencias del SIRCI para la adecuada gestión del Sistema. | Planes de acción elaborado para la gestión de posibles contingencias del SIRC | Generar un plan de acción para la provisión de equipamiento SIRCI durante la contigencia de unidades lógicas. | 2022-07-30 | 30% | Plan de Acción puntos de recarga generado /Plan de Acción requeridos)*03)+(Plan de Acción para la provision de equipamiento SIRCI/ Plan de Accion documentado ) ∗03 + ( Plan de Accion atención posibles contingencias del Sirci/Plan de Acción documentado ) *100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 100% | 100%
[7 empty] | Plan de acción para la atencion de posibles contingencias del SIRCI documentado | 2022-12-31 | 40%
[7 empty] | Coordinar y articular, con las áreas al interior de la entidad, siete (7) reuniones de seguimiento a los proyectos de asociación público privada adelantados por la Entidad y de análisis de necesidad de flota del Sistema para los próximos 10 años. | 2022-12-31 | 30%
1 | 1.1 | 1.1.3 | Plan de Acción Institucional | SGP4 | Coordinar y liderar la determinacion de las necesidades de flota del Sistema de Transporte Público de Bogotá - SITP. | Un informe que soporte las necesidades de flota en los compenentes troncal y zonal del SITP | Coordinar la revisión de los documentos que componen los estudios de factibilidad de los proyectos de asociación público privada adelantados por la Entidad. | 2022-12-31 | 20% | { (reuniones de seguimiento ejecutadas /7)*0,30 + (Documentos de etapa de factibilidad / 1 )*0,30 + (documento de soporte de altenativas/1)*0,40}*100 | 100% | Subgerente General | La dependencia llevó a acabo las actividades para el cumplimiento de la meta | 100% | 100%
[7 empty] | Coordinar la elaboración y radicación a Gerencia de un (1) informe que soporte las necesidades de flota en los compenentes troncal y zonal del SITP. | 2022-12-31 | 50%
[14 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 97.5%