## Anexo No.1 PAI BRT
Anexo 1 - Matriz Seguimiento al Plan de Acción Institucional - Dirección Técnica de BRT
Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Indicador CMI | Observaciones OCI | Resultado del Auditor | Resultado Esperado
1 | 1.2 | 1.2.1 | DBRTP1 | PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. | Porcentaje de rutas troncales en funcionamiento evaluadas y ajustadas, con base en los parámetros operativos de los PSO’s troncales. | 1) Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales, con información proveniente del Centro de Control, de los grupos focales, del Subsistema de Control de Flota y de Recaudo y de las peticiones de la comunidad. 2) Revisión en mesa de kilómetros eficientes troncales-KET- de las propuestas de mejoras y ajustes de las rutas troncales y duales. 3) Análisis de las propuesta de mejora de los parámetros operacionales de las programaciones troncales y duales en mesa de programación troncal. | 2020-12-31 | 100% | (Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100 | Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | Se evidencia los análisis realizados sobre las rutas, las presentaciones realizadas que evidencian los ajustes propuestos en los informes semestrales de ajustes y parámetros operacionales. De igual manera para las rutas del sistema troncal, tanto duales como troncales, se realizaron modificaciones de acuerdo con la estacionalidad, para lo cual la dependencia remitió las rutas junto con la modificación de servicios y sillas ofertadas. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | 1) Revisión y ajuste (de ser necesario) de los parámetros operacionales de las rutas troncales y duales del sistema. 2) Recopilación de los ajustes realizados durante el semestre. 3) Generación del informe correspondiente. | 2020-12-31 | 100% | (Informe de ajustes a parámetros operacionales elaborado / 2)*100 |  | Se evidencian los informes semestrales los cuales cuentan con lo siguiente: - Descripción de los cambios efectuados durante el cuarto trimestre, en la programación troncal, en donde se realizaron cambios de paradas por redistribución de servicios en las estaciones, en algunos casos con ajustes en la oferta. - Otros cambios que tienen relación con los tiempos de ciclo troncales, que de igual manera impactan también en la oferta, tal como se detalla en el informe. - En los anexos se detalla la variación de oferta en términos de sillas, despachos e intervalos generados debido a los cambios mencionados. - Descripción del ajuste general de oferta en todos los servicios por estacionalidad. | 100% | 100%
1 | 1.2 | 1.2.1 | DBRTP2 | PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema. | Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados). | Ajustes en la programacion de rutas alimentadoras debido a: 1) Análisis y atención a las solicitudes realizadas por los concesionarios de operación. 2) Optimización de las programaciones conforme a revision interna de tiempos de ciclo y de oferta. 3) Modificaciones en la operación de rutas alimentadoras aprobadas por el procedimiento de KEZ (Kilometros eficientes componente zonal) | 2020-12-31 | 100% | (Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100 | IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio. | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras. | 1) Entrega por parte de la Subgerencia Económica del reporte oficial de validaciones de rutas alimentadoras, por zona, mes vencido. 2) Entrega por parte del area de control de BRT del reporte de kilometraje ejecutado por concesionario, y zona de operación | 2020-12-31 | 100% | (Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 11)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
1 1 6 | 1.1 1.2 6.3 | 1.1.3 1.2.5 1.2.6 6.3.8 | DBRTP3 | CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan. | Diez (10) reportes con los indicadores de desempeño de operación de las 3 fases. | 1) Cálculo, notificación y ratificación de Indicadores EMIC de Fase 1 y 2 (II G) y Fase 3 2) Cálculo y socialización de indicador ICD de Fase 2 (I G) | 2020-12-31 | 100% | (Informes mensuales elaborados/ 10)*100 | Gestión Operacional | Se evidencian las notificaciones mensuales realizadas por cada uno de los concesionarios de Fases 1, 2 y 3. De igual manera, se realiza la presentación de los informes de manera bimensual en el comité de operadores. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) Informe mensual (11 en total) compilado de seguimiento a los contratos de Fuerza Operativa. | 1) Organizar las gestiones administrativas de los contratos de Fuerza Operativa, con el fin de garantizar el avance en la ejecución de los contratos, conforme a la normatividad vigente y las disposiciones de TM, sobre la materia. 2) Participar en los procesos de verificación de la ejecución de los contratos de Fuerza Operativa, de manera que se cumplan los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas. 3) Participar en la revisión de informes asignados presentados por las empresas, e informar las novedades encontradas y su avance 4) Participar en la formulación de informes de supervisión a los contratos de Fuerza Operativa | 2020-12-31 | 100% | (Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 11)*100 |  | Se cuenta con 11 informes por cada una de las zonas (4) estipuladas, de la sigiuente manera: Zona 1 CTO 744-19 y CTO 622-20 Zona 2 CTO 741-19 y CTO 623-20 Zona 3 CTO 743-19 y CTO 624-20 Zona 4 CTO 742-19 y CTO 625-20 | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) proceso de licitación pública estructurado para adelantar la contratación de la Fuerza Operativa. | 1) Participar en la elaboración de los documentos requeridos para llevar a cabo los procesos de contratación para la Fuerza Operativa del sistema. | 2020-12-31 | 100% | (Proceso de licitación pública Estructurado / 1)*100 |  | Se evidenció la Resolución 442 de 2020, “Por la cual se adjudica las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 de la Licitación Pública No. TMSA-LP-08 de 2020.”, del 28 de julio de 2020. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. | 1) Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 4)*100 |  | Se evidencian los informes la implementación de operativos para el componente troncal como de alimentación, mediante los cuales, se identificaron oportunidades de mejora en los servicios a cargo de la DTBRT, de las cuales se emiten recomendaciones. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con el estado de avance de los desarrollos de software adelantados por el grupo de desarrollo tecnológico de la DTBRT | 1) Recibir o identificar nuevas necesidades de la DTBRT, dirigidas al grupo offline. 2) Llevar un seguimiento sobre las necesidades previamente existentes. 3) Establecer el estado de avance de nuevas soluciones de software y/o mantenimiento de las soluciones de software existentes. Describir los problemas encontrados durante el trimestre asociados con la construccion o mantenimiento de software. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el avance de las herramientas de desarrollo tecnológico de la DTBRT elaborados / 4)*100 |  | Con relación a los avances de las herramientas de desarrollo se encontró, lo siguiente: 1. Vinculación masiva de conductores nuevos en el sistema: Articulación de la plataforma VISION-BRT con la plataforma GestSAE para la vinculación completa, masiva y asistida de conductores nuevos al sistema. 2. Desvinculación masiva de conductores: Articulación de la plataforma VISION-BRT con la plataforma GestSAE para la desvinculación masiva y asistida de conductores existentes en el sistema. 3. Re-vinculación masiva de conductores: Articulación de la plataforma VISION-BRT con la plataforma GestSAE para la revinculación de conductores existentes en el sistema. 4. Se evidenciar0n 14 documentos denominados R-DT-004, con la especificación de requerimientos de las necesidades de la Dirección Técnica de BRT. | 100% | 100%
[5 empty] | 100% de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores. | Gestionar 100 por ciento de los servicios del componente BRT en operación, incluyendo troncales, duales y alimentadores. | 2020-12-31 | 100% | (Porcentaje de Servicios del componente BRT gestionados / 100)*100 |  | Teniendo en cuenta que la medición de esta actividad está supeditada a la ponderación de las 6 actividades restantes del compromiso, una vez validados los soportes de la referencia, se evidencia un cumplimiento del 100% | 100% | 100%
[5 empty] | 96% de la operación de la línea de cable garantizada, en relación con las horas de operación programadas. | 1) Supervisión del registro de variables operacionales en el software CCO por parte del Operador. 2) Supervisión del proceso de análisis de causa e imputabilidad de las novedades operacionales registradas, con participación de Interventoría y el Operador. 3) Supervisión de la compilación de información y cálculo de disponibilidad por parte de Interventoría. | 2020-12-31 | 100% | (Porcentaje de horas de operación del cable en la cuales se garantiza la operación/96)*100 |  | El promedio de disponibilidad conforme con las actas de retribución mensuales, se cuenta con una disponibilidad del 99.49%, cumpliendo con el indicador establecido. | 100% | 100%
1 1 6 | 1.2 1.2 6.3 | 1.2.2. 1.2.3 1.2.6 6.3.8 | DBRTP4 | VEHÍCULOS Y CONDUCTORES: Realizar seguimiento a los programas de gestión de conductores y mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios para cumplir con las condiciones contractuales estipualdas. | Un (1) informe trimestral con l reporte de operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales. | 1) Seguimiento al cronograma de inspecciones periódicas de mantenimiento. 2) Seguimiento a las novedades diarias y análisis de información de las inspecciones aleatorias realizadas en vía 3) Análisis causa raíz de los reportes de mantenimiento a la flota. 4) Seguimiento a los planes de mantenimiento de cada concesionario | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100 | Distancia promedio entre varados | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II. | 1) Seguimiento post overhaul, al proceso de mantenimiento. 2) Verificacion documental del soporte de cada uno de los procesos del overhaul. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con reportes de: (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación. | 1) Seguimiento al cronograma de inspecciones periodicas de mnatenimiento. 2) Seguimiento a las novedades diarias y analisis de infromacion de las inpecciones aleatorias realizadas en via 3) Verificacion de vehiculos inmovilizados en via, para su posterior habilitacion y puesta en operacion. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.elaborados / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de código de operación y entrega de tarjeta de conducción. | 1) Realizar pruebas de operador en via 2) Gestionar avalar a los capacitadores de las empresas operadoras 3) Dar tramite a las solicitudes de vinculacion, renovacion y desvinculacion por parte de los concesionario. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008,elaborados / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por inoperatividad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato. | 1) Seguimineto a flota inoperativa 2) Seguimiento vida util contractual 3) Dar tramite a las solicitudes de vinculacion, renovacion y desvinculacion por parte de los concesionario. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1 elaborados / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
6 | 6.1 | 6.1.1 | DBRTP5 | MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación. | Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales. | 1) Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema. 2) Proponer ajustes o mejoras en el proceso de planeación a corto plazo del Sistema de servicios troncales y rutas alimentadoras. 3) Participar en la formulación, revisión y actualización de los procedimientos del área. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Dos (2) boletines de indicadores mensuales (11 en total), uno para componente troncal y otro para alimentación | 1) Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área. 2) Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SIRCI, que sean competencia de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes. | 2020-12-31 | 100% | (Boletines de indicadores mensuales elaborados / 22)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | 1. A partir de los datos de la nueva flota, proponer un indicador sintético que den cuenta de la importancia que tiene cada uno de los componentes de un bus en la operación. 2. A partir de los datos de la nueva flota, proponer un modelo pronostique el evento varada por avería. 3. Generar un modelo de proyecciones de demanda para el cable mediante técnicas de aprendizaje estadístico y Machine Learning. 4. Generar análisis de DPV y varados que den luces acerca del mantenimiento de la flota del componente troncal y alimentación. 5. Evaluar comportamientos de viaje de los usuarios para evaluar ajustes en la operación, con base en matriz OD. 6. Generar análisis que cuantifique el cambio en los tiempo de ciclo de los servicios. 7. Generar análisis que cuantifique el cambio en los tiempo de ciclo de los servicios. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[5 empty] | Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT. | 1) Realizar seguimiento a los planes de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTBRT mide y reporta su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de manera trimestral. 2) Compilar, actualizar y mantener al día los informes de gestión de la DTBRT (incluyendo la información técnica) de la operación del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público. | 2020-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100 |  | Este compromiso fue evaluado por la Oficina Asesora de Planeación. | 100% | 100%
[11 empty] | Total Calificación | 100%

## Anexo N. 2 indicadores
Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión- Dirección Tecnica de BRT. 31122020
Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Formula | Objetivo | Periodicidad | Valor Minimo Aceptado | Meta a Logar | Observaciones OCI | % de cumplimiento |  | % de la OCI
Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | Eficacia | (No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible/No. de días del mes)*100 | Medir la calidad de la proyección de la demanda | Mensual | 60% | Lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aleatoriedad 2.5% para días hábiles, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 3.0% en meses estacionales o entrada de infraestructura 4% para sábados, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura 4% Domingos y Festivos, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura | La proyección durante la vigencia estuvo dentro de los rangos admisibles en 7 de los 12 meses del año, obteniendo un cumplimiento promedio del 64%, cumpliendo el valor mínimo aceptado, no obstante, no se logró la meta esperada (80%). De igual manera, la dependencia hace mención a que el cumplimiento del indicador se vio afectado por la pandemia, lo que ocasionó que el indicador no cumpliera entre el periodo comprendido de mayo a septiembre de 2020. | 80% |  | 80%
IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio. | Eficacia | Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema/Kilometraje mensual ejecutado para todas las rutas alimentadoras del Sistema | Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio | Mensual | 4.5 | 5 | No se cumplió con el indicador teniendo en cuenta que la pandemia afecto la operación normal del sistema, no obstante, no se ajustó el valor mínimo aceptado. El promedio de cumplimiento mes a mes fue del 57%. Adicionalmente, hay un reporte (mayo 2020) el cual no coincide con los insumos manejados por la Dirección para la formula del indicador. | 57% |  | 57%
Gestión Operacional | Eficacia | IoM=(Cd*0.5+Dp*0.5) | La Gestión Operacional evalúa la eficacia de la operación por parte del Concesionario de Operación, de manera que responda a las necesidades de los usuarios con base en parámetros establecidos de cumplimiento y puntualidad. La Gestión Operacional está compuesta por los indicadores, (i) Cumplimiento de Despachos; y (ii) Despachos Puntuales. | Mensual | 1 | Nivel A = Puntaje 1 | Se relaciona el cumplimiento de los concesionarios en el siguiente cuadro, así como los meses de operación, dando el siguiente cumplimiento: | CONSORCIO EXPRESS D | 0.75% | 0.75%
[8 empty] | CONSORCIO EXPRESS N | 0.75% | 0.75%
[8 empty] | GMOVIL | 0.75% | 0.75%
[8 empty] | BMO | 0.9167% | 0.9167%
[8 empty] | SI 18 NORTE | 0.6667% | 0.6667%
[8 empty] | SI 18 CALLE 80 | 0.8333% | 0.8333%
[8 empty] | SOMOS U | 1% | 1%
[8 empty] | CAPITAL BUS | 0.9% | 0.9%
[8 empty] | SI 18 SUBA | 0.9% | 0.9%
Distancia promedio entre varados | Eficacia |  | Evaluar y determinar la eficacia del Mantenimiento realizado por cada concesionario, en cada mes M (d€M), cuantificando la distancia promedio entre varadas atribuibles a fallas mecánicas, sin importar que los vehículos se encuentren en cumplimiento de un servicio o no. | Mensual | > 41.000 Km/Varada (Esto para las fases I - II de operación) > 33.000 Km/Varada (Esto para la fase III de operación) | Llevar al minimo los eventos de vehiculos varados en via, de tal forma que se garantice la sostenibilidad durante el perido en evaluación una distancia promedio entre varadas mayor a 41.000 Km y 33.000 Km para las fases I -II y la fase III respectivamente. | Se relaciona el cumplimiento de los concesionarios en el siguiente cuadro, así como los meses de operación, dando el siguiente cumplimiento: | CONNEXION MOVIL | 100% | 100%
[8 empty] | SOMOS K | 50% | 50%
[8 empty] | TRANSMASIVO | 0% | 0%
[8 empty] | CONSORCIO EXPRESS D | 8.33% | 8.33%
[8 empty] | CONSORCIO EXPRESS N | 0% | 0%
[8 empty] | GMOVIL | 100% | 100%
[8 empty] | BMO | 100% | 100%
[8 empty] | SI 18 NORTE | 100% | 100%
[8 empty] | SI 18 CALLE 80 | 100% | 100%
[8 empty] | SOMOS U | 100% | 100%
[8 empty] | CAPITAL BUS | 90% | 90%
[8 empty] | SI 18 SUBA | 90% | 90%
〖𝐼𝑚=𝐹𝑚〗_𝑀=∑_𝑑€𝑀▒〖𝐾𝑜〗_𝑀/𝐹_𝑀