## Anexo 1
ANEXO 1 (Informe OCI-2021-012 - Eval por dependencias DirTIC a 31-dic-2020) - CÁLCULO DE INDICADORES DE GESTIÓN
INDICADORES DIRTIC 2020 | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FÓRMULA | PLAZO MÍNIMO ACEPTADO | META A LOGRAR | REPORTE DE AVANCE A LA OAP TRIMESTRE 1 | REPORTE DE AVANCE A LA OAP TRIMESTRE 2 | REPORTE DE AVANCE A LA OAP TRIMESTRE 3 | REPORTE DE AVANCE A LA OAP TRIMESTRE 4 | PROMEDIO AÑO | VALOR MÍNIMO ESPERADO | CUMPLIMIENTO 2020 SEGÚN DIR-TIC | CUMPLIMIENTO 2020 SEGÚN OCI
Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de servicios ITS de la Entidad | Trimestral | Eficacia | Porcentaje | Porcentaje de Cumplimiento de la Implementación de Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad = ((% avances de actividades Servicio ITS 1)*50%)+((% avances de actividades Servicio ITS 2)*25%)+((% avances de actividades Servicio ITS 3)*25%)) | Cumplir al final del período y en el acumulado trimestral con el 90% de la ejecución de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia ITS de la Entidad, previstos para implementación, en el marco del PETI. | Cumplir al final del período y en el acumulado trimestral mínimo con el 90% de las actividades propias de los tres (3) Servicios ITS de la Estrategia de ITS de la Entidad, previstos para implementación en el marco del PETI. | 13.74% | 26.15% | 49.5% | 100% | 100% | 90% | 100% | No se califica (**)
Disponibilidad de los servicios tecnológicos | Mensual | Eficacia | Porcentaje |  | Los equipos de cómputo centrales (servidores), redes, software, bases de datos y en general las aplicaciones corporativas funcionan correctamente al menos el 80% de la jornada laboral. | Mantener en correcto funcionamiento los equipos de cómputo centrales (servidores), redes, software y bases de datos y en general las aplicaciones corporativas el 99,6% del tiempo de la jornada laboral. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.6% | 100% | 100%
Tiempo promedio de respuesta a requerimiento de usuario | Mensual | Eficiencia | Porcentaje |  | El tiempo máximo de espera para que sea atendido el requerimiento o solicitud de soporte de un usuario no debe superior a los 20 minutos. | Atender en 15 minutos o menos, los incidentes de soporte técnico y atención a los usuarios internos de la Entidad | 12 minutos | 14 minutos | 11.9 minutos | 11,8 minutos | 12.425 | 15 minutos | 100% | 100%
VALOR INDICADOR DE GESTIÓN ANUAL SEGÚN DIR-TIC | [12 empty] | 100% | 100%
(**) El indicador correspondiente a “Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Servicios ITS de la Entidad” no fue calificado, debido a que dentro del cálculo de este indicador, existe un componente denominado “SGSI” el cual está relacionado con una actividad del Plan de Acción para la cual la Oficina de Control Interno tampoco presentó calificación por la siguiente razón: el producto o meta "Dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC, incorporados en el alcance del SGSI de TMSA y reflejados en el Manual del SGSI” fue sustentado por la Dirección de TIC con un Manual de SGSI en versión borrador. La imposibilidad de medir el logro mencionado del Plan de Acción impacta poder medir el indicador "Cumplimiento de la implementación de la Estrategia de servicios ITS de la Entidad". Debido a lo anterior, el nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión de la Dirección de TIC fue calculada para dos (2) de los tres (3) indicadores.
Note on P8: Corresponde al promedio de dos indicadores. No se incluye el indicador "Cumplimiento del Plan Estratégico de Sistemas de Información"

## Anexo 2
ANEXO 2 (Informe OCI-2021-012 - Eval por dependencias DirTIC a 31-dic-2020)
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20 | Porcentaje de avance reportado por el área al 31-12-2021 | EVALUACIÓN CUANTITATIVA OCI / OAP. | EVALUACIÓN CUALITATIVA OCI
5 | 5.1 | 5,1,2 | DTP1 | Implementar un proyecto de Innovación Tecnológica | Un (1) proyecto de innovación tecnológica implementado | Generar el documento de Estructura del proyecto de innovación a implementar | 50% | No. de proyectos de Innovación Tecnológica implementados | 100% | 100% | 100% | Evaluación Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Generar el documento de resultado de la implementación del proyecto de Innovación | 50% |  | 100%
5 | 5.1 | 5,1,3 | DTP2 | Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de Transmilenio S.A. | Dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC, incorporados en el alcance del SGSI de TMSA y reflejados en el Manual del SGSI. | Ampliar la cobertura del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), incorporando un mínimo de dos (2) procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC. | 50% | No. de procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC incorporados en el alcance del Manual del SGSI /2 | 100% | 100% | ¡No se califica! | Se adjunta documentación que evidencia las gestiones realizadas por la Dirección de TIC para incorporar los procesos de Subgerencia Jurídica y Supervisión y control de la operación del SITP (de la Dirección Técnica de Seguridad); sin embargo, no se acompaña el "Manual del SGSI" que evidencie la incorporación de los procesos mencionados en el SGSI de TMSA. El Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) que se encuentra publicado en la Intranet corresponde a la versión 0 de julio de 2018. En esta versión, el alcance del SGSI únicamente incluía el Proceso de Gestión de TIC tal como lo establece el numeral 2 de dicho documento: "(...) TRANSMILENIO S.A. define el alcance de su Sistema de Gestión en Seguridad de la Información (SGSI) y del PESI, en términos de las características de la entidad, su ubicación, sus activos y su tecnología, así: TRANSMILENIO S.A adopta, establece, implementa, opera, verifica y mejora el SGSI para el proceso estratégico Gestión de TIC. Asimismo, el SGSI se ira implementado y adoptando a cada uno de los procesos de manera gradual". El documento "Manual de Seguridad de la Información v.3.pdf", cuyo título interior es "Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información" versión 3 de fecha abril de 2019 tampoco puede en razón a su fecha de vigencia incluir los dos nuevos procesos (en el documento tampoco se define dicho alcance). El documento: "M-SC-006 Política de Tratamiento Protección de Datos Personales V.2.pdf" de junio de 2020 tampoco menciona que el alcance del SGSI de TMSA incluya los dos nuevos procesos. Por último, el documento "T-DT-011 Plan Gestion de Seguridad de la Información en Continuidad del Negocio V0.pdf" de enero de 2021 enmarca su alcance "en las actividades de recuperación de los servicios tecnológicos (PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES) prestados por la Dirección de TIC a los demás procesos de la entidad" y tampoco menciona la incorporación de los dos nuevos procesos. Teniendo en cuenta que el indicador de la actividad es "No. de procesos de la Entidad diferentes al de Gestión de TIC incorporados en el alcance del Manual del SGSI /2", por las razones mencionadas el, indicador se califica en 0%
[5 empty] | Dos (2) componentes del Plan de Recuperación de Desastres de Transmilenio S.A. estructurados | Realizar el diagnóstico y definición técnica del sitio alterno de TMSA., así como del Piloto de Escritorio Remoto para colaboradores de TMSA. | 50% | No. de componentes del Plan de recuperación de Desastres de Transmilenio S.A. estructurados/2 | 100% | 100% |  | La Dirección de TIC adelantó el piloto de Escritorios Virtuales/Remotos (VMWARE) realizando las pruebas respectivas. Así mismo llevó a cabo el diagnóstico del DRP teniendo en cuenta como parte del mismo las alternativas del centro de cómputo alterno y estableciendo sus costos asociados. La Dirección de TIC presentó el diagnóstico en Comité de Gestión y Desempeño de la entidad el día 15 de octubre de 2020. Por lo anterior, la OCI considera cumplida la actividad al 100%
5 | 5.1 | 5,1,1 y 5,1,3 | DTP3 | Estructurar e implementar un Plan de Mantenimiento de Sistemas de Información e Infraestructura TIC | Un (1) plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC implementado | Estructurar un (1) documento de diagnóstico y definición de sistemas de información e infraestructura TIC a ser cubiertos por el Plan de Mantenimiento. | 50% | No. de documentos de definición del Plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC generados | 100% | 100% | 100% | Evaluación Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Generar un (1) documento que defina el Plan de mantenimiento de sistemas de información e infraestructura TIC. | 50% |  | 100%
5 | 5.1 | 5,1,2 y 5,1,5 | DTP4 | Gestionar con la Alta Dirección la adopción de la Estrategia de ITS´s definida para Transmilenio S.A., a fin de articular los servicios ITS de la Entidad con los diferentes actores estratégicos | Propuesta de Resolución de adopción de la Estrategia de ITS´s en Transmilenio S.A. estructurada | Realizar un escenario de transferencia de conocimiento en ITS´s para las diferentes áreas de la Entidad, en concordancia con la Estrategia de ITS´s planteada. | 20% | Un (1) escenario de Transferencia de Conocimiento en ITS´s realizado | 100% | 100% | 100% | La Dirección de TIC suministró para evaluación de la OCI el documento "4a Estrategia_ITS__Vers Final parte integral Resolución.docx" en el cual se presenta el despliegue para la estrategia de ITS en Transmilenio S.A; así mismo, acompañó la evidencia de las reuniones de socialización realizadas por la Dirección de TIC como parte de la transferencia de conocimiento de la estrategia de ITS´s a las diferentes áreas de la Entidad,. Por lo anterior, la OCI considera cumplida la actividad al 100%
[6 empty] | Socializar con el Comité de Gerencia la propuesta de Estrategia de ITS´s planteada para Transmilenio S.A. | 50% | Una (1) proyecto de Resolución de adopción de la Estrategia de ITS´s estructurado | 100% | 100% |  | El 30-dic-2020 la Dirección de TIC llevó a cabo la socialización de la estrategia ITS planteada por la Dirección de TIC ante el Comité de Gerencia, dejando a consideración de la alta dirección de la entidad el correspondiente proyecto de Resolución de Adopción de la Estrategia ITS. Por lo anterior, la OCI considera cumplida la actividad al 100%
[6 empty] | Estructurar el proyecto de Resolución para adopción de la Estrategia de ITS´en Transmilenio S.A. | 30% |  | 100% | 100% |  | La Dirección de TIC aportó a la OCI copia del proyectó la Resolución de Adopción de la Estrategia ITS "Por la cual se adopta la Estrategia ITS en Transmilenio S.A., bajo el liderazgo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones” el cual fue socializado con la alta dirección el día 30-dic-2020. Por lo anterior, la OCI considera cumplida la actividad al 100%
[5 empty] | Contrato de Interventoría al SIRCI supervisado en el componente técnico de competencia de la Dirección de TIC. | Apoyar técnicamente las actividades de seguimiento a la operación del sistema TransMilenio | 30% | Doce (12) informes (uno mensual) de supervisión y seguimiento al contrato de Interventoría al SIRCI | 100% | 91.67% |  | Como evidencia del cumplimiento de la actividad, la Dirección de TIC suministró copia de 10 informes mensuales (enero a septiembre y el mes de noviembre) de supervisión al contrato de interventoría SIRCI por parte del consorcio INTER-NEXING, junto con los certificados de cumplimiento respectivos. Como soporte de la gestión del mes de noviembre, la Dirección de TIC suministró copia del correo enviado a la Subgerencia Económica, la cual, a la fecha del presente seguimiento se encontraba efectuando la revisión de dicho informe. Por lo anterior, se considera cumplida la actividad al 100%..
5 | 5.1 | 5,1,4 | DTP5 | Adoptar mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información | Dos (2) Mecanismos de Interoperabilidad de Sistemas de Información definidos y adoptados | Generar el documento de definición y estructuración de dos (2) mecanismos de interoperabilidad de sistemas de información | 70% | Número de mecanismos de Interoperabilidad adoptados formalmente en Transmilenio S.A. /2 | 100% | 100% | 100% | La Dirección de TIC aportó evidencia a la OCI que permitió confirmar la realización de acciones de integración (interoperabilidad) del T-Doc de TMSA con el sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS de la Alcaldía Mayor de Bogotá, proyecto con el cual se logra enviar y radicar el 100% de las PQRs recibidas al interior de Transmilenio; así mismo, adelantó acciones de interoperabilidad para enviar información del Sistema Estadístico (Bodega de Datos) hacia la aplicación TransmiApp por medio de los servicios end Point. Por las razones expuestas el reporte de avance para el cumplimiento de la actividad es del 100%
[6 empty] | Realizar la gestión de aprobación y adopción formal de dos (2) mecanismos de interoperabilidad en Transmilenio S.A. | 30% |  |  |  |  | Además de las acciones descritas anteriormente, la Dirección de TIC aportó evidencia de la adopción de los componentes de interoperabilidad entre el Sistema estadístico (Bodega de datos) y la TransmiApp, y entre el Sistema Estadístico (Bodega de datos) y la TransmiApp
5 | 5.1 | 5,1,1 y 5,1,4 | DTP6 | En el marco de la Política de Gobierno Digital, realizar el diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A. | Diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial presentado a la Alta Dirección | Generar el documento de diagnóstico y planeación de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A. | 70% | Una (1) presentación de diagnóstico y planeación de arquitectura empresarial realizada a la Alta Dirección | 100% | 100% | 100% | Evaluación Oficina Asesora de Planeación
[6 empty] | Presentar al Comité de Gerencia el resultado del diagnóstico y la planeación planteada para el componente de Arquitectura Empresarial de Transmilenio S.A. | 30% |  | 100%
5 | 5.1 | 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 | DTP7 | Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP | Alcanzar el 5% de la meta "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" | Alcanzar el 5% de "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" | 100% | (Avance porcentual alcanzado en la meta "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" / 5)*100 | 100% | 92.86% | 92.86% | El producto / meta "Alcanzar el 5% de "Implementar un sistema accesible e integrado de información de viaje para 400.000 usuarios registrados del componente zonal y troncal del SITP" fue establecido por la Alcaldía en el Plan de Desarrollo Distrital (todas las entidades del distrito deben participar activamente en su cumplimiento a través de sus diferentes dependencias). Para el caso de la Dirección de TIC, se considera que el proyecto de estrategia ITS (Sistema de Transporte Inteligente) que se encuentra en curso, es el que tiene un mayor impacto sobre el cumplimiento de este producto / meta. Con base en lo anterior, para el caso de la Dirección de TIC se espera que al 31 de diciembre de 2020 se haya logrado un cumplimiento del 5% con respecto del proyecto de estrategia ITS. Este proyecto fue inscrito por TMSA en el SPI (Sistema de Proyectos de Inversión de la Nación) del DNP luego del proceso de revisión realizado por la OAP. Los avances del proyecto también se reportan en el SPI para revisión por parte de la Contraloría de Bogotá y en el SUIFP (sistema Único Integrado de Información pública). La OCI pudo comprobar así mismo que la ejecución presupuestal de 2020 de la entidad incluye el componente del proyecto ITS por parte de la Dirección de TIC y que en el SECOP II figuran los procesos para cada contrato. Teniendo en cuenta que 2 de los 28 procesos previstos por el Proyecto de la Estrategia ITS, no se adelantaron el porcentaje de avance es de 26/28 = 92,86%
98.81%