## Plan Estratégico (hidden)
Acuerdo 004 de 2015
MISIÓN: Gestionar el desarrollo e integración de los sistemas de transporte público masivo intermodal de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. y de la región, con estándares de calidad, dignidad y comodidad, sustentable financiera y ambientalmente y orientado al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
VISIÓN: En el 2025 seremos la empresa modelo en América Latina en gestión del transporte público integrado e intermodal de pasajeros y líder en la utilización de tecnologías limpias.
OBJETIVOS CORPORATIVOS |  | OBJETIVOS ESPECIFICOS |  | ESTRATEGIAS
1 | Articular la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo en la Ciudad - Región, con estándares de eficiencia y seguridad | 1.1. | Mejorar la operación del Sistema con estándares de calidad y comodidad. | 1.1.1 | Desarrollar e implementar herramientas de programación y control de la operación que garanticen la prestación del servicio en términos de confiabilidad para el usuario, cumpliendo los límites técnicos de pasajeros por m2.
|  |  |  | 1.1.2 | Implementar, integrar y optimizar los sistemas de regulación y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.1.3 | Hacer cumplir la tipología en la flota vinculada, así como, vigilar el cumplimiento de los planes de mantenimiento establecidos.
|  |  |  | 1.1.4 | Vigilar adecuadamente los contratos de concesión (supervisión e interventorías).
|  |  |  | 1.1.5 | Controlar la vinculación gradual y formación continua del personal operativo, acorde con el plan de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.1.6 | Establecer mecanismos de participación y mejoramiento continuo para los diferentes actores del Sistema Integrado de Transporte Público e implementar las acciones derivadas de éstos.
|  | 1.2. | Mejorar la seguridad de los usuarios y disminuir la accidentalidad | 1.2.1 | Desarrollar programas para la prevención y atención de contingencias, emergencias y recuperación de desastres para los procesos de gestión y control de la operación del Sistema Integrado de Transporte Público
|  |  |  | 1.2.2 | Gestionar mecanismos de coordinación interinstitucional con el fin de mejorar la seguridad física de los usuarios en el sistema
|  |  |  | 1.2.3 | Analizar oportunamente los eventos presentados y tomar las acciones de mejora necesarias.
|  |  |  | 1.2.4 | Adelantar las acciones necesarias para el análisis, evaluación y mitigación de los riesgos antrópicos asociados a la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 1.3. | Gestionar el desarrollo, adecuación y/o mantenimiento de la infraestructura requerida y obras complementarias para la integración funcional del SITP incluido los modos férreos (Metro y Trenes Ligeros) y alternativos (Cable Aéreo). | 1.3.1 | Adelantar las actividades de seguimiento a los estudios, diseños y construcción de la Infraestructura asociada al SITP.
|  |  |  | 1.3.2 | Gestionar la implementación e integración funcional de los modos férreos (Metro y Trenes Ligeros) y alternativos en el SITP (Cable aéreo).
|  |  |  | 1.3.3 | Analizar, evaluar y viabilizar Proyectos de Asociación Público Privada (APP) o de otra índole, cuyo objeto sea la construcción, ampliación o mantenimiento de la Infraestructura asociada al Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.3.4 | Realizar las acciones pertinentes para garantizar la disponibilidad de la infraestructura soporte y equipamiento complementario.
|  |  |  | 1.3.5 | Adelantar las actividades para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura asociada al SITP.
|  |  |  | 1.3.6 | Garantizar las condiciones de accesibilidad en la infraestructura.
|  | 1.4. | Ampliar la cobertura del Sistema Integrado de Transporte Público | 1.4.1 | Realizar estudios e implementar soluciones que respondan a las necesidades de cobertura derivadas del proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 1.4.2 | Analizar e implementar soluciones transicionales en la operación de los corredores de mayor demanda, hasta la puesta en operación del modelo definitivo
2 | Contribuir al desarrollo de una ciudad sostenible a partir de la adopción y uso de tecnologías limpias y el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Institucional. | 2.1. | Articular y Desarrollar el Plan de Ascenso Tecnológico | 2.1.1 | Implementar el Plan de Ascenso Tecnológico en el Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 2.2. | Promover el uso de modos alternativos de transporte | 2.2.1 | Ejecutar políticas, planes y programas para el desarrollo e integración al Sistema Integrado de Transporte Público, de los modos alternativos de transporte y el equipamiento complementario.
|  |  |  | 2.2.2 | Ejecutar las acciones necesarias para promover el uso de los modos alternativos de transporte.
|  |  |  | 2.2.3 | Gestionar las políticas para fomentar la intermodalidad en el uso del Sistema Integrado de Transporte Público bajo condiciones de eficiencia y seguridad.
|  | 2.3. | Generar una Cultura de protección del ambiente. | 2.3.1 | Realizar seguimiento a los procesos de gestión ambiental, orientada a la consolidación de un Sistema de Transporte Sostenible.
|  |  |  | 2.3.2 | Implementar un Plan de Gestión Ambiental para TRANSMILENIO S.A.
|  |  |  | 2.3.3 | Contribuir a la conciencia ambiental de los usuarios.
|  | 2.4. | Formular e implementar los mecanismos y herramientas para la inclusión permanente de tecnologías limpias en la operación del Sistema integrado de Transporte Público, que permitan la reducción constante de emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes locales. | 2.4.1 | Implementar mecanismos y herramientas necesarias para la implementación de tecnologías de baja emisión en la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
3 | Desarrollar una cultura integral de servicio al usuario | 3.1. | Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación con los usuarios. | 3.1.1 | Garantizar canales de comunicación que permitan al usuario manifestar sus sugerencias e inquietudes.
|  |  |  | 3.1.2 | Garantizar los mecanismos adecuados para la atención de quejas y solicitudes.
|  |  |  | 3.1.3 | Establecer e implementar mecanismos de participación con la comunidad y las organizaciones sociales
|  | 3.2. | Diseñar e implementar una Cultura de Uso del Sistema Integrado de Transporte Público | 3.2.1 | Formular e Implementar una Política Integral de Servicio al Usuario.
|  |  |  | 3.2.2 | Adelantar las actividades necesarias para fomentar el uso eficiente de los diferentes modos buscando la corresponsabilidad por parte de los usuarios
|  |  |  | 3.2.3 | Desarrollar campañas que incentiven la cultura del buen trato, el respeto a las personas y bienes públicos y la cordialidad entre los diferentes agentes del Sistema.
|  |  |  | 3.2.4 | Gestionar las acciones necesarias para implementar mecanismos de atención personalizada en vía.
|  | 3.3 | Capacitar e informar al usuario en el uso y servicio | 3.3.1 | Implementar mecanismos que permitan comunicar a los usuarios información oportuna, clara y veraz sobre la operación del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 3.3.2 | Coordinar procesos y jornadas de capacitación a usuarios actuales y potenciales del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 3.4 | Diseñar e implementar una Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) | 3.4.1 | Articular la formulación, estructuración, diseño e implementación de un programa de RSE para el Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 3.4.2 | Adelantar las acciones necesarias que permitan la participación activa de las comunidades con influencia directa del Sistema.
|  |  |  | 3.4.3 | Gestionar la aplicación de una política de dignificación del empleo y de la seguridad y salud en el trabajo, en todos los agentes del Sistema.
4 | Implementar mecanismos que contribuyan al equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público. | 4.1 | Procurar el equilibrio financiero de los agentes del Sistema. | 4.1.1 | Gestionar los recursos para la expansión y mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  |  |  | 4.1.2 | Coadyuvar en la gestión de alternativas de financiación para los diferentes agentes del Sistema.
|  |  |  | 4.1.3 | Estructurar y gestionar líneas de cooperación internacional.
|  | 4.2 | Obtener Ingresos para TRANSMILENIO S.A. por la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema. | 4.2.1 | Adelantar las acciones de diseño, promoción y comercialización del portafolio de productos y servicios de la Empresa.
|  |  |  | 4.2.2 | Formular y promover estrategias de mercadeo, posicionamiento y consolidación de las marcas de la Empresa
|  |  |  | 4.2.3 | Identificar, desarrollar e implementar nuevas oportunidades de negocio o ingresos asociados a la explotación comercial de los diferentes componentes del sistema, tales como la explotación de la infraestructura y la explotación inmobiliaria
|  | 4.3 | Procurar mecanismos para garantizar la accesibilidad financiera al Sistema Integrado de Transporte Público | 4.3.1 | Mantener una tarifa que garantice el equilibrio financiero del Sistema Integrado de Transporte Público.
|  | 4.4 | Implementar instrumentos financieros que conduzcan a promover el acceso al Sistema Integrado de Transporte Publico a través de tarifas preferenciales a grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad. | 4.4.1 | Promover la accesibilidad financiera al Sistema Integrado de Transporte Público a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
5 | Optimizar la Gestión Empresarial de TRANSMILENIO | 5.1 | Implementar y mantener un sistema integrado de gestión que permita cumplir el direccionamiento estratégico de la Entidad. | 5.1.1 | Implementar herramientas de mejoramiento continuo de los procesos
|  |  |  | 5.1.2 | Implementar los mecanismos necesarios que permitan garantizar que la estructura organizacional de TRANSMILENIO S.A. esté acorde con las necesidades del servicio.
|  |  |  | 5.1.3 | Diseñar e implementar planes y programas que conduzcan al mejoramiento y calidad de vida laboral y consecuentemente alcancen el fortalecimiento de competencias laborales.
|  |  |  | 5.1.4 | Implementar mecanismos que permitan proveer, mantener y hacer uso eficiente de los recursos de la Entidad bajo los parámetros legales vigentes.
|  |  |  | 5.1.5 | Implementar un Modelo de Gestión Integral del Riesgo que salvaguarde los intereses de TRANSMILENIO S.A. en el desarrollo de su Objeto Social.
|  |  |  | 5.1.6 | Desarrollar una cultura organizacional de probidad, transparencia y rechazo a la corrupción.
|  | 5.2 | Implementar mecanismos para lograr la adecuada gestión de la información de la Entidad. | 5.2.1 | Implementar un esquema de información y divulgación interna oportuno y efectivo.
|  |  |  | 5.2.2 | Adelantar las acciones necesarias para contar con una plataforma tecnológica soporte, que optimice el funcionamiento de la Entidad.
|  |  |  | 5.2.3 | Implementar los mecanismos para adaptar la información financiera de la Entidad, a los estándares internacionales de Contabilidad para el Sector Publico NICSP, a través de las etapas de diagnóstico, sensibilización, capacitación, implementación, seguimiento y monitoreo en la implementación de dichos estándares.
|  | 5.3 | Realizar una gestión contractual que promueva el mejoramiento continuo del servicio de Transporte | 5.3.1 | Implementar mecanismos administrativos, de contratación y técnicos que le permitan a la Entidad responder de manera oportuna.
|  |  |  | 5.3.2 | Mantener un esquema contractual de asignación de riesgos.
|  |  |  | 5.3.3 | Diseñar y mantener un esquema de control para realizar seguimiento permanente a la gestión contractual de la Empresa (Administración de Concesiones).
|  | 5.4 | Implementar un esquema de prevención del daño antijurídico y fortalecimiento de la defensa judicial | 5.4.1 | Formular y desarrollar una estrategia consolidada de defensa judicial.
|  |  |  | 5.4.2 | Diseñar un esquema de seguimiento a las demandas en curso.
|  | 5.5 | Desarrollar e implementar mecanismos que garanticen la participación de los usuarios en la formulación de las estrategias institucionales. | 5.5.1 | Formular y desarrollar una estrategia de participación ciudadana en la toma de decisiones y mejoramiento de los procesos institucionales.

## Plan Acción
[5 empty] | Programación Porcentual Esperada |  |  |  |  | Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 07 de 2017)
Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Ponderación en el Logro del Producto | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20 | Proceso | Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Indicador Plan de Acción | Indicador - Cuadro de Mando Integral | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Cumplimiento
Apoyar las estratégicas de articulación y coordinación de los ámbitos gerenciales de la organización, en las que se convoque a la dependencia | "1. Planeación de actividades de seguimiento en cronograma semanal y mensual 2. Convocatoria y definición de temas de reunión 3. Participación en reuniones, mesas de trabajo u otros. 4. Generación de actas de reunión o ayudas de memoria 5. Seguimiento de compromisos " | Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General: Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia | "1. Planeación de actividades de seguimiento en cronograma semanal y mensual 2. Convocatoria y definición de temas de reunión 3. Participación en reuniones, mesas de trabajo u otros. 4. Generación de actas de reunión o ayudas de memoria 5. Seguimiento de compromisos " | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 1 | 1.1. | 1.1.1 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente General | (Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100 | N/A | Durante el año 2020 se realizaron ocho (8) reuniones por parte de la Junta directiva, cuatro (4) de ellas fueron las programadas en la reunión celebrada por la misma Junta Directiva en el mes de Marzo de 2020, cumpliendo de esta manera las reuniones programadas a pesar que dos de ellas fueron celebradas días posteriores a la fecha inicialmente establecida. Así mismo, de cada una de ellas se realizó la respectiva convocatoria coincidiendo los temas relacionados en la misma con los efectivamente discutidos en reunión y consignados en las respectivas actas. Por último se pudo evidenciar, que se realizó el debido seguimiento y ejecución de actividades que fueron requeridos por el órgano social. El Acuerdo de Gestión fue tramitado solo hasta el primero (1º) de Julio de 2020, y se encuentra suscrito solo por la Subgerente General, faltando la firma del Gerente General, incumpliendo el Decreto 1083 de 2015 , respecto de lo establecido en el articulo 2.2.13.1.9. Se pudo constatar que de las fechas programadas para la celebración de las reuniones de la Junta Directiva en dos (2) oportunidades no se celebró la reunión sino de manera posterior a las fechas del cronograma, por lo cuál se sugiere que dado que son fechas aprobadas por los mismos miembros de la junta directiva estos indiquen el mes de celebración sin señalar día exacto o por el contrario separar las agendas de los miembros de la Junta Directiva para que se puedan celebrar en las fechas previstas, siempre teniendo en cuenta que mínimo conforme al artículo 37 de los Estatutos de TRANSMILENIO S.A. se deberán reunir trimestralmente. Una vez verificado el Cuadro de Mando Integral, se pudo constatar que la Subgerencia General solo consigno los indicadores referentes a los compromisos SGP3 y SGP4, sin incluir los indicadores SGP1 y SGP2. El reporte trimestral de los indicadores de los dos primeros trimestres fueron presentados en términos a la OAP y dos de ellos fueron presentados extemporáneamente a los 10 días hábiles establecidos en el P-OP-023. | 100%
[18 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%

## Cuadro Mando Integral
Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 07 de 2017)
PERSPECTIVA | OBJ. CORP. | OBJ. ESP. | ESTRAT. | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR | OBJETIVO | FORMULA DEL INDICADOR | META | PERIODICIDAD | TIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OBSERVACIONES | TIPO DE PROCESO | DIMENSION MIPG
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.1 | 6,1,8 | GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | SUBGERENCIA GENERAL | Campañas de Divulgación | Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | (Campañas Realizadas /2)*100 | 100% | Semestral | TIPO: Eficacia; JUN: 50% | Con el apoyo de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se generaron las dos campañas recordando a los funcionarios la importancia de cumplir con sus funciones desde casa y de cuidar los bienes y documentos confiados por la Empresa. | EVALUACION | CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 6 | 6.1 | 6,1,8 | GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS | SUBGERENCIA GENERAL | Culminación de actuaciones disciplinarias | Identificar el número de decisiones que culminan una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año. | (Número de actuaciones culminadas/36)*100 | 100% | Trimestral | TIPO: Eficiencia; MAR: 22.22%; JUN: 50%; SEP: 100% | Se logró finalizar en primera instancia 26 actuaciones durante el trimestre reportado, llegando a un total de 44 actuaciones con corte a 30 de septiembre del año en curso, lo que implica que se cumplió la meta y 8 culminaciones más. Lo anterior, dado que la Subgerencia General concentró sus esfuerzos en la terminación de procesos ante la emergencia sanitaria | EVALUACION | CONTROL INTERNO EVALUACION DE RESULTADOS
[17 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%
〖𝐼𝑚=𝐹𝑚〗_𝑀=∑_𝑑€𝑀▒〖𝐾𝑜〗_𝑀/𝐹_𝑀
〖𝐼𝑚=𝐹𝑚〗_𝑀=∑_𝑑€𝑀▒〖𝐾𝑜〗_𝑀/𝐹_𝑀