## Matriz Plan de Acción
|  |  |  | Programación Porcentual Esperada |  |  |  |  | Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 07 de 2017)
Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Ponderación en el Logro del Producto | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20 | Proceso | Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Indicador Plan de Acción | Indicador - Cuadro de Mando Integral | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Cumplimiento
Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión. | Realizar el 100% de la asesoría Jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 6 | 6.1 6.3 | 6.1.1 6.3.8 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente Jurídica | (Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica solicitados)*100 Nota: meta constante | (Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100 | Por parte de la Subgerencia Jurídica se realizaron 510 asesorías jurídicas las cuáles fueron atendidas por la dependencia, como se pudo validar por parte de la Oficina de Control Interno con el cuadro de asignaciones remitido el 28 de Enero de 2021 como soporte. | 100
| Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado | Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 6 | 6.1 6.4 | 6.1.1 6.3.9 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente Jurídica | (Emisión de concepto jurídico dentro de término/ Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100 Nota: meta constante |  | La Subgerencia Jurídica emitió 38 conceptos durante la vigencia 2020, cumpliendo con la actividad establecida para el presente compromiso. | 100
| Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas | Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 6 | 6.1 6.5 | 6.1.1 6.3.10 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente Jurídica | {(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puestos a consideración de la entidad)*100 Nota: meta constante |  | De acuerdo a los soportes remitidos por la Subgerencia Jurídica se pusieron a consideración de esta dependencia 89 proyectos de decreto ya cuerdos distritales, los cuáles fueron considerados por la Subgerencia. Pese a que el indicador tiene un cumplimiento del 100% se debe indicar que en el indicador no se encuentran incluidos los actos administrativos propios que elabora la Subgerencia Jurídica, teniendo en cuenta que, en la meta se indica "Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad.", como actividad para cumplimento de esta meta se estableció "Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad" pero el indicador solo habla de "Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados", por lo que se sugiere se revise por parte de la Subgerencia Jurídica la inclusión de los actos administrativos propios para la coherencia entre el producto/meta, las actividades para el cumplimiento de la misma y el indicador establecido. | 100
| Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera | Tramitar los requerimientos asignados al área | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 6 | 6.1 6.6 | 6.1.1 6.3.11 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente Jurídica | (Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 Nota: meta constante |  | De acuerdo a la información suministra por la Subgerencia Jurídica se dieron 30 actos administrativos en lo que respecta a la dependencia según sus funciones en los procesos disciplinarios, cumpliendo con la actividad establecida para el presente compromiso. | 100
| Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión | Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de reuniones mensuales de pares jurídicos a cada contrato de concesión | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión Jurídica | 6 | 6.1 6.7 | 6.1.1 6.3.12 |  |  | Subgerente Jurídica | Actas Mensuales de mesas de pares jurídicos realizadas/12 | Actas trimestrales de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales / Actas convocadas | Se revisaron los soportes remitidos por la Subgerencia Jurídica se pudo confirmar que se realizaron 12 reuniones mensuales de apoyo y seguimiento a los contratos de concesión, por lo que se cumplió con las actividades establecidas para cumplimiento del compromiso. | 100%
[17 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%

## Cuadro Mando Integral
PERSPECTIVA | OBJ. CORP. | OBJ. ESP. | ESTRAT. | PROCESO | DEPENDENCIA | INDICADOR | OBJETIVO | FORMULA DEL INDICADOR | META | PERIODICIDAD | TIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | OBSERVACIONES | TIPO DE PROCESO | DIMENSION MIPG
[5 empty] | RESPONSABLE | [5 empty] | OCT: OCT; NOV: NOV; DIC: DIC
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6,3,7 | GESTIÓN JURÍDICA | SUBGERENCIA JURÍDICA | Emisión de conceptos jurídicos para unificación de criterios de la Entidad | Medir la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en la emisión de conceptos jurídicos | (Emisión de conceptos jurídicos dentro de términos/Cantidad de solicitudes de conceptos jurídicos)*100 | El 100% de las solicitudes de conceptos jurídicos emitidos dentro de los términos de ley | Trimestral | TIPO: Eficacia; MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 100% | En el año 2020 la Subgerencia Jurídica realizo treinta y ocho (38) conceptos para dar el apoyo y asesoramiento desde el punto de vista legal y jurídico. | APOYO | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6,3,5 | GESTIÓN JURÍDICA | SUBGERENCIA JURÍDICA | Oportunidad de defensa Judicial | Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo interpuesto por ley para la contestación de demandas | (Demandas contestadas en el trimestre dentro del término que señala la Ley/Demandas notificadas con vencimiento de términos para contestación en el trimestre)*100 | Lograr que el 100% de las demandas sean contestados en los plazos máximos establecidos por ley | Trimestral | TIPO: Eficiencia; MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 100% | Este indicador va encaminado a que la Subgerencia Jurídica conteste en términos las demandas y actuaciones judiciales, y tiene un cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que las demandas fueron contestadas dentro de los plazos legalmente establecidos. Se sugiere que este indicador no solo haga relación a las demandas contestadas sino a la respuesta oportuna y en términos de la entidad en las diferentes etapas procesales no solo demanda sino otras como por ejemplo de loa autos. | APOYO | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
PROCESOS | 6 | 6.3 | 6,3,5 | GESTIÓN JURÍDICA | SUBGERENCIA JURÍDICA | Seguimiento contratos de concesión | Verificar y retroalimentar el seguimiento jurídico de la ejecución de los contratos misionales de la entidad | Actas trimestrales de seguimiento jurídico realizadas a contratos misionales / Actas convocadas | Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión | Trimestral | TIPO: Eficacia; MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 100%% | Se realizaron las actas mensuales de pares jurídicos para realizar el apoyo y seguimiento a los contratos de concesión, así mismo, se realizo el apoyo a la supervisión de este tipo de contratos misionales, | APOYO | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS
〖𝐼𝑚=𝐹𝑚〗_𝑀=∑_𝑑€𝑀▒〖𝐾𝑜〗_𝑀/𝐹_𝑀