## Matriz Plan de Acción
|  |  |  | Programación Porcentual Esperada |  |  |  |  | Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 07 de 2017)
Compromiso | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Ponderación en el Logro del Producto | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/20 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/20 | Proceso | Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Indicador Plan de Acción | Indicador - Cuadro de Mando Integral | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2020 | Porcentaje de Cumplimiento
Fortalecer los canales de comunicación con los usuarios a través de acciones estratégicas de comunicación | Cuatro (4) acciones de comunicación al año, a través de la cuenta de Instagram | Una actividad alusiva a la celebración del Día Internacional de la Mujer | 25% | 25% | 50% | 75% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.6 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | [(Campaña día mujer / 1)*0,25 + (Campaña día madre / 1)*0,25 + (Campaña alusiva a los niños / 1)*0,25 + (Campaña lugares accesibles / 1)*0,25] * 100 | https://app.metricool.com/evolution-instagram/41.195 seguidores | Se realizaron las 4 campañas establecidas en el presente compromiso, en las fechas de las celebraciones indicadas por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones. | 100%
|  | Reconocimiento de la celebración del Día de la Madre | 25% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
|  | Una actividad alusiva a los niños | 25% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
|  | Identifica los lugares accesibles del sistema | 25% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
| Diseño e implementación la política de comunicación interna | Generar el documento de la política de comunicación interna. | 50% | 0% | 0% | 50% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.8 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | [(Generar el documento / 1)*0,50 + (Implementar la política / 1)*0,25 + (Socializar la política / 1)*0,25] * 100 |  | De acuerdo a la información y soportes remitidos por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se realizó la adopción del Banco de imágenes de la Entidad, cumpliendo de esta manera la actividad relacionada en el Plan de Acción. En los soportes remitidos no puede determinarse fecha de la adopción del Banco de Imágenes.
|  | Implementar la política de comunicación interna | 25% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
|  | Socializar la política de comunicación interna al interior de la entidad | 25% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Fue realizado la divulgación del Protocolo del Banco de Imágenes de la Entidad en el Boletín 71 de la Intranet de la entidad de fecha 16 de Diciembre de 2020. La Divulgación se realizó de manera posterior a la fecha establecida en el Plan de Acción toda vez que fue realizada el 16 de Diciembre de 2020 y la fecha prevista para esta actividad era el 30 de Noviembre de 2020.
| Disminución de un (1) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia anterior. Línea base proyectada= 8 días | Disminuir en un (1) día al año el tiempo promedio de respuesta de PQRS con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia anterior. Línea base proyectada= 8 días | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.5 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |  | Oportunidad en la respuesta de PQR. Tiempo promedio de respuesta vigencia anterior/Tiempo promedio de respuesta vigencia actual | De acuerdo a la información suministrada por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones el porcentaje de cumplimiento es superior al 100%, toda vez que el promedio de días de acuerdo a la información suministrada es de 6 días. Ahora bien, respecto del indicador se considera que el mismo debe estar encaminado a que no se de respuesta extemporánea a las PQRS, dependiendo del tipo de solicitud, puesto que el promedio establecido actualmente en el indicador tiene un término que esta dentro del plazo legal para cualquier solicitud.
| Una (1) campaña de fortalecimiento por cada canal de atención para interponer PQRS | Adelantar una (1) campaña por cada canal de atención de PQRS | 100% | 0% | 33% | 67% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.5 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | [(Número de campañas adelantadas por canal / 3) * 100 |  | Se realizaron 3 campañas sobre las PQRS y sus diferentes canales, en la que la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones reitero los canales que tienen los usuarios para interponer sus peticiones, queja y reclamos.
| Una (1) estrategia integral de comunicación para mantener el posicionamiento de la figura de la Defensoría del ciudadano | Sesiones virtuales o presenciales con las localidades. | 40% | 0% | 20% | 60% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.4 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | [(Número de sesiones con las localidades / 20)*0,40) + (Número de recorridos solicitados y/o identificados / Número de recorridos ejecutados) *0,40) + (Número de campañas de divulgación realizadas / 2)*0,20)] *100 |  | Se pudo observar con los soportes remitidos por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones que se realizaron todas las actividades propuestas para el cumplimiento del compromiso, se realizaron 20 reuniones con las diferentes localidades, se ejecutaron recorridos por parte de la Subgerencia y las campañas previstas en el Plan de Acción
|  | Recorridos solicitados y/o identificados | 40% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
|  | Campañas de divulgación | 20% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
| Un protocolo de uso del banco de imágenes de la entidad. | Diseñar el protocolo de uso del banco de imágenes de la entidad | 20% | 20% | 40% | 60% | 100% | Gestión Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.6 | 2020-01-01 | 2020-11-30 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | [(Definición de acciones requeridas / 1)*0,30 + (establecer aspectos legales / 1)*0,20 + (adopción oficial / 1)*0,30 + (divulgación a la entidad / 1)*0,20)] * 100 |  | De acuerdo a los soportes remitidos por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, se pudo establecer que se elaboro la política de banco de imágenes de la entidad, así mismo, que para cumplir con la normatividad legal en la materia se elaboraron formatos de autorización uso de fotos e imágenes.
|  | Establecer aspectos legales que rigen el protocolo | 20% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones
|  | Adoptar oficialmente el protocolo en el SIG | 20% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | De acuerdo a la información y soportes remitidos por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones se realizó la adopción del Banco de imágenes de la Entidad, cumpliendo de esta manera la actividad relacionada en el Plan de Acción. En los soportes remitidos no puede determinarse fecha de la adopción del Banco de Imágenes.
|  | Divulgar a la entidad | 40% | [10 empty] | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones |  |  | Fue realizado la divulgación del Protocolo del Banco de Imágenes de la Entidad en el Boletín 71 de la Intranet de la entidad de fecha 16 de Diciembre de 2020. La Divulgación se realizó de manera posterior a la fecha establecida en el Plan de Acción toda vez que fue realizada el 16 de Diciembre de 2020 y la fecha prevista para esta actividad era el 30 de Noviembre de 2020.
Diseñar e implementar una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | Avance del 10% final en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | Avance del 10% final en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.2 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | (Avance porcentual de la vigencia en el diseño e implementación de la estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá / 10)*100 |  | Se puede constatar que el avance del compromiso por parte de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de un 10%, como se pudo evidenciar en el acta de reunión de fecha 11 de mayo de 2020 con los concesionarios donde se socializo lo referente a cultura ciudadana con los mismos. | 100%
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad. | Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad | Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | Planeación del SITP | 2 | 2.1 | 2.1.4 2.1.5 2.1.8 | 2020-01-01 | 2020-05-31 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | (Porcentaje de Satisfacción Obtenido / 80)*100 |  | De acuerdo a los soportes remitidos por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, se puede verificar que de la encuesta zonal existen un nivel de satisfacción del 66.6% y del Sistema Transmilenio el nivel de satisfacción es de 70.5%, obteniendo un promedio de 68.5% de nivel de satisfacción en el sistema. Una vez aplicada la fórmula establecida para el presente indicador el resultado de calificación es del 86%. No obstante lo anterior, se evidenció que el indicador (fórmula), la meta y la actividad no son coherentes con el compromiso definido, toda vez que la fórmula no está en función del compromiso para que los datos del resultado sirvan para la toma de decisiones. | 86%
Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP | Alcanzar el 5% de la meta "Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP" | Alcanzar el 5% de "Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP" | 100% | No Aplica | No Aplica | 0% | 100% | Gestión de Grupos de Interés | 2 | 2.1 | 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Subgerente de Atención al Usuario y Comunicaciones | (Avance porcentual alcanzado en la meta " Actualizar e Implementar un modelo de cultura ciudadana en el componente troncal y zonal del SITP" / 5)*100 |  | Se pudo evidenciar con los soportes remitidos por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones que se actualizo la política de cultura ciudadana para el SITP, así mismo, se compartió el cronograma de actividades definido para la implementación de la misma durante el año 2021. | 100%
[17 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 98%

## Cuadro Mando Integral
PERSPECTIVA | OBJ. CORP. | OBJ. ESP. | ESTRAT. | PROCESO | DEPENDENCIA | INDICADOR | OBJETIVO | FORMULA DEL INDICADOR | META | PERIODICIDAD | TIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OBSERVACIONES | TIPO DE PROCESO | DIMENSION MIPG
RESPONSABLE
PROCESOS | 2 | 2.1 | 2,1,6 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Mensajes transmitidos a los grupos de interés de Comunicación Externa | Aumentar a 15.000 seguidores la cuenta institucional de Instagram. | https://app.metricool.com/evolution-instagram/41.195 seguidores | Aumentar en 15.000 los seguidores de la cuenta Instagram de Transmilenio, es decir en diciembre debemos llegar a 41.195 seguidores Nota. La línea base sobre la que se calculó la meta es la totalidad de seguidores a Diciembre 31 de 2019: 26.195 | Semestral | TIPO: Eficacia; JUN: 38% | El crecimiento de los seguidores depende en gran medida de los temas que sean de interés para la ciudadanía y por supuesto de la pauta. En este primer semestre hemos tenido varios momentos en la empres que han sido de gran repercusión en el crecimiento de las cuentas: • Licitación • Otrosí para el SITP • Licitación fase V • Llegada y puesta en operación de la flota nueva Es preciso en este último ítem, en donde se empieza a generar el aumento en los seguidores de la cuenta de Instagram. En esta oportunidad se contó con presupuesto para generar pauta en medios digitales de los spots hechos con el señor Julián Orrego. Para este semestre hay 16129 seguidores por lo que la meta superó el 100% de cumplimiento El reporte a diciembre 31 con 26.195 seguidores en la cuenta, el indicador se cumplió al 100% al cierre del año, pues se había presupuestado un aumento de 2000 seguidores durante 2019. 5655 seguidores primer semestre | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 2 | 2.1 | 2,1,8 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Personas satisfechas con la comunicación organizacional | Garantizar que los clientes internos estén satisfechos con los mensajes organizacionales que se transmiten en la Entidad | (Personas satisfechas con los mensajes de comunicación organizacional/Personas encuestadas | Lograr que un 80% de los usuarios encuestados se sientan satisfechos con los mensajes internos | Anual | TIPO: Eficiencia |  | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,4 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Cumplimiento de actividades de gestión social por espacios de interlocución | Medir los espacios de interlocución que se desarrollan en el marco del esquema operativo de atención a las comunidades y grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación. | Cantidad de espacios de Interlocución desarrollados con los Grupos de Interés / 4300 espacios de Interlocución efectuados con los Grupos de Interés | Lograr que se ejecuten 4300 actividades de Gestión Social con los diferentes grupos de interés en los componentes Zonal y Troncal, que permitan atender las necesidades de información, capacitación u orientación. | Mensual Acumulado | Eficacia | 153 | 512 | 770 | 831 | 989 | 1216 | 1472 | 1758 | 2095 | CANTIDAD ACTIVIDADES C/MES: Enero: 153 Febrero: 358 Marzo: 258 Abril: 62 Mayo: 158 Junio: 227 Julio: 256 Agosto: 286 Septiembre: 337 | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,2 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Actividades de atención en vía | Medir la cantidad de intervenciones en vía al año dentro del sistema Integrado de Transporte Publico en sus diferentes componentes y zonas de influencia, sobre temas relacionados con: cambios operacionales, cultura ciudadana, manual del usuario, entre otros | (Intervenciones en vía dentro del Sistema Integrado de Transporte Publico adelantadas/ 84)*100 | Realizar las 84 intervenciones o actividades durante la vigencia 2020 | Mensual Acumulado | Eficacia | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | Desde el componente de Atención al Usuario en Vía de la Subgerencia de Atención al Usuario y comunicaciones hemos realizado 7 intervenciones o actividades mensuales | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,5 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Satisfacción del usuario con la atención prestada por los agentes de las líneas de servicio a la ciudadanía | Garantizar una adecuada atención a través de las líneas de servicio a la ciudadanía. | Usuarios que se sienten satisfechos con la atención del asesor/Total de usuarios encuestados | "Se calcula factor que oscila entre 0 y 1; entre mas se acerque el resultado a 1, representa un alto grado de satisfacción por parte de los ciudadanos frente a la atención brindada por los asesores de las líneas de servicio. | Bimestral | TIPO: Eficiencia; FEB: 92%; ABR: 92%; JUN: 93%; AGO: 92% | . Estos resultados se obtienen de la evaluación aplicada por la línea 4824304 administrada por Recaudo Bogotá a los usuarios que se comunican a interponer sus PQRS. " | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
USUARIO/ CIUDADANO | 2 | 2.1 | 2,1,5 | GESTIÓN GRUPOS DE INTERÉS | SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES | Oportunidad en la respuesta de PQR | Responder oportunamente (Menor a los plazos señalados por ley) los requerimientos recibidos | Tiempo promedio de respuesta vigencia anterior/Tiempo promedio de respuesta vigencia actual | Disminuir el tiempo promedio de respuesta a los requerimientos con respecto al tiempo promedio de respuesta de la vigencia inmediatamente anterior | Anual | TIPO: Eficacia |  | ESTRATEGICO | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN