## Anexo No.1 Indic PA
Objetivo Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Indicador | Observaciones OCI | Resultado del Auditor | Resultado Esperado
1 | 1.4. | 1.4.1. | DBRTP1 | PROGRAMACIÓN TRONCAL: Elaborar las programaciones de los servicios troncales en operación, para garantizar la mejora continua en la prestación del servicio de transporte, con base en la evaluación de las condiciones operativas de cada servicio. | Evaluar las condiciones operativas de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO’s troncales. | Evaluar las condiciones operativas del 100% de las rutas troncales en funcionamiento y realizar los ajustes pertinentes a los parámetros operativos de los PSO’s troncales. | Análisis de las condiciones operacionales de las rutas troncales y duales, con información proveniente del Centro de Control, de los grupos focales, del Subsistema de Control de Flota y de Recaudo y de las peticiones de la comunidad. Revisión en mesa de kilómetros eficientes troncales-KET- de las propuestas de mejoras y ajustes de las rutas troncales y duales. Análisis de las propuesta de mejora de los parámetros operacionales de las programaciones troncales y duales en mesa de programación troncal. | 2019-12-31 | 100% | (Número de Rutas Troncales Evaluadas / Número de Rutas Troncales en Operación)*100 | Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | En esta actividad se evaluaron todas las rutas en operación no obstante, se dio prioridad a solicitudes y/o PQRS | 100% | 100%
[5 empty] | Ajustar parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | Un (1) Informe semestral que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | Elaborar un (1) Informe SEMESTRAL que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados), a las rutas troncales o duales en operación. | 2019-12-31 | 100% | (Informe que de cuenta de los ajustes de parámetros operacionales (tiempos de recorrido, oferta o trazados elaborado / 2)*100 | Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | Se identificó un informe semestral remitido como soporte del seguimiento a 30 de junio de 2019, En septiembre existe dos presentaciones que según informe del auditado equivalen a un informe | 100% | 100%
1 | 1.4. | 1.4.1. | DBRTP2 | PROGRAMACIÓN ALIMENTACIÓN: Revisar y validar las programaciones de rutas alimentadoras y proponer acciones de mejora para su optimización, de acuerdo con las necesidades de movilización de los usuarios en el Sistema. | revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados). | Un (1) Informe semestral con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados). | Elaborar Un (1) Informe SEMESTRAL con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema (tiempos de recorrido, oferta y/o trazados). | 2019-12-31 | 100% | (Informe con la revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras del Sistema elaborado / 2)*100 | Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | Se cumplió con el indicador ya que se realizaron dos informes pero uno a septiembre 30 y el otro a diciembre 30, es decir, el primero de forma extemporánea. | 100% | 100%
[5 empty] | Calcular y Analizar los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras (IPK, IPB). | Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras. | Elaborar Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras. | 2019-12-31 | 100% | (Informes mensuales de los indicadores de desempeño de las rutas alimentadoras elaborados / 12)*100 | IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio. | Se evidenciaron los informes en Excel con los indicadores IPK IPB | 100% | 100%
1 | 1.1 | 1.1.2. | DBRTP3 | CONTROL DE LA OPERACIÓN: Supervisar el desempeño y cumplimiento operativo de los Concesionarios de Operación troncal y de alimentación, así como de los esquemas alternativos de operación que se establezcan. | Adelantar las labores de supervisión, regulación y control de la operación y continegencias en el componente troncal y de alimentación (incluido el Cable), en el Centro de Control y en la vía, de manera continua e ininterrumpida durante el periodo de reporte. | Un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación. | Elaborar un (1) informe mensual con los indicadores de desempeño de la operación. | 2019-12-31 | 100% | (Informes mensuales elaborados/ 12)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | El área mensualmente realiza el calculo de los indicadores de seguimiento a la operación que corresponden al ICK e ICD para los reportes pertinentes. | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento administrativo, técnico a los contratos de Fuerza Operativa. | Un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa. | Elaborar un (1) Informe mensual compilado de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa. | 2019-12-31 | 100% | (Informes de seguimiento mensual a los contratos de Fuerza Operativa elaborados / 12)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Se evidenció informes mensuales de la gestión de los 4 contratos de la Fuerza Operativa. . | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar el proceso de estructuración de la licitación pública, con el objeto de contratar la fuerza operativa que apoyará la operación y logística en los 9 portales del Sistema con sus zonas de influencia. | Un (1) proceso de licitación pública estructurado. | Estructurar un (1) proceso de licitación pública | 2019-12-31 | 100% | (Proceso de licitación pública Estructurado / 1)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | La oficina de Control Interno evidenció el acta de fecha 8 de noviembre de 2019, donde se llevó a cabo la audiencia de adjudicación de la Licitación Pública TMSA-LP-16-2019, mediante la cual se adjudicaron las 4 zonas de operación de la Fuerza Operativa, por un valor de $15.144.345.656 (Ver acta de adjudicación) | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar operativos para identificar, analizar y proponer acciones de mejora de las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales. | Un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. | Elaborar un (1) informe trimestral con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con análisis y propuestas para mejorar las condiciones requeridas para mitigar y/o resolver problemáticas de la operación elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Se realizaron los informes trimestrales (reportados en los avances de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 Basados en las PQRS presentadas por los usuarios del Sistema la interventoría adelanta operativos para el componente troncal y zonal, las principales acciones auditadas en el último trimestre fueron cumplimiento de intervalos y frecuencias para el componente alimentación y uso de luces y aproximación a plataformas para el componente troncal. | 100% | 100%
[5 empty] | Desarrollar instrumentos de supervisión de la operación Off - Line, para la optimización de servicios. | Un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line. | Elaborar un (1) informe trimestral con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el desarrollo de instrumentos de supervisión de la operación Off - Line elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | En la vigencia el área trabajó en la implementación del proyecto VisionBRT con las siguientes funcionalidades registradas en el último trimestre: 1. Soporte para los componentes "Gestión Operacional" y "DPV" en el marco de la evaluación EIC de Transmilenio S.A hacia los concesionarios de operación 2. Se implementa un módulo de reporte para datos DPV dentro de la plataforma VisionBRT 3. Se logra realizar la publicación de los eventos DPV desde VisionBRT hacia la plataforma EIC desarrollada por Buses 4. Se logra hacer la migración del proceso de actualización periódico de VISIONBRT hacia un servidor estable | 100% | 100%
[5 empty] | Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | 100% de Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | Gestionar 100 Por Ciento De Los Servicios Del Componente Brt En Operación, Incluyendo Troncales, Duales Y Alimentadores | 2019-12-31 | 100% | (Porcentaje de Servicios del componente BRT gestionados / 100)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Mensualmente se realiza el calculo de los indicadores de seguimiento a la operación que corresponden al ICK e ICD, para los reportes pertinentes. | 100% | 100%
[5 empty] | Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas | 96% de la Operación De La Línea De Cable garantizada, en Relación A Las Horas De Operación Programadas | Garantizar El 96 Por Ciento La Operación De La Línea De Cable En Relación A Las Horas De Operación Programadas | 2019-12-31 | 100% | (Porcentaje de horas de operación del cable en la cuales se garantiza la operación/96)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | En los informes se presenta la operación del cable sobre el 96% | 100% | 100%
1 | 1.1 | 1.1.3. | DBRTP4 | FLOTA: Realizar seguimiento a los programas de gestión de mantenimiento de flota, que realizan los concesionarios, para cumplir con el buen estado de los vehículos y mejorar la disponibilidad de su flota operativa. | Realizar operativos mensuales de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. Se apoyará esta actividad con los trabajos de interventoría para documentar los aspectos contractuales. | Un (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. | Elaborar (1) informe trimestral de seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales e seguimiento al control de la gestión de mantenimiento ejecutado a la flota troncal y de alimentación elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Se evidencia informes mensuales no trimestrales. El del mes de diciembre no fue anexado en los soportes. Se recomienda evaluar si hay lugar a la modificación de la frecuencia de medición | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II. | Un (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II. | Elaborar (1) informe trimestral con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el seguimiento al proceso de overhaul de la flota, que adelantan los concesionarios troncales de Fase II elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Trimestralmente se realiza el informe, no obstante se lleva una base con registros mensuales del seguimiento. Se verifica el informe de avance a diciembre de 2019 en el que se muestra: los concesionarios :- Somos K: Proceso finalizado, Conexión Móvil: Proceso en el 90% de ejecución entre otros | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento a (i) inspecciones diarias aleatorias, (ii) revisión de flota inmovilizada y aval para operar y (iii) inspecciones periódicas de mantenimiento, de la flota del componente troncal y de alimentación. | Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1. | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento al procedimiento PDO-004-1. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento al procedimiento PDO-004-1.elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Se evidenciaron los informes operativos con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019. | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la gestión documental y a las pruebas de conductores para la asignación de código de operación y entrega de tarjeta de conducción. | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008, | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008, | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de conductores de acuerdo al procedimiento PDO-008,elaborados / 4)*100 | Cumplimiento | Trimestralmente se realiza un informe de vinculación de conductores por concesionario | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la gestión documental, informes y formatos de vinculación. Generación de CVS (Certificado de Vinculación al Servicio). Asimismo, informes de desvinculación por inoperatividad prolongada, vida útil y/o terminación de contrato. | Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1. | Elaborar Un (1) informe trimestral de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de seguimiento a la vinculación y desvinculación de la flota de acuerdo al procedimiento PDO-006-1 elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Trimestralmente se realiza un informe de vinculación de flota por operador | 100% | 100%
1 | 1.1. | 1.1.2. | DBRTP5 | MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Adelantar el mejoramiento de procesos, procedimientos y actividades orientados al fortalecimiento de la planeación y gestión de la operación. | Coordinar la gestión administrativa, presupuestal, contractual y de reporte de información de la Dirección Técnica de BRT, con el fin de identificar la oportunidad en el cumplimiento de las metas y compromisos adquiridos y proponer acciones encaminadas a avanzar en su cumplimiento cuando se identifiquen desfases en la implementación. | Un (1) informe trimestral con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT | Realizar seguimiento a los planes de acción, contratación y trabajo mediante los que la DTBRT mide y reporta su gestión, incluyendo la realización del informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional de manera trimestral. Apoyar a la Dirección Técnica de BRT en la elaboración, evaluación y seguimiento de propuestas de mejora para los equipos de control, programación y flota, incluyendo la revisión de productos y reportes de cumplimiento de metas e indicadores. Emitir conceptos y aportar elementos técnicos de juicio en la revisión, seguimiento y control de documentos, requerimientos, proyectos y procesos en los que se vea involucrada la Dirección Técnica de BRT. Asistir al Comité de Operadores Troncales y Alimentadores y hacer seguimiento a los compromisos generados. Compilar, actualizar y mantener al día los informes de gestión de la DTBRT (incluyendo la información técnica) de la operación del componente troncal del Sistema Integrado de Transporte Público. Revisar de forma permanente y actualizar, cuando sea necesario, los documentos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión y que sean responsabilidad directa de la Dirección Técnica de BRT, en el marco del proceso Supervisión y Control de la Operación del Sistema Integrado de Transporte Público. | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales con el avance del Plan de Acción de la Dirección Técnica de BRT / 4)*100 | Cumplimiento | Se evidenciarion los informes de Enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre de 2019 Durante el cuarto trimestre de año, la DTBRT finalizó la gestión presupuestal, comprometiendo el 99,% de los recursos asignados durante la vigencia 2019. En total se comprometieron recursos por valor de $23.502.835.785, quedando un saldo pendiente por ejecutar de $12.427.376, correspondiente a 2 adiciones a contratos de prestación de servicios que se programaron y no se suscribieron. " | 100% | 100%
[5 empty] | Realizar las evaluaciones de los aportes y las propuestas que, de manera preventiva y correctiva, permitan en el corto plazo mantener y mejorar los niveles de servicio del sistema. | Un (1) informe trimestral con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales. | Participar en la formulación y análisis de los parámetros operacionales y condiciones operativas de los servicios troncales y rutas alimentadoras del Sistema. Proponer ajustes o mejoras en el proceso de planeación a corto plazo del Sistema de servicios troncales y rutas alimentadoras. Participar en la formulación, revisión y actualización de los procedimientos del área. | 2019-12-31 | 50% | (Informes trimestrales con el análisis y revisión de las propuestas referentes a cambios operacionales / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | En el trimestre con corte a marzo se presentaron los cambios operacionales de la ruta 9.1. Casa blanca. En el trimestre con corte a junio se analizaron cambios operacionales portal 80, Cambios de implementación18 de mayo de 2019 Portal Norte.,Cambio de cabecera servicio dual HM83. entre otros En el trimestre con corte a septeimbre presentaron el informe de "Revisión de los parámetros operacionales de las rutas alimentadoras, tercer trimestre". La DTBRT elaboró y presentó propuestas de mejora a la operación de rutas de alimentación en los comités de kilómetros eficientes troncal - KET. En el mes de diciembre de 2019 se identificó una presentación con el título “ANÁLISIS: EFECTO DE CAMBIOS OPERACIONALES EN DIFERENTES ESTACIONES DEL SISTEMA TRONCAL” | 100% | 100%
[6 empty] | Dos (2) boletines de indicadores mensuales, uno para componente troncal y otro para alimentación | Organizar, alimentar y actualizar las bases de datos y aplicativos de consulta de la información del área. Consolidar y analizar la información arrojada por los sistemas de la plataforma SIRCI, que sean competencia de la DTBRT y generar los documentos de análisis correspondientes. | 2019-12-31 | 50% | (Boletines de indicadores mensuales elaborados / 24)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | A corte del 30 de diciembre de 2019, se han publicado los boletines de los componentes troncal y de alimentación, con corte 30 de noviembre de 2019. Se identificó un histórico de indicadores desde enero de 2018, No se identificaron los del mes de diciembre de 2019, razón por la cual el indicador no llegó al 100%. Se verificó en el link https://transmilenio.sharepoint.com/sites/DireccionTecnicadeBRT | 91.66% | 100%
[5 empty] | Generar soporte estadístico para la toma de decisiones técnicas de la Dirección Técnica de BRT y fortalecer la capacidad para definir, construir, validar y ajustar procesos para el tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa producida por las áreas. | Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | Elaborar Un (1) informe trimestral de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT | 2019-12-31 | 100% | (Informes trimestrales de formulación, análisis y proyección de indicadores orientados a soportar estadísticamente decisiones tomadas en las áreas de la Dirección Técnica de BRT elaborados / 4)*100 | Índice de cumplimiento de despachos Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Se elaboraron los informes trimestrales en los que se incluye estadísticas de proyección de la demanda, inspección de flota, criticidad, puntualidad, varados, muestra de controles de paso tiempo en cabeceras, entre otros | 100% | 100%
[12 empty] | Total Calificación | 99.58%

## Anexo N. 2 indicadores
Matriz de Análisis de Indicadores de Gestión- Dirección Tecnica de BRT. 31122019
Nombre del Indicador | Tipo de Indicador | Formula | Objetivo | Periodicidad | Valor Minimo Aceptado | Meta a Logar | Observaciones OCI | % de cumplimiento | % de la OCI
Porcentaje de días en el mes en que la proyección está dentro de rangos admisibles de variación. | Eficacia | (No. de días con proyección con valores dentro del rango de variación admisible /No. de días del mes) *100 | Medir la calidad de la proyección de la demanda | Mensual | 60% | Lograr que más del 80% de las proyecciones se encuentren en los niveles de variación admisibles por aleatoriedad. 2.5% para días hábiles, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 3.0% en meses estacionales o entrada de infraestructura. 4% para sábados, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura. 4% Domingos y Festivos, en meses normales(marzo, abril excepto si hay semana santa, mayo, agosto, octubre, noviembre) 4.5% en meses estacionales o entrada de infraestructura | Si bien estuvo por encima de mínimo aceptado (60), no se cumplió con la meta propuesta en los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre de 2019 | 80.4% | 96%
IPK (Índice de pasajeros por Kilómetro) promedio de las rutas alimentadoras del Sistema TransMilenio. | Eficacia | Suma de entradas y salidas de usuarios validadas en las BCA de alimentación en todo el Sistema/Kilometraje mensual ejecutado para todas las rutas alimentadoras del Sistema | Medir la eficacia de la planificación a corto plazo de rutas alimentadoras del Sistema Transmilenio | Mensual | 4.5 | 5 | Todos los meses del año 2019 estuvo por encima del mínimo aceptado (4.5) y once meses por encima de la meta a lograr (5). | 5.7% | 100%
Índice de cumplimiento de despachos | Eficacia | (No de despachos ejecutados 100%/Despachos programados + despachos adicionales) * 100 | Medir el desempeño de los operadores, mediante el cumplimiento de los servicios programados. | Mensual | Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 95% de los viajes programados sean realizados (Tomado como referencia el promedio de regularidad alcanzado en el año 2018) | Lograr que, como mínimo mensualmente y promedio, para todos los operadores, el 95% de los viajes programados sean ejecutados | Durante el año 2019 presentó un comportamiento adecuado, es decir, el promedio general se sitúa en un 97.07% , lo que señala que los concesionarios de operación cumplieron con la ejecución de viajes programados en un 97,07%, es decir el resultado se ubica por encima del mínimo aceptable 95% y meta a lograr. (95%) | 97.07% | 100%
Índice de cumplimiento de Kilómetros ICK | Eficacia | (Kilómetros ejecutados/kilómetros programados + Kilómetros adicionales )*100 | Medir el desempeño de los operadores, mediante el cumplimiento de los kilómetros programados | Mensual | Lograr que, como mínimo mensualmente y promedio, para todos los operadores, el 90% de los kilómetros programados sean realizados ((Tomado como referencia el promedio de regularidad alcanzado en el año 2018) | Lograr que, como mínimo mensualmente y en promedio, para todos los operadores, el 95% de los kilómetros programados sean ejecutados. | Al igual que el anterior tuvo variaciones en su medición por las nuevas empresas operadoras que ingresaron, sin embargo el indicador supero la meta a lograr (95%) y el mínimo aceptable 90% en todos los meses del año. | 97.95% | 100%
[7 empty] | Total Calificación indicadores |  | 99%