## Plan de Acción
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Porcentaje de cumplimiento | Seguimiento a corte 31 de diciembre de 2019
6 | 6.3 | 6.3.7 | SJP1 | Brindar la asesoría jurídica que requiera la entidad para su correcta gestión. | Atención oportuna a las peticiones y requerimientos allegados por las dependencias de la entidad y personas naturales y jurídicas. | Realizar el 100% de la asesoría Jurídica que requiera la entidad para el normal desarrollo de sus actividades | Tramitar los requerimientos asignados al área en los que solicite asesoría jurídica | 2019-12-31 | 100% | (Número de Requerimientos de asesoría jurídica atendido / Número de requerimientos de asesoría jurídica solicitados)*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 100% | A través de un muestreo aleatorio se verificó a través de los registros en el sistema T-DOC, la atención de conceptos jurídicos durante la vigencia. Para el segundo trimestre no fueron atendidos dos requerimientos dentro del periodo del reporte, sin embargo fueron contestados en los términos legales
[5 empty] | Emisión de conceptos jurídicos con base en la normatividad legal aplicado al caso concreto puesto en consideración. | Elaboración, revisión y compilación del 100% conceptos jurídicos que sean requeridos por la entidad o personas naturales o jurídicas de derecho público o privado | Actualizar la base de conceptos jurídicos emitidos por la Entidad cada vez que se requiera | 2019-12-31 | 50% | {(Actualización de base de conceptos jurídicos efectuada /Actualización de base de conceptos jurídicos requerida)*0,5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5} * 100 | 50% | 75% | 75% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 50% | Se evidenció base de datos de los conceptos gestionados por la Dependencia en el periodo de verificación, la cual es actualizada cada vez que se presenta una solicitud.
[7 empty] | Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables. | 2019-12-31 | 50% | [9 empty] | 50% | En la base de datos mencionada en la fila anterior, se evidencia una columna sobre actualización normativa, la cual es actualizada cada vez que se presenta un requerimiento
[5 empty] | Revisión oportuna de los proyectos de actos administrativos y actos administrativos de interés para la entidad. | Elaboración y revisión jurídica del 100% de los actos administrativos requeridos e interposición de recursos en actuaciones administrativas | Tramitar los requerimientos asignados al área | 2019-12-31 | 50% | {(Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales Revisados / Número de Proyectos de Decreto y Acuerdos Distritales puestos a consideración de la entidad)*0,5 + (Revisión Semestral a normatividad aplicable/2)*0,5} * 100 | 50% | 75% | 75% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 50% | A través de un muestreo aleatorio se verificó con la profesional especializada grado 6 de asesoría legal, la revisión de los proyectos de acuerdo y proyectos de decreto, los cuales son señalados en una base de datos
[7 empty] | Revisión semestral de la pertinencia y vigencia de las normas aplicables. | 2019-12-31 | 50% | [9 empty] | 50% | La revisión de la normatividad aplicable se realiza cada vez que se presenta un requerimiento de asesoría, sin embargo, el reporte dirigido a la Oficina Asesora de Planeación hace referencia a los conceptos jurídicos, motivo por el cual, se recomienda verificar la información que se incluye en la matriz
[6 empty] | Elaboración del 100% de actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios de acuerdo a lo que se requiera | Tramitar los requerimientos asignados al área | 2019-12-31 | 100% | (Actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios sustanciados/actos y providencias de segunda instancia en procesos disciplinarios requeridos)*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 100% | Se verificaron las actuaciones y soportes de actuaciones disciplinarias de acuerdo a los reportes remitidos por la Dependencia.
[5 empty] | Realizar actividades de asesoría legal en la ejecución y apoyo a la supervisión de los contratos de concesión y proyectos especiales. | Realizar el 100% de las actividades requeridas en el proceso de asesoría legal a los contratos de concesión | Apoyar el seguimiento de la ejecución de las concesiones a través de la elaboración de actas mensuales del proceso de regularización a cada contrato de concesión | 2019-12-31 | 100% | (Actas Mensuales de Regularización Elaboradas / Actas Mensuales de Regularización Requeridas)*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 100% | Se evidenciaron actas de regularización de los 31 contratos de concesión. Teniendo en cuenta la expedición de la resolución 1112 de 2019, se elimina la figura de apoyo a la supervisión a través del equipo de regularización
6 | 6.3 | 6.3.5 | SJP2 | Realizar todas las actividades tendientes para la ejecución de una defensa jurídica técnica que permita disminuir los riesgos en el contingente judicial | Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. | 100% de demandas contestadas en los tiempos previstos por la ley | Demandas contestadas de acuerdo con lineamientos de defensa judicial de Transmilenio S.A. | 2019-12-31 | 60% | {(Demandas contestadas según lineamientos de Defensa Judicial /Demandas recibidas)*0,6 + (Reuniones Bimestrales del equipo de defensa judicial adelantadas / 6)*0,2 + (Socializaciones de decisiones judiciales efectuadas/decisiones judiciales falladas)*0,2} * 100 Nota: SI NO SE PRESENTAN LAS VARIABLES 1 Y 3, LA VARIABLE 2 TENDRÁ UNA PARTICIPACIÓN DEL 100% | 83% | 90% | 93% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 60% | Se evidencia reporte SIPROJ de las demandas contestadas
[7 empty] | Reunión Bimestral del Equipo de Defensa Judicial | 2019-12-31 | 20% | [9 empty] | 3,3% | Solo se evidencia una reunión de fecha 05 de mayo de 2019 de las seis programadas
[7 empty] | Socialización decisiones Judiciales como antecedentes de Defensa Judicial . | 2019-12-31 | 20% | [9 empty] | 20% | Se evidencia la socialización de éxito procesal a través de correo electrónico de fecha 25/06/2019 a la Subgerente Jurídica, 27/09/2019 de la decisión del recurso de anulación contra el laudo arbitral convocado por ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S y 18/12/2019 de pronunciamiento de la Sección Primera del Consejo de Estado relacionada con la procedencia de la solicitud de aclaración de sentencias.
[5 empty] | Demandas de reconvención presentadas | Presentación del 100% de demandas de reconvención cuando a ello hubiere lugar | Proyectar cuando proceda la Demanda de Reconvención. | 2019-12-31 | 100% | (Demandas de reconvención presentadas /Demandas de reconvención )*100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 100% | En el periodo evaluado fueron presentadas dos demandas de reconvención
[5 empty] | actividades del comité de conciliación realizadas de acuerdo con los lineamientos jurídicos establecidos | Mínimo 2 sesiones mensuales del comité de conciliación | Elaboración Cronograma Anual de Sesiones Ordinarias del Comité | 2019-01-31 | 20% | {(Cronograma de sesiones elaborado /1)*0,2 + (Sesiones citadas de comité de conciliación según cronograma/2)*0,5} * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 20% | A través del acta 245 del del 21 de enero de 2019, se aporbó el cronograma del Comité de Conciliación
[7 empty] | Citar las sesiones de comité de conciliación de acuerdo con el cronograma establecido | 2019-12-31 | 80% | [9 empty] | 80% | Se evidencia soportes de correos electrónicos de citación a los Comités de Conciliación ordinarios
6 | 6.3 | 6.3.7 | SJP3 | Apoyar y coordinar todas las actividades jurídicas y administrativas necesarias para a gestión de la dependencia | Desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento de los objetivos institucionales. | 100% de las actividades realizadas de acuerdo con la gestión requerida en la dependencia | Adelantar el 100% de las actividades de gestión requeridas para la Subgerencia Jurídica y referentes a : Recepción y asignación de correspondencia, control trámites entes de control y seguimiento plan de acción, informes y planes de mejora | 2019-12-31 | 100% | (Actividades de gestión adelantadas /Actividades de gestión requeridas )*100 Nota: Meta Constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Gestión Jurídica | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente Jurídica | 100% | Se evidencia reporte de T-DOC sobre las entradas y salidas de correspondencia en la Dependencia
[18 empty] | CALIFICACIÓN OCI | 98.14%

## Cuadro de Mando Integral
CUADRO DE MANDO INTEGRAL TRANSMILENIO S.A. AÑO 2019
PERSPECTIVA | OBJETIVO CORPORATIVO | OBJETIVO ESPECIFICO | ESTRATEGIAS | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | INDICADOR | OBJETIVO | META | PERIODICIDAD | TIPO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TIPO DE PROCESO | DIMENSION MIPG | % | OBSERVACIÓN OCI
PROCESOS | 5 | 5.3 | 5.3.1 | GESTIÓN JURÍDICA | SUBGERENCIA JURÍDICA | Emisión de conceptos jurídicos para unifcación de criterios de la Subgerencia Jurídica | Medir la gestión de la Subgerencia Jurídica en la emisión de conceptos jurídicos | El 100% de las solicitudes de conceptos jurídicos emitidos dentro de los términos de ley | Trimestral | TIPO: Eficacia; MAR: 100%; JUN: 93.33%; SEP: 100%; DIC: 0% | APOYO | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS | 100% | A través de un muestreo aleatorio se verificó la atención de conceptos jurídicos durante la vigencia.
PROCESOS | 5 | 5.4 | 5.4.1 5.4.2 | GESTIÓN JURÍDICA | SUBGERENCIA JURÍDICA | Oportunidad de defensa Judicial | Mantener el grado de eficiencia para cumplir con el tiempo interpuesto por ley para la contestación de demandas. | Lograr que el 100% de las demandas sean contestados en los plazos máximos establecidos por ley | Trimestral | TIPO: Eficiencia; MAR: 100%; JUN: 100%; SEP: 100%; DIC: 0% | APOYO | GESTION DE VALORES PARA RESULTADOS | 100% | Se evidencia reporte SIPROJ de las demandas contestadas
100%