## Subgerencia General
Lineamiento Corporativo | Objetivo Específico | Estrategia | Código | Compromiso | Actividades | Producto y/o Meta | Listado de Actividades Necesarias para el Logro del Producto | Fecha de Entrega Final de la Actividad | Ponderación en el Logro del Producto | Indicador | Programación Porcentual Esperado con corte 31/03/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/06/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 30/09/19 | Programación Porcentual Esperado con corte 31/12/19 | Proceso | Fecha de Inicio | Fecha final de Ejecución | Responsable | Porcentaje de cumplimiento | Seguimiento a corte 31 de diciembre de 2019
6 | 6.3 | 6.3.6 | SGP1 | Realizar durante el año 2019 campañas de divulgación orientadas a prevenir la comisión de conductas disciplinarias por parte de los servidores públicos de la Entidad con el acompañamiento de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones de TRANSMILENIO S.A. | Realizar dos campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 2 campañas de prevención realizadas | Realizar 2 campañas de prevención | 2019-12-31 | 100% | (Campañas de prevención realizadas /2)*100 | 0% | 50% | 50% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente General | 200% | Se evidencian soportes de uatro campañas socializadas a través de la intranet; número mayor de campañas a las programadas, subestimando la capacidad de la Dependencia
6 | 6.3 | 6.3.6 | SGP2 | Culminar en el año 2019 treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias originadas en el trámite de los informes y/o quejas presentadas a la Subgerencia General. | Culminar treinta y seis (36) actuaciones disciplinarias en el año. | 36 actuaciones disciplinarias culminadas | Adelantar las actividades necesarias (indagación y/o investigación, etapa probatoria y decisión según corresponda) para culminar 36 actuaciones disciplinarias | 2019-12-31 | 100% | (Actuaciones disciplinarias culminadas/36)*100 | 16.66% | 50% | 83.33% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente General | 108% | Del seguimiento realizado y evidencias presentadas, fue remitida una relación de actuaciones disciplinarias culminadas durante la vigencia, para un total de 39, cifra superior a la programada inicialmente. Se procedió a realizar una verificación de manera aleatoria de los autos a través de los cuales se da por terminado el proceso disciplinario, observando el cumplimiento de la meta planteada.
6 | 6.1 6.3 | 6.1.1 6.3.8 | SGP3 | Fortalecer las actividades de monitoreo vigilancia y control en los procesos misionales de la entidad | Seguimiento mensual de los procesos relacionados con la prestación del servicio de transporte en todos sus componentes | 12 reuniones de seguimiento realizadas, con sus respectivas actas | Adelantar 12 reuniones del Comité de Gerencia de la Integración | 2019-12-31 | 100% | (Reuniones de Gerencia de la Integración adelantadas/12)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente General | 100% | - Se evidenciaron 12 reuniones para el apoyo a la supervisión de los contratos de concesión de transporte público
[5 empty] | Apoyar las estratégicas de articulación y coordinación de los ámbitos gerenciales de la organización, en las que se convoque a la dependencia | Atención del 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General: Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia | Atender el 100% de las actividades requeridas a la Subgerencia General: Estas actividades incluyen: Reuniones y mesas de trabajo; Revisión y depuración de documentos; atención de requerimientos entes de control y ciudadanía en general Revisión y/o preparación de documentos e informes utilizados como herramienta para el proceso de toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia | 2019-12-31 | 100% | (Actividades atendidas/Actividades solicitadas)*100 Nota: Actividad y meta de tipo constante | 100% | 100% | 100% | 100% | Evaluación y gestión del modelo de operación del SITP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Subgerente General | 100% | Se evidencian soportes de actas de 8 Juntas Directivas.
[18 empty] | CALIFICACIÓN OCI | 100%
Para efectos de calificación por parte de la Oficina de Control Interno, se tandrá un resultado del 100%

## Cuadro Mando 2019
|  | Relación con el Plan Estratégico (Acuerdo 07 de 2017) | [9 empty] | TRIMESTRES
Perspectiva | Objetivo Corporativo | Objetivo Especifico | Estrategias | Proceso | Dependencia Responsable | Indicador | Objetivo | Meta | Periodicidad | Tipo | 2° | 3° | 4° | Fórmula | Unidad de Medida | Dimensión MIPG | Seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019 | Porcentaje de Cumplimiento Indicadores
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 5 | 5.1 | 5.1.6 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Campañas de Divulgación | Identificar el número de campañas de divulgación para prevenir la comisión de conductas disciplinarias | 100% | Semestral | Eficacia | 50% | 50% | 100% | (Campañas Realizadas /2)*100 | Porcentaje | Control Interno Evaluación de Resultados | Se evidencian soportes de campañas socializadas a través de la intranet, de fechas 9 y 10 de mayo, 24, 29 y 30 de octubre y 5 de noviembre de 2019. Se evidencia la gestión de un número mayor de compañas a las programadas, subestimando la capacidad de la Dependencia | 200%
DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 5 | 5.1 | 5.1.6 | Gestión de Asuntos Disciplinarios | Subgerencia General | Culminación de actuaciones disciplinarias | Identificar el número de decisiones que culminan una actuación disciplinaria con respecto al objetivo delimitado para el año. | 100% | Trimestral | Eficiencia | 50% | 83.33% | 100% | (Número de actuaciones culminadas/36)*100 | Porcentaje | Control Interno Evaluación de Resultados | Del seguimiento realizado y evidencias presentadas, fue remitida una relación de actuaciones disciplinarias culminadas durante la vigencia, para un total de 39, cifra superior a la programada inicialmente. Se procedió a realizar una verificación de manera aleatoria de los autos a través de los cuales se da por terminado el proceso disciplinario, observando el cumplimiento de la meta planteada. | 108%
[17 empty] | PROCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO | 100%
Para efectos de calificación por parte de la Oficina de Control Interno, se tandrá un resultado del 100%