## PTEP 2024
Nombre de la Entidad | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A.
Nombre del documento | Anexo 1. Programa de Transparencia y Ética Publica 2024
Vigencia | 2024
Versión del documento | 2
Fecha de Publicación | Octubre de 2024
Componente | Subcomponente | Cod. | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Área | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Lineamiento de transparencia activa | 1.1.1 | Adelantar con MinTIC la gestión de sellos de excelencia para 2 conjuntos de datos abiertos, como elemento de aseguramiento de la calidad de los datos publicados en el marco del componente de Transparencia. | Sellos de excelencia para 2 conjuntos de datos abiertos | No. de sellos de excelencia obtenidos / 2 | Dirección de TIC - Profesional Especializado 06 - Seguridad Informática | Dirección de TIC | 2024-04-01 | 2024-12-31 | DTP2
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Implementar una ventanilla virtual de radicación acorde con las actividades previstas en el Programa de Gestión Documental (PGD) y Plan Institucional de Archivo (PINAR). | Una ventanilla de radicación implementada. | (ventanilla virtual de radicación implementada / 1 * 100% | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | Dirección Corporativa | 2024-01-15 | 2024-12-06 | DCP3
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.2 | Actualizar el Manual de Archivo incluyendo las directrices para transferencias de archivos electrónicos en el aplicativo T-DOC y las actividades para la actualización de Tablas de Retención y eliminación de documentos. | Un manual de archivo actualizado | (Manual de archivo actualizado / 1) * 100% | Profesional Universitario Grado 03 - Gestión Documental | Dirección Corporativa | 2024-01-15 | 2024-06-28 | DCP3
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | 1.4.1 | Propender por la sostenibilidad y actualización de los contenidos multimedia realizados por la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones para sitio Web de TRANSMILENIO S. A., de forma que estén disponibles con los criterios de accesibilidad a nivel mínimo de AA en el marco de la Política de Gobierno Digital. | Contenidos multimedia con criterios de accesibilidad a nivel mínimo AA. Formas de contenido accesibles 1. Escritura (Hipertextos) 2. Audio 3. Video 4. Interacción - Imagen | (Contenidos multimedia adecuados en los sitios Web / Contenidos multimedia que deben ser adecuados en la página web) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-11-30 | No aplica
1. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Monitoreo de Acceso a la Información Pública | 1.5.1 | Realizar por lo menos dos auditorías de aseguramiento a los procesos misionales de la entidad durante la vigencia y de acuerdo a lo definido en el Plan Anual de Auditorías (PAA). | Dos informes publicados de auditorías de aseguramiento de los procesos misionales definidos en el PAA. | Dos Informes de auditorías a los procesos misionales publicados | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-04-30 | 2024-12-15 | OCIP1
2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Consolidar 1 estrategia para el equipo de Gestión Social que fortalezca los canales de comunicación y atención a la ciudadanía que emplea el equipo de Gestión Social para la entrega y recepción de información en los territorios. | Estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación locales implementada | (Estrategia elaborada e implementada / 1) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Social y Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 30-abr-2024 | 30-nov-2024 | SAUCP3
2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.2 | Consolidar 1 estrategia para incentivar el aprovechamiento de las actividades pedagógicas y la participación ciudadana a través de los servicios itinerantes ofertados por el Equipo de Gestión en los territorios de intervención. | Estrategia para incentivar el aprovechamiento de actividades pedagógicas y la participación ciudadana implementada | (Estrategia elaborada e implementada / 1) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Social y Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-29 | 2024-08-31 | SAUCP3
2. Rendición de cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.3 | Actualizar y publicar en la página web de TRANSMILENIO S. A., la caracterización de grupos de interés | Caracterización de grupos de Interés actualizada y publicada | (Caracterización de grupos de interés actualizada y publicada en la pagina web / 1) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-07-31 | OAPP1
2. Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Participar en 18 rendiciones de cuentas del Sector Movilidad en cumplimiento a la ley 1757 de 2015 (nivel local) | 18 rendiciones de cuentas del sector movilidad | (# Rendiciones de cuentas ejecutadas a nivel local / 18) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Gestión Social, Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social y Equipo de Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-06-30 | 2024-12-31 | No aplica
2. Rendición de cuentas | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.2 | Generar una estrategia de comunicación en al menos un canal oficial de comunicaciones de TRANSMILENIO S. A., dirigido a los grupos de interés | Una estrategia de comunicaciones implementada con sus actividades correspondientes al diseño y socialización. | Una estrategia de comunicaciones implementada | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-11-15 | OAPP1
2. Rendición de cuentas | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Socializar al interior de la entidad la estrategia de rendición de cuentas del nodo sector movilidad distrital que se realizará por localidades | una socialización en al menos un canal de comunicación internar de la estrategia de rendición de cuentas | (socialización de la estrategia realizada / 1) * 100% | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-01-15 | 2024-03-15 | No aplica
2. Rendición de cuentas | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 2.4.1 | Realizar la evaluación de la gestión institucional por dependencias de la vigencia 2023 | Evaluación de la gestión institucional por dependencias | Un informe consolidado y publicado de la Evaluación de la gestión institucional por dependencias | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-01-01 | 2024-01-31 | OCIP1
2. Rendición de cuentas | Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Divulgar información de la gestión de la entidad a través de infografías en los encuentros feriales de rendición de cuentas del nodo sector movilidad distrital | 18 divulgaciones de la gestión de la entidad en los encuentros feriales | (# divulgaciones de rendición de cuentas realizadas / 18) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-10-30 | No aplica
2. Rendición de cuentas | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 2.6.1 | Participar en la reunión de articulación inicial para la planeación de las actividades de la rendición de cuentas del nodo sector movilidad distrital | Reunión de articulación con el nodo sector movilidad distrital | 1 reunión de articulación del nodo | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-02-15 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Talleres con concesionarios para fortalecer respuestas a peticiones ciudadanas. | 2 talleres con concesionarios para fortalecer las respuestas ciudadanas | (# de talleres con concesionarios realizados / 2) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-11-30 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Generar reconocimiento interno y externo de la línea de WhatsApp y la Defensoría del Usuario. | Desarrollar 2 estrategias de comunicación para visibilizar la Línea de WhatsApp y la de Defensoría del Usuario. | (# de estrategias de comunicación realizadas / 2) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-08-01 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.2 | Fomentar el respeto de los espacios y accesos definidos para personas con movilidad reducida, por medio de 6 jornadas de sensibilización en una zona de alimentación del Sistema | Realizar 6 jornadas de sensibilización relacionadas con el respeto de los espacios y accesos definidos para personas con movilidad reducida | (# de jornadas de sensibilización realizadas / 6) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-01-01 | 2024-12-20 | SAUCP5
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | 3.3.1 | Fortalecer al equipo de PQRS de la Entidad y de los concesionarios en el manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Requerimientos Ciudadanos y el cumplimiento de los terminos de ley | Realizar 2 talleres a los equipos de PQRS de la Entidad y de concesionarios con el fin de fortacelecer el manejo del Sistema Distrital para la Gestión de Requerimientos Ciudadanos y el cumplimiento de los terminos de ley | (# de talleres realizados / 2) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-04-01 | 2024-12-20 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | 3.3.2 | Implementar una estrategía de divulgación y reconocimiento de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema dirigida a los colaboradores de TRANSMILENIO S. A. | Generar 1 estrategia de divulgación y reconocimiento de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema por parte de los colaboradores de TRANSMILENIO S.A | (# de estrategias de divulgación y reconocimiento implementada / 1) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Talento Humano | 3.3.3 | Implementar una estrategia de fortalecimiento en competencias de atención al ciudadano a través de herramientas audiovisuales, dando cobertura a los colaboradores de la Entidad | Una estrategia de fortalecimiento en competencias de atención al ciudadano a través de herramientas audiovisuales implementada, dando cobertura a los colaboradores de la Entidad | (Estrategia de fortalecimiento en atención al ciudadano direccionada a los colaboradores de la entidad implementada / 1) * 100% | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2024-05-01 | 2024-12-15 | DCP2
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 3.4.1 | Publicar información relaciona con las PQRS allegadas a TRANSMILENIO S. A. | Publicar 11 informes del comportamiento de las PQRS tramitadas desde TRANSMILENIO S. A. | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / 11) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Normativo y procedimental | 3.4.2 | Publicar bimestralmente acciones generadas por concesionarios frente a PQRS mas reiteradas a través de la pagina WEB de la Entidad. | Elaborar y publicar 5 informes | (# de informes publicados / 5) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Intervención de la Defensoría del ciudadano de TRANSMILENIO en espacios de participación ciudadana | Generar espacios de intervención en 5 instancias locales de participación ciudadana | (# de espacios de intervención realizados / 5) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | SAUCP5
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.2 | Generar reconocimiento interno y externo de los diferentes canales de atención al Usuario y Manual al Usuario | Realizar 4 tomas en estaciones y portales en las cuales se de a conocer el portafolio de trámites y servicios de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones. | (# de tomas en estaciones y portales / 4) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | SAUCP5
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.3 | Realizar informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | Realizar 2 informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | (# de informes realizados / 2)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-12-20 | No aplica
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 3.6.1 | Llevar a cabo un análisis de las denuncias radicadas en el año en la Oficina de Control Disciplinario Interno identificando cuantas de estas fueron realizadas por mujeres y si fueron gestionadas. | Un análisis de las denuncias radicadas identificando cuales fueron realizadas por mujeres, con sus actividades correspondientes a la recopilación de la información y presentación del documento final | (Un análisis de las denuncias radicadas en el año en la Oficina de Control Disciplinario Interno / 1) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Control Disciplinario Interno | Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-01-01 | 2024-12-30 | OCDIP3
4. Racionalización de tramites | Racionalización de Trámites | 4.1.1 | Durante la vigencia 2024, no se adelantarán estrategias o acciones de racionalización de tramites, la razón de esto obedece a que: 1. El trámite considerado como un conjunto de requisitos, pasos, o acciones que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante la entidad, para acceder a un derecho, que para el caso de TRANSMILENIO S.A es la compra de la Tarjeta Tullave Básica. Trámite que debe hacer la ciudadanía ante la Entidad para hacer efectivo su derecho al transporte público. 2. Respecto de un OPA (Otro procedimiento administrativo) considerado como el conjunto de requisitos o acciones para permitir el acceso de los usuarios a beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación son potestativa de la entidad, para TRANSMILENIO S.A es la personalización de la tarjeta Tullave que otorga a los usuarios beneficios para acceder a transbordos gratis entre los buses del Sistema, entre otros. Dado lo anterior, se aclara que, tanto el Trámite como el OPA son parcialmente en línea debido a que se gestionan mediante la página web de Tullave (administrada por Recaudo Bogotá) y se culminan estos procesos con una validación presencial, lo anterior, se obedece a la tecnología de las tarjetas y a los lineamientos del contrato con el citado Concesionario, razón por la cual, no es posible automatizar completamente los procesos, ni generar más acciones de racionalización de trámites. Vale la pena resaltar que durante las vigencias anteriores se implementaron acciones encaminadas a mejorar sus servicios, tramite y OPA (Otro Procedimiento Administrativo), que han beneficiado a los comunidad usuaria del Sistema TransMilenio en aspectos como facilidad de trámite de personalización en puntos de red externa como digital, compra de tarjetas en las taquillas del sistema, recarga de las tarjetas tanto en puntos de red externa como digital y optimización en los tiempos de estos, no se formularán actividades para la vigencia 2024. Esto se registró en la plataforma del SUIT | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
5. Apertura de Información y Datos Abiertos | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Publicar un nuevo conjunto de datos en la plataforma de datos abiertos del Distrito | Un conjunto de datos publicado | No. de conjuntos de datos publicados / 1 | Dirección de TIC | Dirección de TIC | 2024-04-01 | 2024-11-30 | DTP2
5. Apertura de Información y Datos Abiertos | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Publicar en la pagina web el informe de gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | Informe de la gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 publicados | Dos informes publicados | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-29 | OAPP1
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.1 | Publicar el proyecto del Programa de Transparencia y Ética Publica Distrital (PTEPD) de 2024, para comentarios de los grupos de interés. | Publicación en la pagina Web en la sección de Transparencia el proyecto PTEPD | Una publicación en la pagina Web realidad | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-01-29 | No aplica
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.2 | Socializar con los grupos de interés el Plan Institucional de Participación Ciudadanía (PIPC) 2024 | Socialización del PIPC en 10 espacios de participación con los grupos de interés | (# de socializaciones realizadas / 10) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Social Equipo de Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2024-02-01 | 2024-05-31 | No aplica
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Realizar un ejercicio de innovación abierta con el fin de obtener propuestas de solución a uno de los retos de TRANSMILENIO S. A. | Un ejercicio de innovación abierta realizado | Ejercicios de innovación abierta realizados / 1 | Director Corporativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Director de TIC | Dirección Corporativa Oficina Asesora de Planeación Dirección de TIC | 2024-05-01 | 2024-12-15 | No Aplica
6. Participación e Innovación en la Gestión Pública | Redes de innovación pública | 6.3.1 | Participar en las actividades del "Ecosistema de Innovación Pública" e "IBO ampliado" de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. | Participación en al menos 5 actividades de los grupos de innovación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C. | No. de actividades de redes de innovación pública en la que se participó / 5 | Director Corporativo Jefe Oficina Asesora de Planeación Director de TIC | Dirección Corporativa Oficina Asesora de Planeación Dirección de TIC | 2024-02-01 | 2024-12-15 | No Aplica
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Programas Gestión de Integridad | 7.1.1 | Una estrategia implementada de sensibilización y apropiación acerca de los valores del Código de Integridad dirigida a los colaboradodes de TRANSMILENIO S. A. | Una estrategia implementada con sus actividades correspondientes a la creación del marco general, diseño y socialización. | (Una estrategia de sensibilización y apropiación acerca de los valores del Código de Integridad implementada / 1) * 100 | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación Profesional Especializado Grado 06 - Control Disciplinario Interno | Dirección Corporativa Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-03-01 | 2024-11-30 | OCDIP1 DCP2
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 7.2.1 | Implementar una campaña en la que se involucren los directivos de la Entidad, dirigida los colaboradores acerca de los valores descritos en la edición especial del código de integridad | Una campaña en la que se involucren los directivos de la Entidad, dirigida a los todos los colaboradores acerca de los valores descritos en la edición especial del código de integridad | (Campaña implementada acerca de los valores descritos en la edición especial del código de integridad / 1) * 100% | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2024-06-01 | 2024-11-30 | DCP2
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 7.3.1 | Diseñar una acción involucrando al personal directivo, dirigida los colaboradores acerca de los valores de nuestra casa y comportamientos deseados. | Una acción implementada con sus actividades correspondientes al diseño, elaboración de guiones, expectativa y socialización. | (acción implementada acerca de los valores de nuestra casa y comportamientos deseados / 1) * 100% | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2024-04-01 | 2024-12-15 | DCP2
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Gestión preventiva de conflicto de interés | 7.4.1 | Una campaña implementada que resalte la importancia de declarar oportunamente los posibles conflictos de interés. | Una campaña implementada con sus actividades correspondientes a la creación del marco general, diseño y socialización. | (Una campaña que resalte la importancia de declarar oportunamente los posibles conflictos de interés implementada / 1) * 100 | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación Profesional Especializado Grado 06 - Control Disciplinario Interno | Dirección Corporativa Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-06-01 | 2024-08-30 | OCDIP1 DCP2
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.1 | Diseñar una acción que involucre a los colaboradores de la Entidad relacionada con la lucha contra la corrupción | Una acción implementada con sus actividades correspondientes a la creación del marco general, diseño y socialización. | (Una acción que involucre a los colaboradores de la Entidad relacionada con la lucha contra la corrupción implementada / 1) * 100 | Profesional universitario Grado 04 - Bienestar y Formación Profesional Especializado Grado 06 - Control Disciplinario Interno | Dirección Corporativa Oficina de Control Disciplinario Interno | 2024-08-01 | 2024-10-30 | OCDIP1 DCP2
7. Promoción de la Integridad y la Ética Pública | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 7.5.2 | Divulgar a los colaboradores de TRANSMILENIO S. A. las políticas de Anticorrupción-Antisoborno y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo | Una divulgación a los colaboradores de TRANSMILENIO S. A., en al menos un canal de comunicación interna, de las políticas | Divulgación de las políticas | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-11-30 | OAPP1
8. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Política de Administración de Riesgos | 8.1.1 | Actualizar y aprobar el manual de gestión de riesgos de la Entidad | Un manual actualizado | Un manual actualizado y adoptado | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-02-01 | 2024-07-31 | OAPP1
8. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción (Incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción para la vigencia 2024 | Una Matriz de riesgos de corrupción 2024 actualizada | (# Actualizaciones realizadas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2024 / # actualizaciones requeridas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2024) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-11-15 | OAPP1
8. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Consulta y divulgación | 8.3.1 | Divulgar en la intranet y pagina web de la Entidad, la matriz de riesgos de corrupción y las modificaciones que se presenten durante la vigencia 2024 | Una matriz de riesgos de corrupción divulgada en intranet y pagina web | (# Divulgaciones realizadas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2024 / # divulgaciones requeridas a la matriz de Riesgos de Corrupción 2024) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-12-15 | OAPP1
8. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Monitoreo o revisión | 8.4.1 | Realizar en abril, agosto y diciembre de la vigencia 2024, monitoreos desde la segunda línea de defensa, a la matriz de riesgos de corrupción de dicha vigencia | Realizar tres monitoreos durante la vigencia 2024 al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados / 3) * 100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-20 | OAPP1
8. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento | 8.5.1 | Realizar dos seguimientos con periodicidad semestral correspondientes al cumplimiento de las PQRS | Dos informes publicados del seguimiento a las PQRS. | Dos informes de seguimiento a las PQRS publicados | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-02-12 | 2024-08-30 | OCIP1
9. Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.1 | Realizar la implementación del protocolo de debida diligencia correspondiente al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | Protocolo implementado de debida diligencia | Un protocolo de debida diligencia implementado | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-15 | OAPP1
9. Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.2.1 | Constituir el equipo de apoyo al SARLAFT conforme la Política de Prevención y lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y de Administración del SARLAFT de TRANSMILENIO S. A. | Equipo de apoyo al SARLAFT conformado, con la colaboración de la Subgerencia Jurídica | Un Equipo de apoyo interdisciplinario conformado | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral Profesional Especializado Grado 05 - Seguimiento a la gestión jurídica y administrativa | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Jurídica | 2024-04-01 | 2024-12-15 | OAPP1
9. Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | Gestión de la debida diligencia | 9.3.1 | Apoyar al Gestor de Cumplimiento del SARLAFT en la elaboración del informe de la gestión correspondiente a las actividades realizadas en el primer semestre de 2024 | Borrador del informe de la gestión del primer semestre de 2024 | Un borrador del informe elaborado | Gestor de Cumplimiento del SARLAFT Equipo de apoyo del SARLAFT Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Jurídica | 2024-07-01 | 2024-12-15 | OAPP1
9. Medidas de Debida Diligencia y Prevención de Lavado de Activos | Gestión de la debida diligencia | 9.3.2 | Realizar una verificación durante la vigencia al cumplimiento de la Política de Prevención y lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y de Administración del SARLAFT de TRANSMILENIO S. A. | Un informe de seguimiento publicado al cumplimiento de la Política SARLAFT. | Un informe de cumplimiento a la política SARLAFT publicado | Jefe Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 2024-12-01 | 2024-12-20 | OCIP1