## Cronograma
| Nombre de la Entidad | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A.
| Nombre del documento | Anexo 2 Cronograma PIPC 2024
| Vigencia | 2024
| Versión del documento | 0
| Fecha de Publicación | Enero 2024
| Fecha de Seguimiento | 15 y 18 de noviembre de 2024
No. | TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Apoyo Grupos de Interés | Realizar jornadas de personalización de tarjetas TuLlave | 6 | 9 | 5 | 11 | 2 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 6
2 | Divulgación | Realizar campañas de apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | 18 | 26 | 82 | 29 | 44 | 25 | 69 | 54 | 21 | 12 | 33
3 | Audiencias Públicas | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector movilidad | May: 4; Jun: 4; Jul: 4; Ago: 4; Sep: 2; Oct: 1
4 | Audiencias Públicas | Participar audiencia pública de otras entidades locales o distritales | Abr: 4
5 | Mesa de Trabajo | Realizar Mesa de trabajo con comunidades | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 9 | 10 | 20 | 13
6 | Reunión | Realizar reuniones comunitarias con participación de grupos de interés | 72 | 102 | 84 | 70 | 81 | 76 | 82 | 90 | 115 | 104 | 125
7 | Recorrido | Realizar recorridos sociales con el propósito de tener en cuenta la posición de la ciudadanía frente a la situación a evaluar en temas de transporte | 10 | 28 | 16 | 24 | 9 | 13 | 11 | 16 | 16 | 23 | 26
8 | Recorrido | Realizar recorridos técnicos con el fin de verificar la viabilidad de posibles modificaciones del Sistema TransMilenio | 6 | 14 | 7 | 11 | 12 | 17 | 12 | 13 | 13 | 6 | 11
9 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización en colegios | 1 | 24 | 32 | 41 | 32 | 1 | 18 | 66 | 98 | 46 | 8
10 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización en institución educación superior | 6 | 4 | 10 | 3 |  | 3 | 5 | 20 | 4 | 4
11 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización a comunidad | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 9
12 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización a entidad y/o empresa | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1
13 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar actividades pedagógicas para niños y niñas - TransMiChiquis | 18 | 49 | 50 | 70 | 45 | 45 | 103 | 109 | 108 | 114 | 72
14 | Protocolo de Cultura ciudadana | 1. Diseñar un modulo de formación en Cultura Ciudadana para impactar a la comunidad educativa. un | bar: Mar
15 | Protocolo de Cultura ciudadana | 2. Priorizar 5 instituciones educativas para intervención de Cultura Ciudadana. | Abr: 5
16 | Protocolo de Cultura ciudadana | 3. Ejecutar el modulo de formación de Cultura Ciudadana | bar: Ago
17 | Protocolo de Cultura ciudadana | 4. Reconocer las 5 mejores iniciativas en Cultura de pago | bar: Sep
18 | Protocolo de Cultura ciudadana | 5. Implementar en el Sistema TransMilenio las iniciativas académicas en materia de Cultura Ciudadana. - Evasión. | bar: Nov
19 | Atención en vía | Realizar 4 actividades pedagógicas en el componente Zonal llevando mensajes a los usuarios sobre el Sistema TransMilenio, para fortalecer el canal de atención al Usuario en vía y apropiación del manual del usuario. | bar: Feb; May; Ago; Nov
20 | Atención en vía | Implementar 1 estrategia para fomentar el respeto de los espacios y accesos definidos para personas con movilidad reducida, a través de 6 jornadas de sensibilización en una zona de alimentación del Sistema. | bar: Feb to Abr; Jun; Sep to Oct
21 | Atención Personalizada en punto de la sede Administrativa | Permanentemente se cuenta con personal dispuesto a orientar, direccionar y recibir las peticiones o sugerencias de los ciudadanos, que prefieren la atención personal a otros medios. | bar: Ene to Nov
22 | Servicio al Ciudadano | Realizar 4 tomas en estaciones y portales, generando acercamiento a usuarios con el fin de escuchar sus peticiones y sugerencias sobre la operación del sistema, enseñar el uso de herramientas virtuales, brindar información sobre tramites y servicios dispuestos para usuarios y generar apropiación del manual del usuario de la Entidad. | bar: Mar; May; Jul; Sep
23 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar jornadas mensuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a jóvenes. | bar: Abr; Jul; Oct
24 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar 6 anuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a personas en procesos de superación de habitabilidad en calle. | bar: Abr; Jul; Oct
25 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar jornadas mensuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a personas con discapacidad. | bar: Abr; Jul; Oct
26 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar 1 jornada anual de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable al pueblo palenquero. | bar: Oct
27 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar 1 jornada anual de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable al pueblo raizal. | bar: Oct
28 | Responsabilidad Social - Políticas Públicas | Realizar 8 jornadas anuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a la población migrante. | bar: Abr; Jul; Oct
29 | Intervención de la Defensoría del ciudadano de TRANSMILENIO S. A. en espacios de participación ciudadana. | Socializar entre la ciudadanía el alcance de la defensoría de TRANSMILENIO S. A. y el Manual del Usuario - los derechos y deberes de la ciudadanía usuaria del sistema, canales de atención, requisitos para presentación de PQRS. | bar: Abr; Jun to Ago; Nov
30 | Dirección de TIC | Presentación de los datos abiertos de TRANSMILENIO S. A. - Dirección de TIC | bar: Jul to Nov
31 | Dirección de TIC | Presentación de la aplicación móvil TransMiApp - Dirección de TIC | bar: Feb; Jul; Sep to Oct
32 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de tomas integrales de seguridad en articulación con los diferentes equipos en vía de TRANSMILENIO S. A. | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
33 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de megatomas de seguridad en articulación interinstitucional a nivel Distrital y Nacional |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
34 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Realizar acciones de prevención de seguridad ciudadana (sensibilizaciones de tips de seguridad) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
35 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Acompañar y atender novedades asociadas a la seguridad ciudadana en el Sistema | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Desarrollar talleres de fortalecimiento técnico en seguridad y convivencia ciudadana en el marco de la Ley 1801 de 2016 y Manual del Usuario a colaboradores del Sistema | Ene: 4; Feb: 1
37 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de espacios de diálogo con la ciudadanía, sobre temas de interés en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el sistema | bar: Feb to Dic
38 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Retomar la asistencia y participación de Transmilenio en el desarrollo de los Consejos Locales de Seguridad | bar: Feb to Dic
39 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Articular con el equipo de Gestión Social, la conformación de redes apoyo y cuidado en el transporte público masivo |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
40 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar acciones de prevención de violencias basadas en género y acoso sexual callejero | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
41 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Gestionar los casos de violencias basadas en género y acoso sexual callejero que se presenten en el Sistema, activando el rol de primer contacto establecido en el Protocolo de Prevención, Atención y Sanción de las Violencias contra las Mujeres en el espacio y transporte público en Bogotá | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
42 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Desarrollar acciones de cuidado a la salud mental dirigido a usuarios del Sistema | 0 | 17 | 17 | 29 | 0 | 17 | 29 | 21 | 16 | 16 | 17
43 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar actividades preventivas y de atención en torno al fenómeno de habitabilidad en calle | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5
44 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar actividades preventivas y de atención frente a posible vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA) | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
45 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar acciones de prevención y control enfocados a la venta informal en el Sistema | 60 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 400 | 500 | 500
46 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Prevención y pedagogía con comunidades educativas | Mar: 3; Abr: 4; Jul: 5; Ago: 6
47 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Sensibilización sobre evasión del pago con sector privado - empresas o usuarios del Sistema | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2
48 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Jornadas de diálogo en paraderos de zonal y alimentación y talleres de escucha y cartografía social sobre elusión y evasión con comunidades en localidades | Mar: 2; Jun: 3; Sep: 3; Dic: 3
49 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Participación en escenarios locales o distritales de diálogo ciudadano o rendición de cuentas | Jun: 2; Dic: 2
50 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Mesas de trabajo con sector privado, comunidades y sector académico para diseñar y promover una iniciativa legislativa frente a la evasión del pago | Ago: 4; Sep: 1
51 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Apoyar con el equipo GCTM las movilizaciones y contingencias que afecten la operación del Sistema, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 053 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
52 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Gestionar los casos de salud que se presenten en el Sistema | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Participar en sesiones de Comité de Ayuda Mutua CAM | bar: Ene to Dic
54 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Participar en sesiones de Puesto de Mando Unificado PMU y Centro de Operaciones de Emergencias COE, según solicitud de las entidades del SDGR-CC. | bar: Feb to Dic
55 | Plan de acción institucional | Elaborar e implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de los canales de comunicación que emplea el equipo de Gestión Social para la divulgación de información en los territorios. | Feb: 25%; Mar: 25%; Jun: 25%; Ago: 25%
56 | Plan de acción institucional | Elaborar e implementar 1 estrategia para el equipo de Gestión Social que promueva el buen trato y la humanización del personal de TRANSMILENIO S. A. en los territorios. | Mar: 25%; Jul: 25%; Sep: 25%; Nov: 25%
57 | Plan de acción institucional | Elaborar e implementar 1 estrategia para informar a las comunidades las actividades y los beneficios que el Equipo de Gestión Social realiza o promociona en los territorios de intervención y que impactan su entorno. | Abr: 25%; May: 25%; Oct: 25%; Nov: 25%
58 | Rendición de cuentas | Diseñar y publicar de la Estrategia de Rendición de cuentas de la Entidad 2023 | Abr: 100%
59 | Rendición de cuentas | Generar una estrategia de comunicación en al menos un canal oficial de comunicaciones de TRANSMILENIO S. A., dirigido a los grupos de interés | Ago: 50%; Oct: 50%