## COMPONENTE PROGRAMATICO 2025
PROYECTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA COMPONENTE PROGRAMATICO
Nombre de la entidad |  | TRANSMILENIO S.A.
Vigencia |  | 2025
Versión |  | 0
Fecha de publicación
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Subcomponente |  | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1 | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés. | Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción que se identifique para la vigencia 2024 y gestionar su publicación en la pagina web de la entidad para conocimiento de los grupos de interés | Una (1) Matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | (Matriz de riesgos de corrupción revisada y actualizada / 1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2022-01-02 | 2024-10-30 | Pendien se incluira cuando salga el Plan de Acción 2025
|  |  | Realizar desde la segunda linea de defensa, en los meses de abril, agosto y diciembre de la vigencia 2024, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2024 | Tres monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados/3)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-20 | 2024-12-31 | Pendien se incluira cuando salga el Plan de Acción 2025
|  |  | Revisar y actualizar el Manual de riesgos de la Entidad acorde con los lineamientos que emitan las entidades del orden Distrital o Nacional según corresponda | Un Manual de Riesgos actualizado | (Manual de riesgos revisado y actualizado / 1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-20 | 2024-12-31 | Pendien se incluira cuando salga el Plan de Acción 2025
|  |  | Realizar la evaluación al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos mediante seguimientos al cumplimiento de los controles estaablecidos para la no matetizlización de los riesgos conforme a lo establecido en el Decreto 1122 de agosto de 2024. | Realizar tres (3) seguimientos durante la vigencia 2025 | (Seguimientos realizados/seguimientos programados)*100 | Profesional asignado por la jefe de la OCI | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-11-30 | OCIP1
Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2 | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP). | Consolidar y publicar la matriz de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la vigencia 2025 | Una matriz de riesgos LA/FT publicada en la sección de transparencia de la página web de la entidad | (Una matriz de riesgos de LA/FT publicada / 1)*100 | Katherine Prada Mejía Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | OAPP2
|  |  | Realizar al menos dos monitoreos de la matriz de riesgo de LA/FT durante la vigencia 2025 | Monitoreos realizados a la matriz de riesgos de LA/FT durante la vigencia 2025 | (monitoreos a la matriz de riesgos de LA/FT realizados / 2)*100 | Katherine Prada Mejía Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2024-12-20 | OAPP2
|  |  | Revisar las herramientas del SARLAFT adoptados en la entidad y si es pertinente hacer la actualización respectiva. | Revisión de herramientas aplicables o asociados a SARLAFT | (Herramientas revisadas/ 8)*100 | María Lucía García de Brigard Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento | Gerencia General | 2025-01-01 | 2025-11-15
Canales de denuncia | 1.3 | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante | Sensibilizar a los trabajadores oficiales de la Empresa sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles y la protección al denunciante por medio de un módulo en las capacitaciones a llevarse a cabo por la Oficina de Control Disciplinario Interno en el año 2025. | Seis sensibilizaciones realizadas a través de un módulo dentro de las capacitaciones programadas por la Oficina de Control Disciplinario Interno | (Sensibilizaciones realizadas en los temas definidos/6)*100 | Profesional Especializado Grado 6 Oficina Control Disciplinario Interno, con apoyo de María Lucía García de Brigard Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento cuando se requiera | Gerencia General Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-05-02 | 2025-11-30 | OCDIP2
Debida diligencia | 1.4 | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización. | Apoyar a las diferentes dependencias en la aplicación de las actividades de debida diligencia establecidas en el protocolo T-OP-003 | Apoyar el 100% de las solitudes realizadas por las dependencias frente a las actividades de debida diligencia | Apoyo ejecutado a las actividades solicitadas por las dependencias / Solicitudes de apoyo de las dependencias a las actividades de debida diligencia | María Lucía García de Brigard Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento | Gerencia General | 2025-01-01 | 2025-12-20
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Redes Internas | 2.1 | Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. | Realizar una reunión semestral de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, con equipo operativo del SIG con el objetivo de medir el progreso en la implementación de las actividades planificadas por la entidad | Actas de las reuniones realizadas | (Reuniones semestrales /2)*100 | Profesional U G4 Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-20
|  |  | Realizar reuniones semestrales de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el objetivo de medir el progreso en la implementación de las actividades planificadas a cargo de la Dirección Corporativa Nota: Esta actividad se llevará a cabo una vez aprobado el presupuesto asignado a la Dirección Corporativa y siempre que exista la necesidad identificada. | Lograr que el 10% de los servidores públicos participen en al menos una actividad de capacitación o socialización elacionada con transparencia y ética en el semestre. | Cantidad total de servidores públicos que han completado al menos una capacitación o socialización en transparencia y ética durante el semestre | Porfesional Universitario 04 Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30
Redes Externas | 2.2 | Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad | Un mapa de redes elaborado | (Mapa de redes elaborado /1)*100 | Profesional U G4 Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-20
COMPONENTE 3. MODELO DEL ESTADO ABIERTO
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1 | Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia. | Publicar en la pagina web el informe de gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 | Informe de la gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 publicados | (informes publicados / 2) *100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 29/02/2025 | OAPP2
|  |  | Verificar minimo dos veces al año el contenido del link de transparencia acorde con la normatividad vigente | 100 % del lnk de transparencia verificado | (informes publicados / 2) *100 | Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-15
|  |  | Crear, implementar o actualizar los contenidos multimedia de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, con criterios de accesibilidad minimo AA en el marco de la Politica de Gobierno Digital en el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | 100% de contenidos multimedia creados e implementados o actualizados de en el sitio web con criterios de accesibilidad minimo AA | (número de contenidos multimedia creados e implementados o actualizados / número contenido multimedia a crear e implementa o actualizar en el sitio web) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 Prensa y Comunicación Externa/ Contratista designado para tal fin | SAUC | 2025-01-01 | 2025-12-15
|  |  | Realizar el seguimiento a la actividad del Plan de Gobierno Abierto, asociada con la publicación de Datos Abiertos | Actividad del Plan de Gobierno Abierto cumplida al 100% | No. de actividades del plan de Gobierno Abierto cumplidas / No. de actividad del plan de Gobierno Abierto programas | Contratista de Apoyo a Gobierno Digital | TIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | DTP3
Integridad pública y cultura de la legalidad (cumplimiento normativo) | 3.2 | Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal. | Fomentar una cultura de integridad en los servidores públicos y colaboradores aplicando el código de ética en su día a día Nota: Esta actividad se llevará a cabo una vez aprobado el presupuesto asignado a la Dirección Corporativa y siempre que exista la necesidad identificada. | Lograr que el 50% de los servidores públicos puedan explicar tres (3) valores del Código de Integridad y reporten haber aplicado al menos uno de ellos en una situación laboral | Indice: (Número de servidores que mencionaron 3 valores / Total de servidores encuestados) + (Número de servidores que aplicaron un valor / Total de servidores encuestados)] / 2 Ej: ((120/250)+(90/250))/2= 0,42 | Porfesional Universitario 04 Bienestar y Formación | DIRECCIÓN CORPORATIVA | 2025-03-30 | 2025-11-30
Dialogo y corresponsabilidad | 3.3 | Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz. | Participar en la Audiencia Pública y en la rendición de cuentas del sector de la vigencia 2024, por intermedio del Nodo de rendición de cuentas de sector, según lo requerimientos de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Participación de TRANSMILENIO S. A. en la rendición de cuentas por intermedio del Nodo de rendición de cuentas de Sector | (participación de TMSA en la rendición de cuentas por intermedio del Nodo de Sector / 1)*100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Katherine Prada Mejía Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-06-30 | OAPP2
|  |  | Establecer con el Nodo Sector Movilidad Distrital una estrategia de rendición de cuentas, diálogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer participación y control social. | Desarrollar 19 espacios de rendición de cuentas con el Nodo Sector Movilidad Distrital en las localidades. | 19 espacios de rendición de cuentas realizados / 19 espacios de rendición de cuentas programados | Profesional Universitario Grado 4 de Gestión Social - SAUC con apoyo del Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral OAP cuando se requiera. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-04 | 2025-11-11
COMPONENTE 4. INCIATIVAS ADICIONALES
Subcomponente | Actividades | Proposito del componente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable |  | Fecha Inicial | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica |  |  | Sensibilizar a grupos de interes sobre la importancia del manejo del lenguaje claro en la calidad de las respuestas | Realizar (4) sensibilizaciones con grupos de interes sobre la importancia del manejo del lenguaje claro en la calidad de las respuestas | (# de sensibilizaciones realizados / 4) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 31/12/2025
|  |  | Disponer de espacios de aprendizaje con la comunidad usuaria sobre la gestión de requerimientos ciudadanos y servicios dispuestos por la Entidad en el marco del modelo de relacionamiento ciudadano. | Realizar (4) espacios de aprendizaje con la comunidad usuaria | (# de espacios realizados / 4) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 31/12/2025
|  |  | Fortalecer el conocimiento del Manual del Usuario y sus diferentes ejes en estaciones y portales del Sistema | Desarrollar (4) intervenciones para fortalecer el conocimiento del Manual del Usuario y sus diferentes ejes | (# de intervenciones realizadas / 4) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 31/09/2025
| 4.1 | Temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia. | Publicar información relaciona con las PQRS allegadas a TRANSMILENIO S. A. | Publicar 11 informes del comportamiento de las PQRS tramitadas desde TRANSMILENIO S. A. | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / 11) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 31/12/2025
|  |  | Publicar bimestralmente acciones generadas por concesionarios frente a PQRS mas reiteradas a través de la pagina WEB de la Entidad. | Elaborar y publicar 5 informes | (# de informes publicados / 5) * 100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 31/12/2025
|  |  | Realizar informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | Realizar 2 informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | (# de informes realizados / 2)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 31/12/2025
Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica |  |  | Promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio, a traves de la participacion ciudadana. | Llevar a cabo (6) instancias ciudadanas con el fin de promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio. | (# de instacias realizadas / 6)*100 | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-10-31
|  |  | Realizar un (1) ejercicio de innovación abierta | Un (1) ejercicio realizado | No. de ejercicios de Gobierno Abierto realizados / No. de ejercicios de Gobierno Abierto programados | Contratista de Apoyo a Gobierno Digital | Dirección de TIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | DTP3
Formación en PTEP | 4.2 | Realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y articularlo con los planes institucionales de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad u organización. | Desarrollar actividades de capacitación para los servidores públicos, enfocados en la cultura de la legalidad, la gestión de riesgos y los valores establecidos en el Programa de Transparencia, a fin de promover el cumplimiento de la normativa vigente Nota: Esta actividad se llevará a cabo una vez aprobado el presupuesto asignado a la Dirección Corporativa y siempre que exista la necesidad identificada. | Lograr que el 10% de los servidores públicos se inscriban a las capacitaciones de (cultura de la legalidad / la gestión de riesgos / valores) | No de actividades ejecutadas del programa de capacitación (cultura de la legalidad, la gestión de riesgos y los valores) / No. Total de actividades establecidas en el programada de capacitación (cultura de la legalidad, la gestión de riesgos y los valores) *100 | Porfesional Universitario 04 Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30
|  |  | Organizar talleres / seminarios / cursos utilizando metodologías participativas para fomentar el debate y la reflexión sobre casos prácticos relacionados con la integridad. Nota: Esta actividad se llevará a cabo una vez aprobado el presupuesto asignado a la Dirección Corporativa y siempre que exista la necesidad identificada. | Dos (2) talleres / seminarios / cursos | No. participantes en talleres / seminarios / cursos / No. Total de servidores públicos y colaboradores*100% | Porfesional Universitario 04 Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30
|  | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación. | Implementar campañas anuales de difusión para sensibilizar y concientizar a todos los servidores públicos sobre el Programa de Transparencia y Ética Pública Nota: Esta actividad se llevará a cabo una vez aprobado el presupuesto asignado a la Dirección Corporativa y siempre que exista la necesidad identificada. | Dos (2) campañas de sensibilización y concientización al año | No. de servidores púbilicos y/o colaboradores que participaron de la campaña / No Total de servidores públicos y/o colaboradores *100% | Porfesional Universitario 04 Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30
Note on F9: Ejemplo: (Actividad ejecutada / programada )*100
Note on J9: Se recomienda que las fechas de finalización sean máximo hasta el 30 de noviembre
Note on K9: Todos los instrumentos y programas encaminados al cumplimiento de la gestión deben estar articulados; si la actividad propuesta esta asociada al plan de acción inluir el codigo . No se deben incluir actividades que se encuentren en otros instruemntos