## Información
Programa de Transparencia y Ética Pública | Componente Programático
Nombre de la entidad | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A.
Nombre del documento | Anexo 1 Plan de ejecución estrategia de lucha contra la corrupción 2025
Vigencia | 2025
Versión | 1
Fecha de publicación | Abril de 2025
Pestaña | Contenido
Componente Prográmatico 2025 | En esta pestaña del libro de Excel se encuentra la matriz de estrategias de lucha contra la corrupción para la vigencia 2025, en la cual se observan las actividades, sus metas e indicadores, los responsables y plazo de ejecución o implementación, entre otros.
SUIT | Sistema Unico de Información de Tramites, repositorio de los tramites y procedimientos administrativos con cara al usuario que ofrecen las instituciones de orden nacional y territorial, que para el caso de TRANSMILENIO S. A. cuenta con el tramite «Tarjeta básica» y un OPA «Personalización de tarjetas tullave básica», los cuales son parcialmente en línea puesto que no es posible automatizar completamente los procesos, ni generar más acciones de racionalización de trámites. En la pestaña se presenta el soporte del registro de esta información.
Información del propósito de los subcomponentes
Subcomponente | Acciones Estratégicas | Propósito del componente
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por no ejercer con integridad el servicio público debido a comportamientos y prácticas que atenten contra la moralidad administrativa o aquellas relacionadas con la corrupción, entre las que se encuentran el fraude, el soborno y la no declaración de conflictos de interés.
1. Administración de Riesgos | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | Gestionar la posibilidad de afectación económica o reputacional para la entidad u organización por ser utilizada, en forma directa o indirecta, como instrumento para lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
1. Administración de Riesgos | 1.3 Canales de denuncia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante un canal institucional de denuncias que garantice el tratamiento de los reportes recibidos y la protección del denunciante
1. Administración de Riesgos | 1.4 Debida diligencia | Controlar los riesgos para la integridad pública y de LA/FT/FP mediante procesos de debida diligencia que permitan el conocimiento de la contraparte con la que se está relacionando la entidad u organización.
2. Redes y Articulación | 2.1 Redes Internas | Crear comunidades internas, entre los responsables del Programa de Transparencia, para el dialogo e intercambio de datos sobre los contenidos del Programa, de forma que se mejore la calidad de los insumos para la toma de decisiones la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos.
2. Redes y Articulación | 2.2. Redes Externas | Articular a la entidad u organización con redes e instancias de coordinación interinstitucional y externas, que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación.
3. Modelo del Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública mediante el cumplimiento del marco normativo que regula este derecho y permite materializar sus contenidos, principalmente, mediante el principio de transparencia.
3. Modelo del Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad (cumplimiento normativo) | Promover dentro de la entidad u organización la integridad en el ejercicio del servicio público, así como una cultura de cumplimiento que permita que las actuaciones siempre se desarrollen dentro del marco legal.
3. Modelo del Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | Promover el dialogo, como principal herramienta de relacionamiento entre la entidad u organización y las ciudadanías, al mismo tiempo que la corresponsabilidad entre las partes, de forma que exista una verdadera conversación, que permita a los ciudadanos ejercer un control social eficiente, una participación incidente y una rendición de cuentas eficaz.
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | Temas relacionados con las políticas de servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, las entidades u organizaciones podrán incluir, dentro de la temática de iniciativas adicionales, acciones, con sus respectivas herramientas o instrumentos, desarrollen la regulación y políticas existentes sobre servicio a las ciudadanías, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas y los reglamentos que se hayan expedido, enfocándolo, en la medida de los posible, para que contribuyan a la cultura de la legalidad, gestión del riesgo y, en general, al propósito del Programa de Transparencia.
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | Realización de jornadas de formación sobre las acciones que componen el Programa de Transparencia y articularlo con los planes institucionales de capacitación o su equivalente, según el tipo de entidad u organización.
4. Iniciativas Adicionales | 4.3 Formación en PTEP | Realizar de forma periódica, mínimo dos veces al año, con motivo del día nacional e internacional de lucha contra la corrupción, campañas de difusión, al interior de la entidad u organización, sobre el Programa de Transparencia, su respectivo Plan de Ejecución y Monitoreo y el Informe de Evaluación.

## Componente Prográmatrico 2025
Subcomponente | Acción Estratégica | Cod. | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Final | Compromiso Asociado al Plan de Acción
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Actualizar en los casos que se requiera la matriz de riesgos de corrupción que se identifique para la vigencia 2024 y gestionar su publicación en la pagina web de la entidad para conocimiento de los grupos de interés. | Una matriz de riesgos de corrupción actualizada y publicada | (Matriz de riesgos de corrupción revisada y actualizada / Matriz de riesgos de corrupción que requiera actualización) * 100% | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-02 | 2025-10-30 | OAPP1
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.2 | Realizar desde la segunda línea de defensa, en los meses de abril, agosto y diciembre de la vigencia 2024, el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2024. | Tres monitoreos al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad | (No. de monitoreos efectuados / No. de monitoreos efectuados programados) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-20 | 2025-12-31 | OAPP1
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.3 | Revisar y actualizar el Manual de riesgos de la Entidad acorde con los lineamientos que emitan las entidades del orden Distrital o Nacional según corresponda. | Un Manual de Riesgos actualizado | (Manual de riesgos revisado y actualizado / Revisión y actualización del manual de riesgos programada) * 100% | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-04-20 | 2025-12-31 | OAPP1
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.4 | Realizar la evaluación al cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos mediante seguimientos al cumplimiento de los controles establecidos para la no materialización de los riesgos conforme a lo establecido en el Decreto 1122 de agosto de 2024 «Programa de Transparencia y Ética Publica - PTEP». | Realizar tres seguimientos durante la vigencia 2025 | (Seguimientos realizados / seguimientos programados) * 100% | Profesional Universitario Grado 04 - Control Interno o contratista de apoyo | Oficina de Control Interno | 2025-01-01 | 2025-11-30 | OCIP1
1. Administración de Riesgos | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Consolidar y publicar la matriz de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la vigencia 2025. | Una matriz de riesgos LA/FT publicada en la sección de transparencia de la página web de la entidad | (matriz de riesgos de LA/FT publicada / matriz de riesgos de LA/FT esperada) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-31 | OAPP2
1. Administración de Riesgos | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.2 | Realizar al menos dos monitoreos de la matriz de riesgo de LA/FT durante la vigencia 2025. | Dos monitoreos realizados a la matriz de riesgos de LA/FT durante la vigencia 2025 | (monitoreos a la matriz de riesgos de LA/FT realizados / monitoreos a la matriz de riesgos de LA/FT programados) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-20 | OAPP2
1. Administración de Riesgos | 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.3 | Revisar las herramientas o elementos del SARLAFT adoptados en la entidad conforme a los "Lineamientos para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorsimo en las Entidades del Distrito" y si es pertinente hacer la actualización respectiva | Revisión de herramientas o elementos aplicables o asociados a SARLAFT conforme a los "Lineamientos para implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorsimo en las Entidades del Distrito" | (Herramientas o elementos revisadas / Herramienta o elementos programados) * 100% | Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento | Gerencia General | 2025-01-01 | 2025-11-15 | No aplica
1. Administración de Riesgos | 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Sensibilizar a los trabajadores oficiales de la Empresa sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles, la protección al denunciante relacionados con hechos de corrupción y alertas de LAFT. | Seis sensibilizaciones realizadas en las charlas virtuales programadas por la Oficina de Control Disciplinario Interno | (Sensibilizaciones realizadas/ Sensibilizaciones programadas) * 100 | Profesional Especializado Grado 6 Oficina Control Disciplinario Interno, con apoyo de Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento (cuando se requiera) | Gerencia General Oficina de Control Disciplinario Interno | 2025-05-02 | 2025-11-30 | OCDIP2
1. Administración de Riesgos | 1.4 Debida diligencia | 1.4.1 | Apoyar a las diferentes dependencias en la aplicación de las actividades de debida diligencia establecidas en el protocolo T-OP-003. | Apoyar el 100% de las solitudes realizadas por las dependencias frente a las actividades de debida diligencia | Apoyo ejecutado a las actividades solicitadas por las dependencias / Solicitudes de apoyo de las dependencias a las actividades de debida diligencia | Asesora Grado 01 - Gestora de Cumplimiento | Gerencia General | 2025-01-01 | 2025-12-20 | No aplica
2. Redes y Articulación | 2.1 Redes Internas | 2.1.1 | Realizar una reunión semestral de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, con equipo operativo de MIPG con el objetivo de medir el progreso en la implementación de las actividades planificadas por la entidad. | Dos reuniones realizadas con el equipo operativo de MIPG | (Reuniones ejecutadas / Reuniones programadas) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-20 | No aplica
2. Redes y Articulación | 2.1 Redes Internas | 2.1.2 | Realizar reuniones semestrales de seguimiento y evaluación del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el objetivo de medir el progreso en la implementación de las actividades planificadas a cargo de la Dirección Corporativa | Realizar dos seguimientos, uno en cada semestre | (Número de seguimientos realizados en el semestre / Número de seguimientos programadas en el semestre)*100 | Profesional Universitario 04 Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30 | No aplica
2. Redes y Articulación | 2.2. Redes Externas | 2.2.1 | Elaborar un Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la entidad. | Un mapa de redes elaborado | (Mapa de redes elaborado / Mapa de redes programado) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-20 | No aplica
3. Modelo del Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1.1 | Publicar en la pagina web el informe de gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024. | Informe de la gestión y el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 publicados | (Informes publicados / Informes esperados) * 100 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-02-28 | OAPP2
3. Modelo del Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1.2 | Verificar mínimo dos veces al año el contenido del link de transparencia acorde con la normatividad vigente. | Dos verificaciones realizadas a la sección de transparencia de la página web de TRANSMILENIO S. A. | (Lista de chequeo de las validaciones elaboradas / Lista de chequeo de las validaciones programadas) * 100 | Profesional Universitario grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-03-01 | 2025-12-15 | No aplica
3. Modelo del Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1.3 | Crear, implementar o actualizar los contenidos multimedia de la Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones, con criterios de accesibilidad mínimo AA en el marco de la Política de Gobierno Digital en el sitio web de TRANSMILENIO S.A. | 100% de contenidos multimedia creados e implementados o actualizados de en el sitio web con criterios de accesibilidad mínimo AA | (número de contenidos multimedia creados e implementados o actualizados / número contenido multimedia a crear e implementar o actualizar en el sitio web) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Prensa y Comunicación Externa o contratista designado para tal fin | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-15 | No aplica
3. Modelo del Estado Abierto | 3.1. Acceso a la información pública y transparencia y uso de datos abiertos | 3.1.4 | Realizar el seguimiento a la actividad del Plan de Gobierno Abierto, asociada con la publicación de Datos Abiertos. | Actividad del Plan de Gobierno Abierto cumplida al 100% | No. de actividades del plan de Gobierno Abierto cumplidas / No. de actividad del plan de Gobierno Abierto programas | Director de TIC con apoyo del contratista de Gobierno Digital | Dirección de TIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | DTP3
3. Modelo del Estado Abierto | 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad (cumplimiento normativo) | 3.2.1 | Fomentar una cultura de integridad en los servidores públicos y colaboradores aplicando el código de ética en su día a día. | Realizar 2 piezas comunicacionales o actividades fomentado la cultura de integridad en TMSA | (Número de piezas comunicacionales o actividades realizadas / Número de piezas comunicaciones o actividades programadas) * 100% | Profesional Universitario Grado 04 -Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30 | No aplica
3. Modelo del Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Participar en la Audiencia Pública y en la rendición de cuentas del sector de la vigencia 2024, por intermedio del Nodo de rendición de cuentas de sector, según lo requerimientos de la Secretaría Distrital de Movilidad. | Una participación de TRANSMILENIO S. A. en la rendición de cuentas por intermedio del Nodo de rendición de cuentas de Sector | Participación de TMSA en la rendición de cuentas por intermedio del Nodo de Sector | Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Universitario Grado 04 - Gestión Integral | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-06-30 | OAPP2
3. Modelo del Estado Abierto | 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.2 | Establecer con el Nodo Sector Movilidad Distrital una estrategia de rendición de cuentas, diálogo y corresponsabilidad, que permita a los ciudadanos ejercer participación y control social. | Desarrollar 19 espacios de rendición de cuentas con el Nodo Sector Movilidad Distrital en las localidades. | No. de espacios de rendición de cuentas realizados / No. de espacios de rendición de cuentas programados | Profesional Universitario Grado 4 de Gestión Social - SAUC con apoyo del Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Integral OAP cuando se requiera. | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-04 | 2025-11-11 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.1 | Sensibilizar a grupos de interés sobre la importancia del manejo del lenguaje claro en la calidad de las respuestas. | Realizar cuatro sensibilizaciones con grupos de interés sobre la importancia del manejo del lenguaje claro en la calidad de las respuestas | (# de sensibilizaciones realizados / # de sensibilizaciones programadas) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.2 | Disponer de espacios de aprendizaje con la comunidad usuaria sobre la gestión de requerimientos ciudadanos y servicios dispuestos por la Entidad en el marco del modelo de relacionamiento ciudadano. | Realizar cuatro espacios de aprendizaje con la comunidad usuaria | (# de espacios realizados / # de espacios programados) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.3 | Fortalecer el conocimiento del Manual del Usuario y sus diferentes ejes en estaciones y portales del Sistema. | Desarrollar cuatro intervenciones para fortalecer el conocimiento del Manual del Usuario y sus diferentes ejes | (# de intervenciones realizadas / # de intervenciones programadas) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-09-30 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.4 | Publicar información relaciona con las PQRS allegadas a TRANSMILENIO S. A. | Publicar 11 informes del comportamiento de las PQRS tramitadas desde TRANSMILENIO S. A. | (# de informes de PQRS elaborados y publicados / # de informes de PQRS programados) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.5 | Publicar bimestralmente acciones generadas por concesionarios frente a PQRS mas reiteradas a través de la pagina WEB de la Entidad. | Elaborar y publicar 5 informes | (# de informes publicados / # de informes programados) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.6 | Realizar informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos. | Realizar dos informes de las PQRS relacionadas con presunta vulneración de derechos humanos | (# de informes realizados / # de informes programados) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión publica | 4.1.7 | TRANSMILENIO S. A. con el acompañamiento de la Función Pública registro en el SUIT el trámite identificado como “Tarjeta básica” y otro procedimiento administrativo (OPA) denominado “Personalización de Tarjetas Tullave básica”, esta información fue actualizada durante el primer semestre de la vigencia 2024; de igual manera, la Entidad actualizó la información registrada, en relación con los requisitos que deben tener en cuenta los ciudadanos para acceder a estos servicios. Para esta vigencia, se estableció un nuevo (OPA) denominado “Bloqueo de Tarjeta Tu Llave personalizada”. Así mismo, no se plantean más acciones de racionalización de trámites, toda vez que ya fueron implementadas en vigencias anteriores Cabe precisar que, tanto el Trámite como el OPA son parcialmente en línea debido a que se gestionan mediante la página web de Tullave (administrada por Recaudo Bogotá) y se culminan estos procesos con una validación presencial, lo anterior, se obedece a la tecnología de las tarjetas y a los lineamientos del contrato con el citado Concesionario, razón por la cual, no es posible automatizar completamente los procesos, ni generar más acciones de racionalización de trámites. | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | 4.2.1 | Promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio, a través de la participación ciudadana. | Llevar a cabo seis instancias ciudadanas con el fin de promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio. | (# de instancias realizadas / # de instancias programadas) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-10-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | 4.2.2 | Generar participación en el marco de la Política Interna de Derechos Humanos de TRANSMILENIO S.A. con áreas técnicas internas y concesionarios del sistema | Adelantar doce mesas de derechos humanos con áreas técnicas internas y concesionarios del sistema en el marco de la Política Interna de Derechos Humanos de TRANSMILENIO S.A. | (# de mesas de derechos humanos realizadas / # de mesas de derechos humanos programadas) * 100% | Profesional Especializado Grado 06 - Servicio al Usuario y Contacto SIRCI | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-03-01 | 2025-12-31 | DTP3
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | 4.2.3 | Consolidar y publicar el Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC, en atención a la política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG en la vigencia 2025. | Consolidar y publicar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC, en atención a la política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | (Plan Institucional de Participación Ciudadana publicado / Plan Institucional de Participación Ciudadana progranado) * 100% | Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | 4.2.4 | Realizar el seguimiento al Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC, en atención a la política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG en la vigencia 2025. | Realizar tres seguimientos al Plan Institucional de Participación Ciudadana - PIPC, en atención a la política de Participación Ciudadana en el marco del MIPG | (Seguimientos al PIPC ejecutados / Seguimientos al PIPC progranados) * 100% | Profesional Universitario Grado 4 - Gestión Social | Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones | 2025-04-01 | 2025-12-31 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.2 Innovación y participación ciudadana en la gestión Publica | 4.2.5 | Realizar un ejercicio de innovación abierta. | Un ejercicio realizado | (No. de ejercicios de Gobierno Abierto realizados / No. de ejercicios de Gobierno Abierto programados ) * 100% | Director de TIC con apoyo del contratista de Gobierno Digital | Dirección de TIC | 2025-02-01 | 2025-11-30 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.3 Formación en PTEP | 4.3.1 | Desarrollar actividades de sensibilización y o piezas para los servidores públicos, enfocados en la cultura de la legalidad, la gestión de riesgos y los valores establecidos en el Programa de Transparencia, a fin de promover el cumplimiento de la normativa vigente. | Dos piezas de comunicaciones o actividades de sensibilización y concientización sobre el tema de transparencia y etica pública | (Número de piezas comunicacionales o actividades realizadas / Número de piezas comunicaciones o actividades programadas) * 100% | Profesional Universitario Grado 04 -Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30 | No aplica
4. Iniciativas Adicionales | 4.3 Formación en PTEP | 4.3.2 | Organizar talleres,seminarios o cursos utilizando metodologías participativas para fomentar el debate y la reflexión sobre casos prácticos relacionados con la integridad. con los gestores de marca. | Dos talleres o seminarios o cursos en el año | Número de talleres o seminarios o cursos realizados en el periodo / Número de talleres o seminarios o cursos programados en el periodo) * 100% | Profesional Universitario Grado 04 -Bienestar y Formación | Dirección Corporativa | 2025-03-30 | 2025-11-30 | No aplica