## Cronograma
| Nombre de la Entidad | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S. A.
| Nombre del documento | Anexo 2 Cronograma PIPC 2025
| Vigencia | 2025
| Versión del documento | 1
| Fecha de Publicación | septiembre de 2025
| Fecha de Seguimiento | No aplica
No. | TIPO DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | Servicios y atención a la ciudadanía | Apoyo a eventos/actividades de la entidad
2 | Servicios y atención a la ciudadanía | Atención a usuarios Centro Local de Movilidad
3 | Servicios y atención a la ciudadanía | Ferias locales y/o distritales
4 | Servicios y atención a la ciudadanía | Intervenciones culturales y/o de apropiación
5 | Servicios y atención a la ciudadanía | Personalización de tarjetas tullave
6 | Divulgación | Realizar campañas de apropiación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá
7 | Audiencias Públicas | Participar en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector movilidad
8 | Audiencias Públicas | Participar en audiencias públicas de otras entidades locales o distritales
9 | Mesa de Trabajo | Realizar Mesas de trabajo con comunidades
10 | Reunión | Realizar reuniones comunitarias con participación de grupos de interés
11 | Recorrido | Realizar recorridos sociales con el propósito de tener en cuenta la posición de la ciudadanía frente a la situación a evaluar en temas de transporte
12 | Recorrido | Realizar recorridos técnicos con el fin de verificar la viabilidad de posibles modificaciones del Sistema TransMilenio
13 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización en colegios
14 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización en institución educación superior
15 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización a comunidad
16 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar jornadas de socialización a entidad y/o empresa
17 | Pedagogía del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá | Realizar actividades pedagógicas para niños y niñas - TransMiChiquis
18 | Corresponsabilidad Ciudadana en es el Sistema TransMilenio | Promover la corresponsabilidad y las buenas prácticas en el uso del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP en los usuarios y la ciudadanía en general, mejorando la experiencia de viaje, a través: 50 intervenciones pedagógicas dentro del Sistema
| Cultura Ciudadana | Diseñar, en articulacion con la Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte , una (1) Estrategia integral de cultura ciudadana que impulse la corresponsabilidad social y buenas prácticas para recuperar la confianza y afianzar la apropiación y. orgullo hacia TransMilenio. | bar: Ene to Dic
| Cultura Ciudadana | Implementar y ejecutar una (1) estrategia de intervenciones pedagógicas que permitan la apropiación y cuidado del Sistema TransMilenio através de 40 actividades con componentes narrativos, escenográficos y performáticos. | bar: Ene to Dic
19 | Atención en Vía. | Realizar una estrategia de comunicación a través de cuatro (4) intervenciones para fortalecer el conocimiento del Manual del Usuario y sus diferentes ejes aprovechando los tiempos de espera en las filas para hacer uso del servicio. | bar: Mar; May; Jul
20 | Atención en Vía. | Fortalecer el respeto de los espacios y accesos definidos para las personas con discapacidad o movilidad condicionada, a través de seis (6) jornadas comunicación en las zonas de alimentación del Sistema | bar: Feb; Abr; Jun
21 | Servicio al Ciudadano | Recepción y registro, de las solicitudes que realizan los usuarios a TRANSMILENIO S.A.; brindando un servicio adaptado a las necesidades y preferencias individuales de cada ciudadano. (Actividad que se desempeña, todos los dias hábiles durante el horario laboral, de 7:00 am a 4:30 pm, y por demanda).
22 | Servicio al Ciudadano | Generar cuatro (4) espacios de aprendizaje con la comunidad usuaria sobre cómo y dónde interponer un derecho de petición en el marco del modelo de relacionamiento ciudadano. | bar: Feb; May; Ago; Nov
23 | Políticas Públicas | Realizar jornadas mensuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a jóvenes. | bar: Jun
24 | Políticas Públicas | Realizar seis (6) anuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a personas en procesos de superación de habitabilidad en calle. | bar: Jun
25 | Políticas Públicas | Realizar jornadas mensuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a personas con discapacidad. | bar: Jun
26 | Políticas Públicas | Realizar una pieza comunicativa que promueva el respeto por los derechos humanos de las personas mayores en el Sistema Integrado de Transporte (SITP).
27 | Políticas Públicas | Realizar una (1) jornada anual de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable al pueblo raizal. | bar: Ago
28 | Políticas Públicas | Realizar ocho (8) jornadas anuales de sensibilización sobre el uso adecuado del Sistema TransMilenio y Sistema TransMiCable a la población migrante. | bar: Jun
29 | Sensibilización | Promover la corresponsabilidad de los diferentes actores con el Sistema TransMilenio, a traves de la participacion en seis (6) instancias ciudadanas. | bar: Mar to Abr; Jun
30 | Datos abiertos | Presentación de los datos abiertos de TRANSMILENIO S.A. - Dirección de TIC | bar: May
31 | TransMiApp | Presentación de la aplicación móvil TransMiApp - Dirección de TIC
32 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de tomas integrales de seguridad en articulación con los diferentes equipos en vía de TRANSMILENIO S. A.
33 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de megatomas de seguridad en articulación interinstitucional a nivel Distrital y Nacional
34 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Realizar acciones de prevención para la seguridad ciudadana de los usuarios del Sistema con Policía Metropolitana de Bogotá
35 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Consolidar Mesas de Coordinación para la planeación de actividades en materia de prevención y control en articulación con los concesionarios de operación a partir de información de las entidades, operadores, usuarios, entre otras fuentes.
36 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Desarrollar talleres de fortalecimiento técnico en seguridad y convivencia ciudadana en el marco de la Ley 1801 de 2016 y Manual del Usuario a colaboradores del Sistema
37 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Coordinar el desarrollo y realización de espacios de diálogo con la ciudadanía, sobre temas de interés en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el sistema
38 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Participación de TRANSMILENIO S.A. en el desarrollo de los Consejos Locales de Seguridad
39 | Seguridad ciudadana en el SITP y participación | Articular con el equipo de Gestión Social, la conformación de una red de apoyo y cuidado en el transporte público masivo
40 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Megatomas con enfoque de género
41 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Elaboración de informes sobre el desarrollo de estrategia de TransMiLabs para dialogar sobre temáticas de seguridad integral de usuarias y usuarios del Sistema
42 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Sensibilización de 7,000 personas a través de la estrategia TM26 sobre posible acoso sexual
43 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Ejecución de dos levantamientos de líneas base de violencias basadas en género (VBG) al año
44 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Organización de un evento anual centrado en la prevención del acoso sexual
45 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Desarrollar acciones de cuidado a la salud mental dirigido a usuarios del Sistema
46 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar actividades preventivas y de atención en torno al fenómeno de habitabilidad en calle
47 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar actividades preventivas y de atención frente a posible vulneración de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (NNA)
48 | Enfoque poblacional- diferencial y de género en el SITP y la participación ciudadana | Realizar acciones pedagógicas de prevención y control enfocados a la venta informal en el Sistema
49 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Diálogo y sensibilización sobre fenómenos de evasión y elusión del pago con actores del público, sector privado o sector académico de la ciudad.
50 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Jornadas informativas y pedagógicas de sensibilización en portales, estaciones, paraderos y buses de zonal y alimentación sobre la validación del pago del pasaje
51 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Participación en escenarios comunitarios, locales o distritales de diálogo ciudadano o rendición de cuentas donde se aborden las temáticas de evasión y elusión del pago.
52 | Evasión y elusión del pago y la participación ciudadana | Generar una (1) hoja de ruta de incidencia política, normativa y judicial para la prevención, control y sanción de la evasión y la elusión del pago en el SITP.
53 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Apoyar con el equipo GCTM las movilizaciones y contingencias que afecten la operación del Sistema, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 053
54 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Gestionar los casos de salud que se presenten en el Sistema
55 | La participación ciudadana y la prevención de emergencias y contingencias en el SITP | Realización de acciones de divulgación para la prevención y actuación en casos de emergencia el Sistema
56 | Desarrollar una (1) estrategia para informar a la comunidad usuaria los procesos adelantados por el Equipo de Gestión Social que impactan los territorios de intervención | Establecer 17 puntos satélites a nivel distrital para la difusión de información institucional relacionada con cambios operativos, cultura ciudadana, canales de atención, entre otros.
57 | Desarrollar una (1) estrategia para informar a la comunidad usuaria los procesos adelantados por el Equipo de Gestión Social que impactan los territorios de intervención | Elaborar y divulgar los 17 boletines trimestrales a través de los canales de atención de Gestión Social, en el punto satelite y/o en los espacios de participación local.
58 | Promover la participación ciudadana e incidente en escenarios de dialogo que posibiliten la generación de buenas practicas en beneficio de los usuarios y el Sistema TransMilenio, a través de dos (2) acciones | Generar una (1) actividad de participación ciudadana a traves de 17 talleres que promuevan las buenas practicas en el SITP a nivel distrital.
59 | Rendición de cuentas | Realizar la publicación en la página web de la entidad, los informes de rendición de cuentas (1) y de gestión (1) de la vigencia 2024
60 | Rendición de cuentas | Realizar la publicación en la página web de la entidad, la estrategia de rendición rendición de cuentas | bar: Mar