## 14253 CB-0402S PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 262
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.1.1 | 1 | documento ajustado con notas y observaciones | 1 | La Dirección Corporativa remitió el documento I-DA-004 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN O CRUCE DE LA INFORMACIÓN ENTRE LAS SUBCUENTAS CONTABLES Y EL ESTADO DE TESORERÍA (FORMATO CB-115), este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
2 | FILA_2 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.1.2 | 1 | acta del comité de sostenibilidad contable | 1 | La Dirección Corporativa remitió el acta del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
3 | FILA_3 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.2.1 | 1 | concepto solicitado | 1 | La Dirección Corporativa remitió la solicitud de concepto denominado «Solicitud de concepto diferencias entre el Reporte Marco Convergencia y la política contable de pasivos contingentes de TRANSMILENIO S.A.» a la Secretaría Jurídica Distrital. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
4 | FILA_4 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.8.1 | 1 | procedimiento actualizado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-022 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA CAJA MENOR DE TRANSMILENIO S.A.versión 6, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
5 | FILA_5 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.8.2 | 1 | procedimiento actualizado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-022 MANUAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA CAJA MENOR DE TRANSMILENIO S.A.versión 6, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
6 | FILA_6 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.8.3 | 1 | tablero de control | 0 | La Dirección Corporativa remitió el link de SECOP I del CONV236-14. Sin embargo, no se evidenció el tablero de control que se propuso como acción a cumplir en este plan de mejoramiento que era «elaborar y hacer seguimiento a través de un tablero de control de las obligaciones contractuales durante la supervisión del convenio». Por lo tanto, la acción se califica como incumplida. | 0 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
7 | FILA_7 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.1.8.4 | 1 | manual actualizado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el documento M-DA-003 MANUAL DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
8 | FILA_8 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.1 | 1 | conciliación trimestral con la subgerencia economica | 1 | Se realizan las cartas de conciliación para soportar la gestión realizada y estás se encuentran en proceso de firma, adicional se cruza la información del módulo jsp7 activos fijos frente a los registros contables para tener la certeza de la información. Por lo tanto, se solicita el cierre de la acción | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
9 | FILA_9 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.1 | 2 | formato implemetado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el formato de medición implementado denominado «Evaluar la existencia de indicios de deterioro para la Unidad de Generadora de Efectivo Sistema Integrado de Transporte Público» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
10 | FILA_10 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.2 | 1 | conceptos del asesor externo | 1 | La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Económica y la contadora de TMSA «Solicitud concepto en aspectos administrativos y contables para el Ente Público Contable SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
11 | FILA_11 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.3 | 1 | resoluciones expedidas | 1 | La dependencia remitió un cuadro de control en archivo Excel denominado «CUADRO CONTROL FONDEO TRANSMILENIO A TRONCALES ALIMENTADORAS / RESOLUCION 114-24». Por otra parte, remitio la Resolución 114 de 2024 “Por la cual se trasladan temporalmente unos recursos de la tesorería de TRANSMILENIO S.A., en la vigencia 2024 al Encargo Fiduciario del Contrato No. 740 de 2020” Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
12 | FILA_12 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.3 | 2 | cuadro de control implementado | 1 | La dependencia remitió un cuadro de control en archivo Excel denominado «CUADRO CONTROL FONDEO TRANSMILENIO A TRONCALES ALIMENTADORAS / RESOLUCION 114-24». Por otra parte, remitio la Resolución 114 de 2024 “Por la cual se trasladan temporalmente unos recursos de la tesorería de TRANSMILENIO S.A., en la vigencia 2024 al Encargo Fiduciario del Contrato No. 740 de 2020” Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
13 | FILA_13 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.4 | 1 | memorando a los proveedores de información | 1 | La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Económica y la contadora de TMSA «Información soporte registros contables contabilidad del SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
14 | FILA_14 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.1.5 | 1 | solicitud de concepto. | 1 | La Dirección Corporativa remitió el concepto remitido a la Subgerencia Jurídica «Beneficiario final de los recursos de las cuentas y subcuentas manejas en las Fiducias de los concesionarios privados Fase V» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
15 | FILA_15 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.2.1 | 1 | revelaciones a eeff validadas | 1 | La Dirección Corporativa remitió los soportes de la revisión a los EEFF de la contabilidad del SITP. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
16 | FILA_16 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.2.2 | 1 | lineamiento elaborado | 1 | La dependencia remitió el lineamiento para realizar conciliaciones referente a la contabilidad del SITP, así mismo, remitió conciliación de la cuenta 29020113 a junio de 2024. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
17 | FILA_17 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.8.1 | 1 | proceso de contratación de auditorìa externa | 1 | La Dirección Corporativa remitió el acta de inicio del CTO1545-24, cuyo objeto es «DCC149 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN AUDITOR EXTERNO EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA QUE ADELANTE LA EVALUACIÓN, LA RAZONABILIDAD, INTEGRIDAD Y AUTENTICIDAD DE LA INFORMACIÓN PRODUCIDA POR LA CONTABILIDAD DEL ENTE CONTABLE SITP.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
18 | FILA_18 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.8.2 | 1 | contratación de abogado externo | 1 | La dependencia remitió concepto de la empresa Bejarano Rodríguez - abogados, donde se indicó la «Opinión legal – Presentación estados contable SITP» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
19 | FILA_19 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.2.1.2.8.3 | 1 | lista de chequeo | 1 | El área remitió checklist en formato Excel denominado «Lista de Chequeo - Resolución 193 de 2020» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
20 | FILA_20 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.3.1.1 | 1 | reporte ajustado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el soporte del reporte ajustado del informe ingresos-reconocimientos. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
21 | FILA_21 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.3.3.1 | 1 | herramienta de control implementada | 1 | Elaboración periódica del cuadro resumen presupuestal de la comparación de los ingresos recaudados frente al total de los gastos, de los proyectos cofinanciados Troncales Alimentadoras Av-68 y Av. Ciudad de Cali y Troncal Calle 13. Así mismo, se realiza seguimiento a los saldos en las cuentas de los encargos fiduciarios y las proyecciones de pago del IDU de los requerimientos de obra efectivamente facturados de los proyectos cofinanciados, de tal forma que no se constituya deuda si no se requiere. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
22 | FILA_22 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.3.4.1 | 1 | seguimientos realizados | 1 | La dependencia remitió los seguimiento correspondientes a los meses julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
23 | FILA_23 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.3.7.1 | 1 | oficio de reporte | 1 | La Dirección Corporativa remitió 2 oficios, uno a la Secretaría Distrital de Hacienda y otro a la Secretaría Distrital de Planeación, denominados «Liberación de recursos de la vigencia 2024 y vigencias futuras-Corredor Carrera Séptima-Lotes 1 y 2.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
24 | FILA_24 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.1.1 | 1 | mesas de trabajo realizadas | 1 | La dependencia remitió el listado de asistencia en Excel de una mesa de trabajo por TEAMS con asunto: «mesa de trabajo con los enlaces para fortalecer el acompañamiento en la planificación y estructuración de estudios previos a través de mesas de trabajo con el personal encargado de estructurar los procesos contractuales.» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
25 | FILA_25 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.2.1 | 1 | documento metodológico adoptado en el sig | 1 | La Dirección Técnica de Buses remitió el documento I-DA-005 Instructivo para el calculo del AIU V.0, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
26 | FILA_26 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.4.1 | 1 | aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento | 1 | La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
27 | FILA_27 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.4.2 | 1 | aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento | 1 | La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
28 | FILA_28 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.4.3 | 1 | aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento | 1 | La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
29 | FILA_29 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.4.4 | 1 | aprobación de la propuesta de pacto de cumplimiento | 1 | La Subgerencia Jurídica mediante memorando interno 2024-80500-CI-192901, remitió los soportes y el detalle de la acción implementada. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
30 | FILA_30 | 262 | 2024 2024 | 87 | 3.4.2.5.1 | 1 | actividades de mantenimiento preventivo y correctivo | 1 | La dependencia remitió el CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEDE CLIENTE TRANSMILENIO CONTRATO MAYO 22 DEL 2024 A MAYO 21 DEL 2025. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
31 | FILA_31 | 262 | 2024 2024 | 87 | 4.3.2.1 | 1 | formato actualizado | 1 | La Dirección Corporativa remitió el documento P-DA-006 Solicitud Trámite y Legalización de Comisiones V.4, este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
32 | FILA_32 | 262 | 2023 2023 | 204 | 7.2.1.1 | 1 | Protocolo de uso e interacción entre el sidest y las cámaras de video vigilancia. | 1 | La Dirección Técnica de Seguridad remitió el documento I-DS-002 Instructivo para el uso de SIDEST V.0., este instructivo se encuentra formalizado en el MIPG de la entidad. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
33 | FILA_33 | 262 | 2023 2023 | 204 | 7.2.2.1 | 1 | Capacitación en el correcto diligenciamiento del formato r-da-109 | 0 | La Dirección Técnica de Seguridad envió la solicitud de capacitación a la Dirección Corporativa; sin embargo, esta aún no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, la acción continúa en ejecución, pendiente seguimiento a 31 de marzo de 2025. | 0 | 2024-12-31 | 0 | 2025-03-31
34 | FILA_34 | 262 | 2023 2023 | 204 | 7.2.2.1 | 2 | Expediente contractual | 1 | La Dirección Técnica de Seguridad remitió pantallazos del expediente contractual implementado. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
35 | FILA_35 | 262 | 2023 2023 | 204 | 7.2.2.1 | 3 | Formato excel elaborado | 1 | La DTS remitió el formato de Excel adoptado denominado «SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE FACTURAS EJECUTADOS AL CTO917-22» Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
36 | FILA_36 | 262 | 2023 2023 | 204 | 7.2.3.1 | 1 | Informe elaborado | 1 | La Dirección Técnica de Seguridad remitió los informes sobre la medición de la evasión en SIDEST. Por lo tanto, se solicita al ente de control, el cierre del hallazgo. | 1 | 2024-12-31 | 0 | 2024-12-31
37 | FILA_37 | 262 | 2023 2023 | 83 | 3.2.2.5.2 | 1 | Documento con lineamientos procedimentales ajustado y socializado | 1 | La Oficina Asesora de Planeación remitió el procedimiento actualizado y socializado a las áreas involucradas en la gerencia de proyectos de inversión. Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control | 1 | 2024-06-30 | 0 | 2024-06-30
38 | FILA_38 | 262 | 2023 2023 | 83 | 3.2.2.7.1 | 3 | Manuales actualizados | 1 | La Dirección Corporativa remitió los siguientes documentos actualizados: M-DA-015 Manual de Supervision e Interventoria v4 y M-DA-013 Manual de Contratación V5, así mismo, se validó la formalización en MIPG y divulgación en la Intranet de TMSA. Por lo anterior, se solicita al ente de control el cierre de la acción. | 1 | 2024-09-30 | 0 | 2024-09-30
39 | FILA_39 | 262 | 2023 2023 | 83 | 3.3.2.2.7 | 1 | Implementación de módulos en sistema jsp7 | 1 | La Dirección Corporativa remitió pantallazo del sistema JSP7 donde se puede identificar el modulo de activos fijos para la Contabilidad del SITP. Por lo anterior solicitamos el cierrre del hallazgo al ente de control. | 1 | 2024-06-30 | 0 | 2024-06-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025